| А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 23 ноября 2022 года | пгт Лучегорск | № | 895-па |

О ликвидации Финансового управления администрации Пожарского муниципального района Приморского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Закона Приморского края от 28 марта 2022 года № 73-КЗ «О Пожарском муниципальном округе Приморского края», решением Думы Пожарского муниципального округа Приморского края от 22 ноября 2022 года № 52 «О ликвидации администрации Пожарского муниципального района Приморского края», администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района Приморского края (юридический адрес: 692001, Приморский край, р-н Пожарский, пгт Лучегорск, ул. Общественный центр, д. 1, ОГРН 10225001148009, ИНН 2526002734) как юридическое лицо в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

2. Назначить ликвидатором Финансового управления администрации Пожарского муниципального района Приморского края Кистеневу Людмилу Александровну.

3. Утвердить перечень основных мероприятий по ликвидации Финансового управления администрации Пожарского муниципального района Приморского края согласно Приложению к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Победа» и разместить на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Пожарского муниципального района                                           В.М. Козак

Приложение

к постановлению администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от _23 ноября 2022 года_ № _895-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по ликвидации Финансового управления администрации Пожарского муниципального района Приморского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации юридического лица | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации (дата принятия решения 23 ноября 2022 года) | Ст. 62 Гражданского кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ |
| 2 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения, а также направление уведомления в ЕФРСФДЮЛ (www.Fedresurs.ru) о ликвидации юридических лиц, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | Незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа | Ст. 63 Гражданского кодекса РФ |
| 3 | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с ликвидацией юридического лица: | В установленные сроки | Трудовой кодекс РФ, Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» |
| 3.1 | Уведомление органа службы занятости о принятии решения о ликвидации (через портал Работа России trudvsem.ru) | Не позднее чем за 62 дня до наступления события (не позднее 30 ноября 2022 года) | ТК РФ, ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 |
| 3.2 | Уведомление в письменной форме муниципальных служащих и иных сотрудников ликвидируемых юридических лиц о прекращении трудового договора в связи с ликвидацией | Не позднее чем за 62 дня до наступления события (не позднее 30 ноября 2022 года) | ч. 2 ст. 180 ТК РФ п.1 ст. 81 ТК РФ, ст. 61 ГК РФ |
| 3.3 | Увольнение муниципальных служащих и иных сотрудников ликвидируемых юридических лиц | Не позднее двух месяцев с момента уведомления (не позднее 31 января 2023 года) | Пункт 3, пункт 5 части 1 статьи 77, пункт 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ |
| 4 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды | До составления промежуточного ликвидационного баланса |  |
| 5 | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов юридического лица, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, принятие мер к получению задолженности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством | В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации | Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. |
| 6 | Выявление постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные контракты (договоры) и уведомление их в письменной форме о предстоящей ликвидации, расторжение таких контрактов (договоров) | В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации |  |
| 7 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, но не раньше, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, и носит обязательный характер |
| 8 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | В течение 14 рабочих дней после окончания срока предъявления требований | Промежуточный ликвидационный баланс утверждается ликвидатором |
| 9 | Уведомление налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение 3 рабочих дней после принятия решения об утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 10 | Представление сведений персонифицированного учета в территориальный орган Пенсионного фонда | В течение одного месяца с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» |
| 11 | Организация и проведение экспертизы ценности документов с составлением по итогам экспертизы описи дел постоянного, временного сроков хранения, по личному составу, документов, подлежащих уничтожению с истекшими сроками хранения и документов, подлежащих передаче в архив | В течение ликвидации | Пункт 8 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |
| 12 | Удовлетворение требований кредиторов | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидатором в порядке очередности соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения (ст. 64 ГК РФ) |
| 13 | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Ст. 63 Гражданского кодекса РФ |
| 14 | Утверждение ликвидационного баланса | В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационный баланс утверждается ликвидатором |
| 15 | Подписание передаточного акта | В течение 14 дней после завершения расчетов с кредиторами | Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении Правил составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам органов местного самоуправления» |
| 16 | Закрытие банковских счетов | В течение 14 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, кредиторами, участниками) необходимо закрыть все счета организации в банках с подписанием заявления о закрытии счета, выданным самим банком. |
| 17 | Перечисление остатков средств на лицевых счетах на единый счет | В течение 5 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами |  |
| 18 | Передача имущества юридического лица оставшегося после удовлетворения требований кредиторов | В течение 10 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | Имущество ликвидируемого юридического лица передается в казну Пожарского муниципального округа Приморского края |
| 19 | Подача пакета документов с заявлением по установленной форме в уполномоченный государственный орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица | В течение 14 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ |
| 20 | Получение документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица | В установленные сроки |  |
| 21 | Уничтожение печатей и штампов юридического лица, сдача дел в архив | После завершения процедуры ликвидации |  |