| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| _22 февраля 2023 года_ | пгт Лучегорск | № | _177-па_ |

Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального  округа Приморского края,  формирования, реализации и проведения оценки  эффективности  реализации муниципальных программ

Пожарского муниципального  округа Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Пожарского муниципального округа, нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа   Приморского края от 08 ноября 2022 года № 23-НПА «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Пожарском муниципальном округе»  администрация Пожарского муниципального  округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края (далее - Порядок).

- Отраслевым (функциональным) органам администрации Пожарского муниципального округа Приморского края в срок до 20 марта 2023 года обеспечить приведение муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края в соответствие с требованиями настоящего Порядка с соблюдением установленных в нем процедур.

- Признать утратившими силу постановления администрации Пожарского муниципального района Приморского края:

- от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края»;

- от 26 января 2015 года № 35-па «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района   Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края»;

- от 17 марта 2016 № 79-па «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района   Приморского края от   25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края»;

- от 08 декабря 2017 года № 833-па «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края».

- Отделу информационных технологий администрации Пожарского муниципального округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пожарского муниципального района                                           В.М. Козак

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от «_22_» _февраля_2023 года № _177_-па |
| --- | --- |

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Пожарского муниципального округа Приморского края

## 1. Общие требования

- Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности  реализации муниципальных программ Пожарского муниципального  округа Приморского края (далее - Порядок)   определяет правила разработки, реализации и проведения оценки эффективности  муниципальных программ  Пожарского муниципального  округа Приморского края (далее – муниципальная программа, Пожарский округ), а также  контроля за ходом их исполнения в целях обеспечения достижения целей и задач социально-экономического развития Пожарского округа, повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизации расходов бюджета Пожарского округа.

  - Муниципальная программа Пожарского округа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Пожарского округа.

  - Муниципальная программа разрабатывается на срок, не превышающий пяти лет, и может включать в себя подпрограммы и отдельные мероприятия, направленные на решение конкретных задач. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую программу.

  - Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Пожарского муниципального округа Приморского края (далее – администрация округа).

  - Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется отраслевыми (функциональными) органами администрации Пожарского муниципального округа Приморского края (далее - отраслевые (функциональные) органы администрации округа) совместно с заинтересованными соисполнителями и (или) участниками муниципальной программы.

  - При разработке и реализации муниципальных программ выделяются следующие этапы:

- подготовка предложений и принятие решений о разработке муниципальной программы;

- разработка проектов муниципальной программы;

- согласование и утверждение проектов муниципальной программы;

- управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом их исполнения;

- внесение изменений в муниципальную программу;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы.

### 2. Подготовка предложений и принятие решений

### о разработке муниципальных программ

- Предложение о необходимости разработки проектов муниципальных программ может быть внесено:

- главой Пожарского муниципального округа или заместителем главы администрации Пожарского муниципального округа соответствующим поручением отраслевому (функциональному) органу администрации округа, ответственному за соответствующее направление деятельности;

- отраслевым (функциональным) органом администрации округа в соответствии со своей компетенцией.

- Отраслевой (функциональный) орган администрации округа, которому дано соответствующее поручение, а также отраслевой (функциональный) орган администрации округа, инициировавший разработку её проекта, представляют заместителю главы администрации Пожарского муниципального округа, курирующему предлагаемые к решению программным методом вопросы, предложения по проекту муниципальной программы, которые должны содержать:

- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

- возможные способы решения проблемы, цели и задачи  муниципальной программы, сроки ее реализации;

- обоснование потребности в финансовых ресурсах и указание возможных источников их финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Пожарского округа, внебюджетные средства);

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации  муниципальной программы.

### Решение о разработке  муниципальной программы или решение о нецелесообразности её разработки принимается коллегиально на  совещании с участием главы  Пожарского муниципального округа, первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального округа, заместителя главы администрации Пожарского муниципального округа, курирующего предлагаемые к решению программным методом вопросы, руководителя отраслевого (функционального) органа администрации округа – инициатора поставленных проблем и начальника финансового управления администрации округа.

### Решение о разработке муниципальной программы оформляется протоколом совещания при главе Пожарского муниципального округа с назначением ответственного (ответственных) за разработку муниципальной программы.

### 3. Разработка проекта Программы

- На основании протокола администрации округа о принятии решения о разработке муниципальной программы ответственный за её разработку разрабатывает проект муниципальной программы.

- Муниципальная программа имеет следующую структуру:

- паспорт (краткое изложение основных разделов муниципальной программы) по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;

- текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем).

### Раздел должен содержать развернутую характеристику проблемы, включая анализ причин её возникновения, обоснование её связи с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями Пожарского округа.

### Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

- Цели и задачи муниципальной программы.

### Раздел должен содержать четкую формулировку целей и задач Программы, прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) социальной сферы, экономики, уровня и качества жизни населения, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

### Цели муниципальной программы должны соответствовать установленным соответствующими положениями полномочиям отраслевых (функциональных) органов администрации округа и муниципальных учреждений Пожарского округа - разработчиков муниципальной программы и должны быть ориентированы на результат.

### Для муниципальной программы, в которой предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, создаются подпрограммы по каждой из обозначенных целей.

### Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:

- специфичность (цели должны соответствовать полномочиям заказчиков муниципальной программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей).

### Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей муниципальной программы и обоснование сроков решения задач.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

### Раздел должен содержать обоснование сроков достижения задач и реализации муниципальной программы с описанием основных этапов реализации.

- Перечень мероприятий муниципальной программы.

Раздел муниципальной программы должен содержать программные мероприятия, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей. Перечень мероприятий муниципальной программы должен быть оформлен в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно              Приложению 2 к настоящему Порядку.

### Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной программы.

### При этом для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и по годам реализации, источникам финансирования).

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

### Раздел должен содержать основные положения порядка финансирования муниципальной программы, обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, а также сроки, объемы и источники финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Пожарского муниципального округа) внебюджетных средств и средств федерального и краевого бюджетов для реализации программных мероприятий и описания механизмов привлечения этих средств.

### Объем финансирования программных мероприятий указывается в ценах года, в котором запланирована реализация указанных мероприятий, с разбивкой по источникам и по годам реализации муниципальной программы.

- Механизм реализации муниципальной программы.

### Раздел муниципальной программы должен содержать увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

- Целевые показатели (ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, измеряемые количественные показатели решения поставленных задач по годам).

### Раздел муниципальной программы должен содержать описание поддающихся количественной оценке результатов реализации Программы, включая предоставление услуг определенного качества и объема, систему показателей экономической и социальной эффективности для измерения результатов реализации муниципальной программы.

### В качестве целевых показателей муниципальных программ используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», распоряжениями Правительства Приморского края по утверждению плановых значений показателей направлений деятельности муниципальных образований Приморского края, показателей и индикаторов по оценке эффективности деятельности Губернатора Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края.

### В дополнение к показателям, установленным в соответствии с вышеуказанными документами, могут быть использованы иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

- Управление реализацией муниципальной программой и контроль за ходом ее исполнения.

### Раздел должен содержать подробное описание механизма координации муниципальной программой и системы контроля за ее реализацией в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

### Раздел с учетом специфики муниципальной программы включает в себя показатели, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения муниципальной программы по годам, использования средств бюджета Пожарского округа, внебюджетных средств и средств федерального и краевого бюджетов, эффективности реализации программных мероприятий.

### В разделе приводятся как конкретные показатели, так и методики расчета, применяемые для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности муниципальной программы и подпрограмм (в случае необходимости).

### Общая методика оценки муниципальной программы изложена в разделе 8 настоящего Порядка.

- Обобщенная характеристика реализуемых в составе  муниципальной программе подпрограмм.

Раздел должен содержать перечень мероприятий по каждой подпрограмме, сроки и ожидаемые результаты их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

Раздел также должен содержать описание отдельных мероприятий и их перечень с разбивкой по срокам и ожидаемым результатам их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

### 4. Согласование и утверждение проектов муниципальных программ

### 4.1.	Разработанный проект муниципальной программы в обязательном порядке направляется разработчиком на согласование в отдел экономики и проектного управления администрации округа.

### Отдел экономики и проектного управления администрации округа рассматривает и осуществляет согласование проекта муниципальной программы в установленном порядке. Рассмотрение проекта муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам муниципальной политики в части социально-экономического развития Пожарского округа и отдельных отраслей экономики и основным направлениям деятельности администрации округа;

- наличие показателей и индикаторов, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы;

- соответствие показателей и индикаторов Программы целевым показателям, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- соблюдение требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком.

### 4.2.	После согласования проекта муниципальной программы отдел экономики и проектного управления администрации округа направляет его для дальнейшего согласования соответствующим должностным лицам и руководителям заинтересованных отраслевых (функциональных) органов администрации округа.

### 4.3.	Проект муниципальной программы оценивается по следующим критериям:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованность, комплексность и экологическая безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

- привлечение внебюджетных средств, средств федерального, краевого бюджетов для реализации мероприятий муниципальной программы в увязке с возможностями софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Пожарского муниципального округа;

- эффективность механизма реализации муниципальной программы;

- социально-экономическая эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и ее влияние на социально-экономическое развитие Пожарского округа;

- соответствие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Приморского края и Пожарского округа.

### 4.4.	Согласованный соответствующими должностными лицами и руководителями заинтересованных отраслевых (функциональных) органов администрации округа проект муниципальной программы (проект нормативного акта о внесении изменений в действующую муниципальную программу) направляется разработчиком в Контрольно-счетную палату Пожарского муниципального округа для проведения экспертизы.

### После получения положительного заключения Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа проект муниципальной программы (проект нормативного акта о внесении изменений в действующую муниципальную программу) направляется в Думу Пожарского муниципального округа для рассмотрения постоянными депутатскими комиссиями Думы Пожарского муниципального округа по направлению своей деятельности (далее – Комиссия Думы).

Не направляются в Думу Пожарского муниципального округа проекты муниципальных программ (проект нормативного акта о внесении изменений  в действующую муниципальную программу), которые требуют исправления технических ошибок и изменения кодов бюджетной классификации.

4.5.	Одновременно с проектом муниципальной программы в Думу Пожарского муниципального округа направляются:

- пояснительная записка к проекту муниципальной программы (краткое обоснование необходимости принятия программы);

- финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы, содержащее расчеты объемов расходов на реализацию мероприятий программы;

- экспертное заключение Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа.

4.6.	Комиссия Думы рассматривает представленный проект муниципальной программы и прилагаемые к нему документы в соответствии с утверждённым Порядком рассмотрения Думой Пожарского муниципального округа проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Пожарского муниципального округа.

4.7.	После получения положительного заключения Комиссии Думы проект муниципальной программы (проект нормативного акта о внесении изменений в действующую муниципальную программу) утверждается постановлением администрации округа.

4.8.	Рекомендации и предложения по включению в муниципальную программу изменений и дополнений, указанные в заключении Комиссии Думы должны быть учтены разработчиком муниципальной программы.

4.9.	Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию за счет средств бюджета Пожарского округа, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня вынесения проекта нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа о бюджете Пожарского муниципального округа на рассмотрение в Думу Пожарского муниципального округа.

### Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального округа о бюджете Пожарского округа не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

### 5. Управление реализацией муниципальных программ и

### контроль за ходом их исполнения

### 5.1.	Контроль за ходом реализации муниципальных программ осуществляет заказчик муниципальной программы в лице заместителя главы администрации округа, курирующего реализацию мероприятий муниципальной программы.

5.2.	Текущее управление реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- является распорядителем выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств и обеспечивает их использование в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении изменений в муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежегодно до 1 апреля подготавливает и представляет в отдел экономики и проектного управления администрации округа и Думу Пожарского муниципального округа годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - Годовой отчет) по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

### 5.3. Годовой отчет должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- перечень мероприятий муниципальной программы, не завершенных в течение года, в том числе сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- оценку достигнутых и планируемых в среднесрочном периоде (три года) социально-экономических результатах и эффективности муниципальной программы в соответствии с разделом 8 настоящего Порядка;

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу, о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации;

- оценку эффективности муниципальной программы.

### 5.4.	Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте администрации Пожарского муниципального округа Приморского края в сети Интернет.

### При завершении реализации муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в отдел экономики и проектного управления администрации округа и Думу Пожарского муниципального  округа подробную информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в муниципальной программе показателей эффективности.

### В случае не достижения утвержденных показателей эффективности муниципальной программы ответственный исполнитель указывает причины соответствующих отклонений.

### 5.5.	Соисполнители:

- обеспечивают разработку и реализацию муниципальной программы, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм и подготовки Годовых отчетов;

- несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

### 5.6. На основании Годового отчета о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год администрация округа принимает решения:

- о внесении изменений в муниципальную программу;

- о сокращении или увеличении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию конкретных муниципальных программ или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения Думы Пожарского муниципального округа о бюджете Пожарского муниципального округа в Думу Пожарского муниципального округа).

### 6. Внесение изменений в муниципальные программы

### 6.1. В процессе реализации муниципальных программ ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и заместителем главы администрации Пожарского округа, осуществляющим контроль за ходом реализации муниципальных программ, вносить предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

### 6.2. Изменения в муниципальную программу могут быть внесены в случаях:

- снижения или увеличения ожидаемых поступлений в бюджет Пожарского округа;

- необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов финансирования в связи с предоставлением субсидий из бюджета Приморского края средств на её реализацию или изменением объема указанных средств;

- необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы);

- изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

### 6.3. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 4  настоящего Порядка.

### 6.4.	Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется одновременно с подготовкой проекта решения Думы Пожарского муниципального округа о внесении изменений в бюджет Пожарского муниципального округа в соответствии с бюджетным законодательством.

### 7. Финансирование муниципальных программ

### 7.1.	Муниципальные программы, утвержденные в соответствии с настоящим Порядком, подлежат финансированию за счет средств бюджета Пожарского муниципального округа в установленных им объемах.

### В установленном порядке для решения задач муниципальных программ могут привлекаться внебюджетные источники, средства федерального, краевого бюджетов.

### 7.2.	По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств федерального, краевого бюджетов или внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях о софинансировании данных мероприятий.

### 8. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

### 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач программы в зависимости от конечных результатов.

### 8.2.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации.

### 8.3.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

- оценка степени достижения плановых значений показателей;

- оценка степени достижения плановых значений показателей в динамике целевых показателей;

- оценка эффективности использования средств бюджета Пожарского муниципального округа, включая средства, поступившие из краевого бюджета и федерального бюджета;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы.

### 8.4.	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

### 8.5. Снижение или повышение эффективности муниципальной программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Пожарского муниципального округа, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

### Снижение эффективности муниципальной программы может являться основанием для принятия администрацией округа в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программ, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

### Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год предоставляются по формам 1, 2, 3, 4 приложения 4 к настоящему Порядку.

### ________________________________

|  | Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края |
| --- | --- |

### Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Основание разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы

Разработчики муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Объемы и источники финансирования (в текущих ценах каждого года)

Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Организация управления и система контроля за исполнением муниципальной программы

Перечень подпрограмм (для долгосрочных муниципальных программ)

|  | Приложение 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края |
| --- | --- |

Перечень программных мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы

_____________________________________

| Наименование программных мероприятий | Содержание программных мероприятий | Срок реализа- ции мероприя-тий | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий, в т.ч. по источникам финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в т.ч. |  | средства федерального бюджета |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации |  | средства местного бюджета |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Финансирование по годам: |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия)

Пожарского муниципального  округа

_______________________________________________

(наименование программы)

за период ____________________________

| Наименование программных мероприятий | Содержание программных мероприятий | Период выполнения | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий, на отчетный год, тыс. руб. | Фактическое финансирование программных мероприятий, за отчетный год, тыс. руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись ответственного исполнителя Программы

|  | ### Приложение 4 ### к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края |
| --- | --- |

### Форма № 1

### Оценка достижения основных целевых показателей

### муниципальной программы

### ______________________________________________________

### (наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый показатель в программе | Фактическое достижение показателя | Отклонение | Оценка* |

### *  В случае недостижения целевых показателей ответственным исполнителем муниципальной программы дается пояснение причин недостижения;

### Форма № 2

### Динамика целевых значений показателей муниципальной программы ______________________________________________________

### (наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Сроки реализации программы |  |  |  | год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | год | год | год |  |

### Форма № 3

### Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий муниципальной программы

### _______________________________________________________

### (наименование муниципальной программы)

| Мероприятие программы | Планируемое финансовое обеспечение мероприятий программы, тыс. руб. | Фактическое финансовое обеспечение мероприятий программы, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| --- | --- | --- | --- |

### Форма № 4

### Оценка эффективности муниципальной программы _______________________________________________________

### (наименование муниципальной программы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снижена |  |  |