| Муниципальная Программа «Молодежь Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы» Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 28 октября 2021 года № 593-па; Ответственные за реализацию программы (кураторы): - управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района. Исполнители программных мероприятий: - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1: Поддержка одаренной, талантливой и инициативной молодежи, создание условий для развития самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение районных молодежных творческих фестивалей, праздников, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление одаренной, талантливой и активной молодежи | 2022 год | 22,1 бюджет ПМР | 106,7 бюджет ПМР (перераспределение финансовых средств на данную статью осуществлено за счет экономии расходов по направлению 1.2, 1.4, 1.5, 1.8) | С целью поддержки талантливой и инициативной молодежи в 2022 году организовано и проведено 6 районных конкурсов, фестивалей, слетов, охвачено 1300 человек, в том числе: - районный молодежный конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер», на проведение затрачено 20,0 тыс. руб.(призы); - фестиваль творческой молодежи северных территорий Приморского края «Таланты севера Приморья»- 17,8 тыс. руб.; - районный «Фестиваль вожатских идей» - 15,0 тыс. руб (призы); -открытый краевой фестиваль среди школьных и молодежных СМИ «Пробный шар» на проведение мероприятия затрачено 2,0 тыс. руб. (призы); - районный фестиваль «Пожарский район - территория добрых дел» - 27244,75 тыс. руб.; - зимний молодежный фестиваль «Выходи гулять» - 24637,95 тыс. руб. |
| 1.2. Обеспечение участия молодежи Пожарского муниципального района в международных, всероссийских и межрегиональных молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | 2022 год | 31,5 бюджет ПМР | 17,8 бюджет ПМР | Представители, команды молодежных объединений Пожарского муниципального района, приняли участие в 4 краевых мероприятиях, в том числе: - форум по брейдингу и развитию территорий «ЗнайКрай» - 2301,5 тыс. руб.; - VII Международные игры «Дети Азии» - 6613,6 тыс. руб.; - семинар для специалистов по работе с детьми и молодежью и организаторов волонтерской деятельности «аКаДеМия» - 5332,3 тыс. руб.; - окружной форум добровольцев Дальневосточного и Сибирского федеральных округов – 3539,9 тыс. руб. |
| 1.4. Назначение стипендии главы Пожарского муниципального района активной, талантливой, одаренной молодежи. | 2022 год | 37,8 бюджет ПМР | 36,0 бюджет ПМР | В 2022 году стипендии главы Пожарского муниципального района назначены 6 учащимся образовательных учреждений. Всего направлено 33,33 тыс. руб., в том числе единовременная выплата в сумме 5,5 тыс. руб. на каждого человека, канц. товары 2,67 тыс. руб. |
| 1.5. Мероприятия, посвященные Дню молодежи России (по отдельному плану). | 2022 год | 31,5 бюджет ПМР | 9,8 бюджет ПМР | 27 июня 2022 г. в малом зале МБУ ДК состоялась районная торжественная церемония награждения молодежного актива, стипендиатов главы Пожарского муниципального района 2022 г. года, посвященная Дню молодежи России. На организацию и проведение данного мероприятия израсходовано 9860,0 тыс. руб. (ценные призы). |
| 1.7. Проведение районных молодежных акций, фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на популяризацию общественной, добровольческой деятельности и самореализацию молодежи. | 2022 год | 6,3 бюджет ПМР | 10,0 бюджет ПМР (перераспределение финансовых средств на данную статью осуществлено за счет экономии расходов по направлению 4.2.) | На территории Пожарского муниципального района были проведены мероприятия, направленные на добровольческую деятельность: - семинар тренинг по разработке и проведению культурно-досуговых мероприятий «Культурный Хакатон» - 5,0 тыс. руб.; -районный семинар-треннинг «Здравствуй, лето-2022!» - 5,0 тыс. руб. |
| 1.8. Проведение мероприятий по поддержке молодежных и детско-юношеских объединений, социально-значимых молодежных инициатив | 2022 год | 36,8 бюджет ПМР | 0 бюджет ПМР |  |
| Итого по разделу 1: |  | 166,0 бюджет ПМР | 180,3 бюджет ПМР |  |
| 2. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение массовых мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, памятным датам, связанным с историей страны (День защитника Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества и пр. | 2022 год | 16,8 бюджет ПМР | 45,5 бюджет ПМР (перераспределение финансовых средств на данную статью осуществлено за счет экономии расходов по направлению 3.1, 4.2.) | В рамках военно- патриотического воспитания подрастающего поколения были организованы и проведены мероприятия с участием молодежных объединений, в том числе: - Районная спортивная игра «Зарница-2022» среди молодых семей, молодежных команд, педагогических коллективов Пожарского муниципального района, потрачено 10,0 тыс. руб.; -Молодежная патриотическая акция «Мы вместе» #Своих не бросаем, потрачено 10,8 тыс. руб.;; - молодежная акция «Свеча памяти», (в с. Игнатьевка, Лучегорском городском поселениях) потрачено 5,0 тыс.руб. на приобретение свечей для проведения акции; - торжественное мероприятие «День призывника», потрачено 5,0 тыс.руб.; -молодежная патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, потрачено 14,67 тыс. руб. (цветы) |
| 2.3. Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам (День Конституции Российской Федерации, День Государственного флага Российской Федерации, День России, день народного единства), иным праздникам и событиям современной жизни страны | 2022 год | 5,9 бюджет ПМР | 10,0 бюджет ПМР | В рамках мероприятий, посвященных государственным праздникам, на территории Пожарского муниципального района организована и проведена Всероссийская акция «Мы граждане России!» (вручение паспортов) ко Дню России, Дню Конституции, потрачено 10,0 тыс. руб. |
| 2.5. Проведение комплекса мероприятий, направленных на обучение молодежи основам безопасности жизнедеятельности, формирование у молодежи позитивного отношения к службе в Вооруженных силах российской Федерации, стимулирование молодежи к участию в деятельности военно-патриотических объединений | 2022 год | 5,2 бюджет ПМР | 0 бюджет ПМР |  |
| Итого по разделу 2: |  | 27,9 бюджет ПМР | 55,5 бюджет ПМР |  |
| 3. Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение районных акций, мероприятий, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения в подростковой и молодежной среде, популяризацию здорового образа жизни | 2022 год | 26,2 бюджет ПМР | 5,2 бюджет ПМР | На территории Пожарского муниципального района с целью профилактики асоциального и девиантного поведения в подростковой и молодежной среде, популяризацию здорового образа жизни была проведена межведомственная акция «Жизнь без наркотиков», на проведение которого израсходовано 5,2 тыс. руб. (призы). |
| Итого по разделу 3: |  | 26,2 бюджет ПМР | 5,2 бюджет ПМР |  |
| 4. Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |
| 4.2. Организация мероприятий, направленных на формирование и развитие семейных ценностей | 2022 год | 60,9 бюджет ПМР | 40,0 бюджет ПМР | С целью популяризации активного молодежного семейного отдыха в Пожарском муниципальном районе проведен: - районный туристический слет молодых семей, молодежных и детских команд «Адреналин» затрачено 40,0 тыс. руб. |
| Итого по разделу 4: |  | 60,9 бюджет ПМР | 40,0 бюджет ПМР |  |
| Итого по программе: |  | 281,0 бюджет ПМР | 281,0 бюджет ПМР |  |

### Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

### «Молодежь Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы»

### за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Выполнено |
| Общая численность молодежи, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерами) | человек | 1000 | 1210 | 121 % (+21 %) |
| Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | человек | 1000 | 4500 | 450 % (+350 %) |
| Число молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности | человек | 1176 | 6000 | 510 % (+410 %) |
| Среднее значение достижения целевых индикаторов |  |  |  | 360 % |

### Анализ муниципальной программы

### «Молодежь Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы»

### за 2022 год

- Численность населения Пожарского муниципального района в возрасте от 14-35 лет снижается, убыль составила 99 человек.

- На базе муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Пожарского муниципального района с сентября 2022 года начали свою работу две многофункциональные площадки: помещение площадью 90 кв.м., открытая площадка «Библиотечный дворик «В кругу друзей», вследствие чего повысилась активность учащейся молодежи в 2022 году, в том числе в рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Социальная активность» в части вовлечения молодежи в творческую, добровольческую (волонтерскую) деятельность, мероприятия патриотической направленности.

### Оценка эффективности

### муниципальной программы «Молодежь Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы»

### за 2022 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность на уровне | 360 % | Необходима дальнейшая реализация программы. Увеличить объем финансирования на социально- значимые мероприятия в сельских поселениях Пожарского муниципального района. |

### Бюджетная эффективность муниципальной программы

### «Молодежь Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы»

### за 2022 год:

Фактическое использование средств				281,0 руб.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 % = 	_______________________х 100% = 100 %

Утвержденный план					281,0 руб.

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики

администрации Пожарского муниципального округа                                                                                                       Т.В. Леонтьева

СОГЛАСОВАНО:

Врио заместителя главы администрации Пожарского муниципального округа                                                              З.Д. Холодова

Начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального округа                                          Л.Л. Киричук