| Муниципальная Программа «Обеспечение населения дровами и поддержка организаций, занимающихся реализацией древесины для нужд населения Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 20 декабря 2021 года № 726-па; Ответственные за реализацию программы (кураторы): - Первый заместитель главы Пожарского муниципального района Исполнители программных мероприятий: - Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: Поддержка предприятий, занимающихся реализацией топливной древесины |  |  |  |  |
| 1.1. Субсидирование расходов предприятия, занимающихся реализацией топливной древесины, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг | 2022 год | 14 456 317,52 средства бюджета Приморского края | 146 023,17 бюджет ПМР | С целью поддержки предприятий, занимающихся реализацией топливной древесины в 2022 году предоставлено субсидий - 14 602 340,69 руб. Площадь жилых помещений, отапливаемых твердым топливом составила 26 856 кв.м.; Объем реализованных дров, м³ - 4 670,02 |
| Итого по разделу |  | 14 456 317,52 средства бюджета Приморского края | 146 023,17 бюджет ПМР |  |

### Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Обеспечение населения дровами и поддержка организаций, занимающихся реализацией древесины для нужд населения Пожарского муниципального района»

на 2021-2024 годы за 2022 год

|  | Единица измерения | Целевой показатель | Достигнуто | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных заявок граждан на обеспечение дровами | % | 100 | 100 | Поступило заявок - 477; Выполнено заявок - 477 |

### Оценка эффективности

использования средств бюджетов всех уровней

| Мероприятие программы | Планируемое финансовое обеспечение программы из бюджета Пожарского муниципального района, руб. | Планируемое финансовое обеспечение программы из краевого бюджета, руб. | Фактическое финансовое обеспечение программы из бюджета Пожарского муниципального района, руб. | Фактическое финансовое обеспечение программы из краевого бюджета, руб. | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы | 146 023,17 | 14 456 317,52 | 146 023,17 | 14 456 317,52 | Финансовые средства освоены в полном объеме |

Оценка эффективности муниципальной программы

| Итоговая сводная оценка | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Удовлетворительная | Запланированные в программе мероприятия реализованы, потребность граждан в обеспечении дровами удовлетворена в полном объеме. Финансовые средства освоены в полном объеме, целевые показатели достигнуты | Дальнейшая реализация программы целесообразна |

Врио заместителя главы администрации Пожарского муниципального округа

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                              В.Ю. Новоселова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального округа                                        Т.В. Артюхова

Начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального округа                                          Л.Л. Киричук