Отчет об исполнении муниципальной программы «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы» за 2022 год

| Наименование программных мероприятий |  |  |  | Период выполнения |  | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий в 2022 году, тыс. руб. |  | Фактическое финансирование мероприятий районных целевых программ за 2022 год, тыс. руб. | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Нормативное правовое обеспечение системы профилактики правонарушений и организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Внесение необходимых изменений и дополнений в нормативную правовую базу деятельности субъектов системы профилактики правонарушений. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 22 октября 2021 года № 565-па утверждена муниципальная программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы». |  |
| 1.2. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Пожарского муниципального района; межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, спиртными напитками и их незаконному обороту на территории Пожарского муниципального района; антитеррористической комиссии при администрации Пожарского муниципального района. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Деятельность данных комиссий направлены на выполнение действующего в Российской Федерации и на территории Приморского края законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений на территории Пожарского муниципального района, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, исполнение Постановлений администрации Пожарского муниципального района, реализацию районных целевых программ в сфере комплексного развития детей и осуществлялась в соответствии с планом работы на 2022 год, основанном на проведенном анализе состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории района. |  |
| 2. | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и патриотическое воспитание молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение массовых молодежных спортивных мероприятий: - Спартакиада школьников; - молодежный туристический слет «Адреналин»; - военно-спортивная игра «Зарница» - организация летнего многодневного похода «Лотос» для учащихся образовательных учреждений района. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | 18 февраля 2022 года в спортивном зале МОБУ СОШ № 1 Пожарского муниципального района и в районе 4 микрорайона («Чистые пруды») прошла районная военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА – 2022», в которой приняло участие 10 команд ОУ Пожарского МР – 150 человек; 26 февраля 2022 года в районе «Чистых прудов» прошла районная спортивная игра «Зарница - 2022» среди молодых семей, молодежных команд, профсоюзных педагогических коллективов Пожарского муниципального района, посвященной Дню рождения Лучегорска и Дню защитника Отечества (6 команд, охват 110 человек); Спартакиада школьников Пожарского МР проводилась среди учащихся 9-11 классов 9 общеобразовательных учреждений (сентябрь 2022 г.), Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных» среди школьников Пожарского МР 6-8 классов 8 общеобразовательных учреждений (сентябрь 2022 г.). |  |
| 2.2. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных: - Международному Дню семьи; - Дню защиты детей; - Дню матери; - Дню инвалидов и Всероссийской декаде инвалидов. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | 01 июня 2022 года на территории Пожарского муниципального района проведен районный фестиваль «Счастливое детство», охват 700 чел.; 8 июля 2022 года проведен «Праздник двора», посвященный Дню семьи, любви и верности, охват 200 чел.; 30 ноября 2022 года в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры Пожарского муниципального района» состоялся фестиваль «Солнышко в ладошках», посвященное Дню матери, охвачено 200 воспитанниками детских садов пгт Лучегорск; 26 декабря 2022 года в МБУ ДК Пожарского МР состоялась конкурсно-игровая программа «С Новым годом!» для детей с ограниченными возможностями, охвачено 50 человек. 27 декабря 2022 года в МБОУ ДО «ЦВР» новогодняя концертно-поздравительная программа для детей с ограниченными возможностями, охват – 17 человек. В июле 2020 года спортивными и культурно-массовыми мероприятиями были охвачены 220 воспитанников летних оздоровительных лагерей, организованных на базе школ района: МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 2, МОБУ СОШ № 6, МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 16. |  |
| 2.3. Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках районных межведомственных акций, в т.ч. «Подросток», «Закон и право», «Жизнь без наркотиков», «Помоги собраться в школу», «День правовой помощи детям». |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В рамках межведомственной акций «Закон и право» управлением культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района совместно с участниками молодежного волонтерского объединения Центра «Мегаватт» муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» за 2022 года организовано и проведено 8 акций, тренингов, профилактических мероприятий для 500 человек, направленных на антинаркотическое, правовое просвещение, формирование здорового образа жизни (2021 год- 6 мероприятия, с охватом 450 человек), в том числе: - профилактическое мероприятие с использованием театральных форм работы по правовому информированию, в рамках акции «Закон и право» (15,16,17 марта 2022 года) МОБУ СОШ № 1,2,4 для 7 классов пгт. Лучегорск; - профилактическое мероприятие с использованием театральных форм, посвященное профилактике зависимости подростков от социальных сетей, игр и культуры поведения в социальных сетях (25,27,28,30 апреля 2022 года) МОБУ СОШ № 1,2,4 для 7-8 классов пгт. Лучегорск); - профилактическая акция против курения вэйпов в школьных туалетах, в рамках «Весенней недели добра» в Приморском крае (25 апреля 2022 года), охват 100 человек; - межмуниципальный семинар-тренинг по профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде, охват 45 человек. В рамках межведомственной акции «Жизнь без наркотиков» управлением культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района совместно с участниками Всероссийской социальной акции «Снежный десант РСО» организовано и проведено 36 мероприятий, с охватом 600 человек: - деловые игры, дискуссии Джеффа; - уроки на целеполагание, профориентацию, креативное мышление; - молодежная акция «Вперед по дороге здоровья!», с охватом 100 человек. В целях профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, более эффективного взаимодействия всех субъектов системы профилактики были проведены акции: «Студенческий десант» (январь), «Закон и право» (март), «Твой выбор» (март), «Лето» (июнь-август), «Безопасность детства» (июнь-август), День правовой помощи детям (ноябрь). КГА ПОУ «ПТК» в рамках акции «Студенческий десант» сотрудниками ОМВД Пожарского района проведены профилактические лекции. Группа 31, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на темы «Профилактика потребления алкоголя, табака, наркотических средств и психоактивных веществ». В рамках межведомственной акции «ЗАКОН И ПРАВО» в группе 1 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) проведен урок - соревнование по информатике «Закон суров, но это закон». В рамках межведомственной акции «ЗАКОН И ПРАВО» в группах 1 - 3 курсов проведены классные часы на темы: «Закон и право», «В мире прав и обязанностей». В рамках межведомственной акции «ЗАКОН И ПРАВО» в группах 2-3 курсов проведена викторина «Знаешь ли ты закон». В рамках межведомственной акции «ЗАКОН И ПРАВО» в группе 2 курса, профессия 43.01.09 Повар, кондитер проведен интеллектуальнопознавательный квест «Правовое колесо». «МБУ ЦБС Пожарского муниципального района». |  |
| 2.4. Обеспечение сохранности и развития сети культурно-просветительских учреждений, учреждений дополнительного образования детей. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | На территории Пожарского муниципального района работает 28 учреждений в сфере культуры, 3 из которых учреждения дополнительного образования. В учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, занимается 832 чел. Сеть учреждений сохранена полностью. На базе учреждений культуры действуют 2 молодежных объединения («Волонтерский корпус», «Школа вожатых») в которых занимаются 81 человек. На портале «Добро.ру» зарегистрировано 106 волонтеров различной категории (волонтеры «Культуры», «Серебряные волонтеры»). |  |
| 2.5. Проведение в общеобразовательных учреждениях тематических мероприятий: «Дней правовых знаний», «Дней здоровья». |  |  |  | 2022 г |  | 0,0 |  | 0,0 | В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Пожарского муниципального района проведены тематические мероприятия (с 27 мая по 27 июня 2022 года,) проведено 310 мероприятий, охвачено 2380 человек, в том числе: - классные часы по теме «Лето Без опасности»; - утренние зарядки для детей из ЛДП; - станционная игра «Цветок дружбы» (16.06.2022 г.) с Красный Яр; - районный фестиваль «Счастливое детство», посвященный Дню защиты детей, охвачено 120 человек; - праздничная программа «Мы-граждане России!», посвященная Дню России, охвачено 250 человек; - торжественная программа, посвященная открытию трудового отряда СУЭК, проект «И улыбки прохожих-будет наша награда», охвачено 120 человек; - районный фестиваль «Вожатских идей», охвачено 180 человек; - районные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, охвачено 300 человек. - во всех подведомственных учреждениях культуры, были созданы тематические выставки по ЗОЖ, «Уголки здоровья», выпущены листовки, организована демонстрация тематических видеороликов по профилактике наркомании, распространены листовки и буклеты для учащихся и родителей о вреде наркомании, табакокурения, алкоголя, ВИЧ-инфекции. В рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни - открытое Первенство по футболу среди коллективов физической культуры Пожарского муниципального района (с 10.06. по 25.10.2022 г.) - «Веселые старты» спортивные соревнования среди учащихся 3-4 классов, посвящённая Дню Защитника Отечества (22.01.2022 г.). В рамках «Дня правовой помощи детям» 18 ноября 2022 года мероприятия проведены во всех образовательных учреждениях Пожарского муниципального района, охват 2487 человек. В рамках межведомственной акции «Жизнь без наркотиков» сотрудниками КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» проведена антинаркотическая, профилактическая работа (лекции) среди обучающихся общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 13 с. Светлогорье, КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье, КГОАУ НПО «ПУ 42», МБОУ СОШ с. Нагорное, МБОУ СОШ № 4 пгт Лучегорск). |  |
| 2.6. Участие в оперативно-профилактических рейдах: «Занятость», «Условник», «Улица», «Семья» и др. |  |  |  | 2022 г |  | 0,0 |  | 0,0 | С целью предупреждения повторной преступности за отчетный период на территории Пожарского муниципального района проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение правонарушений со стороны лиц ранее судимых, ранее совершавших правонарушения/преступления: «Подучетник», «Группа», «Не оступись», «Семья», «Каникулы». В рамках мероприятий осуществлялась проверка места жительства подростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП, с проведением индивидуальных профилактических бесед, организован мониторинг занятости школьников в каникулярное время. Всего осуществлено 619 проверок. Ежеквартально с каждым несовершеннолетним осужденным проводит работу психолог психологического обеспечения ФКУ УИИ ГУФСИН России по ПК. В отношении этой категории подростков принимаются меры предупредительно-профилактического характера. Так в 2022 году филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН России по ПК направлены в Пожарский районный суд: 4 представлений о замене обязательных работ, отмене условно-испытательного срока к реальному лишению свободы за допущенные нарушения и уклонения от отбывания своей меры наказания, 6 осужденным был продлен испытательный срок и вменены дополнительные обязанности, 1-му несовершеннолетнему было отказано в отмене условного осуждения на лишение свободы. В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Каникулы» организованы рейды в семьи обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. В итоге комплекса проведённых мероприятий к учебным занятиям возвращено 4 подростка. |  |
| 2.7. Деятельность молодёжного объединения «Волонтёрский корпус» в молодёжной среде при МБУ ДК Пожарского муниципального района. |  |  |  | 2022 г |  | 0,0 |  | 0,0 | В рамках межведомственных акций управлением культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района совместно с участниками молодежного волонтерского объединения Центра «Мегаватт» муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» в I полугодии 2022 года организовано и проведено 6 акций, тренингов, профилактических мероприятий для 450 человек, направленных на антинаркотическое, правовое просвещение, формирование здорового образа жизни (2021 год- 4 мероприятия, с охватом 350 человек), в том числе: - профилактическое мероприятие с использованием театральных форм, посвященное профилактике зависимости подростков от социальных сетей, игр и культуры поведения в социальных сетях (25,27,28,30 апреля 2022 года) МОБУ СОШ № 1,2,4 для 7-8 классов пгт. Лучегорск); - профилактическая акция против курения вэйпов в школьных туалетах, в рамках «Весенней недели добра» в Приморском крае (25 апреля 2022 года), охват 100 человек. |  |
| 2.8. Организация и контроль за работой Советов по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях (школах); филиале КГА ПОУ «ПТК». |  |  |  | 2022 г |  | 0,0 |  | 0,0 | Во всех общеобразовательных учреждениях работают Советы по профилактике правонарушений, на которых рассматриваются вопросы систематических пропусков уроков и неуспеваемости несовершеннолетних и принимаемые меры по устранению нарушений. |  |
| 2.9. Проведение рейдов мастеров и представителей администрации филиала КГА ПОУ «ПТК» по семьям, в которых дети не посещают занятия. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье» осуществляется работа с воспитанниками по предотвращению асоциальных и деструктивных проявлений в молодежной среде. Профилактическая работа строится по следующим направлениям: ежедневный контроль посещаемости школьных занятий, организация социально-значимой деятельности, посещение кружков и спортивных секций, проведение профилактических бесед, индивидуальная работа с воспитанниками. Вопросы по профилактике асоциального и деструктивного поведения рассматриваются на совещаниях при директоре, педагогических советах, методических объединениях. Особое внимание в учреждении уделяется воспитанникам «группы риска». На каждого из данных детей разработан индивидуальный план профилактической работы, с детьми данной группы постоянно проводится профилактическая работа сотрудниками ОМВД, сотрудниками отдела опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района, педагогами КГКУ «Центр содействия семенному устройству с. С'ветлогорье». |  |
| 2.10. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди воспитанников КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье». |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Сотрудники ОМВД России по Пожарскому району ежеквартально проводят встречи с учащимися КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье». В КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье». Работают 2 педагога – психолога и 2 педагога доп. образования. Ведутся кружки как «Профориентация», «Ты и закон», «К родным истокам», «Растим семьянина», «Домоводство», «Радуга», «Чистый дом», «Званый ужин», «Зеленая грядка», «Цвети мой сад» где задействованы все воспитанники. Педагоги учреждения проводят регулярную работу по профилактике жестокого обращения с детьми, формирование культуры толерантных отношений, по привитию навыков безопасного поведения воспитанников, по предотвращению несчастных случаев с несовершеннолетними. |  |
| 2.11. Вовлечение учащихся образовательных учреждений, филиала КГА ПОУ «ПТК», состоящих на учете в ОМВД России по Пожарскому району, воспитанников КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье» в спортивные и культурно-массовые мероприятия. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Кинолекторий «Мы помним и чтим твой подвиг Ленинград». Литературный квиз «Люблю тебя, мой Лучегорск», посвященный 56-ой годовщине образования пгт. Лучегорск В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» ОМВД России по Пожарскому району (Левицкая И. Э., инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения) совместно с Центром по профилактике ДДТТ «Лаборатория безопасности» МБОУ ДО «Центра внешкольной работы» Пожарского муниципального района (Макарова В. А., педагог Центра по профилактике ДДТТ) и сотрудниками ОУУИ и ПДН ОМВД России по Пожарскому району, для студентов филиала КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж» проведён Квест «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!» группы 1-3 курсов. Участие студентов филиала КГА ПОУ «ПТК» групп 82, 83, профессия 43.01.09 Повар, кондитер в краевых конкурсах творческих работ: - «Вкусный праздник» (Разработка рецептуры, составление технологической и калькуляционной карт, подготовка пошагового фотоотчета в виде презентации и приготовление 1 вида десерта, оформленного на выбор в соответствии с тематикой конкурса «Сахарный партер» - десерты царского стола, приуроченной к юбилею Петра 1 последнего русского царя и первого российского императора); «Использование экзотических плодов в приготовлении сладких блюд и десертов». Работниками «МБУ ЦБС Пожарского муниципального района» проведен литературный гандикап «Головой подумай, а силой борись!». Внеклассное мероприятие, посвященное событиям 1969 года на острове Даманский «Нас память, вместе собрала». «МБУ ЦБС Пожарского муниципального района». Студенты 1-2 курсов приняли участие в районном уроке мужества, посвященном событиям 1969 года на острове Даманский, который проходил в малом зале районного дворца культуры. На уроке присутствовал участник даманских событий Бубнов Г. П. Участие в научно - практической конференции «Наука, творчество, молодежь». Группы 1-3 курсов. Мероприятие «Герои России, герои Донбасса - память сильнее времен!» организовано МБУ ЦБС Пожарского муниципального района с приглашением ветеранов боевых действий Пожарского района Борик Николая Антоновича, Казаросяна Амлета Погосовича, врио заместителя главы Пожарского района Холодовой Зои Дмитриевны. Группа 31, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Мероприятие, приуроченное ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Группы 1-3 курсов. Квест - игра «Тайны народов России», посвященная Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. МБУ ЦБС Пожарского муниципального района. Группа 31, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Участие студентов филиала КГА ПОУ «ПТК» в краевых конкурсах творческих проектов, олимпиадах. Мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя. Группы 2-3 курсов, профессия 43.01.09 Повар, кондитер. Литературный набат «Помнит сердце». Мероприятие организовано МБУ ЦБС Пожарского муниципального района Зима Е. В., Николаева Л. А. Группа 2 курса, профессия 43.01.09 Повар, кондитер. Спортивные соревнования, посвященные 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Группа 1 курса, профессия 15.01.5 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Группа 2 курса, профессия 43.01.09 Повар, кондитер. Читаем стихи о войне. Группа 1 курса, профессия 15.01.5 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Группа 2 курса, профессия 43.01.09 Повар, кондитер. С 16.05.2022 г. по 20.05.2022 г. для юношей 3 курса профессия 43.01.09 Повар, кондитер, проводились учебные сборы. Помощь в проведении строевой подготовки, сборке - разборке автомата оказали Капельчук Павел Николаевич, руководитель районного отделения Приморского края «Спецназ», Кислов Виктор Валерьевич, заместитель руководитель районного отделения Приморского края «Спецназ». Участие в краевой онлайн - олимпиаде по истории среди студентов 1 курса на тему «Гордость России. Ледовое побоище» к 780-летию со дня победы русских воинов А. Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Участие в краевом заочном конкурсе по истории к 100-летию со дня окончания гражданской войны в России. Группы 1-2 курсов. Участие в краевой дистанционной олимпиаде по русскому языку, посвященная ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСМЕННОСТИ. Группа 2 курса, профессия 43.01.09 Повар, кондитер. Участие в краевом конкурсе творческих работ студентов СПО Приморского края «Тайна буквы», посвященный ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСМЕННОСТИ. Группы 1 - 2 курсов. Конкурс профессионального мастерства по компетенции Сварочное дело в группе 31, 1 курс, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Студенты 1-3 курсов приняли участие в Всероссийской акции Свеча памяти. Час памяти «Трагедия Беслана». Мероприятие, посвященное памяти погибших во время теракта в г. Беслан, а также всемирной борьбе с терроризмом. Группы 1, 2 курса. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Вечер - портрет «Самое известное имя Приморья». Мероприятие приурочено к 150-летию исследователя и писателя Дальнего Востока. Группы 1, 2 курса. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Мероприятие, посвященное 83-годовщине Пожарского района «Наш район Пожарский». Классный час, посвященный международному дню Мира. Группы 1, 2 курса. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Классный час «Проявляйте бдительность!» Цели: объяснить сущность терроризма, его типы и цели; совершенствование у знаний о терроризме, основ безопасности в ЧС; формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения. Группа 3 курса. Профессия 43.01.09 Повар, кондитер. Классный час, посвященный 82-летию системы профессионально - технического образования России «День СПО - 2022». Группы 1-4 курсов. Профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 43.01.09 Повар, кондитер. Интерактивное занятие по теме «МОЯ ПРОФЕССИЯ СВАРЩИК». Занятие приурочено к 82-летию системы профессионально - технического образования России «День СПО - 2022». Группы 1, 2 курса. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Спортивное мероприятие, приуроченное к 82- летию системы профессионально - технического образования России «День СПО - 2022». Группы 1-4 курсов. Профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 43.01.09 Повар, кондитер. Квест-игра «ТЫ В СПО». Группы 1-4 курсов. Профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 43.01.09 Повар, кондитер. В рамках проекта по креативному осмыслению образа локальных территорий Приморского края «Приморье в каждой букве» проведен интерактивный урок, посвященный истории Приморского края. Группа 1 курса. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Внеклассное мероприятие «Гражданская война в России: взгляд сквозь время...». Группа 1 курса. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Игра «Морской бой» по истории родного края «Мой заповедный край», посвященная 84-ой годовщине со дня образования Приморского края. Группа 1 курса. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Внеклассное мероприятие «Великое время великой России». МБУ ЦБС Пожарского района. Группа 1 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Интеллектуальная игра брейн-ринг «Не зная броду, не суйся в воду». Группы 1-2 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Всероссийская акция #МЫ ВМЕСТЕ. Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. Студенты 1-4 курсов, инженерно-педагогические работники колледжа. Краевая олимпиада по компетенции Сварочные технологии. Группа 2 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Внеклассное мероприятие «Секреты здорового питания». Цель мероприятия: формирование правильного отношения к своему здоровью через понятие здорового питания. Группы 1-3 курсов. Внеклассное мероприятие «Правовая неотложка». МБУ ЦБС Пожарского района. Группы 1-2 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Студенты филиала КГА ПОУ «ПТК» приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Студенты филиала КГА ПОУ «ПТК» проходили Тотальный тест «Доступная среда». Студенты филиала КГА ПОУ «ПТК» приняли участие во Всероссийском онлайн-зачете по ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. Студенты филиала КГА ПОУ «ПТК» приняли активное участие в VI Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. Час памяти «Вспомним всех поименно», посвященный Дню героев Отечества. МБУ ЦБС Пожарского района. Группы 1-2 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Студенты филиала КГА ПОУ «ПТК» приняли участие VII Всероссийском тесте на знание Конституции РФ. Экскурсия на Приморскую ГРЭС. Группы 1-2 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Литературный час «Великий мастер слова», посвященный 200-летию со дня рождения В. К. Арсеньева. МБУ ЦБС Пожарского района. Группы 1 - 2 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Встреча с представителем ООО Приморская ГРЭС, Огоренко Н. А., ведущим инженером по сварке. Группы 1-2 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). |  |
| 2.12. Обеспечение деятельности детей группы социального риска в кружках и секциях учреждений дополнительного образования. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В целях привлечения детей из группы риска в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства установлены льготы по оплате за кружки и объединения, в том числе опекаемые дети занимаются бесплатно. |  |
| 2.13. Проведение мероприятий по повышению уровня профессионализма педагогов в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В районе показатель численности асоциальных семей в течение 2022 года держался на уровне прошлого периода. На начало 2022 года состояло на учете семей 19, в которых воспитывалось 33 ребёнка, на конец 2022 года – 19 семей, в которых воспитывалось 37 детей, (в начале 2021 года состояла на учете 21 семья, в которой воспитывалось 34 ребёнка, и на конец 2021 года состояло на учете 19 семей, в которых воспитывается 33 ребёнка), с данными семьями отделом опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района проводится профилактическая работа. Данная работа, направленная на сохранение кровной семьи для ребёнка, проводится службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся на территории района. Однако, анализ ситуации говорит о том, что не всегда органам системы профилактики удается спасти кровную семью для ребёнка. Как показывает практика, необходимо еще на ранних этапах неблагополучия выявлять семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, оказывать им своевременную действенную помощь, не доводя ситуацию в семье до критической точки, когда необходимо немедленно отбирать ребёнка в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ, лишать (ограничивать) родителей родительских прав. Так, за 2022 год органом опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района немедленно отобран у родителей 1 ребёнок, не достигший возраста 1 года, в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью ребёнка; в сравнении с 2021 годом данный показатель уменьшился (в 2021 году немедленно отобрано 2 ребёнка у одного родителя). Срок по незамедлительному уведомлению прокурора района и по направлению исковых заявлений в суд после немедленного отобрания детей соблюден в соответствии с законодательством. |  |
| 2.14. Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Школьник за партой» (работа с учащимися, не приступившими к занятиям 1 сентября). |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В период с 1 по 10 сентября в рамках акции «Школьник за партой» были организованы рейды в семьи совместно с администрациями школ, ПДН ОМВД России по Пожарскому району. По состоянию на сентябрь 2022 года школы не посещали 3 человек, с которыми проводилась дальнейшая профилактическая работа. |  |
| 2.15. Разработка профилактического лектория на правовые, психологические, медицинские темы и проведение соответствующих лекций в образовательных учреждениях, для учащихся и их родителей. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Членами и специалистами комиссии по делам несовершеннолетних администрации Пожарского муниципального района совместно с представителями ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району, на базе образовательных учреждений района было организовано и проведено порядка 111 профилактических мероприятий в форме лекций, круглых столов, тренингов, районных и общешкольных родительских собраний, кружковой работы по разъяснению и повышению правовой культуры, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся. Для участия в мероприятиях приглашались несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, имеющие отклонения в поведенческой сфере (относящиеся к группе «поведенческого риска») и их родители. |  |
| 2.16. Разработка профилактического лектория на правовые, психологические, медицинские темы и проведение соответствующих лекций в образовательных учреждениях, для учащихся и их родителей. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В 13 школах Пожарского муниципального района в рамках планов по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних запланированы и проведены лекции, беседы с учащимися и родителями на правовые, психологические и медицинские темы, в том числе с участием сотрудников КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» и ОМВД РОССИИ по Пожарскому району. Проведено 29 мероприятий. Охвачено 1200 учащихся и их родителей. |  |
| 2.17. Работа с несовершеннолетними по профессиональной ориентации. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | КГКУ «Приморским центром занятости населения» проведена профессиональная ориентация с несовершеннолетними гражданами в возрасте 14-17 лет -158 человек. |  |
| 2.18. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет. Заработная плата несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет. |  |  |  | 2022 г. |  | 527 528,47 |  | 527 528,47 | КГКУ «Приморским центром занятости населения» трудоустроено на временные работы - 247 человек. В период проведения летней оздоровительной кампании 2022 года в Пожарском муниципальном районе функционировали 12 лагерей с дневным пребыванием, организованные на базе общеобразовательных учреждений. Финансирование из средств местного бюджета на заработную плату несовершеннолетним составило 527 528, 47 руб. |  |
| 2.19. Помощь в трудоустройстве несовершеннолетних граждан из числа безработных на постоянные рабочие места: направление на профессиональное обучение граждан, не имеющие специальности. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В 2022 году была проведена работа по трудоустройству 30 человек в подведомственные учреждения управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, в том числе: - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Пожарского муниципального района» – 30 чел., финансирование за счет субсидии администрации Лучегорского городского поселения на возмещение расходов по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. |  |
| 2.20. Проведение тематических заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних Пожарского муниципального района. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | На базе МОБУ СОШ Пожарского муниципального района проведены тематические мероприятия по профилактике противодействия распространения экстремистских и террористических проявлений в подростковой среде «Твой выбор». В мероприятиях принимали участие представители органов и учреждений системы профилактики. Присутствовали 52 подростка. Сентябрь-октябрь 2022 года – с целью формирования стремления к здоровому образу жизни и профилактики правонарушений несовершеннолетних сотрудниками ОМВД России по Пожарскому району проведены «Уроки со стражем порядка». Охвачены 359 подростков. В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в образовательных учреждениях района, КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье», КГА ПОУ «ПТК» инспекторами ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району, специалистами КДН и ЗП, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», территориального отдела опеки и попечительства департамента образования и науки ПК по ПМР, сотрудниками прокуратуры Пожарского района, председателем ветеранской организации ОМВД России Огаренко Н.А., специалистами КГБУ СО "Дальнереченский СРЦН "Надежда"", старшеклассниками любительского объединения «Волонтерский корпус Мегаватт» проведены мероприятия для учащихся на темы: «Дети – это наше всё!», «Знание права нам необходимо!», «Я имею право», «Подросток и закон», даны юридические и психологические консультации. Для участия в мероприятиях приглашались несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, имеющие отклонения в поведенческой сфере (относящиеся к группе «поведенческого риска») и их родители. |  |
| 2.21. Проведение лекций, бесед и занятий с педагогическими коллективами, учащимися образовательных учреждений Пожарского муниципального района по профилактике экстремизма и терроризма. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В сентябре 2022 года во всех 13-ти школах проведены: - Единый классный час по теме: «День солидарности в борьбе с терроризмом. Беслан в наших сердцах»; - классные часы к Дню памяти жертв терроризма на темы: «Эхо бесланской печали», «Ангел памяти», «Нет терроризму», «Мы против террора!»; - лекторий для учащихся старших классов «Найти и обезвредить»; - беседы об особенностях поведения при захвате (попытке захвата) в заложники, совершении террористического акта; - библиотечные часы, выставки в школьных библиотеках об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов (взрывных устройств). |  |
| 2.22. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде совместно с молодежными общественными объединениями, организациями и движениями, ведущими работу в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  | В образовательных учреждениях Пожарского муниципального района проводится активная работа, направленная на воспрепятствование потреблению несовершеннолетними алкоголя, табака, наркотических средств психоактивных веществ и популяризацию здорового образа жизни, на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде (классные часы, родительские собрания, встречи с прокурором, сотрудниками ОМВД, КДН и ЗП, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», представителями совета ветеранов ОМВД). Во всех образовательных учреждениях Пожарского муниципального района работают Советы профилактики, в их работе принимают участие члены Комиссии, сотрудники ОМВД России по Пожарскому району. В школах разработаны рекомендации родителям об усилении контроля за детьми в урочное и внеурочное время. Организовано проведение ежегодного лектория для учащихся, экскурсий в ОМВД России по Пожарскому району «Правовая ответственность детей и их родителей». |  |
| 3. Профилактика употребления наркотических средств и алкоголя, популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка медицинских работников всех уровней навыкам наркологической помощи (диагностика, лечение, профилактика, экспертная работа). |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | КГБУЗ «Пожарской ЦРБ» ежеквартально проводится учеба с врачами, осуществляющими медицинское освидетельствование на состояние опьянения: - проведено 4 учебы - проведена учеба с фельдшерами СМП, средними медработниками, врачами ЦРБ «Новые виды наркотиков. Клиника. Диагностика». |  |
| 3.2. Организация выявления, учета больных наркологическими заболеваниями при обращении в лечебное учреждение, в период проведения профилактических осмотров на профессиональную пригодность, право управления транспортом, ношение оружия, оформление опекунства и др., при выездах в учреждения здравоохранения, участковые больницы. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Ежеквартально КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» проводится сверка с ОМВД ОНК по лицам, направленными постановлением суда для профилактического наблюдения или лечения в наркологический кабинет. По решению суда за употребление наркотических средств поставлено на учет 35 человек. Из них по административным делам – 18 человек. По уголовным делам – 13 человек. По постановлению суда не явились 3 человека. Из них 1 доставлен сотрудниками ОНК РОВД в 2022 г. Организовано выявление, учет лиц с наркологическими расстройствами при обращении в КГБУЗ «Пожарская ЦРБ». Незамедлительно сообщается в ОНК ОМВД о новых лицах, употребляющих наркотические вещества – 5 человек (у трех выявлен синтетический наркотик, у одного марихуана, у одного – опиаты). Поставлено на учет 38 человек. Из них 4 человека с синдромом зависимости от наркотических средств. |  |
| 3.3. Проведение семинаров, лекций, бесед по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ с привлечением специалистов КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» в образовательных учреждениях района. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Врачами «КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» прочитаны лекции в учебных заведениях: МОУ СОШ №1, №2, №4, № 12, филиал КГА ПОУ «ПТК». - «Влияние ПАВ на организм подростка» - «Новые наркотические вещества» - «ВИЧ. СПИД» - «Курение и его последствия» - «Веяние моды и здоровье (вред электронной сигареты). |  |
| 3.4. Показ телепередач, публикация статей по проблемам подростковой преступности, на темы профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ, детского дорожно-транспортного травматизма. Организация видеодемонстраций для учащихся школ, филиала КГА ПОУ «ПТК». |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Редакцией газеты «Победа» за 2022 года были размещены статьи по профилактике правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ: - «Наркотики. Что это такое простыми словами». В социальных сетях (Одноклассники, Телеграм) на постоянной основе размещались видео-ролики о вреде наркомании: - Социальный ролик протии наркомании, алкоголизма; - «Вся правда о наркотиках!»; - «Скажи наркотикам нет!»; - ежеквартально информация о результатах работы ОМВД России по Пожарскому району в сфере наркотических средств. В филиале КГА ПОУ «ПТК» информация о пагубном влиянии немедицинского потребления психоактивных веществ на организм человека, а также информация о спортивной жизни образовательного учреждения, иной общественно-полезной деятельности систематически размещалась на публичном канале в телеграм, на официальном сайте колледжа в разделах «Новости», «Воспитательная работа», «ССК Планета спорта». «Программы воспитания», распространяется в онлайн чатах учебных и родительских групп в сервисе WhatsApp. В первом полугодии 2022 года были организованы и проведены информационно-пропагандистские мероприятия (всего 10, охвачено 200 человек), направленные на формирование у молодежи нетерпимости к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, мероприятия спортивной направленности и формирование ЗОЖ. Образовательными учреждениями на официальных сайтах в сети «Интернет», а также на информационных стендах размещены методические рекомендации, среди детей и родителей - распространение листовок для обучающихся, воспитанников, памятки для педагогов и родителей по вопросам предотвращения употребления несовершеннолетними некурительной никотинсодержащей продукции, разработанные специалистами КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Уссурийска», направленные в их адрес управлением образования администрации Пожарского муниципального района. Руководители образовательных учреждений Пожарского муниципального района при подборе материалов профилактической направленности пользовались материалами: - интернет-сайта государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» - http://www.pippkro.ru; - интернет-сайта «Нет наркотикам» - http://www.narkotiki.ru/law.html, где расположены методические материалы для родителей, учителей, психологов; плакаты и видеоматериалы антинаркотической направленности, онлайнверсия журнала «Наркология», а также в разделе «Профилактика наркомании» размещены активные ссылки «Памятка: не попадись на крючок!», «Памятка: Если вам не безразлично будущее ваших детей и близких», «Памятка: Человек под действием "спайса" опасен для окружающих». В данном разделе размещены публикации по вопросу пропаганды здорового образа жизни и вопросу незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: важность», «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: семья», «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: школа», «Признаки употребления наркотиков», «Советы родителям по снижению риска употребления наркотиков ребенком (подростком)», направленных на профилактику употребления ПАВ. КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» были подготовлены и распространены печатные издания (памятки, буклеты) в количестве - 500 штук, распространнены среди молодежи, учащихся образовательных школ, медицинских сотрудников ЦРБ, АО «ЛУР», АО «Приморская ГРЭС». Осуществлялся регулярный показ видиороликов антинаркотической направленности в холлах КГБУЗ «Пожарская ЦРБ». |  |
| 3.5. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях. Организация добровольного медицинского тестирования учащихся на употребление наркотических средств. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | В отчетный период КГБУ «Пожарская ЦРБ» совместно с управлением образования администрации Пожарского муниципального района организованы и проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психоактивных веществ (150 тестов). Выпущены листовки, памятки, буклеты «Здоровый образ жизни». Проведены 44 мероприятия, количество участников 513 человек. С учащимися, склонными к употреблению наркотических средств, алкоголя и табакокурению, выявленными в ходе осмотров в общеобразовательных учреждениях организуется индивидуальная коррекционно-развивающая работа педагогами и общественными инспекторами по охране прав детства с приглашением медицинских работников КГБУЗ «Пожарская ЦРБ». |  |
| 3.6. Проведение межведомственной акции «Жизнь без наркотиков!». |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | В план MBA «Жизнь без наркотиков» включены спортивные соревнования, квест-игры, конкурсы рисунков и плакатов, фестивали за ЗОЖ, распространение буклетов на профилактические темы для учащихся. Для педагогов организуются обучающие совещания и семинары. Организован просмотр фильмов, презентаций, видеороликов «Неверный шаг», «Пора поговорить», «Наркотики путь в никуда» и др. Количество фильмов, презентаций – 28, количество участников 912 чел., 2 специалиста. Выпуск листовок, памяток, буклетов «Здоровый образ жизни». 43 мероприятия, количество участников 567 человек. |  |
| 3.7. Проведение на территории района Всемирного дня без табачного дыма; Международного дня борьбы с наркоманией. |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | В рамках Международного Дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26.06.2022 г.) в Пожарском муниципальном районе была проведена следующая работа: - в холлах поликлиники КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» созданы «уголки здоровья», выпущен и размещен санбюллетень, организована демонстрация тематических видеороликов по профилактике наркомании на экранах телевизоров, распространены буклеты для граждан, в том числе для несовершеннолетних, о вреде наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции; - проведены лекции о вреде наркотиков с участием врача-нарколога КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»; беседы с целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, с демонстрацией видеороликов о вреде курения (педагогами совместно с КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» для участников пришкольных лагерей); - в учреждениях культуры, школьных библиотеках, вестибюлях и рекриациях школ созданы тематические выставки по ЗОЖ, «Уголки здоровья», выпущены листовки, организована демонстрация тематических видеороликов по профилактике наркомании, распространены листовки и буклеты для учащихся и родителей о вреде наркомании, табакокурения, алкоголя, ВИЧ-инфекции (в течение учебного года). В соответствии с решением антинаркотической комиссии Пожарского муниципального района от 28 марта 2022 года № 1 общеобразовательным учреждениям необходимо включить в планы работы дополнительные мероприятия, направленные на профилактику употребления несовершеннолетними некурительных смесей и других психоактивных веществ, в том числе просветительскую работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних. Сложилась практика взаимодействия в организации профилактической работы с образовательными учреждениями района в вопросах применения здоровьесберегающих технологий. В образовательных учреждениях Пожарского муниципального района проводится активная работа, направленная на воспрепятствование потреблению несовершеннолетними алкоголя, табака, наркотических средств, психоактивных веществ и популяризацию здорового образа жизни (классные часы, родительские собрания, встречи с прокурором, сотрудниками ОМВД, КДН и ЗП, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», представителями совета ветеранов ОМВД). Всего проведено 31 мероприятие. Охвачено 1200 учащихся и их родителей. Врачом - наркологом КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Гаевой Е. П. проведена профилактическая лекция на тему «Профилактика табакокурения, применения наркотических веществ, алкогольной продукции» для студентов 1-2 курсов. В рамках проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Пожарского муниципального района врачом - наркологом КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Гаевой Е. П. проведены лекции «Профилактика наркомании в молодежной среде», «Что мы знаем о вреде курения», «Вред алкоголя, его влияние на организм человека». В рамках проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Пожарского муниципального района проведены мероприятия: - Видео - урок на тему «День здорового питания и отказа от излишеств в еде». Группа 31, 1 курс, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). - Круглый стол «Алкоголь - мифы и факты». Группы |  |
| 3.8. Организация и проведение конкурсно-игровых программ, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и табакокурения среди несовершеннолетних: - «Скажи наркотикам НЕТ!» - «Мы выбираем жизнь!». |  |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Ежегодно в образовательных учреждениях Пожарского муниципального района проводится организация по проведению конкурсно-игровых программ, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и табакокурения среди несовершеннолетних: «Скажи наркотикам НЕТ!»,«Мы выбираем жизнь!»(конкурсы рисунков и плакатов, создание социальных видеороликов). Мероприятия проводятся как в рамках межведомственных акций, так и в течение всего учебного года и в каникулярное время (ежегодно). |  |
| 4. Профилактика правонарушений среди осужденных лиц и лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение своевременного информирования органов местного самоуправления и органов внутренних дел, территориального отдела опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района о лицах, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Филиал по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю своевременно (путем сообщений) обеспечивает информирование органов местного самоуправления и ОМВД России по Пожарскому району, о лицах, освобожденных условно досрочно из исправительных учреждений. |
| 4.2. Помощь в трудоустройстве лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | За помощью в трудоустройстве лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы - за 2022 год в КГКУ «Приморским центром занятости населения» обратилось 3 человек. Были оказаны услуги: содействие в поиске подходящей работы, профессиональная ориентация, психологическая поддержка, информирование о положении на рынке труда. Филиал по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю также оказывает помощь в трудоустройстве лицам условно досрочно освобожденных, по мере необходимости выдает направление в КГКУ «Приморским центром занятости населения» для постановки их на учет. За истекший период 2022 года отказов в трудоустройстве осужденных к исправительным работам, согласно перечня мест предприятий и организаций, которые определены органами местного самоуправления, не имелось, все осуждённые были трудоустроены. |
| 4.3. Помощь в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам, имеющих судимость. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Обращений по оказанию помощи в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам, имеющих судимость в КГБУ «Центр занятости населения по Пожарскому муниципальному району» не поступало. Все несовершеннолетние, состоящие на учете в филиале по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю, обучались в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В летний период 2022 один несовершеннолетний условно осужденный направлялся в оздоровительный лагерь в п. Кировский. |
| 4.4. Определение круга работодателей, способных предоставить рабочие места для лиц, осужденных к отбыванию наказаний в виде исправительных или обязательных работ. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | На территории Пожарского муниципального района, несмотря на то, что перечень мест для отбытия данного наказания имеется, существует большая проблема привлечения осуждённых к труду. Организации и предприятия, всех форм собственности, включённые в перечень предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, отказывают в их трудоустройстве, причина отказа, отсутствие вакантных рабочих мест. По инициативе филиала по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю в перечень предприятий, осужденных к исправительным работам, дополнительно был дополнен. В 2022 году по инициативе филиала по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю в перечень предприятий, осуждённых к исправительным работам, вносились предложения о дополнении таких организаций как ООО «Артемовское ремонтно- монтажное управление» и филиал «Пожарский» акционерное общество «Примавтодор». Данные организации были внесены в перечень, согласно постановлений администрации Пожарского муниципального района. |
| 4.5. Организация контроля за поведением граждан, освободившихся из мест лишений свободы. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | За отчётный период 2022 года участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Пожарскому району выявлено- 47 преступлений (АППГ- 58), удельный вес от всех выявленных преступлений составил 9,0% (АППГ - 10,0%), раскрыто- 48 (51), удельный вес от всех раскрытых преступлений составил- 15,7% (16,2%). Преступлений превентивной направленности выявлено- 37 (А11П- 40), раскрыто- 39 (АППГ- 38). Выявлено и раскрыто одно преступление, связанное с наркотиками. Выявлено одно преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, две кражи выявлено, одна раскрыта. В то же время участковые уполномоченные ОУУП снизили результаты работы по выявлению административных правонарушений до 529 (АШИ - 583), в том числе: за появление в общественных местах в состоянии опьянения- 3(3), за распитие алкогольной продукции- 17 (33); за нарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств- 19 (35); за нарушение паспортно- визовых правил-2(10); за нарушения в сфере торговли и предпринимательской деятельности- 9 (16); за нарушение родителями обязанностей по воспитанию детей - 5 (12). С целью профилактики бытовой, рецидивной преступности, преступлений среди несовершеннолетних, проводится отработка административных участков, а также осуществляется проверка лиц, состоящих на профилактических учётах ОМВД России по Пожарскому району, по месту их жительства, учёбы и работы. Совместно с УИИ №10, ОУУП проведено 26 рейдовых мероприятий, в том числе 8 по проверки несовершеннолетних. В ходе рейдов, выявлено 11 нарушений обязанностей, возложенных судом, лицами, осужденными условно. Такие рейдовые мероприятия проводятся еженедельно. Проведено 3652 проверок по месту жительства подучётных лиц, в том числе несовершеннолетних особой категории. Всего на учёте в ОУУПиПДН состоит- 1818 человека, в том числе- 42 несовершеннолетних. В 2022 году освободились из мест лишения свободы - 32 человека. Проводится работа по решению вопроса о трудоустройстве граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Из этой категории лиц в центр занятости населения Пожарского района обратилось 7 человек, из них, получили услуги по профориентации- 6. В настоящий период проводится работа с 9 поднадзорными лицами, которые неоднократно привлекались к административной ответственности по ст. 19.24 ч.1 и ст. 19.24 ч.З КоАП РФ, ежедневно нарядами ОППСП они проверяются по месту жительства в ночное время, согласно полученным заданиям. С целью выявления в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ. Заведено 6 КНД по розыску поднадзорных, зарегистрированы все материалы в КУСП с признаками преступлениями ст. 314.1 ч.1 УК РФ: Копейкин - не найден (АЛ прекращен в связи с окончанием срока); Старостин- найден в ОП№2 УМВД России по г.Владивосток; Конуркин найден (материал в ОУУП); Суставов - найден (материал в ОУУП); Малов, Салодовщиков - не найдены. В отчетном периоде совершили преступления 4 поднадзорных (АППГ-6): Сторожков, ст. 111ч4 УКРФ от 28.02.2022; Бойко Г.А., осужден 11.04.2022 года по ст. 158 ч.1 УК РФ; Кондрашов К.В., ст. 158ч2 УКРФ от 26.02.2022; Степанюк О.В. привлекалась по ст. 158ч1 УКРФ от 18.07.2022. Ежемесячно проверяются по ИБД «Клон» лица, формально подпадающие под административный надзор для своевременной подачи искового заявления в суд для установления административного надзора, постановки на учёт. В результате выявлены и находятся на контроле 4 формалыцика (Куликов, Суляндзига, Крупка, Онофрийчук), которые имеет по одному административному протоколу (главы 6, 20, КоАП РФ). Для повышения эффективности проводимой работы необходимо усилить контроль за постановкой на учёт лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Ужесточить контроль за ранее судимыми, формально подпадающими под административный надзор, неоднократно привлекающиеся к административной ответственности, предусмотренной главами 19, 20 и 6 КоАП РФ, при выявлении незамедлительно направлять материал в суд для установления административного надзора. В профилактических целях сотрудники ПДН во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, уголовным розыском и другими службами выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе склоняющих их к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, либо совершающих иные противоправные действия в отношении несовершеннолетних, и в пределах своей компетенции, принимают к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществляют контроль за поведением несовершеннолетних правонарушителей, поставленных на профилактический учёт в ОМВД с целью предупреждения совершения ими повторных правонарушений. Проводят работу среди населения, с преподавательским составом, учащимися и их родителями по разъяснению причин и условий, способствующих совершению в отношении них имущественных преступлений. Активно используют в этих целях возможности печати, радио и телевидения. |
| 5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организация и проведение в рамках празднования «Дня Лучегорска» соревнования по безопасности дорожного движения «Ледовый светофор». |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 25 февраля 2022 года рамках реализации мероприятий по привлечению детей и подростков к занятиям физической культуры и спортом и знаний основ ПДЦ ежегодно в рамках празднования Дня Лучегорска проводятся эстафеты по профилактике ДДТТ «Ледовый светофор». В ней принимают участие дети, подростки, родители, педагоги (охват 73 чел). В СМИ освещалось участие сотрудников ОМВД, членов Общественного совета, ветеранской организации и ДНД в проведении социальных акций и мероприятий по взаимодействию с институтами гражданского общества: «Ледовый Светофор». На сайте ОМВД России по Пожарскому району: //пожарский.25.мвд.рф, на сайте УМВД России по Приморскому краю //25.мвд.рф, на сайте МВД России www.mvd.ru размещалась информация о результатах проведенных мероприятий. |
| 5.2. Организация и проведение квеста по безопасности дорожного движения на формирование правого сознания и законопослушного поведения граждан «Без Вас не получится». |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | В 2022 году управлением образования администрации Пожарского муниципального района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Пожарскому району организован и проведен квест по безопасности дорожного движения в рамках формирования правового сознания и законопослушного поведения «Без Вас не получится». |
| 5.3. Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, улиц. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | В 2022 году отделом жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района проведены 7 проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, улиц населенных пунктов. На территории обслуживания расположено 119 км федеральных автомобильных дорог, 172 территориальных автомобильных дорог, 176 км автомобильных дорог местного значения и 57 км УДС. В ходе осуществления контрольно-надзорных функций сотрудниками дорожной инспекции составлен 1 (АППГ 10) административный протокол. За нарушение правил содержания и ремонта дорог, дорожных сооружений и железнодорожных переездов по статье 12.34 КоАП РФ, возбуждено административное производство в отношении 1 должностного лица (АППГ 10). Выдано 19 (АППГ 29) предписаний, проведены контрольные проверки, по 19 предписаниям требования были выполнены, не исполненных предписаний нет. По вине водителей автотранспортных предприятий юридических лиц и ИП в которых пострадали люди, зарегистрировано 1 (АППГ 1) ДТП. За различные виды нарушений Правил ПДД РФ к административной ответственности было привлечено 385 (АППГ 343) водителей юридических лиц и ИП. Привлечено к административной ответственности 44 (АППГ 46) должностных лиц и юридических лиц предприятий, различных форм собственности, из них 4 (АППГ 5) юридических лиц. |
| 5.4. Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий на территории Пожарского муниципального района. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | В отчётном периоде ОМВД России по Пожарскому району осуществлялись организация и контроль над проведением общественно-политических, культурно-массовых мероприятий, организация и обеспечение правопорядка во время празднования государственных и религиозных праздников. Всего в районе проведено 44 культурно- массовых мероприятий, при проведении которых для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности было задействовано 394 - раз (ППСП - 69, из них, 11 раз кинолог, ОДПС - 82, другие службы - 187, ДНД-218, ОУУПиПДН-56, ВНГ-48). Нарушений общественного порядка в ходе проведения мероприятий допущено не было. Члены добровольных народных дружин принимали участие в охране общественного порядка во всех культурно массовых и праздничных мероприятиях, принимали активное участие в рейдовых мероприятиях, проводили профилактическую работу с несовершеннолетними и населением района, с целью недопущения ими преступлений и правонарушений, и обеспечения сохранности имущества от преступного посягательства. |
| 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обновление социальных паспортов образовательных учреждений (баз данных в детей «группы риска» и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей). |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Осуществляется на регулярной основе. ОУУПиПДН ОМВД России по Пожарскому району сформированы информационные статистические материалы на образовательные организации в количестве 13 форм, детей «группы риска» и их родителей, не исполняющие обязанности по воспитанию детей. |
| 6.2. Формирование банка данных о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | В общеобразовательных учреждениях Пожарского муниципального района работают Советы по профилактике правонарушений, в их работе принимают участие члены КДНиЗП, сотрудники ОМВД России по Пожарскому району. В 2022 году было рассмотрен 31 несовершеннолетний по вопросам систематических пропусков уроков и неуспеваемости. В школах разработаны рекомендации родителям об усилении контроля за детьми в урочное и внеурочное время. Организовано проведение ежегодного лектория для учащихся, экскурсий в ОМВД России по Пожарскому району «Правовая ответственность детей и их родителей». |
| 6.2. Распространение буклетов, листовок, методической литературы, наглядной агитации по профилактике правонарушений и противодействию злоупотреблению наркотиков. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Во время проведения различных мероприятий осуществляется раздача буклетов, плакатов, антинаркотического содержания. Для объективного информирования населения района о работе по профилактике правонарушений комиссия по делам несовершеннолетних администрации Пожарского муниципального района тесно сотрудничает с редакцией районной газеты «Победа». Телевизионная студия «Лучегорское – ТВ» принимает активное участие в рейдовых мероприятиях, выпускает тематические сюжеты, освещает ход межведомственных акций, профилактических мероприятий. В средствах массовой информации при личном участии руководства и сотрудников ОМВД России по Пожарскому району подготовлены материалы правоохранительной направленности. Организованы встречи с представителями общественных объединений, положительно влияющих на имидж правоохранительных органов, информация о которых вышла в печатных СМИ и на ЛТВ. В ОМВД России по Пожарскому району налажена система предоставления сводок происшествий за неделю для ЛТВ и газеты «Победа». Особое внимание уделяется профилактике коррупции, мошенничества, детского дорожно-транспортного травматизма и снижению преступности среди несовершеннолетних. |
| 7. Организационные мероприятия в сфере продажи алкогольной продукции на территории Пожарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Проведение совещания с субъектами предпринимательства по освещению действующего законодательства Российской Федерации в области розничной продажи алкогольной продукции. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Информирование субъектов предпринимательства Пожарского муниципального в виде электронного документооборота посредством электронной почты и Watsap по освещению действующего законодательства российской Федерации в области розничной продажи алкогольной продукции осуществляется на постоянной основе. |
| 7.2. Информирование хозяйствующих субъектов о действующих нормативных правовых актах Российской Федерации в области регулирования розничной продажи алкогольной продукции. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Информирование субъектов предпринимательства Пожарского муниципального в виде электронного документооборота посредством электронной почты и Watsap о действующих нормативно правовых актах Российской Федерации в области регулирования розничной продажи алкогольной продукции осуществляется на постоянной основе. |
| 7.3. Согласование заявления о выдаче лицензии (переоформлении и продлении) на розничную продажу алкогольной продукции. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | За 2022 год в администрацию Пожарского муниципального района поступило 3 заявления о выдаче лицензии (переоформлении) продления срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от ООО «Тополь», АО «Якорь», ООО «Альбион». |
| 7.4. Принятие органами местного самоуправления поселений Пожарского муниципального района нормативного правового акта по установлению отдаленности объектов торговли алкогольной продукции от образовательных учреждений. |  |  | 2022 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Во всех поселениях Пожарского муниципального района приняты нормативно правовые акты по установлению отдаленности объектов торговли алкогольной продукции от образовательных учреждений кроме Краснояровского и Соболинского сельских поселений, где хозяйствующие субъекты, реализующие алкогольную продукцию отсутствуют. |