ДУМА

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от «19» июля 2016 года               пгт Лучегорск                                      № 119

Об отчете о реализации в 2015 году «Комплексной программы социально-экономического развития Пожарского муниципального района на 2012-2016 годы»

Заслушав отчет начальника отдела экономики, развития туризма и сельского хозяйства администрации Пожарского муниципального района Голоха Любови Валентиновны о реализации в 2015 году «Комплексной программы социально-экономического развития Пожарского муниципального района на 2012-2016 годы», Дума Пожарского муниципального района

РЕШИЛА:

- Отчет о реализации в 2015 году «Комплексной программы социально-экономического развития Пожарского муниципального района на 2012-2016 годы» утвердить.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Пожарского муниципального района                                            Н.А. Борик

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий «Комплексной программы социально-экономического развития

Пожарского муниципального района на 2012-2016 годы» за 2015 год

| Наименование программных мероприятий | Содержание программных мероприятий | Сроки реализации мероприятий | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий, в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственные за реализацию программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в т.ч.: | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета Приморского края | за счет средств бюджета Пожарского муниципального района | за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения | за счет средств бюджетов сельских поселений | за счет внебюджетных средств |  |
| 1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие энергетической отрасли. | 1.1.1. Модернизация филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК», в т.ч.: - Строительство 3-го яруса золоотвала №2 Приморской ГРЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  | филиал «ЛуТЭК» АО «ДГК» |
|  |  | план 2012-2014 гг. | 261400,0 | - | - | - | - | - | 261400,0 |  |
|  |  | факт 2012 г. | 53253,0 | - | - | - | - | - | 53253,0 |  |
|  |  | факт 2013 г. | 10810,0 | - | - | - | - | - | 10810,0 |  |
|  |  | факт 2014 г. | 2900,0 | - | - | - | - | - | 2900,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 18913,0 | - | - | - | - | - | 18913,0 |  |
|  |  | В мае 2012 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс третьего яруса золоотвала № 2 Приморской ГРЭС. Из общей стоимости объекта в 2012 году освоено 53,3 млн. руб., в 2013 году – 10,8 млн. руб. Для сохранения устойчивости системы оборотного водоснабжения системы внешнего гидрозолоудаления филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» приступил к строительству сооружений 2-го пускового комплекса. В 2014 году продолжена работа по строительству 2 очереди-верховой дамбы 3-го яруса золоотвала №2 Приморской ГРЭС. Реализация мероприятия в полной мере сдерживалась недостатком собственных средств предприятия. Из общей стоимости объекта в 2014 году освоено 2,9 млн. руб. Часть работ перенесена на 2015 год. В 2015 году на данные работы направлено 18,9 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт и обновление основного и вспомогательного оборудования филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК». | план 2015 г. | 106075,0 | - | - | - | - | - | 106075,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 521834,0 | - | - | - | - | - | 521834,0 |  |
|  |  | Выполнен текущий ремонт на семи энергоблоках. Основные работы – ремонт пылесистем, газозаборных шахт, газовоздушного тракта, мокрого золоудаления. Капитальный ремонт выполнен на энергоблоке № 4 мощностью (ремонт турбоагрегата, а также произведена замена труб фронтового экрана котлоагрегата и выполнены работы по нормализации теплового расширения турбины с установкой металлофторопластовой ленты со снятием 1-го стула). Также за 2015 год выполнен значимый объем работ по ремонту дымовой трубы № 1 Приморской ГРЭС (произведена замена футеровки с отметки 145 метров до отметки 180 метров). Во время этих работ полностью остановлены четыре блока 100 МВт (с первого по четвертый), газоходы которых подключены к дымовой трубе № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 1.1: | план 2015 г. | 215435,0 | - | - | - | - | - | 220357,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 540747,0 | - | - | - | - | - | 540747,0 |  |
| 1.2. Развитие добычи полезных ископаемых. | 1.2.1. Развитие и модернизация производственной базы ООО «Лермонтовский ГОК» по добыче и переработке вольфрамовой руды в устойчивом рентабельном режиме. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | ООО «Лермонтовский ГОК» |
|  |  | факт 2015 г. | 29600,0 | - | - | - | - | - | 29600,0 |  |
|  |  | Приобретены запасные части для грузового транспорта ООО «Лермонтовский ГОК» на общую сумму 7,2 млн. руб. (автошины, комплекты фильтров для проведения ТО, ступицы, тяги, генераторы, стартеры, тяги поперечные, радиаторы, пусковые системы, в т.ч. стартера и генераторы, топливные системы, шланги РВД, кабинные стекла и замки, ремонтные комплекты двигателя, ремонтные комплекты цилиндров и систем гидравлики, цилиндры, тросы, электро приборы и электросхемы, фары и световые приборы, фильтра топливные, воздушные, масляные а так же запчасти комфорта водительского места для автосамосвала КамАЗ 6520, КамАЗ-65116-N3, автокрана МКТ 20.3, полуприцепа ATLANT, ЗИЛ-130. Закуплены запасные части для тяжелой спецтехники (бульдозеров, буровых станков, погрузчиков, автогрейдеров) на общую сумму 22,4 млн. руб. (комплекты ножей с болтами, коронки рыхлителя с пальцами, гусеничное полотно, комплекты фильтров для проведения ТО, катки опорные, звездочки ведущие, колесо направляющее, пусковые системы, в том числе стартера и генераторы, топливные системы, шланги РВД, кабинные стекла и замки, рем комплекты двигателя, рем комплекты цилиндров и систем гидравлики, цилиндры, тросы, электроприборы и электросхемы, фары и световые приборы, а также запчасти комфорта водительского места). В 2015 году предприятие работало в устойчивом режиме. Сокращения работников не планируется. За 2015 год добыча вольфрамового концентрата составила 523 тонны, объем отгрузки составил 631,2 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 1.2: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 29600,0 | - | - | - | - | - | 29600,0 |  |
| 1.3. Развитие производства машин и оборудования. | 1.3.1. Модернизация материально-технической базы ОАО «Губеровский РМЗ» (приобретение погрузчиков, сварочных автоматов, токарных станков и т.д.). | план 2015 г. | 958,0 | - | - | - | - | - | 958,0 | ОАО «Губеровский РМЗ»). |
|  |  | факт 2015 г. | 1629,0 | - | - | - | - | - | 1629,0 |  |
|  |  | ОАО «Губеровский РМЗ» осуществляет деятельность по производству, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования общепромышленного назначения, металлических изделий, подшипников скольжения, зубчатых колес и передачи. В 2015 году модернизация материально-технической базы ОАО «Губеровский РМЗ» сдерживалась недостатком оборотных средств у инициатора проекта. За 2015 год предприятием произведено продукции и выполнено работ на общую сумму 85,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах в 1,7 раза выше уровня 2014 год, что связано с заключением договора по ремонту подвижного состава для техники АО «ЛУР» на основании проведенных торгов. В 2015 году приобретен котел для отопления здания мастерской, а также полуавтомат дуговой сварки ПДГО-510 с выпрямителем. Общие затраты составили 1629,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 1.3: | план 2015 г. | 958,0 | - | - | - | - | - | 958,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 1629,0 | - | - | - | - | - | 1629,0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: |  | план 2015 г. | 216393,0 | - | - | - | - | - | 216393,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 571976,0 | - | - | - | - | - | 571976,0 |  |
| 2. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие инфраструктуры транспорта. | 2.1.1. Сохранение районной маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования между населенными пунктами. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению утверждено 6 межпоселенческих муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования между всеми населенными пунктами и районным центром пгт Лучегорск. В 2015 году на территории Пожарского муниципального района пассажирские перевозки автомобильным транспортом по регулярным межпоселенческим маршрутам на основании договоров осуществляли два хозяйствующих субъекта: ИП Клименко Н.С. по маршруту с. Верхний Перевал - пгт Лучегорск; ООО «Лучегорсавтотранс» по 5 межпоселенческим маршрутам. Данные предприятия имеют специализированный транспорт и материально-техническую базу на выполнение пассажирских перевозок, имеют лицензии на пассажирские перевозки. Эксплуатационная протяженность пассажирского пути муниципальной маршрутной сети района 541 км. За 2015 год автотранспортными предприятиями перевезено 147 тыс. пассажиров, объем реализованных автотранспортных услуг предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки, составил 7515,4 тыс. руб. Тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым муниципальным маршрутам утверждаются Департаментом по тарифам Приморского края. Надо отметить, что утверждаемые тарифы не покрывают затрат перевозчиков на организацию пассажирских перевозок. Убыточность пассажирских перевозок заставляет в целях сохранения пассажирских перевозок отвлекать бюджетные средства на возмещение перевозчикам убытков по организации пассажирских перевозок. Проблемой в районе остается отсутствие регулярного автобусного муниципального маршрута по направлению северных сел: с. Красный Яр и Соболиный. Организовать регулярные пассажирские автобусные перевозки по данному направлению на основе договора администрации Пожарского муниципального района сегодня не представляется возможным. Одним из условий лицензирования пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым маршрутам является обеспечение их безопасности. Состояние же дороги «с.Федосьевка - с.Красный Яр» не позволяет получить положительную оценку на безопасность в ОГИБДД. В целях обеспечения транспортного сообщения по маршруту с. Красный Яр – пгт Лучегорск администрацией Пожарского муниципального района организованы по данному маршруту пассажирские перевозки «такси», которые не подлежат обязательному лицензированию. Двум индивидуальным предпринимателям оказана финансовая поддержка по муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на приобретение транспортных средств и на организацию бизнеса по оказанию услуг по перевозке пассажиров «такси». В настоящее время перевозка пассажиров предпринимателями осуществляется три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) по расписанию, установленному перевозчиками, а также по индивидуальным заказам жителей данных сел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Субсидирование по возмещению транспортных расходов по организации пассажирских перевозок и оказание финансовой поддержки в рамках районных программ. | план 2015 г. | 4400,0 | - | - | 4380,0 | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 4943,1 | - | - | 3540,0 | 1403,1 | - | - |  |
|  |  | В 2015 году из бюджета Пожарского муниципального района в целях компенсации убытков, образовавшихся в результате осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, согласно договорам перевозчикам выплачена субсидия в сумме 3540,0 тыс. руб., из бюджета Лучегорского городского поселения – 1170,1 тыс. руб. Выделены субсидии за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения на удешевление стоимости поезда к дачным участкам для отдельных категорий граждан в сумме 233,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. Обновление парка автотранспортных средств и материально-технической базы предприятий (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования между населенными пунктами. | план 2015 г. | 1200,0 | - | - | 600,0 | - | - | 600,0 | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 622,0 | - | - | - | - | - | 622,0 |  |
|  |  | Обновление парка автотранспортных средств и материально-технической базы предприятий (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования между населенными пунктами в 2015 году не осуществлялось в связи с дефицитом средств. Перевозчиками направлено 622,0 тыс. руб. на приобретение запасных частей для транспортных средств (в т.ч. двигателей). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 2.1: | план 2015 г. | 5600,0 | - | - | 5000,0 | - | - | 600,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 5565,1 | - | - | 3540,0 | 1403,1 | - | 622,0 |  |
| 2.2. Развитие инфраструктуры связи и доступа к современным информационным технологиям. | 2.2.1. Внедрение наземного цифрового телевизионного вещания в сельских населенных пунктах. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Согласно Федеральной целевой программе, телезрители РФ после ее завершения должны иметь возможность принимать 20 каналов в составе двух мультиплексов. Первый мультиплекс: «1 канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», «Россия 24», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр». Второй мультиплекс: «СТС», «ТНТ», «МузТВ», «Спас», «РенТВ», «ТВ3», «Домашний», «Звезда», «НТВ Спорт Плюс», «Мир». В настоящее время в Пожарском районе вещается только один мультиплекс. Второй появится позднее. Сроки его запуска определяют сами телеканалы из его состава (СТС, ТНТ, МузТВ и т.д.). В настоящее время они вносят коррективы в очередность запуска этого пакета на всей территории России. Во всех населенных пунктах Пожарского района в 2015 году начала осуществляться трансляция цифрового эфирного телевидения. Жители района получили возможность смотреть восемь бесплатных федеральных каналов при наличии специального оборудования. Пока нет вещания региональных каналов в цифровом формате, оно планируется после 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Установление современных линий связи с использованием оптоволоконного кабеля. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Приморский филиал ПАО «Ростелеком» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | На территории Пожарского муниципального района продолжается совершенствование оказание услуг связи в рамках единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры связи нового поколения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Расширение возможности доступа к сети Интернет в сельских населенных пунктах. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Приморский филиал ПАО «Ростелеком» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Реализация проекта сдерживается недостатком оборотных средств у инициатора проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. Расширение возможности доступа к сети беспроводной связи, в т.ч. в сельских населенных пунктах. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | ПАО «МегаФон» |
|  |  | факт 2015 г. | 600,0 | - | - | - | - | - | 600,0 |  |
|  |  | Компания "МегаФон" завершила работы по модернизации сети связи в районе села Знаменка Пожарского района, появился доступ к 3G-интернету. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 2.2: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 600,0 | - | - | - | - | - | 600,0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ: |  | план 2015 г. | 5600,0 | - | - | 5000,0 | - | - | 600,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 6165,1 | - | - | 3540,0 | 1403,1 | - | 1222,0 |  |
| 3. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Текущий и капитальный ремонт дорог. | 3.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории пгт Лучегорск. | план 2015 г. | 14300,0 | - | - | - | 14300,0 | - | - | Лучегорское городское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | 11798,8 | - | 6834,1 | - | 4964,7 | - | - |  |
|  |  | Выполнены работы по устройству ливневых лотков вдоль МКД№3 в 5 мкр. пгт Лучегорск (объем 22м), водоотводных лотков от ул. Окружная вдоль ул. Первостроителей до трассы М60 (объем 10 м), по устройству кювета по ул. Окружная (объем 80м3). Затраты составили 113,3 тыс. руб. Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 317 кв. м дорог пгт Лучегорск на общую сумму 519,2 тыс. руб. Выполнена заливка трещин асфальтового покрытия 6095 м дорог пгт Лучегорск, затраты составили 414,0 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту 2260 кв. м дороги по ул. Ленина (от ул. Перспективная до ул. Виниченко) пгт Лучегорск с применением асфальтобетонной смеси. Затраты составили 2 418,6 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту 1140 кв. м дороги по ул. Набережная (въезд со стороны 1мкр.) пгт Лучегорск с применением асфальтобетонной смеси. Затраты составили 159,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения и 1434,2 тыс. руб. – средств краевого бюджета. Выполнены работы по ремонту 4000,0 кв. м дороги по ул. Набережная пгт Лучегорск с применением асфальтобетонной смеси. Затраты составили 400,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения и 3600,0 тыс. руб. – средств краевого бюджета. Выполнены работы по ремонту 2016 кв. м дороги по ул. Виниченко (от МОБУ СОШ№1 до перекрестка ул. Поликлиническая) пгт Лучегорск с применением асфальтобетонной смеси. Затраты составили 200,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения и 1800,0 тыс. руб. - средств краевого бюджета. Таким образом выполнены работы по капитальному ремонту 9416 кв. м дорого на территории пгт Лучегорск. Разработана проектная документация для строительства подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) гражданам, имеющим трех и более детей, затраты составили 740,2 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. Содержание дорог Пожарского муниципального района (в т.ч. переданных проезжих частей улиц сельских населенных пунктов). | план 2015 г. | 2350,0 | - | - | 350,0 | - | 2000,0 | - | сельские поселения |
|  |  | факт 2015 г. | 357,5 | - | - | 338,5 | - | 19,0 | - |  |
|  |  | Выполнено грейдирование участка 2 км проезжей части улиц в с. Соболиное, участка 5 км дороги в с. Федосьевка на сумму 19,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета поселения. Согласно закона Приморского края № 552-КЗ от 04.02.2015 г. полномочия по содержанию и ремонту дорог переданы сельских поселений Пожарского муниципального района переданы муниципальному району. В июне 2015 года проведено полное обследование переданных дорог местного значения, составлены соответствующие акты технического состояния. Кроме того, подготовлена и утверждена дислокация дорожных знаков в сельских населенных пунктах. В целях содержания дорог организацией с сентября 2015 года начался процесс передачи дорог местного значения в безвозмездное пользование МУП ПМР «Лидер». За 2015 год МУП «Лидер» направлено 338,5 тыс. руб. направлено на содержание дорог Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Ремонт дорог территориального значения. | план 2015 г. | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | - | - | филиал «Пожарский» ОАО «Примавтодор» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году не осуществлялся в связи с сокращением расходов на дорожную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4. Ремонт дорог федерального значения. | план 2015 г. | 50000,0 | 50000,0 | - | - | - | - | - | филиал «Пожарский» ОАО «Примавтодор» |
|  |  | факт 2015 г. | 99037,5 | 99037,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Выполнены работы по ремонту отдельных участков автодороги Хабаровск – Владивосток, протяженностью 31 км, восстановлено изношенное покрытие. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА: |  | план 2015 г. | 71650,0 | 50000,0 | 5000,0 | 350,0 | 14300,0 | 2000,0 | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 111193,8 | 99037,5 | 6834,1 | 338,5 | 4964,7 | 19,0 | - |  |
| 4. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство, реконструкция и ремонт жилого фонда. | 4.1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов Лучегорского городского поселения. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Лучегорское городское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Реализация данного мероприятия в 2015 году не планировалась. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Лучегорское городское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В связи с отсутствием денежных средств реализация данного мероприятия приостановлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3. Текущий ремонт жилищного фонда на территории сельских поселений. | план 2015 г. | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | - | сельские поселения |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году реализация мероприятия не осуществлялась в связи с острым дефицитом бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 4.1: | план 2015 г. | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. Обеспечение населения питьевой водой. | 4.2.1. Обустройство санитарной зоны источников водоснабжения в поселениях района. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | сельские поселения |
|  |  | факт 2015 г. | 22,5 | - | - | - | - | 22,5 | - |  |
|  |  | Выполнен ремонт колодца по ул. Советской в с. Федосьевка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Реконструкция насосной станции на р. Крутобережная. Строительство пруда отстойника. Ремонт водонапорной башни и реконструкция насосных станций на р. Уссури. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Губеровское сельское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году реализация мероприятия не осуществлялась в связи с острым дефицитом бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения. | план 2015 г. | 8000,0 | - | - | - | - | 8000,0 | - | сельские поселения |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году реализация мероприятия не осуществлялась в связи с острым дефицитом бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4. Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. | план 2015 г. | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - | сельские поселения |
|  |  | факт 2015 г. | 406,7 | - | - | 406,7 | - | - | - |  |
|  |  | Услугу водоснабжения на территории сельских поселений района оказывают 4 предприятия: МУП ПМР «Лидер» (поселения Губеровское, Пожарское, Нагорненское, Игнатьевское, Верхнеперевальское), ООО «Центр плюс» (Федосьевское с/п – подвоз воды), ООО «Траст» (Соболинское с/п), ООО «ПВЭСиК» (Светлогорское с/п). Износ сетей водоснабжения в среднем по району составляет 71%. Выполнены аварийно-восстановительные работы в связи с износом водопроводных сетей в с. Совхоз Пожарский, с. Нагорное, с. Губерово. Затраты на ремонт составили 406,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 4.2: | план 2015 г. | 8100,0 | - | - | - | - | 8100,0 | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 429,2 | - | - | 406,7 | - | 22,5 | - |  |
| 4.3. Развитие инженерной инфраструктуры. | 4.3.1. Улучшение качества теплоснабжения в пгт Лучегорск. | план 2015 г. | 46100,0 | - | - | - | - | - | 46100,0 | Лучегорское городское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | 6906,4 | - | 6 215,8 | - | 690,6 | - | - |  |
|  |  | На территории Лучегорского городского поселения реализуются мероприятия муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения» (на условии софинансирования). Программа включена в государственную программу Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 390-па. В программу включено 10 объектов теплоснабжения. Общий объем финансирования программы составил 6 906,418 тыс. руб., в т.ч.: - за счет средств краевого бюджета – 6 215,776 тыс. руб., - за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения – 690,642 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт 1682,4м участков тепловых сетей, расположенных на территории пгт Лучегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Энергоресурсосбере-жение и повышение энергетической эффективности объектов социально-культурного назначения и жилых помещений. | план 2015 г. | 46100,0 | - | - | - | 46100,0 | - | - | Лучегорское городское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В связи с отсутствием денежных средств реализация данного мероприятия приостановлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.3. Ремонт и содержание сетей электроснабжения Верхнеперевальского и Соболинского сельского поселения. | план 2015 г. | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | - | Верхнепереваль-ское сельское поселение Соболинское сельское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | 296,0 | - | - | 296,0 | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 приобретены столбы и материалы для ремонта линий электропередач. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.4. Ремонт котельных в сельских поселениях. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Соболинское сельское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | 362,0 | - | - | 362,0 | - | - | - |  |
|  |  | Выполнен ремонт дизельной котельной в с. Соболиный. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 4.3: | план 2015 г. | 46700,0 | - | - | - | - | - | 46700,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 7564,4 | - | 6215,8 | 658,0 | 690,6 | - | - |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: |  | план 2015 г. | 55200,0 | - | - | - | - | 8500,0 | 46700,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 7993,6 | - | 6215,8 | 1064,7 | 690,6 | 22,5 | - |  |
| 5. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Развитие животноводства. | 5.1.1. Развитие на территории района фермерства по государственной программе «Молодой фермер». | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | ИП (КФХ) Симаков Н.Н. |
|  |  | факт 2015 г. | 1500,0 | 1234,0 | - | - | - | - | 266,0 |  |
|  |  | 6 фермеров стали участниками государственной программы «Молодой фермер». На средства субсидий в объеме 1,2 млн. руб. и собственные средства в сумме 266 тыс. руб. ими приобретены сельскохозяйственная техника (трактора, сенокосилки). Это способствовало увеличению посевных площадей, а также увеличению поголовья дойного стада. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п.5.1: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 1500,0 | 1234,0 | - | - | - | - | 266,0 |  |
| 5.2. Участие в государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы. | 5.2.1. Субсидирование затрат на производство продукции животноводства, ГСМ, на приобретение средств защиты растений и гербицидов, затрат по техническому переоснащению сельхозпроизводства, субсидирование процентных ставок по кредитам. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 41757,7 | - | 41757,7 | - | - | - | - |  |
|  |  | В рамках данной программы фермерским хозяйствам Пожарского района в 2015 году по различным направлениям государственной поддержки (на продукцию животноводства, субсидии по затратам на ГСМ, по частичному возмещению затрат на приобретение средств защиты растений и гербицидов, на возмещение затрат по техническому переоснащению сельхозпроизводства, по процентным ставкам кредитов) начислены и получены субсидии на общую сумму 41757,7 тыс. руб., что на 29,2% больше, чем за 2014 году. Субсидии получили 23 крестьянских (фермерских) хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.2. Предоставление социальных выплат на строительство домов и приобретение (строительство) жилья, улучшение жилищных условий сельских жителей. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 6800,0 | 3060,0 | 3060,0 | - | - | 680,0 | - |  |
|  |  | В 2015 году на улучшение жилищных условий в сельской местности района привлечено 6,8 млн. руб. средств краевого и федерального бюджетов. Участниками программы стали 4 сельские молодые семьи из с. Пожарское, с. Федосьевка, с. Алчан и с. Красный Яр, которые направили средства субсидии на строительство индивидуальных жилых домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п.5.2: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 48557,7 | 3060,0 | 44817,7 | - | - | 680,0 | - |  |
| 5.3. Целевое использование пахотных земель. | 5.3.1. Увеличение сельхозпроизводителями площадей используемых сельскохозяйственных земель. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Ежегодное увеличение посевных площадей производится за счёт подъёма залежных земель. В 2015 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах района составила 12187,2 га, что на 22,5% или на 2236,2 га больше, чем в 2014 году. В 2015 году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур увеличена на 16,2% и составила 1168 га, посевная площадь сои составила 10352 га, что на 21,4% больше чем в 2014 году, посевная площадь овощей увеличена на 2,9% и составила 102 га, посевная площадь картофеля снижена на 2,8% к уровню 2014 года и составила 561 га. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п.5.3: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. Мероприятия, не вошедшие в программу. | 5.4.1 Развитие и улучшение материально-технического оснащения крестьянских (фермерских) хозяйств. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района, КФХ |
|  |  | факт 2015 г. | 10233,6 | 865,9 | 7792,7 | - | - | - | 1575,0 |  |
|  |  | ИП (КФХ) Беслер И.П. в 2015 году приобретена по системе федерального лизинга борона дисковая тяжёлая «БДТ-6ПР». Всего за отчётный период затраты по лизинговым платежам на обновление сельхозтехники в данном хозяйстве составили 810 тыс. руб. ИП (КФХ) Беслер Д.И. приобретен по системе федерального лизинга трактор «Беларус-1523» с комплектом колёс «Вездеход» за 3556,3 тыс. руб. Затраты ИП (КФХ) Симакова Н.Н. на приобретение по системе федерального лизинга самосвала «КамАЗ» в 2015 году составили 804,5 тыс. руб. ИП Третьяковым В.А. за собственные средства приобретен фронтальный погрузчик «HYUDAI SL 7335» стоимостью 1575 тыс. руб. Затраты фермера на приобретение по системе федерального лизинга транспортёра ковшового (нория) «ТК-20», сушилки для зерна «СЗ-10» и малогабаритной топочной установки «МТУ-1,0УМ» в 2015 году составили 787,5 тыс. руб. Затраты ИП (КФХ) Масло Н.Ю. на приобретение по системе федерального лизинга зерноуборочного комбайна РСМ-101«Вектор-410» в 2015 году составили 866,7 тыс. руб. Затраты ИП Сурженко А.Г. на приобретение по системе федерального лизинга зерноуборочного комбайна РСМ-101«Вектор-410» и самоходного опрыскивателя «Туман-1» в 2015 году составили 803,6 тыс. руб. ИП Симаковым Н.Н. на приобретены по системе федерального лизинга: опрыскиватель прицепной «ОП-2000/18 NP», грабли-ворошилки роторные «ГВР-6», борона «БДТ-6ПР». Затраты на техническую модернизацию в 2015 году составили 803,6 тыс. руб. Затраты ИП (КФХ) Куриленко С.И. на приобретение по системе федерального лизинга трактора «Беларус-82.1» в 2015 году составили 226,3 тыс. руб. Итого затраты сельхозпроизводителей в 2015 году на техническое переоснащение фермерских хозяйств увеличены на 6,3% по сравнению с 2014 годом и составили 10233,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п.5.4: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 10233,6 | 865,9 | 7792,7 | - | - | - | 1575,0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: |  | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 60291,3 | 5159,9 | 52610,4 | - | - | 680,0 | 1841,0 |  |
| 6. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов в систему образования. | 6.1.1. Организация работы по повышению уровня квалификация и мастерства педагогов. 6.1.2. Организация подготовки учителей начальных классов и основной школы. 6.1.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства. | план 2015 г. | 382,0 | - | - | 382,0 | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 128,7 | - | 80,5 | 48,2 | - | - | - |  |
|  |  | Повышение квалификации педагогов образовательных учреждений проходило по следующим направлениям: - курсовая подготовка на базе ГОАУ ДПО ПКИРО г. Владивосток (бюджетные курсы), на базе ДВФУ г. Владивосток и г. Уссурийск; - курсовая подготовка по внебюджетным программа повышения квалификации на территории Пожарского муниципального района (курсы для учителей начальных классов, учителей-предметников), проводимые ПКИРО; - обучение на внебюджетных семинарах для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, педагогов-предметников, педагогов-дошкольников; - участие в межрайонных семинарах (г. Бикин, г. Вяземский), районных семинарах с целью изучения педагогического опыта коллег; - участие в Приморском форуме образовательных инициатив через сетевое сообщество, через самообразование. Управление образования проводит организационную работу по повышению квалификации учителей начальных классов и основной школы, собирает информацию о педагогах, которым необходимо повышение квалификации. Составляет заявки на бюджетные и внебюджетные курсы в ГОАУ ДПО ПКИРО, на программу дистанционного обучение. Всего за 2015 год повышение квалификации прошли 132 педагога. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Материально-техническое оснащение учреждений общего образования в целях обеспечения учебного процесса. | 6.2.1. Приобретение компьютеров, учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, учебников, наглядных пособий, мебели и т.д. для образовательных учреждений района. | план 2015 г. | 2800,0 | - | 1200,0 | 1600,0 | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 2890,3 | - | 2784,3 | 75,1 | - | - | 30,9 |  |
|  |  | Для образовательных учреждений Пожарского муниципального района приобретены: - компьютеры на общую сумму 1525,8 тыс. руб.; - спортивное оборудование для МОБУ СОШ № 7, МОБУ ООШ № 8 на сумму 278,5 тыс. руб.; - мебель для МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5, МОБУ СОШ № 6, МОБУ ООШ № 8 на общую сумму 794,3 тыс. руб.; - оборудование для пищеблока МОБУ СОШ № 7, МОБУ ООШ № 8, на общую сумму 61,8 тыс. руб.; - учебно-лабораторное оборудование для МОБУ ООШ № 8, МОБУ СОШ № 16, на общую сумму 121,8 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Обеспечение технической оснащенности зданий и сооружений образовательных учреждений. | 6.3.1. Текущий ремонт зданий и сооружений. 6.3.2. Капитальный ремонт зданий и сооружений. 6.3.3. Внедрение энергосберегающих технологий. | план 2015 г. | 5305,0 | - | - | 5305,0 | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 622,5 | - | - | 554,6 | - | - | 67,9 |  |
|  |  | В рамках выполнения текущего и капитального ремонта в учреждениях общего образования приобретены и установлены дверные блоки в МОБУ СОШ № 2, 4 на сумму 117,2 тыс. руб.; приобретен линолеум в МОБУ СОШ № 6 на сумму 40,0 тыс. руб.; приобретены краска и цемент в МОБУ СОШ № 10, МОБУ ООШ № 12 на общую сумму 30,0 тыс. руб. Установлены пластиковые окна в МОБУ СОШ № 5, МОБУ ООШ № 8. Затраты составили 100,0 тыс. руб. Выполнен ремонт кровли в МОБУ СОШ № 7 на сумму 35,0 тыс. руб. Выполнен ремонт котельной в МОБУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 15, МОБУ ООШ № 8. Затраты составили 136,9 тыс. руб. Выполнен ремонт системы отопления в МОБУ СОШ № 16, МОБУ СОШ № 17, на сумму 149,7 тыс. руб. За счет внебюджетных средств приобретены и установлены счётчика на воду в МОБУ СОШ № 7 – 13,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений. | 6.4.1. Оснащение автоматической пожарной сигнализацией и устройствами оповещения о пожаре дошкольных образовательных учреждений. 6.4.2. Приобретение и замена огнетушителей. 6.4.3. Устройство и ремонт пожарных гидрантов. 6.4.4. Строительство пожарного водоема в МОБУ СОШ № 10 с. Соболиное. 6.4.5. Замеры сопротивления токоведущих цепей. 6.4.6. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий и помещений образовательных учреждений. | план 2015 г. | 601,0 | - | - | 601,0 | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 84,4 | - | - | 84,4 | - | - | - |  |
|  |  | Обслуживание автоматических пожарных сигнализаций осуществлялось в 23 образовательных учреждениях. Ремонт АПС и систем оповещения о пожаре выполнен в МОБУ ООШ № 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Развитие автоматизации и информатизации образовательных учреждений. | 6.5.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений Пожарского муниципального района» на 2011-2014 годы: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 576,3 | - | - | 576,3 | - | - | - |  |
|  |  | Обеспечен доступ в Интернет 13 школам Пожарского муниципального района. Внедрена система электронных дневников и классных журналов. Все образовательные учреждения создали школьные сайты, которые используют размещения информации о школьной жизни, качестве образовательных услуг, демонстрируют презентации об итогах деятельности. Тем не менее, для обеспечения широкополосного доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет ресурсов недостаточно. Требуется модернизация общеобразовательных учреждений путем приобретения новых образовательных ресурсов, обновления программного обеспечения, замены устаревших компьютеров (особенно в сельских школах). Для этих целей необходимы значительные затраты. Жителям Пожарского муниципального района предоставлена возможность получения муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения» в электронном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Обеспечение доступности дошкольного образования. | 6.6.1. Материально-техническое оснащений учреждений дошкольного образования. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 194,5 | - | - | 194,5 | - | - | - |  |
|  |  | В рамках выполнения текущего и капитального ремонта в учреждениях дошкольного образования приобретен линолеум МБДОУ № 7 на сумму 20,0 тыс. руб.; приобретены краска и цемент в МБДОУ № 21 на общую сумму 30,0 тыс. руб., изготовлены и установлены козырьки в МБДОУ № 6 на сумму 30,0 тыс. руб., приобретены светильники для МБДОУ № 9 – 10,0 тыс. руб. Установлены пластиковые окна в МБДОУ № 10. Затраты составили 45,0 тыс. руб. Выполнен ремонт кровли МБДОУ № 8 на общую сумму 35,0 тыс. руб. Выполнен ремонт системы отопления в МБДОУ № 7, 8, 9, 10 на сумму 24,5 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. Развитие системы поддержки талантливых детей. | 6.7.1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований по общеобразовательным предметам системы образования, а также проведение мероприятий, по результатам которых присуждается стипендия главы Пожарского муниципального района. | план 2015 г. | 264,0 | - | - | 264,0 | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Во всех школах района проведены предметные олимпиады, победители которых приняли участие в районных предметных олимпиадах. Проведены научно-практические конференции, интеллектуальный марафон учащихся 4-8 классов, олимпиады для младших школьников. 11 учащихся, награжденных медалями «За особые успехи в учении», получили ценные подарки и благодарности. Победители и призеры олимпиад награждены грамотами и сувенирами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. Организация работы «Школы полного дня». | 6.8.1. Организация внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях района (кружки, секции, факультативы и т.д.) | план 2015 г. | 45,0 | - | - | 45,0 | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В связи с введением ФГОС НОО и требованиями по организации внеурочной деятельности в школах, услуги по дополнительному образованию детей оказывают не только учреждения дополнительного образования детей, но и школы района. Всего школами охвачено 2,1 тыс. чел. по различным направлениям: художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, физкультурно-спортивное, эколого-информационное, патриотическое. Работают 118 кружков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 6.9.1. Работа лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. 6.9.2. Организация и проведение профильных смен (экологическая, математическая, дизайн). 6.9.3. Организация и проведение многодневного туристического похода «Лотос». | план 2015 г. | 1570,0 | - | - | 1570,0 | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 2765,3 | - | 2250,0 | 515,3 | - | - | - |  |
|  |  | На базе образовательных учреждений Пожарского муниципального района действовало 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, охвачено 909 человек. В профильных лагерях Приморского края в каникулярное время прошли оздоровление 57 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В загородных оздоровительных лагерях Приморского края прошли оздоровление 20 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В санаторно-оздоровительных лагерях на базе санаторно-курортных учреждений края прошли оздоровление 37 детей, из них в санаторно-оздоровительных лагерях – 7 человек, в социально-реабилитационных центрах – 30 человека. Организаций отдыха, оздоровлением и занятостью с детьми во время каникул занимались все учреждения культуры и дополнительного образования, которые реализовывали районный план культурно-массовых и спортивных мероприятий на летний период и собственные планы по организации летнего отдыха детей. Всего организовано и проведено 48 мероприятий для детей и подростков, охвачено 4,0 тыс. детей и подростков. В каникулярное время организовано временное трудоустройство 302 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет. В июне 2015 года был осуществлен организованный выезд детей из школ Пожарского муниципального района на базу отдыха «Кедровая заимка» Дальнереченского района Приморского края (103 километра от пгт Лучегорск) для участия в многодневном походе «Лотос». Общее количество участников многодневного похода составило чел., из них 55 чел. из Пожарского муниципального района, 5 чел. из Лесозаводского городского округа. Дети занимались научно-экологической деятельностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ: |  | план 2015 г. | 10967,0 | - | 1200,0 | 9767,0 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 7262,0 | - | 5114,8 | 2048,4 | - | - | 98,8 |  |
| 7. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Создание условий для повышения качества работы учреждений культуры и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры. | 7.1.1. Реконструкция и капитальные ремонты учреждений культуры, в том числе внедрение энергосберегающих технологий. | план 2015 г. | 300,0 | - | - | 100,0 | - | - | 200,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 2682,5 | 503,3 | - | 215,7 | - | - | 1963,5 |  |
|  |  | За счет средств от приносящей доход деятельности МБУ ДК Пожарского МР проведена замена фасадных окон здания на ПВХ. В рамках муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в 2015 году в МБУ «Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального района» установлен стационарный пандус при входе в здание, откидной пандус внутри здания библиотеки, а также изготовлена и установлена широкая дверь при входе в здание. Стоимость затрат на данное мероприятие составила 374 тыс. руб. В МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» обустроено помещение, расположенное на первом этаже здания, под санитарно-гигиеническую комнату: выполнен ремонт санитарно-гигиенического помещения; приобретена и установлена дверь, соответствующая нормативным требованиям; приобретено и установлено специальное сантехническое оборудование. Затраты составили 175,0 тыс. руб. В Детской музыкальной школе Пожарского муниципального района установлен стационарный пандус при входе в здание. Затраты составил 50,0 тыс. руб. В Детской художественной школе Пожарского муниципального района заменены двери при входе в здание и в тамбуре, приобретены и установлены специальные поручни вдоль лестничного марша внутри здания. Затраты составили 120,0 тыс. руб. Таким образом, в рамках данной программы выполнены мероприятия на общую сумму 719,0 тыс. руб., в т.ч. 503,3 тыс. руб. - за счет средств бюджета Российской Федерации, 215,7 тыс. руб. – за счет бюджета Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.2. Приобретение специального оборудования и обновление материально-технической базы учреждений культуры. | план 2015 г. | 450,0 | - | - | 250,0 | - | - | 200,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 2320,9 | - | 944,5 | 195,1 | - | - | 1181,3 |  |
|  |  | За счет средств федерального бюджета в МБУ ДК Пожарского МР приобретена мобильная сцена. За счет средств районного бюджета (депутатские наказы) в МБУ краеведческий музей Пожарского МР приобретено половое покрытие на сумму 30,0 тыс. руб.; в МБУ ДО ДМШ Пожарского МР приобретены лампы на общую сумму 10,0 тыс. руб.; в МБУ ДО ДХШ Пожарского МР приобретены мольберты на сумму 10,0 тыс. руб.; в МБУ ЦБС Пожарского МР приобретена оргтехника в филиал с. Федосьевка на сумму 35,0 тыс. руб.; фотоаппарат в детскую библиотеку на сумму 10,0 тыс. руб. и мебель (стулья) в филиал с. Пожарское – 5,0 тыс. руб. За счет средств районного бюджета проведен ремонт помещений МБУ ЦБС Пожарского МР. За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений в МБУ ДК заменены дверные конструкции, радиаторы отопления, проведен ремонт паркетного пола в хореографическом классе, ремонт помещений на общую сумму 866,3 тыс. руб.; в краеведческий музей приобретены три чучела, фотокамера, мебель (стеллаж, шкаф-пенал) на сумму 96,0 тыс. руб.; в МБУ ДМШ проведены работы по устройству водостока и снегозадержателей кровли, в МБУ ДХШ проведен ремонт помещений на сумму 213,2 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.3. Оформление государственной регистрации сельских учреждений культуры. | план 2015 г. | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО по п. 7.1: | план 2015 г. | 950,0 | - | - | 350,0 | - | 200,0 | 400,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 5003,4 | 503,3 | 944,5 | 410,8 | - | - | 3144,8 |  |
| 7.2. Создание условий для формирования нравственных и духовных ценностей, удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством. | 7.2.1. Организация мероприятий, направленных на воспитание духовно-нравственных ценностей населения, (народные и национальные праздники, фестивали, конкурсы, выставки, в т.ч. направленные на развитие народного творчества). | план 2015 г. | 450,0 | - | - | 450,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 603,3 | - | - | 212,3 | - | - | 391,0 |  |
|  |  | В соответствии с планом работы учреждений культуры Пожарского муниципального района подготовлено и проведено более 200 мероприятий. За счет средств районного бюджета проведены районные фестивали «Золотая моя Россия», «Троица», «Обычаи. Традиции. Обряды», литературный конкурс «Память сердца», День района, 9 Мая. В рамках празднования Дня Победы оплачено выступление вокально-инструментального ансамбля г. Владивостока, затраты составили 100,0 тыс. руб. Привлечены средства от приносящей доход деятельности МБУ ДК, ДМШ, ДХШ, ЦДТИ: 370,0 тыс. руб. на приобретение сувенирной продукции к проведению мероприятий, конкурсов, фестивалей по всем учреждениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2. Автоматизация библиотек, создание электронных каталогов. | план 2015 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году продолжена работа по автоматизации библиотек, созданию электронных каталогов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.3. Комплектование библиотечного фонда на различных носителях, подписка на периодические издания. | план 2015 г. | 850,0 | - | - | 200,0 | - | - | 650,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 366,8 | 9,1 | - | 200,0 | 157,7 | - | - |  |
|  |  | За счет федерального бюджета произведена подписка на литературно-художественные журналы (8 комплектов), в том числе 8 для сельских поселений на общую сумму 9,0 тыс. руб. За счет средств районного бюджета приобретено 490 экз. книг. Произведена подписка на 125 комплектов периодических изданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников учреждений культуры в краевых государственных учреждениях. | план 2015 г. | 80,0 | - | - | 40,0 | - | - | 40,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Повышение квалификации прошли 2 преподавателя МБОУ ДОД ДМШ Пожарского МР в рамках краевых конкурсных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.5. Проведение профессиональных праздников, мастер-классов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для работников культуры. | план 2015 г. | 270,0 | - | - | 170,0 | - | - | 100,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 6,9 | - | - | - | - | - | 6,9 |  |
|  |  | В рамках празднования профессионального праздника День работника культуры лучшие работники сферы награждены грамотами и благодарностями различного уровня, и денежными премиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п.7.2: | план 2015 г. | 1850,0 | - | - | 1060,0 | - | - | 790,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 977,0 | 9,1 | - | 412,3 | 157,7 | - | 397,9 |  |
| 7.3. Охрана и популяризация культурного наследия. | 7.3.1. Ремонт, реставрация и содержание памятников истории. | план 2015 г. | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 568,0 | - | - | - | - | - | 568,0 |  |
|  |  | В рамках краевого проекта «Историческая память» и в честь 70-летия Победы в ВОВ были установлены новые памятники в селах Знаменка, Красный Яр, капитально отремонтирован памятник в селе Пожарское, на остальных проведен косметический ремонт. В селе Федосьевка был реставрирован памятник партизанам, погибшим в годы Гражданской войны. На эти цели из бюджета ПМР выделено 30 тыс. руб., привлечено 538,0 тыс. руб. безвозмездных поступлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.2. Обновление и реставрация музейных предметов. | план 2015 г. | 70,0 | - | - | 50,0 | - | - | 20,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В связи с дефицитом средств местного бюджета мероприятие не реализовывалось. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.3. Приобретение оборудования для фондохранилищ библиотек и музея. | план 2015 г. | 120,0 | - | - | 100,0 | - | - | 20,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В связи с дефицитом средств местного бюджета мероприятие не реализовывалось. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.4. Оснащение музеев и библиотек техническими средствами охраны. | план 2015 г. | 110,0 | - | - | 110,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 449,2 | - | - | 59,8 | - | - | 389,4 |  |
|  |  | За счет местного бюджета велось обслуживание тревожной и пожарной сигнализации в МБУ ЦБС и краеведческом музее. За счет средств от приносящей доход деятельности в учреждениях дополнительного образования велось содержание и обслуживание тревожной, пожарной сигнализации, затраты составили 129,9 тыс. руб., затраты на обучение работников по пожарному и техническому минимуму составили 10,5 тыс. руб., приобретены 5 огнетушителей – на общую сумму 7,3 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 7.3: | план 2015 г. | 400,0 | - | - | 360,0 | - | - | 40,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 1017,2 | - | - | 59,8 | - | - | 957,4 |  |
| 7.4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | 7.4.1. Приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования для образовательных учреждений культуры. | план 2015 г. | 540,0 | - | - | 100,0 | - | - | 440,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 7.4.2. Оснащение и модернизация учреждений дополнительного образования в сфере культуры. | план 2015 г. | 90,0 | - | - | - | - | - | 90,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В связи с дефицитом средств местного бюджета мероприятие не реализовывалось. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.3. Подписка на учебно-методическую литературу. | план 2015 г. | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В связи с дефицитом средств местного бюджета мероприятие не реализовывалось. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.4. Проведение мастер-классов, конкурсов, выставок, концертов, спектаклей. | план 2015 г. | 40,0 | - | - | - | - | - | 40,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В учреждениях дополнительного образования детей проводились мероприятия, посвященные календарным датам, профессиональным праздникам учреждений, гастроли профессиональных коллективов, а также концерты, выставки, спектакли в целях пропаганды художественного творчества для учащихся и воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.5. Участие одаренных детей в зональных, окружных, федеральных, международных олимпиада, конкурсах, выставках, в творческих школах для одаренных детей и молодежи. | план 2015 г. | 185,0 | - | - | 70,0 | - | - | 115,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 144,8 | - | - | - | - | - | 144,8 |  |
|  |  | Учащиеся учреждений дополнительного образования и участники коллективов художественной самодеятельности ДК приняли участие в зональных, краевых и региональных конкурсах: Детская музыкальная школа – 56 человек, 28 призовых мест. Детская художественная школа – 135 человек, 83 призовых места Дворец культуры – 114 человек (12 коллективов и исполнителей), 22 призовых места.На проведение данных мероприятий направлено 144,8 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности учреждений (проезд – 37,3 тыс. руб., проживание – 47,0 тыс. руб., оргвзносы – 60,5 тыс. руб.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 7.4: | план 2015 г. | 865,0 | - | - | 170,0 | - | - | 695,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 144,8 | - | - | - | - | - | 144,8 |  |
| 7.5. Формирование положительного имиджа средствами культуры и искусства. | 7.5.1. Издание сборников местных авторов, календаря знаменательных дат, летописи района, и др., пропагандирующих культуру и историю Пожарского муниципального района. | план 2015 г. | 35,0 | - | - | 10,0 | - | - | 25,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 7.5.2. Организация гастрольной и выставочной деятельности. | план 2015 г. | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 12,0 | - | - | - | - | - | 12,0 |  |
|  |  | За 2015 год организовано и проведено 26 концертных, творческих и просветительных программ во всех сельских поселениях. Всего охвачено 2480 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5.3. Проведение открытых фестивалей, конкурсов. | план 2015 г. | 125,0 | - | - | 60,0 | - | - | 65,0 | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 66,0 | - | - | - | - | - | 66,0 |  |
|  |  | В открытом фестивале народной и эстрадной песни «Терпсихора» приняли участие 27 коллективов и отдельных исполнителей Приморского и Хабаровского краев. Затраты составили 66,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 7.5: | план 2015 г. | 240,0 | - | - | 150,0 | - | - | 90,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 78,0 | - | - | - | - | - | 78,0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: |  | план 2015 г. | 4305,0 | - | - | 2090,0 | - | 200,0 | 2015,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 7220,4 | 512,4 | 944,5 | 882,9 | 157,7 | - | 4722,9 |  |
| 8. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития системы физической культуры и спорта. | 8.1.1. Разработка нормативно–правовых документов в области физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В отчетном периоде были подготовлены 3 постановления администрации Пожарского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы и плановый период 2017 года, а также разработано 9 положений о проведении районных мероприятий в области спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Организационное, методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта. | 8.2.1. Проведение организационно-методических совещаний по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования детей, общеобразовательными учреждениями района, главами поселений, руководителями спортивных организаций в рамках ежегодного плана реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы». | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В течение года на рассмотрение главы Пожарского муниципального района, его заместителей и глав сельских поселений выносились следующие вопросы: о выделении финансовых средств на развитие физической культуры и спорта, организация летнего отдыха детей, участие спортсменов района по различным видам спорта в краевых и зональных соревнованиях. Подготовлены и направлены в образовательные учреждения Пожарского муниципального района методические рекомендации по внедрению ВФСК ГТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.2. Организация ежегодного районного смотра-конкурса «Спортивная элита» по различным номинациям. | план 2015 г. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Районный смотр–конкурс «Спортивная элита» не проводился из-за дефицита средств местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.3. Организация ежегодного районного смотра-конкурса среди спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная семья», фотоконкурса «Займись спортом!». | план 2015 г. | 22,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | 2,0 | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В мае 2015 года на базе МОБУ СОШ № 4 состоялись соревнования среди семей «Мама, папа, я – спортивная семья», организованные спортивными инструкторами молодежного объединения «Олимп» при поддержке администрации Лучегорского городского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.4. Организация ежегодного конкурса «Социальные инициативы, инновационные проекты и программы в сфере физической культуры и спорта». | план 2015 г. | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Районный смотр–конкурс «Социальные инициативы, инновационные проекты и программы в сфере физической культуры и спорта» не проводился из-за отсутствия финансирования в связи с дефицитом средств местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 8.2: | план 2015 г. | 72,0 | - | - | 50,0 | 20,0 | 2,0 | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.3. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. | 8.3.1. Реализация инвестиционного проекта по строительству крытого ледового катка в пгт Лучегорск. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2013 году Администрацией Приморского края произведена корректировка проекта на «Проект по строительству физкультурно-оздоровительного центра в пгт Лучегорск». В 2015 году средства на разработку проектно-сметной документации спортивного комплекса Пожарского муниципального района не выделялись. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.2. Обустройство дворовых площадок (спортивные снаряды) в Пожарском муниципальном районе. | план 2015 г. | 315,0 | - | - | - | 300,0 | 15,0 | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 398,8 | - | - | - | 398,8 | - | - |  |
|  |  | В 2015 году на территории на детских площадок в пгт Лучегорск установлено 8 тренажёров и 1 игровой комплекс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.3. Содержание хоккейных коробок в Пожарском муниципальном районе. | план 2015 г. | 433,0 | - | - | - | 400,0 | 33,0 | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 645,0 | - | - | - | 645,0 | - | - |  |
|  |  | Содержание трех хоккейных коробок в пгт Лучегорск осуществлялось за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения, в т.ч. содержание модульного пункта хоккейной коробки во 2 микрорайоне. Затраты составили |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.4. Реконструкция хоккейной коробки во 2 мкр. пгт Лучегорск. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Реконструкция хоккейной коробки по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр. в 2015 году не проводилась. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.5. Содержание горнолыжной трассы и лыжной трассы. | план 2015 г. | 8,0 | - | - | - | 5,0 | 3,0 | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Содержание лыжной базы «Медвежья долина» (с. Светлогорье) осуществляется за счет средств собственников данного объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.6. Ремонт спортзала МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа». | план 2015 г. | 98,0 | - | - | 98,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Текущий ремонт спортивных залов МБУ ДО ДЮСШ Пожарского МР осуществлялся за счет приносящей доход деятельности учреждения и спонсорских средств воспитанников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.7. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы. | план 2015 г. | 53,0 | - | - | 30,0 | 15,0 | 8,0 | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 197,5 | - | - | - | 197,5 | - | - |  |
|  |  | В 2015 году администрацией Лучегорского городского поселения затрачено 197,5 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря для молодежного объединения «Олимп». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 8.3: | план 2015 г. | 907,0 | - | - | 128,0 | 720,0 | 59,0 | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 1241,3 | - | - | - | 1241,3 | - | - |  |
| 8.4. Повышение тренерской квалификации. | 8.4.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт». | план 2015 г. | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году на курсах в ГОУ ДПО ПК и РО (г. Владивосток) по программе внедрения ВФСК ГТО прошла обучение Н.В. Амвросова, заведующая методическим кабинетом управления образования администрации Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | 8.5.1. Физическое воспитание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. | план 2015 г. | 188,0 | - | - | 90,0 | 77,0 | 21,0 | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 183,5 | - | - | 13,5 | 170,0 | - | - |  |
|  |  | В районной Спартакиаде школьников приняли участие 75 учеников 9-11 классов из 8 общеобразовательных школ Пожарского муниципального района, финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения в объеме 20,0 тыс. руб. Проведена военно-патриотическая игра «Зарница», в которой приняли участие 10 команд из образовательных учреждений Пожарского муниципального района, охвачено 120 человек, финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения в сумме 15,0 тыс. руб. В рамках межведомственной акции «Жизнь без наркотиков» были проведены соревнования «Веселые старты» среди воспитанников спортивных секций, клубов. В районных этапах Всероссийских соревнований «Президентские игры», «Президентские состязания» приняли участие 140 человек из 8 общеобразовательных школ Пожарского муниципального района. В районных соревнованиях «Лыжня зовет» приняло участие 25 человек из 2-х поселений района. Всего в 2015 году проведено 25 районных спортивных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5.2. Содействие развитию физической культуры и спорта в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности. | план 2015 г. | 164,0 | - | - | 40,0 | 124,0 | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - |  |
|  |  | В рамках муниципального задания в МБОУ ДОД ДЮСШ Пожарского МР оказывалась муниципальная услуга по реализации программ дополнительного образования детей спортивной направленности для 220 человек. Средства депутата муниципального комитета Лучегорского городского поселения в сумме 100,0 тыс. руб. были направлены на участие в 5 краевых Первенствах, Турнирах по борьбе самбо, волейболу. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5.3. Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. | план 2015 г. | 101,0 | - | - | 40,0 | 47,0 | 14,0 | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - |  |
|  |  | Проведены соревнования по национальным видам спорта в августе 2015 года администрацией Краснояровского сельского поселения в рамках празднования Дня национальной культуры. В честь Дня физкультурника был организован спортивный фестиваль и торжественная церемония награждения. В 2015 году в рамках календарного плана было организовано и проведено 497 мероприятий по различным видам спорта, из них с участием детей и подростков – 303, в т.ч.: соревнования по сдаче норм ВФСК ГТО; районные соревнования по волейболу среди женских команд; «Веселые старты» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5.4. Физическая культура и спорт среди людей с ограниченными возможностями. | план 2015 г. | 9,0 | - | - | 7,0 | 2,0 | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В декабре 2015 в ходе декады инвалидов состоялся физкультурный фестиваль «Ты не одинок!», в рамках которого спортивными инструкторами Лучегорского городского поселения были проведены соревнования по 5 видам спорта (дартс, шахматы, теннис, пауэрлифтинг, кольцеброс). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 8.5: | план 2015 г. | 462,0 | - | - | 177,0 | 250,0 | 35,0 | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 293,5 | - | - | 23,5 | 270,0 | - | - |  |
| 8.6. Участие в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» на 2011-2015 годы. | 8.6.1. Участие в краевых соревнованиях по различным номинациям в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» на 2011-2015 годы. | план 2015 г. | 340,0 | - | - | 250,0 | 89,0 | 1,0 | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Участие в краевых соревнованиях по различным номинациям в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» на 2011-2015 годы не принималось из-за дефицита средств местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений. | 8.7.1. Участие в чемпионатах, кубках, первенствах и турнирах Приморского края, Дальневосточного федерального округа. | план 2015 г. | 110,0 | - | - | 80,0 | 30,0 | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 20,7 | - | - | 20,7 | - | - | - |  |
|  |  | На участие спортсменов Пожарского МР в соревнованиях ДВФО, краевого уровней было выделено 20,7 тысяч рублей из средств бюджета Пожарского муниципального района, в т.ч.: ОО «Детско-юношеский спортивно-патриотический клуб «Лучегорск-Динамо» - 4,9 тыс. руб. (проезд); федерация футбола (ветераны) – 1,0 тыс. руб.; сборная команда учащихся ПМР по легкой атлетике – 10,0 тыс. руб. (проезд); спортсменам-любителям лыжного спорта – 4,8 тыс. руб. (проезд). Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ в отчетном периоде приняли участие в 17 Чемпионатах, Первенствах и турнирах краевого уровня, ДФО, на которые затрачено 150,8 тыс. руб. за счет приносящей доход деятельности учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: |  | план 2015 г. | 1901,0 | - | - | 695,0 | 1109,0 | 97,0 | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 1555,5 | - | - | 44,2 | 1511,3 | - | - |  |
| 9. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. | 9.1.1. Проведение районных молодежных творческих фестивалей, праздников, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление талантливой и инициативной молодежи. | план 2015 г. | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 26,0 | - | - | 26,0 | - | - | - |  |
|  |  | С целью поддержки талантливой и инициативной молодежи в 2015 году организовано и проведено 9 районных конкурсов, фестивалей: районные конкурсы КВН среди работающей и учащейся молодежи: районный молодежный конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер»; открытый фестиваль школьных и молодежных СМИ «Пробный шар», районный молодежный конкурс «Самый классный вожатый»; районный интеллектуальный чемпионат среди учащейся молодежи сезона 2015-2016 учебного года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.2. Обеспечение участия молодежи Пожарского муниципального района в международных, всероссийских и межрегиональных молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи. | план 2015 г. | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - |  |
|  |  | Молодежные команды Пожарского муниципального района, воспитанники молодежных объединений МБУ ДК Пожарского МР, участники районного молодежного совета при Думе Пожарского муниципального района приняли участие в 5 краевых мероприятиях, в т.ч.: в Форуме молодежного самоуправления Приморского края; в «Слете молодежного актива Приморского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.3. Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование» по поддержке талантливой и способной молодежи. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В рамках приоритетного национального проекта «Образование» по поддержке талантливой молодежи 17-18 апреля 2015 года в МБУ ДК Пожарского МР состоялся открытый краевой фестиваль «Пробный шар», победителем которого и получателем премии Президента стал участник студии «ШИП» МБОУ ДОД ЦВР Пожарского МР Влад Бушуев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.4. Назначение стипендии главы Пожарского муниципального района активной, талантливой, одаренной молодежи. | план 2015 г. | 57,6 | - | - | 57,6 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 26,0 | - | - | 26,0 | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году стипендии главы Пожарского муниципального района назначены 13 учащимся образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи России. | план 2015 г. | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - | - |  |
|  |  | В малом зале МБУ ДК состоялась районная торжественная церемония награждения молодежного актива, стипендиатов главы Пожарского муниципального района и медалистов – выпускников 2015 года, посвященная Дню молодежи России. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.6. Создание ТВ - передач, организация публикаций, посвященных одаренным детям и молодежи. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В течение всего отчетного периода освещение мероприятий в области молодежной политики проводилось телевизионной программой «Панорама» ООО «ЛТВ», редакциями районной газеты «Победа», общественно-политической газетой «Ударный фронт». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.7. Организационная и координационная поддержка деятельности районного молодежного совета, Центров молодежных инициатив, Советов старшеклассников образовательных учреждений. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году оказывалась методическая и организационная поддержка деятельности молодежного совета при Думе Пожарского муниципального района (помощь в организации и проведении мероприятий, обеспечение участия представителей в краевых молодежных форумах). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.8. Реализация информационного проекта «Молодые пожарцы - гордость района!». | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В рамка реализации информационного проекта «Молодые Пожарцы - гордость района» совместно с редакцией телевизионной программы «Панорама» (ООО «ЛТВ») подготовлено 4 видеосюжета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.9. Ведение банка данных талантливой молодежи, банка данных о детских и молодежных объединениях Пожарского муниципального района. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Формирование и обновление банка данных талантливой молодежи Пожарского муниципального района в 2015 году осуществлялось постоянно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.10. Награждение талантливой, активной молодежи, творческих коллективов путевками во ВДЦ «Океан», «Орленок» (в соответствии с разнарядкой департамента образования и науки Приморского края). | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | За активную общественную деятельность в Пожарском муниципальном районе, призовые места в краевых, районных молодежных мероприятиях путевками ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орлёнок» награждены 72 участника молодежных объединений, образовательных учреждений Пожарского муниципального района, МБУ ДК Пожарского МР. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 9.1: | план 2015 г. | 147,6 | - | - | 147,6 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 83,0 | - | - | 83,0 | - | - | - |  |
| 9.2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития. | 9.2.1. Проведение районных молодежных акций, фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи. | план 2015 г. | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | - |  |
|  |  | При поддержке Думы Пожарского муниципального района состоялся районный конкурс «Молодой профессионал», победителями в 3 номинациях стали 6 специалистов филиалов «ЛуТЭК», «ЛУР», МОБУ СОШ № 1,2, администрации ПМР. В малом зале МБУ ДК Пожарского МР состоялся Слет активной молодежи Пожарского района, на котором ценными подарками в 5 номинациях были награждены 10 учащихся учреждений дополнительного образования. Районный туристический слет «Адреналин» был отменен в виду ЧС, введенной в Пожарском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | С целью активизации и развития органов молодежного и ученического самоуправления организованы и проведены краевой семинар-тренинг по развитию ученического самоуправления при поддержке Приморского отделения РСМ, краевой семинар-тренинг по профилактике ПАВ при поддержке ПКОО «Союз тренеров». В апреле 2015 года состоялся районный семинар-тренинг по подготовке вожатых «Здравствуй, лето-2015!», в котором приняли участие учащиеся 8-10 классов общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Затраты составили 12,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.3. Предоставление государственной поддержки молодежным и детско-юношеским общественным объединениям, в виде грантов на реализацию проектов социальной направленности. | план 2015 г. | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году гранты на реализацию проектов социальной направленности не выделялись из-за отсутствия финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.4. Организационная и координационная поддержка деятельности детско-юношеских и молодежных общественных объединений, организаций. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году оказывалась методическая и организационная поддержка деятельности детско-юношеских в виде помощи в организации и проведении мероприятий (районный экологический форум «зеркало природы»), обеспечение участия представителей в краевых молодежных форумах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.5. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. | план 2015 г. | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |  |
|  |  | С целью вовлечения молодежи в волонтерскою (добровольческую) деятельность в период с 11 по 16 апреля 2015 года в Пожарском муниципальном районе организована и проведена районная добровольческая акция «Весенняя неделя добра», в которой приняло участие около 300 человек. 23 сентября 2015 года в малом зале МБУ ДК Пожарского МР состоялся районный конкурс «Самый классный вожатый». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.6. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения среди детей и молодежи. | план 2015 г. | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В период летней оздоровительной кампании участниками молодежного объединения «Районный штаб вожатых» совместно с отделом ГИБДД отдела МВД РФ по Пожарскому району для участников пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей организована и проведена профилактическая программа «Добрая дорога детства», которой охвачено более 400 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.7. Реализация учебных программ на базе МБОУ ДОД «ЦДЮТ «Мегаватт»: «Волонтерство: традиции и инновации»; «Школа вожатых». Организация деятельности районного Штаба вожатых. | план 2015 г. | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В МБУ ДК Пожарского МР организована деятельность молодежного объединения «Волонтерский корпус», охвачено 25 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.8. Организация деятельности рабочих бригад в муниципальных бюджетных учреждениях УКСМ. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 126,3 | - | - | - | 126,3 | - | - |  |
|  |  | В отчетном периоде в учреждениях УКСМ было создано 56 рабочих мест для несовершеннолетних подростков (вожатые, рабочие). На оплату труда за счет средств Лучегорского городского поселения затрачено 126,3 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.9. Конкурс летних программ для детей и молодежи среди образовательных учреждений Пожарского муниципального района. | план 2015 г. | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году конкурс летних программ для детей и молодежи среди образовательных учреждений Пожарского муниципального района не проводился. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 9.2: | план 2015 г. | 141,5 | - | - | 141,5 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 156,3 | - | - | 30,0 | 126,3 | - | - |  |
| 9.3. Патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи. | 9.3.1. Проведение смотра-конкурса патриотической работы в образовательных учреждениях Пожарского муниципального района. | план 2015 г. | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году смотр-конкурс патриотической работы не проводился. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.2. Организация и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности. | план 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |  |
|  |  | В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения было организовано и проведено 79 мероприятий с участием молодежных и детско-юношеских объединений, в т.ч.: молодежная акция «Свеча памяти» (в с. Игнатьевка, Красный Яр, Верхний Перевал, пгт Лучегорск), а также торжественная программа «День призывника». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.3. Организация и проведение межведомственных акций патриотической направленности. | план 2015 г. | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В рамках акции «Низкий поклон вам, ветераны!», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, педагоги и учащиеся молодежных объединений ЦДЮТ «Мегаватт» приняли участие в торжественной программе «Мы памяти этой верны» - встрече ветеранов ВОВ, тружеников тыла с руководством Пожарского муниципального района, а также в торжественном митинге «С днем Победы!». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.4. Проведение мероприятий, посвященных 45-летию событий на острове Даманский, 75-летию событий на озере Хасан, 25-летию вывода советских войск из Афганистана. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году участники молодежных объединений «Юные друзья пограничников» МОБУ СОШ № 1, «Волонтерский корпус» МБУ ДК Пожарского МР, участники образцового хореографического ансамбля танца «Фортуна» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 46-ой годовщине событий на о. Даманский. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.5. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне: - районная гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк»; - районный мотто-пробег «Поклонимся великим тем годам» (с участием творческих молодежных коллективов, общественных организаций). | план 2015 г. | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 24,6 | - | - | 24,6 | - | - | - |  |
|  |  | В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне была организована районная гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк, на изготовление баннеров и благоустройство памятников на территориях сельских поселений затрачено 24,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню России и Дню Государственного флага Российской Федерации. | план 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - |  |
|  |  | 12 июня, 22 августа 2015 года участниками молодежного объединения «Районный штаб вожатых» совместно со специалистами МБУ ДК ПМР проведены информационно-развлекательные акции «Россия, вперед!», «Живой флаг!». Мероприятием охвачено около 250 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.7. Организация работы молодежных объединений по благоустройству воинских захоронений, памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В рамках проведения районной добровольческой акции «Весенняя неделя добра» участниками волонтерских объединений МОБУ СОШ № 1,5,7,16,17 были организованы акции по благоустройству памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.8. Организация взаимодействия молодежи с общественными организациями, объединениями патриотической направленности. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году участниками молодежного объединения «Волонтерский корпус» МБУ ДК Пожарского МР совместно с районным советом ветеранов Войны труда и правоохранительных органов был реализован проект «Ветераны – пожарцы – гордость Отечества», в ходе которого проведено 5 мероприятий и акция «С днем рождения, ветеран!». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.9. Подготовка и публикация информационных материалов о деятельности и опыте работы клубов, объединений в области патриотического воспитания. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году подготовлено 5 видеосюжетов, 3 информационных статьи о деятельности военно-патриотического клуба «Юные друзья пограничников», «Волонтерский корпус». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 9.3: | план 2015 г. | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 33,6 | - | - | 33,6 | - | - | - |  |
| 9.4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни. | 9.4.1. Проведение районных акций и мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения в подростковой и молодежной среде, популяризацию здорового образа жизни. | план 2015 г. | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |  |
|  |  | За отчетный период проведено 12 мероприятий, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения в подростковой и молодежной среде, в т.ч.: районная информационно-профилактическая акция «Твой выбор» (6 тренингов, охвачено 180 человек), а также районный молодежный фестиваль «Я-ЗА! Здоровый образ жизни». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.2. Участие в межведомственных рейдах по культурно-массовым молодежным мероприятиям и учреждениям досуга. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году участие в межведомственных рейдах по культурно-массовым молодежным мероприятиям и учреждениям досуга специалистами управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района не осуществлялось. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году участниками молодежного объединения «Волонтерский корпус» МБУ ДК Пожарского МР для воспитанников детского дома с. Светлогорье организована и проведена социальная акция «Елочка желаний». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.4. Организация проведения районного семинара- тренинга специалистами краевого Центра – СПИД по программе «Сверстник – сверстнику». | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 районный семинар-тренинг специалистами краевого Центра-СПИД по программе «Сверстник-сверстнику» не проводился. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.5. Участие в краевых обучающих семинарах по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. | план 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 20-21 ноября 2015 года в пгт Лучегорск состоялся краевой семинар-тренинг по профилактике ПАВ при поддержке ПКОО «Союз тренеров», на котором прошли обучение 45 старшеклассников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.6. Изготовление профилактических материалов (буклеты, листовки, брошюры и др.). | план 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году профилактические материалы (буклеты, листовки, брошюры о пр.) не изготавливались из-за отсутствия финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 9.4: | план 2015 г. | 22,0 | - | - | 22,0 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |  |
| 9.5. Поддержка молодой семьи, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи. | 9.5.1. Реализация программ в рамках приоритетного национального проекта «Жилище» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»). | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Ответственными за реализацию мероприятий программы является администрация Лучегорского городского поселения. По состоянию на конец 2015 года в Пожарском муниципальном районе зарегистрировано 48 молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Улучшили жилищные условия по договору социального найма жилых помещений 3 молодые семьи, 3 семьи получили социальную выплату за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Приморского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.2. Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня семьи, Дня защиты детей, Всероссийского Дня семьи, любви и верности. | план 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 01 июня 2015 года на центральной площади пгт Лучегорск состоялся районный праздник «Краски лета», участие в котором приняло около 500 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.3. Проведение тренинговых занятий по планированию семьи и репродуктивному здоровью. | план 2015 г. | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  |  | В декабре 2015 года участниками молодежного объединения «Волонтерский корпус» МБУ ДК Пожарского МР проведены тренинги по профилактике ВИЧ/СПИДа, планированию семьи, беременности, родам, абортам, которыми охвачено 120 человек, потрачено 1,0 тыс. руб. на приобретение канцелярских товаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 9.5: | план 2015 г. | 6,5 | - | - | 6,5 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
| 9.6. Совершенствование нормативного правового, методического и кадрового обеспечения молодежной политики. | 9.6.1. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы в области молодежной политики. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году было разработано 10 положений о проведении районных мероприятий, подготовлено и утверждено 5 постановлений и распоряжений в области молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6.2. Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов, педагогов образовательных учреждений через курсы ПИПКРО, Межрегиональный научно-методический центр ВДЦ «Океан», участие в краевых семинарах-тренингах и др. | план 2015 г. | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году переподготовка и повышение квалификации специалистов, педагогов, работающих с молодежью, через курсы ПИПКРО, Межрегиональный научно-методический центр ВДЦ «Океан» не проводилась в связи с дефицитом средств местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6.3. Издание методических материалов по вопросам молодежной политики. | план 2015 г. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году издание методических материалов по вопросам молодежной политики не проводилось в связи с дефицитом средств местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6.4. Разработка и реализация специализированных учебных программ по кадровой подготовке в области молодежной политики. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году разработка и реализация специализированных программ по кадровой подготовке в области молодежной политики не осуществлялась в связи с дефицитом средств местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6.5. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по основным направлениям молодежной политики. | план 2015 г. | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 11,0 | - | - | 11,0 | - | - | - |  |
|  |  | С целью представления деятельности молодежных объединений Пожарского МР на краевых мероприятиях были изготовлены баннеры. Затраты составили 11,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6.6. Проведение социологических исследований, мониторинга ситуации по основным вопросам молодежной политики. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году социологических исследований по основным вопросам молодежной политики не проводилось, мониторинг ситуации по основным направлениям молодежной политики проводился постоянно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 9.6: | план 2015 г. | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 11,0 | - | - | 11,0 | - | - | - |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: |  | план 2015 г. | 387,6 | - | - | 387,6 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 289,9 | - | - | 163,6 | 126,3 | - | - |  |
| 10. РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Выявление и профилактика туберкулеза. | 10.1.1. Проведение флюорографического обследования населения отдаленных сел района передвижной флюорографической установкой. | план 2015 г. | 616,0 | - | 616,0 | - | - | - | - | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» |
|  |  | факт 2015 г. | 251,2 | - | - | - | - | - | 251,2 |  |
|  |  | Проведено флюорографическое обследование населения отдаленных сел района передвижной флюорографической установкой. Всего обследовано 1256 человек на сумму 251,2 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Реализация мероприятий по модернизации и развитию здравоохранения. | 10.2.1 Развитие здравоохранения, модернизация и материально-техническое обновление. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» |
|  |  | факт 2015 г. | 9939,6 | 3337,2 | 6602,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | Инвестиции на увеличение основных средств КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница» в связи с постоянным дефицитом лимитов невелики и направлялись в основном на приобретение многоразового медицинского инструментария и хозяйственного инвентаря. За счет средств краевого бюджета приобретены 4 монитора пациента на сумму 346,5 тыс. руб., 2 аппарата искусственной вентиляции легких Savina на сумму 2227,5 тыс. руб., аппарат наркозный Fabius Plus с монитором пациента на сумму 2821,5 тыс. руб., кондиционер медицинский кислородный Нью Лайф на сумму 98,0 тыс. руб. За счет средств Фонда социального страхования в 2015 году израсходовано на приобретение основных средств 570,8 тыс. рублей. Приобретен стерилизатор воздушный ГП-40 – 28,9 тыс. руб., стерилизатор воздушный ГП-80 МО – 32,7 тыс. руб., холодильник фармацевтический хф-140 - 101,2 тыс. руб., монитор акушерский компьютерный "МАК-02"Ч – 360,0 тыс. руб., тележка для перевозки больных – 15,3 тыс. руб. За счет средств ОМС в 2015 году направлено на приобретение основных средств 3337,2 тыс. руб., в т.ч. на приобретение медицинского оборудования 1974,3 тыс. руб., прочих основных средств 1402,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.2. Развитие рынка медицинских услуг. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году на территории Пожарского муниципального района сохранена сеть учреждений здравоохранения: центральная районная больница, участковая больница с. Красный Яр, 4 амбулатории и 7 фельдшерско-акушерских пункта, муниципальная стоматологическая поликлиника 5 частных медицинских организаций. Новых объектов здравоохранения на территории района в 2015 году зарегистрировано не было. Объем оказанных медицинских услуг населению Пожарского муниципального района за 2015 год составил 68,5 млн. руб., что составляет 5,3% от общего объема платных услуг, оказанных населению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 10.2: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 9939,6 | 3337,2 | 6602,4 | - | - | - | - |  |
| 10.3. Вакцинопрофи-лактика. | 10.3.1. Проведение плановых прививок согласно национальному календарю профилактических прививок. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» |
|  |  | факт 2015 г. | 172,9 | - | 172,9 | - | - | - | - |  |
|  |  | В рамках подпрограммы «Вакцинопрофилактика» в 2015 году израсходовано 172,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Приморского края на проведение плановых прививок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.2. Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) для экстренной профилактики инфекционных заболеваний, осложнений и летальных исходов. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» |
|  |  | факт 2015 г. | 106,3 | - | 106,3 | - | - | - | - |  |
|  |  | В рамках программы «Туберкулез» в 2015 году израсходовано 106,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Приморского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.3. Внедрение программного комплекса «Автоматизированное место иммунолога» в КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Даная программа была закрыта до момента начала ее реализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.4. Повышение информированности населения об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В целях повышения информированности населения об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний в СМИ регулярно освещается данная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.5. Создание эффективной системы транспортировки и хранения МИБП. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Денежные средства на реализацию мероприятия не выделялись. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 10.3: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 279,2 | - | 279,2 | - | - | - | - |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: |  | план 2015 г. | 616,0 | - | 616,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 10470,0 | 3337,2 | 6881,6 | - | - | - | 251,2 |  |
| 11. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Развитие новых направлений в малом и среднем предпринимательстве. | 11.1.1. Завершение строительства туристско-оздоровительного горнолыжного комплекса «Медвежья долина». | план 2015 г. | 5000,0 | - | - | - | - | - | 5000,0 | Благотворительный фонд социальных проектов "Вета" |
|  |  | факт 2015 г. | 3610,0 | - | - | - | - | - | 3610,0 |  |
|  |  | В настоящее время на территории горнолыжного комплекса прорублена просека шириной 10 м, на которой смонтированы два бугельных подъемника длиной 800 метров и длиной 300 метров. Приобретена система искусственного оснежения, оборудованы автостоянка и помещение для отдыха туристов. На данный момент в горнолыжном парке имеется два работающих подъёмника. Первый подъёмник (300 м) рассчитан для новичков, склон пологий, прекрасное место для начинающих лыжников и сноубордистов. Второй подъёмник поднимает на высоту 600 метров, склон уже не для новичков там нужно крепко стоять на лыжах – борде. Для опытных спортсменов предоставляется подъем на снегоходе до 900 м. Турбаза работает с декабря по март. На территории имеется прокат спортивного инвентаря. Основной проблемой по-прежнему остается недостаточность собственных средств на реализацию проекта, а также отсутствие софинансирования за счет средств бюджетов различных уровней. В 2015 году общие затраты на содержание комплекса составили 1,0 млн. руб. Выполнена реконструкция буксировочных дорог протяженностью 1500 метров и 300 метров (затраты составили 700,0 тыс. руб.), реконструкция трассы спуска (180,0 тыс. руб.), реконструкция трассы тюбингов (180,0 тыс. руб.), реконструкция подъемника (50,0 тыс. руб.). Приобретен бульдозер и кухонное оборудование (1500,0 тыс.руб.). За весь период реализации данного проекта освоено финансовых средств 25,61 млн. руб., в т.ч.: средства федерального бюджета – 10,4 млн. руб. средства бюджета Приморского края – 1,73 млн. руб. средства бюджета Светлогорского сельского поселения – 3,0 млн. руб. собственные средства – 10,48 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.2. Строительство горнолыжного комплекса, модернизация базы отдыха «Лесная». | план 2015 г. | 30000,0 | - | - | - | - | - | 30000,0 | ИП Иванов В..Я. |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | # На участке имеется двухэтажный коттедж, телефонная связь, электроснабжение, водоснабжение, отопление, сауна, уютная беседка с мангалами, пруд для купания, стоянка для автомашин. В зимний период организован каток, лыжня, снежная горка. База удобна для проведения праздников, корпоративов, свадеб, юбилеев. Объем планируемых капитальных вложений на реализацию проекта составляет 119,4 млн. руб. # Горнолыжный комплекс будет включать в себя горнолыжные трассы для катания, как профессиональных лыжников (600 м.), так и для начинающих и детей (250 м.); для катания на санках и тюбингах (700м.); гостиничный комплекс (гостиница на 36 человек, гостевые домики); питание в гостиничном комплексе (ресторан, кафе-бар); пункт проката спортивного снаряжения; места для отдыха на природе, прогулочные маршруты; русская баня; игровые площадки; стоянку автомобилей. Реализация данного проекта в полном объеме сдерживается недостаточностью денежных средств у инициатора проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 11.1: | план 2015 г. | 35000,0 | - | - | - | - | - | 35000,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 3610,0 | - | - | - | - | - | 3610,0 |  |
| 11.2. Поддержка малого и среднего предпринимательства. | 11.2.1. Проведение информационной и разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района, Лучегорское городское поселение, Светлогорское сельское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Специалистами отела постоянно проводится информационная и разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами всех форм собственности по условиям, видам и формам муниципальной и государственной поддержки. В 2015 году перенесен на главную страницу официального сайта администрации Пожарского муниципального района Приморского края информационный ресурс «Малое и среднее предпринимательство», в котором, систематически размещается информация для предпринимателей по требованиям к различным видам предпринимательской деятельности, по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Руководителям предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, осуществляющим деятельность на территории Пожарского муниципального района, регулярно направляются информационные письма об изменениях в действующем законодательстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.2. Оказание методической помощи в оформлении документов на получение государственной поддержки. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района, Лучегорское городское поселение, Светлогорское сельское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Специалистами отдела экономики администрации Пожарского муниципального района постоянно проводится информационная и разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами всех форм собственности по условиям, видам и формам муниципальной и государственной поддержки. Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается методическая помощь в оформлении документов на получение финансовой поддержки, а именно предоставляются формы и перечень необходимых документов, разъяснения по заполнению заявлений и расчетов, примеры составления безнес-планов и бизнес-проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.3. Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им поддержки. Оказание методической, консультационной и организационной помощи организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района, Лучегорское городское поселение, Светлогорское сельское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | За отчетный период 2015 года представители инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в администрацию Пожарского муниципального района за оказанием им поддержки не обращались. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.4. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары, работы, услуги, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления субсидий. | план 2015 г. | 85900,0 | 62335,0 | 4290,0 | 2000,0 | 395,0 | 180,0 | 16700,0 | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района, Лучегорское городское поселение, Светлогорское сельское поселение |
|  |  | факт 2015 г. | 14200,0 | 11816,4 | 883,6 | 300,0 | 200,0 | 1000,0 | - |  |
|  |  | В рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пожарском муниципальном районе» на 2015-2017 годы в 2015 году оказана финансовая поддержка в сумме 4700,0 тыс. руб. 14 субъектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность Поддержка направлена на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). Основное направление финансовой поддержки - сельскохозяйственное производство. Финансовая поддержка в рамках программы позволила создать в 2015 году 15 новых рабочих мест, сохранить 42 рабочих места на уже действующих предприятиях. В рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства Лучегорского городского поселения за 2015 год оказана финансовая поддержка на сумму 500,0 тыс. руб. 1 субъекту малого предпринимательства на организацию грузоперевозок. Создано 4 рабочих места. В рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства Светлогорского сельского поселения за 2015 год оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 9000,0 тыс. руб. Всего в 2015 году финансовую поддержку получили 17 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 14200,0 тыс. руб. Создано 19 рабочих мест, 42 – сохранено. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.5. Организация работы комиссии по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства. Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа на производство продукции (работ, услуг). | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | За 2015 год заявлений от субъектов малого предпринимательства на наличие административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности не поступало. Администрация Пожарского муниципального района осуществляет поддержку малого и среднего бизнеса, привлекая субъекты малого предпринимательства к участию в размещении муниципальных заказов на поставку товаров, работ и услуг. За 2015 год размещены заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 11990,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.7. Проведение рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» по обмену опытом, по вопросам взаимодействия бизнеса и власти, проблемам малого предпринимательства, проведение конференций предпринимателей. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Администрация Пожарского муниципального района своевременно информирует о действующих региональных и федеральных образовательных программах, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства. 10 марта 2015 года специалистами отдела экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района организована встреча предпринимателей Пожарского муниципального района с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае Шемилиной М.А. по вопросу соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на территории Пожарского муниципального района. 24 июля 2015 года специалистами отдела экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района организовано расширенное совещание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Пожарского муниципального района и представителей малого и среднего предпринимательства по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, подготовки обращения в адрес Губернатора Приморского края об ограничении участия муниципальных образований в программе поддержки предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 11.2: | план 2015 г. | 86000,0 | 62445,0 | 4290,0 | 2000,0 | 395,0 | 180,0 | 16690,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 14200,0 | 11816,4 | 883,6 | 300,0 | 200,0 | 1000,0 | - |  |
| 11.3. Инвестиционная активность малого и среднего предпринимательства. | 11.3.1. Расширение потребительского рынка товаров и услуг. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | отдел экономики администрации Пожарского муниципального района, главы поселений |
|  |  | факт 2015 г. | 64740,0 | - | - | - | - | - | 64740,0 |  |
|  |  | Инвестиционные вливания малого и среднего предпринимательства в объекты потребительского рынка за 2015 год оцениваются в 38900,0 тыс. руб. Введены в эксплуатацию следующие объекты: - магазин продовольственных товаров в с.Новостройка, площадью 54,2 кв. м; - реконструкция здания торгового центра в части пристройки 2-го этажа и помещения на 1-ом этаже по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 19, общей площадью 2158,2 кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 11.3: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 64740,0 | - | - | - | - | - | 64740,0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: |  | план 2015 г. | 121000,0 | 62445,0 | 4290,0 | 2000,0 | 395,0 | 180,0 | 51690,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 82550,0 | 11816,4 | 883,6 | 300,0 | 200,0 | 1000,0 | 68350,0 |  |
| 12. СТАБИЛИЗАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Строительство полигонов ТБО. | 12.1.1. Проведение работ по строительству межпоселенческого полигона ТБО для нужд пгт Лучегорск, сёл Федосьевка, Игнатьевка, Бурлит, Ласточка. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Сложившаяся на территории Пожарского муниципального района ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов характеризуется опасным загрязнением окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения Пожарского муниципального района. Район находится в числе лидеров по заболеваемости органов дыхания, онкологическим заболеваниям, заболеваниям аллергического характера. Все это вызывает у жителей поселка обеспокоенность за здоровье и, прежде всего, за здоровье детей. Решить данную проблему можно только в результате строительства межпоселенческого полигона ТБО, комплекса по сортировке и утилизации отходов и рекультивации существующей свалки бытовых отходов в пгт Лучегорск. Администрацией Пожарского муниципального района выполнены топографо-геодезические работы для проектирования межпоселенческого полигона ТБО (мощностью 30,4 тыс. куб.м, площадью 20 га), разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Однако, в связи с отсутствием средств в бюджете района строительство полигона не представлялось возможным. Сегодня в связи с истечением срока действия государственной экологической экспертизы требуется доработка проектно-сметной документации по строительству полигона ТБО в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства и проведение повторно государственной экологической экспертизы. В настоящее время проводится работа по подготовке документации для оформления заявки на предоставление финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на строительство межпоселенческого полигона ТБО. Сегодня стоимость работ по строительству межпоселенческого полигона ТБО оценивается в 35,0 млн. руб. Стоимость работ по рекультивации существующей свалки - 10,0 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СТАБИЛИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ: |  | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Социальная поддержка малоимущих групп населения и льготных категорий граждан. | 13.1.1. Обеспечение льготных категорий граждан мерами социальной поддержки на содержание жилья и коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края: (Федеральный закон №5-ФЗ от 05.01.1995г. «О ветеранах», Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Закон Приморского края №206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». | план 2015 г. | 98000,0 | 13450,0 | 84550,0 | - | - | - | - | Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края |
|  |  | факт 2015 г. | 79636,4 | 18285,0 | 61351,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | В течение года предоставлены меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в форме ежемесячных денежных выплат 5179 гражданам на общую сумму 79636,4 тыс. руб., из них 18285,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1650 получателей льгот) и 61351,4 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, в т.ч.: - ветераны труда, лица, пострадавшие от политических репрессий, труженики тыла (2751 чел. на общую сумму 35891,1 тыс. руб.); - работники бюджетной сферы (499 чел. на общую сумму 8336,2 тыс. руб.); - педагогические работники (727 чел. на общую сумму 16996,6 тыс. руб.); - многодетные семьи (33 семей на общую сумму 127,4 тыс. руб.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.2. Выплата социального пособия на погребение неработающим гражданам в соответствии с ФЗ «О погребении». | план 2015 г. | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | - | Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края |
|  |  | факт 2015 г. | 383,7 | - | 383,7 | - | - | - | - |  |
|  |  | Выплачено социальное пособие за счет средств краевого бюджета на 59 умерших гражданина, не работавших и не являвшихся пенсионерами, на общую сумму 383,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.3. Адресная социальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, согласно постановлению Губернатора Приморского края от 06 декабря 2006 года № 157-пг «Об утверждении порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации». | план 2015 г. | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | - | Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края |
|  |  | факт 2015 г. | 25,5 | - | 25,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | Получили материальную помощь 23 человека на общую сумму 25,5 тыс. руб., попавшие в трудную жизненную ситуацию, согласно постановлению Губернатора Приморского края от 06 декабря 2006 года № 157-пг «Об утверждении порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.4. Участие в проведении мероприятий, посвященных «Дню семьи», «Дню защиты детей», «Дню пожилых людей», «Дню инвалидов и Всероссийской декаде инвалидов». | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края |
|  |  | факт 2015 г. | 33,7 | - | - | - | - | - | 33,7 |  |
|  |  | Совместно с Лучегорским городским поселением, управлением культуры, спорта и молодежной политики, специалистами отделения сопровождения семьи КГБУСО «Социально реабилитационный центр «Надежда» г. Дальнереченск, приняли участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий: - в праздновании Международного дня защиты детей. Приглашены 30 детей-инвалидов в развлекательный центр «Ромашка» на веселую программу; - в праздновании, посвященном Дню Матери. Приглашены родители из многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми - инвалидами, в качестве зрителей на концертную программу «Супер-мама 2015г.» в МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района»; - в мероприятии, посвященном декаде инвалидов. Приглашены 15 детей – инвалидов на программу «Ты не одинок» в МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» для участия в конкурсах и спортивных соревнованиях; - в новогоднем утреннике с вручением новогодних подарков от Лучегорского городского поселения. Приглашены 60 детей из малоимущих семей в МБУ «Дворец культуры Пожарского муниципального района» 24.12.2015 г. Отделениями социального и социально-медицинского обслуживания на дому по Пожарскому муниципальному району Лесозаводского филиала КГУ СО «ПЦСОН» проведены: - праздничный вечер «Мы памяти этой верны» для ветеранов ВОВ, начавших свою трудовую деятельность в годы войны подростками. Охвачено 65 чел. Общая сумма средств, затраченных на проведение мероприятий, составила 33,69 тыс. руб.; - мероприятия, посвященные «Дню инвалидов и Всероссийской декаде инвалидов». Охвачено 33 человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.5. Участие в проведении межведомственной акции «Помоги собраться в школу». | план 2015 г. | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края |
|  |  | факт 2015 г. | 156,9 | - | - | - | 96,5 | - | 60,4 |  |
|  |  | В рамках акции «Помоги собраться в школу» 272 ребенка получили помощь, из них 60 первоклассникам вручены ранцы. Общая сумма средств, затраченных на акцию составила 156,9 тыс. руб., из них 60,4 тыс. руб. внебюджетные средства и 96,5 тыс. руб. - средства бюджета Лучегорского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.6. Реабилитация и оздоровление детей из малоимущих семей в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края |
|  |  | факт 2015 г. | 2090,2 | - | 2090,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | В течение года получили оздоровление и реабилитацию прошли 247 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей и семей с детьми-инвалидами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.7. Оказание натуральной помощи через пункт приема и выдачи вещей. Оказание помощи в получении бесплатного угля. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края |
|  |  | факт 2015 г. | 1499,0 | - | - | - | - | - | 1499,0 |  |
|  |  | В течение 2015 года отделениями социального обслуживания на дому по Пожарскому муниципальному району Лесозаводского филиала КГАУ СО «ПЦСОН» оказана помощь 2003 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе: - 751 чел. получили одежду и обувь от жителей района на общую сумму 795,5 тыс. руб.; - 214 семей, проживающих в домах с печным отоплением, получили талоны на бесплатный угль на общую сумму 263,9 тыс. руб.; - 1038 чел. получили продуктовые наборы на общую сумму 439,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.8. Социальные услуги, парикмахерской и швейной мастерской на льготных условиях. Предоставление социальных, медико-социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края |
|  |  | факт 2015 г. | 6,8 | - | - | - | - | - | 6,8 |  |
|  |  | Предоставлены льготные услуги цехом пошива 45 гражданам на общую сумму 6,8 тыс. руб. Получили социальные, медико-социальные услуги на дому 157 человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.9. Участие в распределении материальной помощи льготным категориям граждан, семьям, находящимся в социально-опасном положении на приобретение товаров первой необходимости, сельскохозяйственной продукции проезд на дачные участки. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края |
|  |  | факт 2015 г. | 387,7 |  |  |  | 387,7 |  |  |  |
|  |  | Получили талоны на бесплатный проезд на дачные участки 16 человек на общую сумму 28,8 тыс. руб. 209 граждан получили талоны на бесплатное горячее питание в кафе «Березка» на общую сумму 95,0 тыс. руб. Совместно с администрацией Лучегорского городского поселения и депутатами муниципального комитета оказана денежная помощь 114 гражданам на сумму 263,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ: |  | план 2015 г. | 98550,0 | 13450,0 | 85000,0 | - | 100,0 | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 85295,4 | 21030,5 | 61534,7 | - | 302,1 | - | 2428,1 |  |
| 14. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА. * Объемы финансирования мероприятий осуществляются в рамках Государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы» и определяются ежегодно Постановлением Администрации Приморского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Снижение уровня безработицы, поддержание занятости населения. | 14.1.1. Оказание гражданам консультативных услуг по вопросам трудоустройства; помощи в поиске работы. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В течение 2015 года в центр занятости с целью поиска работы обратились 1434 гражданина. Численность безработных граждан на конец 2015 года составила 553 человека, из них получающих пособие по безработице – 401 человек. На 01.01.2016 численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, в расчете на одну вакансию составила 3,1 человека. При содействии центра занятости населения нашли работу (доходное занятие) 500 граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Одной из форм содействия трудоустройству выпускников являются ярмарки вакансий рабочих и учебных рабочих мест. За 2015 год проведено 8 ярмарок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда. | план 2015 г. | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | В целях информирования населения и работодателей о положении на рынке труда, возможностях профессионального обучения центр занятости реализует следующие мероприятия: организация работы информационных залов, специализированных консультационных пунктов, разработка и издание справочно-информационных и методических материалов, оформление наглядной информации, использование средств массовой информации. За 2015 год услугу по информированию о ситуации на рынке труда получили 1625 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.4. Организация общественных работ. | план 2015 г. | 125,9 | - | 125,9 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 237,7 | - | 122,5 | - | - | 115,2 | - |  |
|  |  | В 2015 году заключены договора на проведение общественных работ с предприятиями, организациями района и администрациями сельских поселений. В общественных работах приняли участие 120 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | план 2015 г. | 308,0 | - | 308,0 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 836,8 | - | 269,1 | 484,9 | 82,8 | - | - |  |
|  |  | Важным направлением остается трудоустройство подростков, основная масса которых – это учащиеся школ района, желающие работать в свободное от учебы время. За отчетный период были трудоустроены 302 подростка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.6. Организация трудоустройства граждан, нуждающихся в социальной защите. Социальная адаптация граждан на рынке труда. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | план 2015 г. | 10,2 | - | 10,2 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 8,9 | - | 8,9 | - | - | - | - |  |
|  |  | 10 человек, из числа испытывающих трудности в поиске работы, были трудоустроены на временные рабочие места. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.7. Содействие гражданам в переселении для работы в другой местности. | план 2015 г. | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 31,8 | - | 31,8 | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году оказано содействие 2 безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.8. Организация трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. | план 2015 г. | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | За 2015 год в рамках Программы содействия занятости населения было заключено 2 договора. 2 человека в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые были трудоустроены на временные рабочие места. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.9. Психологическая поддержка безработных граждан. | план 2015 г. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Проводится индивидуальный анализ причин длительной безработицы. В результате работы длительно безработные граждане в большинстве случаев, преодолевают негативные ощущения длительной безработицы иные последствия. Получили услуги по социальной адаптации 43 человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.10. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. | план 2015 г. | 962,4 | - | 962,4 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 893,8 | - | 893,8 | - | - | - | - |  |
|  |  | На профессиональное обучение в 2015 году направлено 72 безработных гражданина. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.11. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. | план 2015 г. | 25,0 | - | 25,0 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Услугу по социальной адаптации получили 72 человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.12. Содействие самозанятости безработных граждан. | план 2015 г. | 352,8 | - | 352,8 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 294,0 | - | 294,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | Услуга по содействию самозанятости была оказана 26 безработным гражданам, из них 6 открыли собственное дело при материальной поддержке ЦЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.13. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком. | план 2015 г. | 48,0 | - | 48,0 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 48,0 | - | 48,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | На профессиональное обучение в 2015 году направлены 3 женщины в период отпуска по уходу за ребенком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.14. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости. | план 2015 г. | 4,8 | - | 4,8 | - | - | - | - | КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» |
|  |  | факт 2015 г. | 4,8 | - | 4,8 | - | - | - | - |  |
|  |  | На профессиональное обучение в 2015 году направлен 1 гражданин, из числа незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 14.1: | план 2015 г. | 1989,1 | - | 1989,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 2364,2 | - | 1681,3 | 484,9 | 82,8 | 115,2 | - |  |
| ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ТРУДА: |  | план 2015 г. | 1989,1 | - | 1989,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 2364,2 | - | 1681,3 | 484,9 | 82,8 | 115,2 | - |  |
| 15. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Управление муниципальными предприятиями. | 15.1.1. Анализ эффективности деятельности муниципальных предприятий. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | На территории Пожарского муниципального района в 2015 году осуществляли деятельность 3 муниципальных унитарных предприятия: МУП Аптека № 132, МУП «Стоматологическая поликлиника», МУП «Лидер». В целях пополнения доходной части бюджета и выполнения мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета Пожарского муниципального района администрацией Пожарского муниципального района для муниципальных унитарных предприятий (кроме МУП «Лидер) утверждены на 2015 год показатели экономической эффективности, данные показатели доведены до унитарных предприятий. Ежеквартально проводятся оценка производственно-финансовой деятельности муниципальных унитарных предприятий и оценка выполнения показателей экономической эффективности предприятиями. План по прибыли, перечисляемой муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Пожарского муниципального района на 2015 год утвержден в сумме 590,0 тыс. руб. Фактически от муниципальных унитарных предприятий в бюджет района поступило - 590,85 тыс. руб. Негативным показателем является нерентабельная (убыточная) работа МУП ПМР «Лидер». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. Управление муниципальным имуществом. | 15.2.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пожарского муниципального района. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 270,2 | - | - | 270,2 | - | - | - |  |
|  |  | ## В связи с передачей с 01 января 2015 года ряда полномочий по решению вопросов местного значения от поселений Пожарскому муниципальному району, во исполнение Закона Приморского края от 02 февраля 2015 года № 552-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Пожарского муниципального района и Пожарским муниципальным районом» в муниципальную собственность Пожарского муниципального района из собственности сельских поселений приняты 1100 объектов: 135 объектов коммунального назначения, 822 объекта жилищного фонда, 143 иных объекта (дороги, памятники). А также приняты 82 объекта движимого имущества (машины, оборудование). Изготовлена техническая документация, постановлены на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 14 объектов коммунального назначения, 4 квартиры в пгт Лучегорск, здание-склад в с. Пожарское, 12 объектов культурно-исторического наследия (памятники), нежилые помещения. От использования государственного и муниципального имущества в бюджет района поступило 17 млн. 609 тыс. руб. в том числе: от приватизации – 288 тыс. руб., от аренды земли и муниципального имущества – 15 млн. 816 тыс. руб., по графикам рассрочки платежей поступили денежные средства в сумме 270,8 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.2. Межевание земельных участков для предоставления в аренду с целью индивидуального жилищного строительства и других целей. | план 2015 г. | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | - | отдел архитектуры и градостроительства администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Межевание земельных участков для предоставления в аренду с целью индивидуального жилищного строительства в 2015 году не выполнялось. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 15.2: | план 2015 г. | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 270,2 | - | - | 270,2 | - | - | - |  |
| 15.3. Административная реформа. | 15.3.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 10779,6 | 1267,0 | 5919,6 | 3593,0 | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году в пгт Лучегорск выполнены работы по капитальному ремонту помещений под размещение МФЦ и пяти ТОСПов в селах Красный Яр, Пожарское, Новостройка, Верхний Перевал, Светлогорье по предоставлению государственных и муниципальных услуг Пожарского муниципального района, закуплено оргтехника, оборудование, мебель, выполнены работы по созданию информационной инфраструктуры. Все помещения МФЦ и ТОСПы оформлены в едином стиле (цветовая гамма, мебель, стенды, вывески, униформа и т.д.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 15.3: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 10779,6 | 1267,0 | 5919,6 | 3593,0 | - | - | - |  |
| ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБСТВЕННОСТЬЮ: |  | план 2015 г. | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 11049,8 | 1267,0 | 5919,6 | 3863,2 | - | - | - |  |
| 16. БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Пополнение доходной части бюджета. | 16.1.1. Работа межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В Пожарском муниципальном районе с 05 марта 2001 работает межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при главе Пожарского муниципального района, основной целью которой является работа с должниками по сбору налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет и внебюджетные фонды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1.2. Выявление юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность без регистрации. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году выявлено 6 юридических лица, осуществляющих деятельность в Пожарском муниципальном районе без постановки на налоговый учёт: ООО «Трансвуд», ООО «СК Амур ДВ», ООО «Никита», ООО «Рони-КОМ», ООО «ТехПромСнаб», ЗАО «МосДорСтрой» По результатам работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике в консолидированный бюджет за 2015 год дополнительно поступили доходы по налогу на доходы физических лиц от вышеуказанных предприятий в сумме 434,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1.3. Своевременная плата налоговых и других обязательных платежей в местный бюджет. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В 2015 году проведено 10 заседаний МВК, на которых заслушано 498 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам и другим обязательным платежам в консолидированный бюджет в сумме 28 510,9 тыс. руб., в том числе в бюджет Пожарского муниципального района 6 039,5 руб. По результатам работы комиссии в 2015 году погашено недоимки в консолидированный бюджет 25 132,9 тыс. руб., в том числе в бюджет Пожарского муниципального района 5 110,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Сокращение расходной части бюджета. | 16.2.1. Осуществление контроля за расходами бюджета. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В соответствии с постановлением администрации Пожарского муниципального района от 13 сентября 2011 года № 386-па о Порядке осуществления мониторинга и контроля за исполнением муниципальными, автономными, бюджетными и казенными учреждениями муниципального задания осуществляется сбор информации о ходе и результатах исполнения муниципальных заданий и сбор отчетов об исполнении муниципальных заданий. Бюджетная отчетность муниципальных казенных и бюджетных учреждений подвергается тщательной проверке соответствия принятых плановых расходных обязательств фактическим расходам. При расходовании бюджетными учреждениями субсидий на иные цели осуществляется санкционирование бюджетных расходов, строгое соблюдение установленных лимитов бюджетных обязательств. Жесткая экономия расходов путем исключения из их состава лишних затрат, не обусловленных крайней необходимостью. Расширение полномочий и ответственности главных распорядителей средств, за расходованием бюджетных средств, за расходованием бюджетных средств в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, согласно постановлению от 30 сентября 2014 года № 512-па «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Пожарского муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Пожарского муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ: |  | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | 17.1.1. Оснащение средствами обучения и научно-методическими материалами общеобразовательных учреждений (уголки по правилам дорожного движения, компьютерные программы). | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Во всех общеобразовательных учреждениях оформлены уголки по правилам дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1.2. Организация подписки на Всероссийский ежемесячник «Добрая дорога детства», для каждого образовательного учреждения района. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Из-за дефицита средств бюджета Пожарского муниципального района данное мероприятие не выполнялось. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1.3. Проведение различных мероприятий и широкомасштабных акций «Скорость», «Лысое колесо», «Автобус», «Пешеход», «Внимание - дети», «Нетрезвый водитель» и т.д. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | ОВД, управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Проведены широкомасштабные акции, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения («Скорость», «Лысое колесо», «Автобус», «Пешеход», «Внимание - дети», «Нетрезвый водитель» и т.д.), охвачено 1,4 тыс. человек. Проведены различные мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (викторины, экскурсии на выставку детских рисунков по ПДД «Мы рисуем улицу», VI соревнования юных велосипедистов «Добрая дорога детства», мастер-классы на базе автогородка), охвачено 1,3 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1.4. Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и т.д. | план 2015 г. | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | - | ОВД, управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В средствах массовой информации (газета «Победа», ЛТВ) регулярно размещаются материалы о пропаганде безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 17.1: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17.2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах. | 17.2.1. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, находящихся в населенных пунктах и устройство линий наружного освещения на пешеходных переходах. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Лучегорское городское поселение, сельские поселения |
|  |  | факт 2015 г. | 3945,3 | - | - | - | 3945,3 | - | - |  |
|  |  | Выполнен капитальный ремонт линий внутриквартального освещения на территории пгт Лучегорск около МКД № 7, МКД № 9 в 1 мкр., МКД № 18,19 в 3мкр., МКД № 3 в 5мкр. Отремонтировано 16 опор уличного освещения на общую сумму 380,0 тыс. руб. Затраты на текущее содержание объектов уличного освещения на территории пгт Лучегорск и территории индивидуальной жилой застройки составили 1300,0 тыс. руб. Оплата за электроэнергию уличного освещения на территории пгт Лучегорск составила 1546,9 тыс. руб. Выполнен ремонт внутриквартального освещения во 2 мкр., д.17,18, установлен шкаф управления, а также отремонтировано 7 опор и установлено 7 светильников на территории детского парка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.2.2. Нанесение линий дорожной разметки в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Лучегорское городское поселение, сельские поселения |
|  |  | факт 2015 г. | 795,0 | - | - | - | 795,0 | - | - |  |
|  |  | Нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах площадью 890,4 кв. м и 1213,4 м разделительных полос на дорогах пгт Лучегорск на общую сумму 695,0 тыс. руб. Заменены и установлены 25 дорожных знаков по улицам пгт Лучегорск на общую сумму 100,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.2.3. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | Лучегорское городское поселение, сельские поселения |
|  |  | факт 2015 г. | 135,1 | - | - | - | 135,1 | - | - |  |
|  |  | В 2015 году отремонтировано 116 кв. м тротуаров между МКД № 17, 18 в 4 микрорайоне и около МКД № 22 в 4 микрорайоне, затраты составили 135,1 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 17.2: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 4875,4 | - | - | - | 4875,4 | - | - |  |
| ИТОГО ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: |  | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 4875,4 | - | - | - | 4875,4 | - | - |  |
| - ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ПОЖАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Нравственное оздоровление общества. | 18.1.1. Проведение «круглых столов» и семинаров с участием представителей религиозных конфессий, общественных организаций, объединений молодежи, руководителей муниципальных учреждений Пожарского муниципального района по проблемам нравственного оздоровления общества. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Проведен районный семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме: «Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России в образовательном пространстве». Приняло участие 27 человек. В мае 2015 года проведено совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по ужесточению контроля за наличием на территории образовательных учреждений пиротехнических средств, взрывчатых веществ, иных взрывоопасных и легковоспламеняющихся предметов. В декабре 2015 года проведено совещание с руководителями образовательных учреждений по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма. Управлением образования администрации Пожарского муниципального района издан приказ от 14.12.2015 № 247 «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных бюджетных учреждений Пожарского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Профилактика терроризма и экстремизма через СМИ. | 18.2.1. Организация цикла статей в газете «Победа» по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пожарского района. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 8,8 | - | - | - | 8,8 | - | - |  |
|  |  | В районной газете «Победа» опубликованы две статьи по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пожарского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних граждан района. | 18.3.1. Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Пожарского района. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Вопросы профилактики экстремизма рассматривались дважды на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Пожарского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.3.2. Проведение в учреждениях образования района, занятий по профилактике ложных сообщений о террористических актах. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | В апреле 2015 года проведены беседы, «круглые столы», направленные на разъяснение прав и обязанностей учащихся с освещением вопросов противодействия экстремизму и терроризму, рассмотрены и изучены инструкции на тему «Межнациональные отношения», «Международное право и защита жертв конфликта», «Что такое экстремизм», «Законодательная и нормативная правовая база по борьбе с терроризмом»; «Формы и методы работы по профилактике экстремизма», «Экстремистские взгляды среди молодежи». Охвачено 511 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка планов мероприятий по предупреждению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, культуры Пожарского района. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Во образовательных учреждениях утверждены паспорта антитеррористической защищенности, разработаны планы мероприятий по предупреждению террористических актов (перед началом учебного года). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Проведение учебных тренировок по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Учебные тренировки по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении проводятся на территории Пожарского муниципального района ежемесячно с отделом полиции. В октябре 2015 года проведен месячник безопасности, в котором приняли 3190 учащихся школ, 247 классных руководителей, 1554 воспитанника дошкольных учреждений. Проведены занятия с учащимися по действиям во время ЧС, практических занятий по проверке бдительности учащихся и работников школы при искусственно созданной ситуации возможного теракта (появление незнакомых лиц и посторонних предметов на территории школы), эвакуационные тренировки при угрозе или совершении теракта в здании образовательного учреждения. Проведена эвакуационная тренировка при обнаружении подозрительного предмета в рамках специального комплексного мероприятия по изучению эффективности систем мер по антитеррористической защите сотрудниками ФСБ. Приняли участие 498 человек. Проведены эвакуационные тренировки при угрозе или совершении теракта в здании образовательного учреждения во всех образовательных учреждениях в течение 2015 года. Проведены инструктажи с учащимися по соблюдению правил ТБ, воспитанниками лагерей с дневным пребыванием. Охвачено 909 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оснащение муниципальных учреждений района средствами защиты и профилактики при возникновении чрезвычайных ситуаций или террористических актов. | 18.4.1. Комплексное обследование объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов, расположенных на территории Пожарского района на предмет проверки режимно-охранных мер, хранения отравляющих и других опасных веществ, оценки состояния и степени оснащенности средствами защиты. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Управлением образования администрации Пожарского муниципального района в декабре 2015 года проведена проверка образовательных учреждений по исполнению мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность в соответствии с приказом управления образования от 24.08.2015 № 154 «О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных бюджетных учреждений Пожарского муниципального района». В декабре 2015 года проведена проверка функционирования установленных в образовательных учреждениях кнопок тревожной сигнализации, АПС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.4.2. Обеспечение учреждений образования Пожарского района наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - |  |
|  |  | Во всех бюджетных учреждениях оформлены уголки ГО и ЧС, а также имеются наглядные пособия по действиям в чрезвычайных ситуациях. Изготовлено 40 комплектов плакатов, листовок, памяток «Действия при ЧС» в общеобразовательных учреждениях (в течение учебного года). Проведены конкурсы плакатов, рисунков, буклетов и слайдовых презентаций «Нет терроризму!». Размещены на школьном сайте информации о реализации мероприятий, способствующих воспитанию толерантности и профилактики терроризма и экстремизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.4.3. Изготовление и демонстрация ООО «ЛТВ» видеороликов, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма. | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, управление образования администрации Пожарского муниципального района |
|  |  | факт 2015 г. | 11,2 | - | - | - | 11,2 | - | - |  |
|  |  | Изготовлено и продемонстрировано учащимся школ два видеоролика, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, а также просмотрены документальные фильмы по вопросам противодействия идеологии терроризма «Кавказский спрут», «Муки святынь», «Операция антитеррор», «Расплата», «Ген террора», «Спасти и сохранить», «Возвращение», «Дорога в один конец», «Выбор», «Дорога к миру», «Патриоты», «Разные судьбы одной веры». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 18.4: | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 21,2 | - | - | - | 21,2 | - | - |  |
| ИТОГО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ПОЖАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ: |  | план 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | факт 2015 г. | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - | - |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | план 2015 г. | 588708,7 | 125895,0 | 98095,1 | 20439,6 | 15904,0 | 10977,0 | 317398,0 |  |
|  |  | факт 2015 г. | 970582,4 | 142160,9 | 148620,4 | 12730,4 | 14344,0 | 1836,7 | 650890,0 |  |