Утвержден

постановлением администрации Пожарского

муниципального района Приморского края

от «15» февраля 2018года № 63-па

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения, направленные на повышение эффективности образования Пожарского муниципального района»

на 2013-2018 годы

Пожарский муниципальный район

Основной целью реализации «дорожной карты» «Изменения, направленные на повышение эффективности образования Пожарского муниципального района» на 2013-2018 годы является существенное повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере образования, обеспечение их доступности с учетом реальной потребности.

Реализация Указа  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Администрации Приморского края от 07 мая 2014 года № 142-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» (2013-2018 годы)» позволит проводить дальнейшую работу по совершенствованию системы оплаты труда работников, предусматривающей достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных  услуг (выполнения работ), что является основой для использования принципов «эффективного контракта» (трудового договора) с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов и качества оказываемых муниципальных услуг.

Информация о динамике расходов в отрасли образования за период 2011-2014 годы представлена в таблице.

Динамика бюджетных расходов в отрасли образование Пожарского муниципального района  за период 2011-2014 годы

(млн. руб.)

| Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета Пожарского муниципального района, всего | 393377,5 | 449112,9 | 498712,6 | 481875,0 |
| расходы на образование, из них: | 224071,2 | 344641,0 | 377515,6 | 377737,1 |
| дошкольное образование | 74624,7 | 117672,0 | 143387,0 | 136284,2 |
| общее образование | 135640,9 | 205714,0 | 215590,0 | 218655,5 |
| дополнительное образование | 3415,3 | 6326,0 | 6738,0 | 8615,9 |
| Прирост фонда оплаты труда педагогических работников. | 6742,0 | 99770,0 | 30130,0 | 7793,4 |
| Доля расходов на образование в расходах бюджета Пожарского муниципального района (%) | 57 | 76,7 | 75,7 | 78,4 |
| Доля средств прироста фонда оплаты труда в расходах на образование (%) | 3 | 28,9 | 8 | 2,1 |

С 1 января  2014 года в муниципальных образовательных организаций Пожарского муниципального района введены отраслевые системы оплаты труда, которые ориентированы на достижение конкретных показателей качества и количества муниципальных услуг (выполнение работ) и позволяют руководителям образовательных организаций самостоятельно определять условия оплаты труда работников, дают им возможность стимулировать их работу на результат.

Приняты постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 11 сентября 2013 года № 482-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Пожарского муниципального района Приморского края», постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 28 октября 2013 года № 557-па «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Пожарского муниципального района Приморского края».Принятыми нормативными актами заданы общие направления, заложена основная концепция в установлении отраслевых систем оплаты труда:

- установление окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп;

- применение к окладам работников повышающих коэффициентов;

- установление Перечней стимулирующих и компенсационных выплат;

- введение премирования работников по результатам труда;

- возможность оказания материальной помощи работнику, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

- порядок  и размер оплаты труда руководителей, их заместителей.

Исключение стимулирующих выплат таких, как  надбавка за выслугу лет, назначаемых без учета  показателей качества и количества оказываемых услуг, позволила сбалансировать долю гарантированной части заработной платы работников и стимулирующих выплат в целях повышения мотивации  работников и эффективности их деятельности по заданным критериям и показателям. Это, в свою очередь, привело к увеличению доли «гарантированной части» заработной платы на 60 процентов. Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников учреждений с 1 января 2014 года составляет не менее 30%.

В связи с введением отраслевых систем оплаты труда с 1 января  2014 года со всеми руководителями  муниципальных бюджетных образовательных  учреждений Пожарского муниципального района заключены договоры в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от18 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

В целях оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных бюджетных образовательных организаций установлены целевые показатели эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников.

Основной задачей в 2014 году по совершенствованию системы оплаты труда в рамках мероприятий «дорожной карты» «Изменения, направленные на повышение эффективности образования  Пожарского муниципального района» на 2013-2018 годы  является организация работы по проведению в 2014 году аттестации специалистов с последующим их переводом на «эффективный контракт».

В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации в образовательных организациях Пожарского муниципального района созданы аттестационные комиссии для проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (ст. 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Отделом контроля и надзора департамента образования и науки Приморского края проводится проверка образовательных организацийна предмет соответствия квалификации работников требуемой квалификации для выполнения должностных обязанностей с учетом требований профессиональных стандартов, применяемых в образовательных организацияхПожарского муниципального района.

Продолжается работа по разработке  показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, которые  позволят устанавливать размер стимулирующих выплат как за достижение личных, так и коллективных результатов труда. Планируется работа по  определению системы  нормирования труда в образовательных организациях.

Все это позволит к началу  2015 года осуществить переход на эффективный контракт.

1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1. Основные направления

Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

Реализация   подпрограммы «Развитие  дошкольного образования в Пожарском муниципальном районе» на 2014-2017 годы муниципальной программы «Развитие образования Пожарского муниципального района».

Обеспечение реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательныеорганизации, включает в себя:

- мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

-  внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизма эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

- проведение аттестации педагогических работников учреждений дошкольного образования  с последующим их переводом на эффективный контракт;

-  внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных  услуг учреждения и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образовательная;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,   предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | человек | 2090 | 2090 | 2081 | 2078 | 2110 | 2098 | 2097 |
| Охват детей программами дошкольного образования (в возрасте 1-6 лет) | процентов | 89,3 | 89,4 | 89,6 | 90,0 | 90,1 | 90,5 | 90,5 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 1519 | 1454 | 1454 | 1454 | 1486 | 1486 | 1490 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всегов том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. высокозатратные места – реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные формы создания мест | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 474 | 467 | 431 | 395 | 393 | 390 | 390 |
| В том числе педагогические работники | человек | 169 | 176 | 164 | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,7 | 8,3 | 8,9 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 85 | 85 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Реализация и контроль за реализацией подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Пожарском муниципальном районе» на 2014-2017 годы | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2017 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 2. | Мониторинг, анализ и оценка эффективности программы развития дошкольного образования: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2014-2017 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 2.1 | согласование поэтапного плана реконструкции и капитальных ремонтов | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы |  |
| 2.2 | реконструкция функционирующих дошкольных учреждений | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы |  |
| 3. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к учреждению дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2017 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и утверждение в соответствии с Министерством образования и науки Российской Федерации мероприятий внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного образования, включая разработку дошкольными образовательнымиорганизациями образовательных программ в соответствии с ФГОС. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования (подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования): | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования. |
| 5.1 | реализация программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования Пожарского муниципального района | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы | Удельный вес руководящих и педагогических работников дошкольного образования, прошедших повышение квалификации – ежегодно не менее 10%. |
| 5.2 | реализация планов переподготовки руководящих работников («Менеджмент в образовании») и педагогических работников-неспециалистов («Педагогика и психология») дошкольных образовательных организаций Пожарского муниципального района. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| 6. | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Число муниципальных дошкольных организаций, их руководителей, в которых оценка деятельности и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций не менее чем в 80 процентах дошкольных образовательных организаций |
| 6.1 | разработка инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2015 годы |  |
| 6.2 | разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2015 годы |  |
| 6.3 | проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2015-2016 годы |  |
| 7. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района, руководители дошкольных учреждений | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника. |
| 8. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской федерации, с учетом увеличения производительности труда проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в регионе. |
| 9.1 | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014 год |  |
| 9.2 | совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в регионе Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория. |
| 9.3 | проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт(результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником). |  |  |  |
| 10. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании. |
| 10.1 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| 11. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования. |
| 11.1 | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия). | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| 11.2 | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. |  | 2015 и 2017 годы |  |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет). | процентов | 27,7 | 27,9 | 28 | 28 | 28 | 28 | Увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации. |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования. | процентов | - | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |
| 3. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций. | процентов | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Удельный вес дошкольных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организацийдошкольного образования. | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций. |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования. |

2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления

Реализация подпрограммы «Развитие системы общего образования» муниципальной программы «Развитие образования Пожарского муниципального района» на 2014-2017 годы.

Обеспечение достижения школьниками Пожарского муниципального района  новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- участие в  мониторинге уровня подготовки и социализации школьников;

- корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на основании методических рекомендации Минобрнауки России и  с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

- реализация мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).  И участие в региональных мероприятиях целевых программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

- участие в мероприятиях по подготовке к  аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций  на первую и высшую квалификационную категорию и аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности, совершенствование  модели аттестации руководителей  образовательных организаций после  перевода на эффективный контракт.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- внедрение муниципальной  системы оценки качества общего образования;

- разработку и реализацию муниципального,  реализацию  регионального плана мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций.

- разработку  и  внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организацийв части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных  услуг учреждениями и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, департамента образования и науки Приморского края;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки школьников Пожарского муниципального района, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в сопоставительных исследованиях и  мониторинговых исследованиях разного уровня.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности образовательных организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднего по району и региону  уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс.человек | 3467 | 3552 | 3360 | 3360 | 3488 | 3508 |
| Численность обучающихсяи воспитанников дошкольных групп общеобразовательных организаций Пожарского муниципального района | тыс.человек | 3454 | 3419 | 3475 | 3505 | 3482 | 3492 |
| Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-9 классов) | процентов | 30,8 | 40,0 | 55,0 | 65,0 | 77,0 | 80,0 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 12 | 12,6 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 14,8 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Методический кабинет управления образования, ГОАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию), управление образования с участием руководителей и педагогических работников, учителей образовательных организаций |  | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.1 | начального общего образования. Включая планирование и создание условий обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: формирование заказа на закупку оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетевых площадок по обмену опытом. |  | 2013-2015 годы |  |
| 1.2 | основного общего образования. Включая планирование и создание условий обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: формирование заказа на закупку оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетевых площадок по обмену опытом, универсальной безбарьерной среды. |  | 2015-2018годы |  |
| 1.3. | реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях. |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, участвующих в мониторинге уровня подготовки и социализации школьников. |
| 2.1. | участие в мониторингеготовности обучающихся к освоению основных общеобразовательных программ начального общего образования, комплексном мониторинге готовности учащихся основной школы к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинге уровня социализации выпускников образовательных организаций. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2015 год |  |
| 2.2. | проведение сбора и обработки данных, анализ результатов муниципального мониторинга, принятие управленческих решений. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2015-2018 годы |  |
| 3. | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: |  |  |  |
| 3.1 | корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. | Образовательные организации | 2014-2018 годы |  |
| 4. | Программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров: |  |  | Удельный вес обучающихся по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 4.1 | направление педагогов на обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, образовательные организации | 2014-2018 годы |  |
| 4.2 | осуществление прогнозирования потребности в педагогических кадрах с учётом имеющегося кадрового | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы | Наличие банка данных о вакантных местах в системе общего образования района. Информирование населения о потребности образовательных организаций в педагогических кадрах с целью привлечения в систему образования специалистов |
| 4.3 | разработка и реализация мер по привлечению и закреплению выпускников педагогических вузов в образовательных организациях. Реализация плана мероприятий администрации Пожарского муниципального района по привлечению в муниципальные общеобразовательные организации молодых специалистов. | Администрация Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы | Подготовка заявок в педагогические учебные заведения для направления молодых специалистов на работу в образовательные организации. Осуществление выплат стимулирующего характера (за качество выполняемых работ и высокие результаты работы) молодым специалистам. |
| 4.4 | осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату труда в общем фоне оплаты труда учреждения не более 40%. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. |
| 4.5 | оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений. |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 5.1 | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2013 год |  |
| 5.2 | Аттестации педагогических работников общеобразовательных организацийс последующим их переводом на эффективный контракт | Департамент образования и науки Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2014-2018 годы |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Пожарского муниципального района к средней заработной плате в регионе. |
| 6.1 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| 7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Удовлетворенность населения Пожарского муниципального района доступностью и качеством реализации программ общего образования |
| 7.1 | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации (районная газета «Победа», ООО «ЛТВ»),участие и проведение семинаров). | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы |  |
| 7.2 | Организация сбора и обработка данных для проведения мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2015 и 2017 годы |  |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднего бала единого государственного экзамена по русскому языку и математике (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. | проценты | 2,60 | 2,58 | 2,56 | 2,54 | 2,52 | 2,5 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования Пожарского муниципального района к средней заработной плате в Приморском крае. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике |
| 3. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности педагогических работников организаций общего образования. | проценты |  | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образовательных организациях района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |
| 4. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов от общей численности учителей общеобразовательных организаций |

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1. Основные направления

Реализация подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков Пожарского муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования Пожарского муниципального района» на 2014-2017 годы.

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:

- разработка и реализация программы развития дополнительного образования детей;

- методическое сопровождение совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- обеспечение создания условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организации дополнительного образования Пожарского муниципального района;

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организацийдополнительного образования Пожарского муниципального района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Участие в мероприятиях по подготовке к аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей на первую и высшую квалификационные категории и аттестацию напедагогических кадров на соответствие занимаемой должности с последующим переводом их на эффективный контракт.

Совершенствование (модернизация) моделей  аттестации руководителейи педагогических работников организаций дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 70процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 2,5 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | человек | 3799 | 3748 | 3814 | 3769 | 3709 | 3725 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | процентов | 70 | 69 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Реализация подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков Пожарского муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования Пожарского муниципального района» на 2014-2017 годы. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2017 годы | Охват детей в возрасте5-18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численностиобучающихся по программам общего образования. |
| 1.1 | организация мониторинга и оценки эффективности реализации программ развития дополнительного образования детей. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2015-2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 70 процентов. |
| 2.1 | мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2015 год |  |
| 3. | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей МБОУ ДОД ЦВР Пожарского муниципального района | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. |
| 3.1 | Обобщение и распространение лучших педагогических практик по опыту организации дополнительного образования детей, в том числе с использованием современных инновационных методик и технологий | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2015-2017 годы |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 4. | Участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
| 4.1 | Участие в реализации региональной программы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |
| 4.2 | реализация муниципальной программы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в муниципалитете. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория. |
| 5.1 | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014 год |  |
| 5.2 | проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| 5.3 | оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей вПожарском муниципальном районе. |
| 6.1 | проведение работы по заключению трудового договора с руководителями организаций дополнительного образования детейв соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, органы местного самоуправления с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы |  |
| 6.2 | осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |
| 7. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |  | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования детей Удельный вес численности руководителейорганизаций дополнительного образования детей, прошедшихповышение квалификации и профессиональную переподготовку в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей. |
| 7.1 | реализация программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных менеджеров, педагогов организаций дополнительного образования. | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы |  |
| 8. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия). | Управление образования администрации Пожарского муниципального района | 2014-2018 годы | Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала. |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного

образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-8 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 70,0 | 69,0 | 75,0, | 78,0 | 80,0 | 82,0 | Не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до18 лет будут получать услуги дополнительного образования. |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих волимпиадах и конкурсах различного уровня. |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организацийдополнительного образования детейк среднемесячной заработной плате по учителям в муниципалитете. | процентов | 56,8 | 65,7 | 88,5 | 80,7 | 66,8 | 63,7 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит не менее 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей по муниципалитете 2017 году. |
| 4. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника. | процентов | 82,6 | 83,2 | 84,8 | 89,7 | 94,2 | 94,2 | В организации дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Уровень средней заработной платы педагогов дополнительного образования составит 81% к заработной плате учителей в муниципалитете в 2018 г. |

4. План мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и

качества услуг в сфере образования

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативного подушевого финансирования в образовательных организацияхдошкольного, общего и дополнительного образования детей. | Снижение необоснованных расходов организаций: Повышение эффективности использования бюджетных средств. Повышение заработной платы работникам организаций. Достижение целевых соотношений заработных плат педагогов. Обеспечение прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и общественной значимостью ожидаемых результатов. Повышения качества, оказываемых услуг. | 2014 -2017 годы | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, образовательные учреждения |
| 2. | Оптимизации сети образовательных организаций с учетом социально-экономического развития Пожарского муниципального района до 2020 года и последующие годы. Инвентаризация сети образовательных организаций на предмет основных видов деятельности организаций, определенных учредительными документами, качества оказания услуг и выполнения работ в соответствии с полномочиями, оптимального состава имущества, необходимого для оказания услуг, соотношения основного и вспомогательного персонала организаций. |  |  |  |
| 3. | Интеграция задач по совершенствованию системы оплаты труда и достижению целевых показателей уровня средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и механизма установления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием. |  |  | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |
| 4. | Контроль за исполнением Плана мероприятий администрации Пожарского муниципального района по привлечению в муниципальные общеобразовательные организации молодых специалистов, утвержденный постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 28.04.2014 № 196-па. | Снижение текучести кадров, привлечение в отрасль квалифицированных работников. Разработка системы мотивации персонала на повышение качества предоставляемых услуг. Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию. | Ежегодно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |
| 5. | Контроль за исполнением плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников образовательных организаций Пожарского муниципального района. | Снижение текучести кадров, привлечение квалифицированных в отрасль, увеличение доли работников, повысивших квалификацию. | Ежегодно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, образовательные учреждения. |
| 6. | ### Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и качества реализации образовательных программ с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России № 504 от 30 сентября 2013 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»: | Создание условий, необходимых для улучшения организации труда. Обеспечение нормального уровня интенсивности (напряженности) труда при оказании муниципальных услуг. | 2014-2018 годы | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, образовательные организации |
|  | Разработка и утверждение Положения об организации нормирования труда |  | 2015-2016 годы | Образовательные организации |
|  | Проведение проверок и анализ действующих норм труда на соответствие их уровню техники, технологии, организации труда в учреждении. Пересмотр устаревших норм. |  | постоянно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, образовательные организации |
|  | Внедрение норм труда применительно к конкретным производственным условиям, рабочему месту |  | после утверждения отраслевых норм | Образовательные организации |
|  | Контроль за соблюдением установленных норм труда. Анализ результатов независимой оценки качества услуг, оказываемых организацией. |  | ежегодно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |
| 7. | Внедрение показателей эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями (приказ Минтруда России от1 июля 2013 года № 287): постановление администрации Пожарского муниципального района от 11.09.2013 № 482-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Пожарского муниципального района»; постановление администрации Пожарского муниципального района от 28.10.2013 № 557-па «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Пожарского муниципального района Приморского края»; локальные нормативные акты образовательных учреждений. | Установление стимулирующих выплат за конкретные достижения, результаты работы. Переход на эффективный контракт. | 2014-2015 годы | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей образовательных организации |
| 8. | Актуализация показателей эффективности деятельности работников бюджетных образовательных организаций для обеспечения увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг. | Установление стимулирующих выплат за конкретные достижения, результаты работы. Переход на эффективный контракт. | ежегодно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций |
| 9. | Контроль за внедрением показателей эффективности деятельности основных категорий работников. | Установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг и эффективности деятельности педагогических работников по заданным критериям и показателям. | ежегодно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций |
| 10. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) работников образовательных организаций в связи с введением эффективного контракта. | Уточнение и конкретизация трудовой функций работника, показателей и критериев оценки эффективной деятельности, установление размера вознаграждения и поощрения за достижение коллективных результатов труда. | 4 квартал 2014 года | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, образовательные организации |
| 11. | Перевод работников образовательных организаций на эффективный контракт в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 года № 167-н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контракта». | Оформление трудовых отношений с работниками образовательных учреждений на основании эффективного контракта. | постоянно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, образовательные организации |

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений

| 1. | Обеспечение контроля за выполнением мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет. Нормативно правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 30.04.2013 № 179-НПА «Об утверждении правил проверки достоверности полноты сведений о доходах, об имуществе, об обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на должность руководителей муниципальных учреждений и лицами, замещающими эти должности». Нормативныйправовой акт Думы Пожарского муниципального района от 13.12.2013 № 224-НПА «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Пожарского муниципального района на постоянной основе, должности муниципальной службы в администрации Пожарского муниципального района, аппарате Думы Пожарского муниципального района, Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального района, должности руководителей муниципальных учреждений Пожарского муниципального района и членов их семей на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования». | Предупреждение коррупции и борьба с ней. 100-процентное размещение сведений в сети «Интернет» | ежегодно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, # Руководители образовательных учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заключение трудовых договоров с вновь принятыми руководителями образовательных организаций в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». | ## Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций. | постоянно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |
| 3. | Контроль за соблюдением установленного постановлением Администрации Приморского края от 23 августа 2013 года № 326-па «О порядке и размерах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Приморского края» соотношения средней заработной платы работников образовательных учреждений путем проведения ежеквартального мониторинга соотношения заработных плат (1:8). | Повышение заработной платы работников. Поддержание установленного соотношения. | постоянно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |
| 4. | Мониторинг достижения целевых значений планов мероприятий повышения оплаты труда работников образовательных организаций. | Подготовка рекомендаций образовательным организациям. | ежеквартально | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |
| 5. | Анализ достижения целевых значений планов мероприятий повышения оплаты труда работников образовательных организаций на основе данных федерального статистического наблюдения за показателями средней заработной платы в сфере образования. | Принятие мер по достижению целевых показателей. | ежеквартально | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |
| 6. | Расчет потребности и учет при формировании бюджета Пожарского муниципального района на повышение заработной платы работников с утвержденными в Приморском крае планами-графиками реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Обеспечение безусловного выполнения Указов Президента Российской Федерации с учетом прогнозируемых бюджетных доходов, в том числе за счет повышения интенсивности труда педагогов. | Утверждение бюджета отрасли образования на 2015 и последующие годы, предусматривающего индексацию оплаты труда с учетом целевых значений «дорожной карты». | ежегодно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района |
| 7. | Проведение совместно с профсоюзными организациями разъяснительной работы в образовательных организациях по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на эффективный контракт. | Повышение информированности населения о системе образования в Пожарском муниципальном районе и обоснованности принимаемых решений. Доступность к информации. | постоянно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций |
| 8. | Организация информационно-разъяснительной работы по реализации муниципальной «дорожной карты», включая меры по повышению оплаты труда с привлечением широкой общественности и профсоюзов. |  | постоянно |  |
| 9. | Проведение мероприятий по оптимизации структуры сети и штатной численности образовательных организаций. | Реализация Плана мероприятий администрации Пожарского муниципального района по оптимизации структуры сети и штатной численности работников образовательных организаций. Достижение среднего краевого показателя численности работников образовательных организаций на количество обучающихся и воспитанников. | 2014-2018 годы | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций |
| 10. | Проведение мероприятий по снижению доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда образовательных организаций. | Снижение доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда образовательных организаций. | постоянно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций |
| 11. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 года (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 года № АП-1994/02). | Мониторинг деятельности образовательных организацийПожарского муниципального района, формирование методических рекомендаций по повышению качества условий образовательного процесса, реализуемых образовательных программ. | ежегодно | Управление образования администрации Пожарского муниципального района, образовательные организации |