| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| __19 октября 2018 года_ | пгт Лучегорск | № | _510-па_ |

Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по ликвидации муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставлении государственных и муниципальных услуг

в Пожарском муниципальном районе»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации Пожарского муниципального района от 27 марта 2012 года № 104-па «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Пожарского муниципального района», администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по ликвидации муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставлении государственных и муниципальных услуг в Пожарском муниципальном районе» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Победа» и на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пожарского муниципального района В.В. Седых.

Глава Пожарского муниципального района                                          С.А. Филатов

Приложение

к постановлению администрации

Пожарского муниципального района

Приморского края

от _19 октября 2018 года_ № _510-па_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставлении государственных и муниципальных услуг

в Пожарском муниципальном районе»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение постановления о ликвидации муниципального автономного учреждения, создание ликвидационной комиссии | октябрь 2018 года | Управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района |  |
| 2 | Уведомить уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц путем подачи ф. Р 15001, Отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения по Пожарскому району» | В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу Постановления о ликвидации муниципального автономного учреждения | Ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Разместить в журнале «Вестник государственной ликвидации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в течение 5 рабочих дней | Ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 4 | Письменно уведомить кредиторов | После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в течение 10 рабочих дней | Ликвидационная комиссия |  |
| 5 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в течение 10 рабочих дней | Ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в течение 10 рабочих дней | Ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 7 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | Не менее чем за два месяца до увольнения | Ликвидационная комиссия |  |
| 8 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по ф. Р 15001 | В срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия | п. 2 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | По истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 11 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | В течение 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 12 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации ф. Р 16001, уплата госпошлины | В течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей» |
| 13 | Получение листа записи об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | Ликвидационная комиссия |  |