Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от «_12_»_марта_20_19_года №_94-па_

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Пожарском муниципальном районе на 2018-2021 годы» и план их реализации

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольные события | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Раздел 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе» | Отдел физической культуры и спорта | 2018 | 2021 | увеличение количества спортивных сооружений в Пожарском муниципальном районе |  |
|  |  | Управление образования | 2018 | 2021 | увеличение численности занимающего физической культурой и спортом населения Пожарского муниципального района |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для развития массовой физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта Управление образования | 2018 | 2021 | увеличение количества спортивных сооружений в Пожарском муниципальном районе, улучшение состояния имеющейся спортивной базы для развития массового спорта |  |
| 1.1.1. | Получение субсидий из краевого бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд | Отдел физической культуры и спорта |  |  | создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом жителей Пожарского муниципального района посредством обеспечения реконструкции и ремонта объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Приложением 5 к муниципальной программе | Уровень обеспеченности населения Пожарского муниципального района спортивными сооружениями |
|  | Контрольное событие 1. Подготовка заявки на получение субсидий из краевого бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд | Отдел физической культуры и спорта | ежегодно до 1 апреля |  | Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края |  |
|  | Контрольное событие 2. Заключение соглашений с департаментом физической культуры и спорта Приморского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд | Администрация Пожарского муниципального района | ежегодно до 1 июня |  | соглашение |  |
| 1.1.2. | Подготовка заявки на получение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд | Администрации поселений Пожарского муниципального района, Отдел физической культуры и спорта | 2018 | 2021 | создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию массовой физической культуры и спорта | единовременная пропускная способность объектов спорта |
| 1.1.3. | Получение комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок | Администрации поселений Пожарского муниципального района | 2018 | 2021 | создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом жителей Приморского края, увеличение количества плоскостных сооружений в Пожарском муниципальном районе | количество спортивных сооружений |
|  | Контрольное событие 1. Заключение договора на поставку оборудования универсальных спортивных площадок |  | Ежегодно до 1 июня |  | договор |  |
|  | Контрольное событие 2. Обеспечение приемки и установки оборудования универсальных спортивных площадок в соответствии с адресным перечнем |  | Ежегодно до 1 сентября |  | акт выполненных работ, товарная накладная |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом | Отдел физической культуры и спорта | 2018 | 2021 | увеличение численности населения Приморского края, занимающегося физической культурой и спортом |  |
| 1.2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти | Отдел физической культуры и спорта | 2018 | 2021 | мероприятия по координации ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, нормативно-правовому обеспечению развития физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе | связь со всеми показателями муниципальной программы |
| 1.2.2. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пожарского муниципального района | Отдел физической культуры и спорта | 2018 | 2021 | обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества | связь со всеми показателями муниципальной программы |
| 1.2.3. | Организация и проведение официальных районных, открытых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Пожарского муниципального района, участие в межмуниципальных, краевых, региональных физкультурных и спортивных мероприятиях | Отдел физической культуры и спорта | 2018 | 2021 | разработка и обеспечение выполнения ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Пожарского муниципального района | количество проведенных на территории Пожарского муниципального района краевых, межмуниципальных, районных, открытых спортивных мероприятий |
|  | Контрольное событие 1. Утверждение районного календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пожарского муниципального района на очередной финансовый год | Отдел физической культуры и спорта | Ежегодно до 25 декабря |  | Постановление (Распоряжение) администрации Пожарского муниципального района |  |
| 1.2.4. | Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Пожарского муниципального района | Отдел физической культуры и спорта | 2018 | 2021 | размещение тематических программ, передач, видеороликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, в средствах массовой информации, печатных изданиях, сети Интернет | доля населения Пожарского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Пожарского муниципального района |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях, среди детей, подростков и молодежи | Управление образования | 2018 | 2021 | мероприятия, направленные на увеличение численности детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в свободное от учебы время | доля обучающихся Пожарского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Пожарского муниципального района |
| 1.3.1. | Создание школьных спортивных клубов | Управление образования | 2018 | 2021 | мероприятия, направленные на увеличение численности детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в свободное от учебы время |  |
| 1.3.2. | Оснащение школьных спортивных клубов спортивным оборудованием и инвентарем | Управление образования | 2018 | 2021 | стимулирование органов местного самоуправления на создание сети школьных спортивных клубов |  |
| 1.3.3. | Организация проведения поэтапных школьных спортивных соревнований - школьных Лиг | Управление образования | 2018 | 2021 | совершенствование системы проведения школьных спортивных соревнований посредством организации поэтапных соревнований - школьных Лиг по наиболее популярным видам спорта, в которых участвуют школьные клубы общеобразовательных учреждений | доля обучающихся Пожарского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Пожарского муниципального района |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории Пожарского муниципального района | Управление образования | 2018 | 2021 | вовлечение населения Пожарского муниципального района в систему Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  |
| 1.4.1. | Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для обеспечения сдачи норм ГТО | Управление образования | 2018 | 2021 | создание условий для подготовки и сдачи норм ГТО учащихся общеобразовательных учреждений, оснащение инвентарем и оборудованием центра тестирования | доля обучающихся Пожарского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Пожарского муниципального района |
| 1.4.2. | Предоставление муниципальным бюджетным учреждением спортивной направленности муниципальных услуг (работ) по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Отдел физической культуры и спорта Управление образования | 2018 | 2021 | обеспечение тестирования населения Пожарского муниципального района по нормативам ГТО | доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения Пожарского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта | Администрация Пожарского муниципального района Управление образования | 2018 | 2021 | увеличение численности физкультурно-спортивных кадров, повышение уровня их профессиональной квалификации |  |
| 1.5.1. | Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта Управление образования | 2018 | 2021 | организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе тренеров, инструкторов по спорту, спортивных судей. Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для специалистов физической культуры и спорта | количество квалифицированных тренеров и специалистов Пожарского муниципального района в области физической культуры и спорта, работающих по специальности |
| 2. | Раздел 2 «Подготовка спортивного резерва в Пожарском муниципальном районе» | Отдел физической культуры и спорта, администрации поселений Пожарского муниципального района | 2018 | 2021 | модернизация материально-технической спортивной базы для подготовки спортсменов Пожарского муниципального района |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для подготовки спортивного резерва | Управление образования, администрации поселений Пожарского муниципального района | 2018 | 2021 | увеличение количества спортивных сооружений в Пожарском муниципальном районе, улучшение состояния имеющейся спортивной базы для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт стадиона муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт Лучегорск Пожарского района Приморского края для муниципальных нужд, в том числе для нужд муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Отдел физической культуры и спорта | 2018 | 2021 | строительство и реконструкция объектов спорта в целях создания условий для подготовки спортивного резерва для сборных команд Приморского края по базовым видам спорта; создание условий для проведения в Пожарском муниципальном районе краевых, межмуниципальных соревнований и дальнейшего использования для подготовки спортивного резерва (Приложение 5 к муниципальной программе) | численность спортсменов Пожарского муниципального района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Приморского края; количество спортивных сооружений |
| 2.1.2. | Материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования | Управление образования | 2018 | 2021 | мероприятия, направленные на улучшение качества спортивной подготовки, улучшение материально-технической спортивной базы муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва | количество занятых призовых мест спортсменами Пожарского муниципального района на всероссийских , региональных соревнованиях |
|  | Контрольное событие 1. Заключение договора на поставку спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств | Отдел физической культуры и спорта Управление образования | Ежегодно до 1 июня |  | договор |  |
|  | Контрольное событие 2. Обеспечение поставки спортивного инвентаря, оборудования | Отдел физической культуры и спорта | Ежегодно до 1 декабря |  | акт выполненных работ, товарная накладная |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях спортивной направленности | Управление образования Отдел физической культуры и спорта | 2018 | 2021 | создание условий для обеспечения спортивной подготовки одаренных в спорте детей и подростков, подготовка спортивного резерва для сборных команд Приморского края |  |
| 2.2.1. | Предоставление муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг (работ) по предоставлению дополнительного образования спортивной направленности | Управление образования | 2018 | 2021 | мероприятия, направленные на обеспечение и улучшение качества спортивной подготовки спортсменов в муниципальных учреждениях спортивной направленности | численность детей и подростков Пожарского муниципального района, занимающихся в спортивных учреждениях (ДЮСШ); количество занятых призовых мест спортсменами Пожарского муниципального района на всероссийских, региональных соревнованиях |
| 2.2.2. | Выполнение работ по подготовке спортсменов Пожарского муниципального района и их участию в официальных всероссийских, региональных, краевых физкультурных и спортивных мероприятиях | Отдел физической культуры и спорта Управление образования | 2018 | 2021 | мероприятия, направленные на обеспечение подготовки и участия спортсменов и спортивных сборных команд Пожарского муниципального района в официальных всероссийских, региональных, краевых физкультурных и спортивных мероприятиях | количество занятых призовых мест спортсменами Пожарского муниципального района на всероссийских, региональных, краевых физкультурных и спортивных мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | количество спортивных разрядов "Кандидат в мастера спорта", 1,2 спортивный разряд, присвоенных спортсменам Пожарского муниципального района |
| 2.3. | Награждение тренеров, спортсменов, за достижение высоких спортивных результатов | Отдел физической культуры и спорта администрация Пожарского муниципального района | 2018 | 2021 | мероприятия, направленные на материальное стимулирование спортсменов, тренеров за высокие спортивные результаты на всероссийских, региональных, краевых физкультурных и спортивных мероприятиях | количество занятых призовых мест спортсменами Пожарского муниципального района на всероссийских, региональных, краевых спортивных мероприятиях |
| 2.4. | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Приморского края, Российской Федерации, в том числе – по их участию в официальных всероссийских, региональных, краевых физкультурных и спортивных мероприятиях | Администрация Пожарского муниципального района | 2018 | 2021 | мероприятия, направленные на обеспечение и улучшение качества спортивной подготовки спортсменов по базовым видам спорта | количество занятых призовых мест спортсменами Пожарского муниципального района на всероссийских, региональных, краевых спортивных мероприятиях |

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2018-2021 годы», утвержденной  постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от «____»_______20___года  №______

Перечень показателей

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Пожарском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Пожарского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Пожарского муниципального района | процентов | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 11,2 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения Пожарского муниципального района спортивными сооружениями | процентов | 54,4 | 54,9 | 55,0 | 55,2 |
| 1.3. | Доля обучающихся Пожарского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Пожарского муниципального района | процентов | 56,0 | 60,5 | 65,5 | 67,7 |
| 1.4. | Количество квалифицированных тренеров и специалистов Пожарского муниципального района в области физической культуры и спорта, работающих по специальности | человек | 55 | 55 | 55 | 57 |
| 1.5. | Количество проведенных на территории Пожарского муниципального района краевых, межмуниципальных, районных, открытых физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 1.6. | Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения Пожарского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | процентов | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 10,0 |
| Раздел 2 «Подготовка спортивного резерва в Пожарском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных учреждениях (ДЮСШ) | человек | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 2.2. | Количество занятых призовых мест спортсменами Пожарского муниципального района на всероссийских, региональных, краевых спортивных соревнованиях | единиц | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 2.3. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных учреждениях | процентов | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 2.4. | Численность спортсменов Пожарского муниципального района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Приморского края | человек | 10 | 12 | 15 | 15 |