Отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы «О противодействии коррупции в администрации Пожарского муниципального района на 2016-2018 годы»

| Наименование программных мероприятий | Период выполнения | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий в 2018 году, тыс. руб. | Фактическое финансирование мероприятий районных целевых программ за 2018 год, тыс. руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «О противодействии коррупции в администрации Пожарского муниципального района на 2016-2018 годы» Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района от 06 июня 2016 года № 171-па; Утвержденапостановлением администрации Пожарского муниципального района от 19 июля 2018 года № 372-па в новой редакции; Исполнитель программных мероприятий: Ответственные исполнители: - Юридический отдел администрации Пожарского муниципального района; - Отделделопроизводства, документооборота и кадровой работы администрации Пожарского муниципального района; - Отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района. - Управление образования Пожарского муниципального района - Управление культуры и молодёжной политики Пожарского муниципального района Соисполнители: Отраслевые (функциональные) органы администрации Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации Пожарского муниципального района проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением администрации Пожарского муниципального района от 30 декабря 2016 года № 504-па «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов главы Пожарского муниципального района, администрации Пожарского муниципального района», постановлением администрации Пожарского муниципального района от 30 декабря 2016 года № 503-па «Об утверждении порядка внесения проектов муниципальных нормативных правовых актов на рассмотрение администрации Пожарского муниципального района».Письменных обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, организаций с информацией о возможной коррупциогенности действующих нормативных правовых актов, полученной по результатам анализа практики его правоприменения, в Администрацию Пожарского муниципального района за 2018 год не поступало. За 2018 год получено 2 протеста прокуратуры Пожарского района на действующие нормативные правовые акты в связи с наличием в них коррупциогенных факторов. Протесты удовлетворены, в НПА внесены изменения, исключающие коррупциогенные факторы. Не реже одного раза в квартал проводятся заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) администрации Пожарского муниципального района. |
| 1.2. Взаимодействие с надзорными органами по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Все проекты муниципальных правовых актов главы Пожарского муниципального района и администрации Пожарского муниципального района направляются в прокуратуру Пожарского района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. В сфере взаимодействия органов местного самоуправления Пожарского муниципального района прокуратурой Пожарского района направляются в адрес администрации Пожарского муниципального района информационные письма о внесенных изменениях в законодательство Российской Федерации и Приморского края. |
| 1.3. Разработка и внедрение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | В 2018 году отделом архитектуры и градостроительства разработаны следующие административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: О внесении изменений в Административный регламент администрации Пожарского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов от 26 января 2018 года №29-па; Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории от 08 августа 2018 года № 399-па В 2018 году отделом жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услугадминистрации Пожарского муниципального района разработаны следующие регламенты: О внесение изменений в административный регламент администрации Пожарского муниципального по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района от 22 мая 2018 года № 239-па; В 2018 году управлением образования разработаны следующие регламенты: О внесении дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичной компенсации родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории Пожарского муниципального района, стоимости путёвки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации Пожарского муниципального района от 18 июля 2017 года № 515-па» от 22 июня 2018 года № 301-па; Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию от 27 июня 2018 года № 307-па; Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования от 27 июня 2018 года № 308-па; Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин от 05 июля 2018 года № 330-па; Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости от 05 июля 2018 года № 331-па; Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях 05 июля 2018 года № 332-па; О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 20 декабря 2018 года № 637-па; О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района от 27 июня 2018 года № 307-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставлении информации о результатах сданных экзаменов, результатов тестирования и иных вступительных экзаменов, а также о зачислении в муниципальнуюобразовательную организацию» от 21 декабря 2018 года № 650-па; О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района от 27 июня 2018 года № 308-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учёт детей в целях зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования» от 21 декабря 2018 года № 651-па; О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района от 05 июля 2018 года № 331-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» от 21 декабря 2018 года № 652-па; О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района от 05 июля 2018 года № 330-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» от 21 декабря 2018 года № 653-па; О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района от 05 июля 2018 года № 332-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» от 21 декабря 2018 года № 654-па; О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района от 18 июля 2017 года № 515-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичной компенсации родителям (законным представителям), детей, проживающих на территории Пожарского муниципального района, стоимости путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации» от 21 декабря 2018 года № 655-па; Управлением культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района разработаны следующие регламенты: Реализация дополнительных общеразвивающих программ от 27 июня 2018 года № 306-па; О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Приморского края муниципальной услуги «Оформление охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения» от 20 декабря 2018 года № 638-па; О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства» от 20 декабря 2018 года 639-па; О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, справочно-библиографического информационного обслуживания пользователей библиотек» муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального района» от 20 декабря 2018 года № 640-па; О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры Пожарского муниципального района» муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по интересам, обеспечение деятельности «народных» и «образцовых» коллективов»от 20 декабря 2018 года № 641-па; О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление экскурсионного, лекционного, консультационного, комплексного обслуживания посетителей музея» муниципальным бюджетным учреждением «Краеведческий музей Пожарского муниципального района» от 20 декабря 2018 года № 642-па; О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры Пожарского муниципального района» муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для различных групп населения» от 20 декабря 2018 года № 642-па; Отделом физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района разработаны следующие регламенты: Об утверждении административного регламента предоставления отделом физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района Приморского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивныйразряд» от 20 марта 2018 года № 111-па; Управлением муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района разработаны следующие регламенты: Осуществление муниципального земельного контроля в отношении расположенных на межселенной территории Пожарского муниципального района объектов земельных отношений, а также в отношении расположенных в границах сельских поселений Пожарского муниципального района объектов земельных отношений от 26 июня 2018 № 304-па |
| 1.4. Осуществление проверок соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Юридический отдел администрации Пожарского муниципального района совместно с отделом делопроизводства, документооборота и кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального районаследит за исполнением сроков предоставления муниципальных услуг. |
| 1.5. Анализ практики рассмотрения судами исков (заявлений) о возмещении вреда, причиненного в результате коррупционных преступлений и правонарушений. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | В 2018 году было проведено 4 заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам, вступившим в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц. |
| 1.6. В целях профилактической работы: внести в практику рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам, вступившим в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц; о применении ответственности за совершение коррупционных правонарушений, предусмотренных статьями 19.28, 19.29 КАС РФ. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | В 2018 году было проведено 4 заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам, вступившим в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц. |
| 1.7. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | За 2018 год дополнительного профессионального образования по вопросам противодействия коррупции муниципальные служащие не получали. Два муниципальных служащих приняли участие в семинаре-совещании по вопросам противодействия коррупции. |
| 2.1. Совершенствование системы контроля за соблюдением законодательства о муниципальной службе. В том числе: совершенствование механизма проведения проверок соблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Налажен механизм проведения проверок соблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. |
| 2.2. Совершенствование и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | За 2018 год проведено 3 заседания по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |
| 2.3. Анализ результатов проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, связанных с муниципальной службой; проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; практики выявления и устранения нарушения требований к служебному поведению; привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | На основании проведенного анализа по предоставленным муниципальными служащими сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, основные нарушения связаны с неверным заполнением разделов: 1. Сведения о доходах и 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящегося в пользовании и 6.2. Срочные обязательства финансового характера. В связи с чем проведено заседание комиссии по проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. |
| 2.4. Совершенствование системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование добросовестного исполнения обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Постоянно совершенствуется система мер, направленных на совершенствование порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование добросовестного исполнения обязанностей муниципальной службы. |
| 2.5. Организация и проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих по основным направлениям противодействия коррупции. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | В 2018 годудва муниципальных служащих приняли участие в семинаре-совещании по вопросам противодействия коррупции. |
| 2.6. Изготовление информационных буклетов по противодействию коррупции. | 2018 г. | 5 500,00 | 2 400,00 | В 2018 году администрацией Пожарского муниципального района был заключен муниципальный контракт на изготовление информационных буклетов. По противодействию коррупции. Экономия образовалась в результате проведения процедуры торгов. |
| 2.7. Конкурс детских рисунков «Дети против коррупции» | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | В декабре 2018 года проведен конкурс детских рисунков «Дети против коррупции». В конкурсе приняли участие 14 учреждений (школы, ЦВР) Всего подготовлено 32 рисунка. |
| 2.8. Подготовка видеоматериала по вопросам противодействия коррупции | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Перенесен на 2019 год. В связи с отсутствием специалистов для подготовки материала, а также технической возможности. |
| 3.1. Анализ заявлений и обращений граждан, поступивших в администрацию Пожарского муниципального района, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Заявлений по данному факту за 2018 год в администрацию Пожарского муниципального района не поступали. |
| 3.2. Реализация права граждан на получение достоверной информации, в том числе обновление на сайте муниципального образования разделов для посетителей, где должны быть отражены сведения о структуре органов местного самоуправления, их функциональном назначении о муниципальных услугах Пожарского муниципального района, время приема руководством граждан, порядок обжалования действий должностных лиц и др. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Права граждан на получение достоверной информации (структура органов местного самоуправления, время приема граждан, порядок обжалования действий должностных лиц) реализуются на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района, который постоянно обновляется. |
| 3.3. Информирование об антикоррупционной политике, разъяснение положений законодательства РФ по борьбе с коррупцией. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Администрация Пожарского муниципального района систематически проводит мониторинг федерального и регионального законодательствав сфере противодействия коррупции для своевременного приведения муниципальных нормативных актов в соответствии с изменившемся законодательством Российской Федерации. Информирование сельских поселений Пожарского муниципального района входящих в состав Пожарского муниципального района и специалистов отраслевых (функциональных) органов администрации Пожарского муниципального района о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции осуществляется работниками юридического отдела администрации Пожарского муниципального района еженедельно в форме телефонных консультаций, и предоставления нормативной правовой и иной информации на бумажных и электронных носителях, по факсу. |
| 3.4. Осуществление деятельности системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами администрации Пожарского муниципального района. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Телефон доверия указан на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района, граждане, столкнувшиеся с фактами коррупционной направленности в процессе взаимодействия с должностными лицами администрации Пожарского муниципального района, могут позвонить и сообщить о данном нарушении в любое время. |
| 3.5. Информирование населения о ходе текущей деятельности администрации Пожарского муниципального района в рамках ФЗ от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Ведущий специалист 1 разряда отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района Сувелев Д.Д. доводит до сведения населения информацию о ходе текущей деятельности администрации Пожарского муниципального района постоянно, путем размещения информации на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района. |
| 3.6. Внедрение электронного информационного взаимодействия между органами местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Внедрено электронное взаимодействие между органами местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями. |
| 3.7. Привлечение гражданской общественности в антикоррупционную деятельность, направленную на нетерпимое отношение к коррупции. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Первой мерой антикоррупционной профилактики в администрации Пожарского муниципального района является формирование негативного отношения к коррупции. Реализация данной меры связана с повышением уровня правовой культуры и правового воспитания. В целях профилактики коррупции и формирования негативного отношения муниципальных служащих администрации Пожарского муниципального района все гражданские служащие при приеме на муниципальную службу знакомятся с положениями Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Пожарского муниципального района и должны соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. Кодекс представляет собой обобщение этических норм и устанавливает единые правила служебного поведения служащих. Нарушение норм и правил подлежит моральному осуждению, а также рассмотрению на созданных для этого соответствующих комиссиях, выводы которых учитываются при поощрениях, продвижении по службе, наложении дисциплинарных взысканий. Задачей администрации Пожарского муниципального района является недопущение условий, способствующих проявлению коррупции и ее распространению. Важным аспектом в противодействии коррупции является формирование негативного отношения к дарению подарков в связи с исполнением служебных обязанностей, соблюдение ограничений, касающихся получения подарков. В администрации Пожарского муниципального района создана и осуществляет свою деятельность комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Антикоррупционная профилактика в администрации Пожарского муниципального района направлена на формирование у муниципальных служащих негативного отношения к коррупции. |
| 4.1. Совершенствовать систему закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О размещении заказов поставки товаров, выполнение работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» путем обеспечения доступности информации, касающейся проведении закупок и создания эффективной системы контроля. | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | Администрация Пожарского муниципального района осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с распоряжением администрации Пожарского муниципального района от 12 февраля 2019 года № 63-ра «О реализации контроля над закупочной деятельностью в администрации Пожарского муниципального района». Принцип открытости, прозрачности и доступности информации о закупках администрации Пожарского муниципального района обеспечивается путем ее размещения в установленном законом о контрактной системе порядкена официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. |
| 4.2. Осуществлять ежегодное планирование проведения муниципальных торгов для нужд органов местного самоуправления. | 2018 г | 0,0 | 0,0 | Ведение плана-графика закупоктоваров, работ, услуг для нужд администрации Пожарского муниципального района в 2018 году осуществлялась в соответствии сприказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта 2015 года № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы». В соответствии с вступлением в полную силу ст.16, 18 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»,постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а так же о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 555 «об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования». |