Отчет за 2018 год о реализации подпрограммы № 4

«Развитие системы отдыха, оздоровления детей и подростков

Пожарского муниципального района» на 2018-2021 годы

| Наименование программы мероприятий | Период выполнения | Средства, предусмотренные в подпрограмме для финансирования программных мероприятий в 2018 году; тыс. руб. | Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году; тыс. руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Пожарского муниципального района» на 2018-2021 годы Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 21 февраля 2018 года № 76-па; внесены изменения постановлениями администрации Пожарского муниципального района Приморского края: от 09 ноября 2018 года № 549 – па (программа изложена в новой редакции) от 22 февраля 2019 года без № - на согласовании в новой редакции; Исполнитель программных мероприятий: управление образования администрации Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |
| - Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и предоставление услуг по питанию детей. |  |  |  |  |
| 1.1. Питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей Компенсация родителям стоимости за приобретенные путевки в загородные лагеря | 2018 год 2018 год | 1607,6 620,4 | 1607,6 Бюджет ПК 583,3 Бюджет ПК | Организовано питание в лагерях с дневным пребыванием детей с 810 учащихся, произведено возмещение родителям за приобретение путевок детям в загородные лагеря |
| 1.2. Заработная плата поварам за услуги питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 2018 год | 199,78 | 199,78 Бюджет ПМР | Выплачена заработная плата поварам за услуги питания в лагерях с дневным пребыванием детей. |
| 2. Организация мероприятий в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |
| 3.1. Спортивные состязания среди лагерей с дневным пребыванием детей | 2018год | Не требует финансирования | 0 | Проведены спортивные мероприятия в период работы ЛДП |
| 3.2. Конкурс на лучший лагерь с дневным пребыванием детей | 2018год | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | Всего: 2018 год – 199,78 | 199,78 | Бюджет Пожарского муниципального района |
|  |  | 2018 год – 2228,0 | 2190,9 | Бюджет Приморского края |
|  |  | 2427,78 | 2390,68 |  |

Оценка основных целевых индикаторов подпрограммы «Развитие системы отдыха,

оздоровления детей и подростков Пожарского муниципального района» на 2018-2021 годы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество детей, оздоровленных в период летних каникул в лагерях с дневным пребыванием | чел. | от 700 до 800 | 810 | + 10 | 101 |
| Охват детей и подростков отдыхом и оздоровлением | % | 37,0 | 37,0 | 0 | 100 |
| Среднее значение целевых индикаторов |  |  |  |  | 101 |

Пояснительная записка к муниципальной программе

«Развитие системы отдыха, оздоровления детей и подростков

Пожарского муниципального района» на 2018-2021 годы

Среднее значение выполнения целевых показателей по подпрограмме составляет 101 %

Показатель «Охват детей и подростков отдыхом и оздоровлением»  выполнен на 100%.

Освоены все выделенные на эти цели финансовые средства.