Отчет за 2019 год о реализации подпрограммы № 4

«Развитие системы отдыха, оздоровления детей и подростков

Пожарского муниципального района» на 2019-2022 годы

| Наименование программы мероприятий | Период выполнения | Средства, предусмотренные в подпрограмме для финансирования программных мероприятий в 2019 году; тыс. руб. | Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году; тыс. руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Пожарского муниципального района» на 2019-2022 годы Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 05 марта 2019 года № 83-па; внесены изменения постановлениями администрации Пожарского муниципального района Приморского края: от 08 апреля 2019 года № 138 – па от 30 июля 2019 года № 323-па (программа изложена в новой редакции) от 08 ноября 2019 года № 476-па (программа изложена в новой редакции) от 21 февраля 2020 года без № на согласовании в новой редакции; Исполнитель программных мероприятий: управление образования администрации Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |
| - Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и предоставление услуг по питанию детей. |  |  |  |  |
| 1.1. Питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей Компенсация родителям стоимости за приобретенные путевки в загородные лагеря | 2019 год 2019 год | 1673,43 783,0 | 1673,43 Бюджет ПК 517,0 Бюджет ПК | Организовано питание в лагерях с дневным пребыванием детей с 810 учащихся, произведено возмещение родителям за приобретение путевок детям в загородные лагеря |
| 1.2. Заработная плата поварам за услуги питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 2019 год | 199,43 | 199,43 Бюджет ПМР | Выплачена заработная плата поварам за услуги питания в лагерях с дневным пребыванием детей. |
| 2. Организация мероприятий в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |
| 3.1. Спортивные состязания среди лагерей с дневным пребыванием детей | 2019 год | Не требует финансирования | 0 | Проведены спортивные мероприятия в период работы ЛДП |
| 3.2. Конкурс на лучший лагерь с дневным пребыванием детей | 2019 год | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | Всего: 2019 год – 199,43 | 199,43 | Бюджет Пожарского муниципального района |
|  |  | 2019 год – 2456,43 | 2190,43 | Бюджет Приморского края |
|  |  | 2655,86 | 2389,86 |  |

Оценка основных целевых индикаторов подпрограммы «Развитие системы отдыха,

оздоровления детей и подростков Пожарского муниципального района» на 2019-2022 годы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество детей, оздоровленных в период летних каникул в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 810 | 810 | 0 | 100 |
| Охват детей и подростков отдыхом и оздоровлением | % | 38 | 38 | 0 | 100 |
| Среднее значение целевых индикаторов |  |  |  |  | 100 |

Пояснительная записка к муниципальной программе

«Развитие системы отдыха, оздоровления детей и подростков

Пожарского муниципального района» на 2019-2022 годы

Среднее значение выполнения целевых показателей по подпрограмме составляет 100 %

Показатель «Охват детей и подростков отдыхом и оздоровлением»  выполнен на 100%.