Приложение 3

к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Пожарского муниципального района на 2021-2025 годы» утверждённой постановлением администрации Пожарского муниципального района

Приморского края

от «_26_» _октября_ 2020 года № _675-па_

| № пп | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнители | наименование индикатора | показатель эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 1. Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Пожарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выявление уровня потребления алкоголя населением, табакокурения табака и потребления иной никотинсодержащей продукции | 2021 2025 | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Пожарском муниципальном районе, 2р в год; шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Мониторинг физической активности граждан | 2021\ 2025 | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Пожарского муниципального района» | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Пожарском муниципальном районе, 2р в год; шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Анализ динамики показателей заболеваемости и смертности населения от основных ХНИЗ (новообразования, болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения) | 2021 2025 | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Пожарском муниципальном районе, 2р в год; шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2. Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Количество изготовленных и распространенных листовок, шт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.2. | Размещение в учреждениях Пожарского муниципального района на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни, шт. (нарастающим итогом) | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 2.3. | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района МАУ «Редакция газеты «Победа» | Количество публикаций в средствах массовой информации, шт. (нарастающим итогом) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 2.4. | Организация выставок, видео-лекториев | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Количество проведенных выставок, лекториев, шт | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 3. Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание пешеходного и велосипедного маршрута по территории Пожарского муниципального района | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Количество пешеходных/ велосипедных маршрутов, ед. (нарастающим итогом) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3.2. | Строительство/обустройство открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | 2021 2025 | Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Количество созданных новых открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом, ед. | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 3.3. | Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий) | 2021 2025 | Администрации поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района | Количество проведенных субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей, шт | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | 4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение лекций, бесед, классных часов опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурения, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Количество лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, шт. (из расчета на одно образовательное учреждение) | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 4.2. | Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Количество конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей, шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4.3. | Организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Количество оздоровительных кампаний, шт (из расчета на одно образовательное учреждение) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.4. | Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста, в том числе на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ | 2021 2025 | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | Количество учащихся, прошедших ежегодный профилактический медицинский осмотр | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 |
|  | 5. Мероприятия по профилактике потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни: - Сотвори себя сам; - Бежит вся Россия; - Обменяй сигарету на конфету; - Пора себя любить – бросай сейчас курить. - Всемирный день борьбы с гипертонией (17.05); - Всемирный день сердца (29.09); - Всемирный день трезвости (03.10); - Всемирный день борьбы с инсультом (29.10); - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (14.11). | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района | Количество массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Проведение ежегодной диспансеризации молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости | 2021 2025 | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости, чел. | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| 5.3 | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2021 2025 | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | Количество консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», шт. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  | 7. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Формирование коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан: - скандинавская ходьба; - волейбол; - баскетбол; - футбол; - хоккей с шайбой; - фитнес аэробика; - конькобежный спорт; - настольный теннис; - дартс; - велоспорт. | 2021 2025 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района Некоммерческие, общественные организации | Количество новых коллективов/ возрастных групп/ , ед. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |