Утвержден

постановлением администрации

Пожарского муниципального района

Приморского края

от «___» _________2020 г. № ______

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории сельских поселений,

входящих в состав Пожарского муниципального района, на 2021 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника теплоснабжения | Вид ремонта | Объект ремонта | Описание ремонта | Период проведения ремонта* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловой район «Пожарский» филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» | Котельная № 33, с. Пожарское, ул. Ленинская, 37-а | Капитальный | Участок теплосети Котельная – 0* (Dн=140, L=20) | Замена участка теплосети Д159мм – 200мп | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Здание котельной | Замена тельфера | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Текущий | Здание котельной | Текущий ремонт | с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
| 2 | Тепловой район «Пожарский» филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» | Котельная № 34, с. Светлогорье, ул. В. Хомякова, 4 | Капитальный | Дымосос ДН 11,2*1500 | Замена дымососа ДН – 12,5/1000 | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Дымосос ДН 11,2*1500 | Замена дымососа ДН – 12,5/1000 | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Здание котельной | Ремонт углеподачи | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Котел ст.№ 1 КЕ 10/14 С | Ремонт ПМЗ-600 | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Котел ст.№ 4 КЕ 10/14 С | Ремонт ПМЗ-600 м обмуровки котла | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Насос GRUNDFOS TP 32-580/2 | Замена насоса | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Текущий | Здание котельной | Текущий ремонт | с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
| 3 | ООО «УК ПВЭСиК» | Котельная № 34, с. Светлогорье, ул. В. Хомякова, 4 | Текущий | Сети ГВС с. Светлогорье | Промывка сетей гидропневматическим способом – 3478 п.м. | с 02.08.2021 по 15.08.2021 |
|  |  |  | Текущий | Сети ГВС с. Светлогорье | Ревизия и замена запорной арматуры | с 02.08.2021 по 15.08.2021 |
|  |  |  | Текущий | Сети ГВС с. Светлогорье | Испытание трубопроводов на плотность гидравлическим методом – 6956 п.м в трубном исчислении | с 02.08.2021 по 15.08.2021 |
| 4 | Тепловой район «Пожарский» филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» | Котельная № 35, с. Игнатьевка, ул. Советская, 14 | Капитальный | Участок теплосети Кот.-ТУ1 | Замена участка теплосети Д108 - 48мп | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Участок теплосети ТУ1 - ТУ2 | Замена участка теплосети Д108 - 150мп | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Участок теплосети ТУ2 - ТУ3 | Замена участка теплосети Д108 - 140мп | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Участок теплосети ТУ3 - школа | Замена участка теплосети Д108 - 154мп | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Участок теплосети ТУ3 - клуб | Замена участка теплосети Д108 - 166мп | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Текущий | Здание котельной | Текущий ремонт | с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
| 5 | Тепловой район «Пожарский» филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» | Котельная № 38, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, 1-а | Капитальный | Котел ст. №1 КВр-0,93 | Замена на котел УВКр-1.25 | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Текущий | Здание котельной | Текущий ремонт | с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
| 6 | Тепловой район «Пожарский» филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» | Котельная № 37, с. Федосьевка, ул. Советская, 18-а | Капитальный | Насос ПП К 8/18 | Замена подпиточного насоса К-8/18 | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Капитальный | Участок теплосети котельная – ТК1 | Замена участка теплосети Д108 – 160мп | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Текущий | Здание котельной | Текущий ремонт | с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
| 7 | Тепловой район «Пожарский» филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» | Котельная № 39, с. Новостройка, ул. Заводская, 17, корп. 4 | Капитальный | Котел ст. № 1 КЕВ 10-14 СО | Ремонт топки котла КЕ-10/14 № 1 | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
|  |  |  | Текущий | Здание котельной | Текущий ремонт | с 01.01.2021 по 31.12.2021 |

Примечание: * в период ремонтных работ отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.