ДУМА

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от «26» февраля  2021 года        пгт Лучегорск                                        № 62

| Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 25-летия районного представительного органа |  |
| --- | --- |

В целях подготовки к 25-летию со дня образования районного представительного органа Дума Пожарского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 25-летия  районного  представительного органа.

2. Создать организационный совет по подготовке к празднованию юбилейной даты в следующем составе:

- Бороденко В.А.;

- Козак Т.А.;

- Амвросова Н.В.;

- Устинов М.В.;

- Головин А.В.;

- Кирпичева С.П.

3. Организационному совету не реже 1 раза в 2 месяца докладывать об исполнении мероприятий по подготовке и празднованию 25-летия районного представительного органа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Пожарского муниципального района                                       В.А. Бороденко

Утвержден решением Думы

Пожарского муниципального района

от «26» февраля 2021 года № 62

ПЛАН

мероприятий по подготовке и празднованию 25-летия

районного представительного органа

| мероприятия | сроки | ответственные | исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка и публикация исторической справки | до 01.09.2021 | Кравченко Т.А. |  |
| 2. Подготовка и проведение юбилейной выставки: - подготовка и принятие Положения о выставке; - подготовка материалов к выставке; | до 01.09.2021 до 01.11.2021 | Амвросова Н.В. депутаты всех созывов |  |
| 3. Подготовка наградных материалов: - подготовка списков для награждения - подготовка и отправка наградных | до 30.04.2021 до 01.10.2021 | Бороденко В.А., председатели постоянных депутатских комиссий, Кравченко Т.А. |  |
| 4. Подготовка торжественного собрания (вечера): - составление списка приглашенных - подготовка образца пригласительного билета - вручение пригласительных билетов; - подготовка сценария торжественного собрания (вечера); - составление списка участников праздничного ужина - составление меню для праздничного стола; - расчет продуктов для праздничного стола; - закупка продуктов для праздничного стола; - подготовка доклада председателю на торжественный вечер - подготовка памятных материалов | до 01.09.2021 до 15.11.2021 до 15.11.2021 до 05.12.2021 до 01.12.2021 до 25.10.2021 до 14.12.2021 до 14.12.2021 до 08.12.2021 | Бороденко В.А., Козак Т.А., председатели постоянных депутатских комиссий аппарат Думы Кравченко Т.А. , Фомина С.С. Бороденко В.А., председатели постоянных депутатских комиссий, Бороденко В.А., председатели постоянных депутатских комиссий Кравченко Т.А. Бороденко В.А., Козак Т.А. Кравченко Т.А. Бороденко В.А., председатели постоянных депутатских комиссии Бороденко В.А.. Кравченко Т.А. |  |
| 5. Проведение торжественного вечера: - украшение зала (шары трехцветные, флажки с официальной символикой); - оформление праздничных столов - торжественный вечер (собрание), посвященный 25-летию районного представительного органа (малый зал ДК) - уборка помещения | 14.12.2021 с 9.00 до 15.00 15.12.2021 с 9.00 до 17.00 14.12.2021 с 18.00 до 23.00 с 23.00 до 24.00 | Фомина С.С. Фомина С.С., Кравченко Т.А. Бороденко В.А., Кравченко Т.А. Фомина С.С., Кравченко Т.А. |  |