|  |  | Утвержден постановлением администрации Пожарского муниципального района от _13 мая 2021 года_№_245-па |  |
| --- | --- | --- | --- |

План мероприятий

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков

Пожарского муниципального района на 2021 год

| № | Содержание | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Пожарского муниципального района | В течение года Март 2021 года | МВК по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Пожарского района |
| 2. | Утверждение плана работы МВК по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |
| 3. | Участие директоров школ в заседаниях МВК по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, совещаниях руководителей образовательных учреждений по вопросам летней оздоровительной кампании | В течение учебного года | Муниципальные образовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 4. | Разработка нормативных правовых документов по организации каникулярного отдыха детей и подростков | В период подготовки к оздоровительной кампании | Администрация Пожарского муниципального района Приморского края |
| 5. | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления детей на территории Пожарского муниципального района | В период подготовки к оздоровительной кампании | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края; Муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 6. | Паспортизация организаций отдыха и оздоровления детей на территории Пожарского муниципального района |  |  |
| 7. | Направление уведомления в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске о работе лагерей с дневным пребыванием детей на территории Пожарского муниципального района | В период подготовки к оздоровительной кампании | Муниципальные образовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 8. | Выполнение требований санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при организации и обеспечении отдыха детей в период подготовки к летней оздоровительной кампании | В период подготовки и проведения оздоровительной кампании | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края; Муниципальные образовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 9. | Подготовка документов на открытие лагерей с дневным пребыванием детей и получение разрешения на их деятельность | В период подготовки к оздоровительной кампании | Муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 10. | Проведение обследований (проверок) по соблюдению требований пожарной безопасности, санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в местах отдыха и оздоровления детей | 24.05. 2021 –28.05.2021 | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края; Отделение надзорной деятельности Пожарского муниципального района УГПН и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю; Отдел министерства внутренних дел России по Пожарскому району; Отдел гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации Пожарского муниципального района |
| 11. | Проведение организационно-методического семинара для заместителей директоров школ по воспитательной работе образовательных учреждений, начальников ЛДП по вопросам организации и созданию безопасных условий при организации летней оздоровительной кампании, охраны труда подростков, работников пищеблока о выполнении требований СанПиН | В период подготовки к оздоровительной кампании 19 мая 2021 года | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края; КДН и ЗП администрации Пожарского муниципального района; Отдел по Пожарскому муниципальному району отделения по Дальнереченскому муниципальному району КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»; Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Лесозаводске; Центр занятости населения отделения КГКУ «Приморский центр занятости населения» в г. Лесозаводск и Пожарском районе; 23-отряд противопожарной службы – филиала ГКУ Приморского края по ПБ, ГОЧС; ПЗЭС филиала АО ДРСК «Приморские электрические сети»; Лучегорский участок центра ГИМС МЧС России по Приморскому краю; ГИБДД ОМВД России по Пожарскому муниципальному району; ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району; |
| 12. | Проведение совещания с начальниками ЛДП об организации культурно-массовых мероприятий в период летней оздоровительной кампании | май 2021 года | Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Приморского края; Муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 13. | Организация индивидуальной работы с «трудными» подростками, состоящими на учете в ПДН ОМВД России в Пожарском районе, КДН и ЗП при администрации Пожарского муниципального района, в период летней оздоровительной кампании | июнь – август 2021 года | Муниципальные образовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района ПДН ОМВД России по Пожарскому району; КДН и ЗП администрации Пожарского муниципального района Приморского края; Управление образования администрации Пожарского района Приморского края |
| 14. | Обеспечение контроля за организацией работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений | С 01.06.2021 по 22.06.2021 года | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| 15. | Обеспечение безопасных условий жизни и здоровья детей и профилактической работы в период работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений | июнь 2021 года | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края; Муниципальные образовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 16. | Организация профилактических мероприятий по пожарной безопасности, ДДТТ, антитеррористической защищенности, ГО и ЧС в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений | июнь 2021 года | Муниципальные образовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района ОМВД России по Пожарскому району; Отдел надзорной деятельности Пожарского муниципального района УГПН и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю |
| 17. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в ТЖС, в загородных организациях отдыха и оздоровления детей Приморского края | июнь – август 2021 года | Отдел по Пожарскому муниципальному району отделения по Дальнереченскому муниципальному району КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»; Муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 18. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | июнь – август 2021 года | Отдел опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| 19. | Организация культурного досуга детей и подростков в период летней оздоровительной кампании | июнь – август 2021 года | Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Приморского края; |
| 20. | Организация спортивно-массовых мероприятий в период летней оздоровительной кампании | июнь – июль 2021 года | Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| 21. | Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | июнь – август 2021 года | Центр занятости населения отделения КГКУ «Приморский центр занятости населения» в г. Лесозаводск и Пожарском районе; Управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края; Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| 22. | Организация медицинского обслуживания лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений | июнь 2021 года | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская ЦРБ» |
| 23. | Организация работы группы санаторного типа на базе МОБУ СОШ № 4 пгт Лучегорск | июнь 2021 года | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Пожарского муниципального района; Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская ЦРБ» |
| 24. | Организация и проведение медицинских осмотров несовершеннолетних подростков 14 – 18 лет при устройстве на временные работы в летний период | май 2021 года | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская ЦРБ»; Муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 25. | Организация работы «Школа вожатых» на базе муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» | В течение года | Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| 26. | Контроль соблюдения требований санитарного законодательства при организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений | июнь 2021 года | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Лесозаводске; Управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| 27. | Участие в селекторных совещаниях, видеоконференциях, посвященных вопросам летней оздоровительной кампании 2018 года | В течение 2021 года (по графику краевой МВК по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края) | Администрация Пожарского муниципального района Приморского края; МВК по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Пожарского района |
| 28. | Обеспечение ежемесячного мониторинга проведения детской оздоровительной кампании | январь – декабрь 2021 года | Муниципальные образовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 29. | Направление отчетов в управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | ежемесячно до 12 числа | Муниципальные образовательные бюджетные учреждения Пожарского муниципального района |
| 30. | Предоставление отчетов о ходе проведения оздоровительной кампании в министерство образования Приморского края | ежемесячно до 15 числа | Управление образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края |