| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 28 октября 2021 года | пгт Лучегорск | № | 592-па |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Пожарском муниципальном районе на 2021–2024 годы»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от   06 октября  2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Федеральным  законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации»,  Законом Приморского края от 09 апреля 2007 года № 53-КЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Приморского края», руководствуясь постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края» в целях противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Пожарском муниципальном районе, администрация Пожарского муниципального района Приморского края.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры по противодействию      злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы».

2.	 Признать утратившим силу постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 20 октября 2020 года № 656-па «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию      злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Пожарском муниципальном районе на 2021-2023 годы».

3.	Общему отделу администрации Пожарского муниципального района опубликовать настоящее постановление в газете «Победа», разместить на официальном Интернет-сайте на странице антинаркотической комиссии администрации Пожарского муниципального района Приморского края.

4. Настоящие постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пожарского муниципального района			             В.М. Козак

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пожарского муниципального района

Приморского края

от «_28_»_октября_2021 года №_592-па_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2021-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021–2024 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021–2024 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», утвержденная Указом Президента РФ от 09 июня 2010 года № 690; Закон Приморского края от 09 апреля 2007 года № 53-КЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Приморского края»; Устав Пожарского муниципального района; Постановление администрации Пожарского муниципального района от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района» Приморского края. |
| Заказчик Программы | Администрация Пожарского муниципального района. |
| Разработчик Программы | Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района. |
| Исполнители/ соисполнители мероприятий программы | - Антинаркотическая комиссия Пожарского муниципального района; - Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Приморского края; - Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Пожарский муниципальный район». |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - формирование приоритетов здорового образа жизни у населения Пожарского района; - совершенствование антинаркотической пропаганды; - формирование у населения Пожарского муниципального района негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ. Задачи Программы: - внедрение новых форм профилактики наркомании среди детей и подростков; - совершенствование системы медико-социальной реабилитации больных наркоманией. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2024 годы. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет антинаркотическая комиссия Пожарского муниципального района. |
| Целевые индикаторы | - уровень потребления населением наркотических средств и психотропных веществ по данным мониторинга; - показатель первичной заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних; - доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании и поведенческих болезней; - доля лиц в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снизить к 2024 году уровень потребления населением Пожарского муниципального района наркотических средств и психотропных веществ по данным мониторинга с 1,0 до 0,91 процентов; - снизить к 2024 году показатель первичной заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних на 100 тыс. несовершеннолетнего населения района по отношению к 2024 году с 16,1 до 15,6 процентов; - сохранить к 2024 году долю образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании и поведенческих болезней, на уровне до 100 процентов; - увеличить к 2024 году долю подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории, с 56,6 до 57,1 процентов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источником финансирования программы являются средства районного бюджета. Финансирование мероприятий осуществляется через отраслевые (функциональные) органы администрации Пожарского муниципального района (управление культуры и молодежной политики, управление образования администрации Пожарского муниципального района), ответственные за их реализацию. Общая потребность обеспечения на 2021-2024 годы – 194,2 тыс. рублей, в том числе по годам: Год; Итого (тыс. руб.); Районный бюджет (тыс. руб.). 2021; 45,0; 45,0. 2022; 47,3; 47,3. 2023; 49,7; 49,7. 2024; 52,2; 52,2. всего; 194,2; 194,2. Объемы финансирования, предусмотренные настоящей программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Думы Пожарского муниципального района об утверждении бюджета на соответствующий год. При реализации программных мероприятий предполагается привлечение иных источников финансирования. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией и Думой Пожарского муниципального района. |

Перечень

сокращений, употребляемых в Программе

| УКМ | - Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района; |
| --- | --- |
| УО | - Управление образования администрации Пожарского муниципального района; |
| КГБУ «ПЦЗН» | - Отделение КГБУ «Приморский центр занятости населения» в Пожарском районе; |
| КДН и ЗП | - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Пожарского муниципального района; |
| КГКУ «ЦСПНПК» | - Отдел по Пожарскому муниципальному району отделения Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»; |
| ОФКС Пожарского МР | - Отдел физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района; |
| НКО | - некоммерческие объединения; |
| МОО | - молодежные общественные объединения; |
| ОУ | - образовательные учреждения; |
| УДО | - учреждения дополнительного образования; |
| ПАВ | - психоактивные вещества; |
| СЗЗ | - социально-значимые заболевания; |
| СМИ | - средства массовой информации; |
| МБУ ДК Пожарского МР | - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Пожарского муниципального района»; |
| МБОУ ДОД ЦВР | - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы»; |
| СЭОО «Первоцвет» | - социально-экологическая общественная организация «Первоцвет»; |
| КГАПОУ ПТК | - краевое государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования «Промышленно-технологический колледж»; |
| КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | - краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская центральная районная больница»; |
| МКУ Пожарского МР «ХОЗУ» | - муниципальное казенное учреждение Пожарского муниципального района «Хозяйственное управление»); |
| ПМР | - Пожарский муниципальный район; |
| ЗОЖ | - Здоровый образ жизни. |

## 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Разработка муниципальной программы осуществлена во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Приморского  края  от 09 апреля 2007 года № 53-КЗ «О профилактике незаконного потребления  наркотических  средств и психотропных веществ, наркомании на территории Приморского края».

Профилактикой наркомании среди подростков и молодежи в Пожарском муниципальном районе занимаются отраслевые (функциональные) органы администрации Пожарского муниципального района (УО, УКМ, КДН и ЗП), КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», учреждения образования, культуры и молодежной политики, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ОМВД РФ по Пожарскому району, КГКУ «ЦСПНПК». Районная антинаркотическая комиссия, созданная в администрации Пожарского муниципального района под председательством главы Пожарского муниципального района, осуществляет координацию деятельности по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Пожарском муниципальном районе.

Несмотря на снижение количества лиц, состоящих на «Д» учете с диагнозами «наркомания», «токсикомания», «эпизодическое употребление марихуаны» со 120 человек в 2019 году до 81 человек в 2020 году показатель «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминальную обстановку)» остается одним из «кризисных», а так же «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» - имеет «предкризисный» показатель мониторинга наркоситуации на территории Пожарского муниципального района (Доклад о наркоситуации в Приморском крае за 2020 год).

По данным ОМВД РФ по Пожарскому району в 2020 году зарегистрировано 51 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, в 2019 году – 66 преступлений, в 2018 году – 90 преступлений.

В 2020 году было –изъято 27,7 кг. наркотических веществ, в 2019 году -  15,8 кг., в 2018 году – 12,6 кг.

Вызывает тревогу тот факт, что постоянно выявляются несовершеннолетние лица, употребляющие наркотические средства и психотропные вещества, в значительной степени требует скоординированных совместных действий семьи, школы, органов социальной защиты населения, организации профилактической работы среди

несовершеннолетних, относящихся к группе повышенного риска немедицинского потребления наркотиков.

Решение обозначенных проблем возможно на основе использования программно-целевого метода, что позволит обеспечить проведение единой политики в вопросах борьбы с наркоманией, мобилизовать необходимые ресурсы, сконцентрировать усилия органов местной власти, общественных организаций на приоритетных направлениях этой деятельности.

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий позволят повысить уровень наркобезопасности населения и создать условия, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию Пожарского муниципального района.

## 2. Цели и задачи Программы

2.1. Программа разработана для достижения следующей цели:

- формирование у населения Пожарского муниципального района негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ.

2.2. Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:

- снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Пожарского муниципального района;

- внедрение новых форм профилактики наркомании среди детей и подростков;

- совершенствование антинаркотической пропаганды;

- формирование приоритетов здорового образа жизни у населения Пожарского района;

- совершенствование системы медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

## 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2021-2024 годов в один этап.

## 4. Перечень мероприятий Программы

4.1. Перечень мероприятий по реализации Программы с указанием сроков исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей мероприятий приведен в Приложении 1 к настоящей Программе. Программа предусматривает реализацию нижеследующих мероприятий:

4.2.1. 	Мониторинг наркоситуации на территории Пожарского муниципального района.

Раздел включает мониторинг наркоситуации на территории Пожарского муниципального района в форме проведения социологических опросов, анкетирования, исследований по вопросам распространения наркомании, на основе которых возможно осуществить прогнозирование изменения состояния наркозависимости населения Пожарского муниципального района, необходимое для обоснования и разработки приоритетных направлений в области профилактики наркотизации различных слоев населения района.

4.2.2. Меры по профилактике немедицинского потребления наркотиков и распространения наркомании.

Раздел включает комплекс упреждающих профилактических мероприятий, ориентированных, прежде всего, на несовершеннолетних и молодежь.

Одним из необходимых условий эффективности антинаркотической работы является организация и проведение обучающих семинаров по программам профилактики наркомании для сотрудников организаций и учреждений, непосредственно работающих с молодежью, в целях овладения

психолого-педагогических технологий и приемов профилактической работы в рамках собственной профессиональной деятельности.

К продуктивной форме работы с молодежью относится: формирование адекватного представления о здоровом образе жизни среди детей и молодежи; вовлечение молодежи в работу по формированию активной здоровой жизненной позиции, выбора профессии, успешного будущего.

4.2.3.	Мероприятия по организации антинаркотической социальной рекламы.

Раздел включает комплекс мер по реализации единой концепции пропаганды здорового образа жизни, путем проведения информационной кампании по формированию отрицательного общественного мнения к потреблению наркотических средств посредством изготовления и распространения антинаркотической полиграфической продукции, насыщения информационного поля качественной социальной рекламой против употребления наркотиков, в том числе на телевизионном канале «Лучегорское телевидение», во время проведения районных культурно- досуговых, спортивных мероприятий, изготовления и размещения в общественных местах щитов наружной рекламы, направленной на популяризацию здорового образа жизни и спорта.

4.2.4. Меры медико-социальной профилактики наркомании.

Раздел является составной частью общегосударственной системы мер по сокращению спроса на наркотики и направлен на оздоровление населения Пожарского муниципального района, включает мероприятия КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» по проведению профилактических бесед, добровольному информированному диагностическому тестированию учащихся образовательных учреждений Пожарского муниципального района, обеспечению за счет средств краевого бюджета и внебюджетной деятельности учреждения необходимым лабораторным и реабилитационным оборудованием для диагностики и организации лечебно-реабилитационного процесса, что в целом позитивно отразится на эффективности процессов обследования, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

5. Механизм реализации программы

5.1. Механизм реализации Программы основан на принципах разграничения полномочий и ответственности органов местной власти Пожарского муниципального района - исполнителей программных мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными

в районном бюджете на финансирование Программы в текущем финансовом году.

5.2. Программа предполагает также разработку проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы, направленных на повышение эффективности муниципального управления в области антинаркотической деятельности в Пожарском муниципальном районе.

5.3. На антинаркотическую комиссию Пожарского муниципального района возлагается организация и координация исполнения Программы.

## 6. Ресурсное обеспечение Программы

6.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий по реализации Программы (Приложение 1). Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 194,2 тыс. рублей, в том числе:

2021 год -  45,0 тыс. рублей;

2022 год -  47,3 тыс. рублей;

2023 год -  49,7 тыс. рублей;

2024 год – 52,2 тыс. рублей.

Финансовые средства выделяются исполнителям Программы в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на реализацию мероприятий Программы в текущем финансовом году.

6.2. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей районного бюджета.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного бюджета.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации Программы и при наличии заключенных в ее исполнение муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Пожарского муниципального района, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

## 7. Оценка эффективности реализации Программы

7.1. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проводится на основании данных мониторинга, отчетов исполнителей, результатов проведенных мероприятий, в соответствии с Перечнем целевых индикаторов для оценки эффективности Программы (Приложение 2) и Методикой оценки эффективности реализации Программы (Приложение 3).

7.2. В результате реализации Программы предусматривается создание условий, способствующих стабилизации и улучшению наркоситуации в Пожарском муниципальном районе.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- снизить к 2024 году уровень потребления населением Пожарского муниципального района наркотических средств и психотропных веществ по данным мониторинга по отношению к 2024 году с 1,0 до 0,91 процентов;

- снизить к 2024 году показатель первичной заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних на 100 тыс. несовершеннолетнего населения района по отношению к 2024 году с 16,1 до 15,6 процентов;

- сохранить к 2024 году долю образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании на уровне до 100 процентов;

- увеличить к 2024 году долю подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории, с 56,6 до 57,1 процентов.

8. Управление реализацией программы и

контроль за ходом ее исполнения

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района.

Мониторинг и текущий контроль реализации мероприятий Программы осуществляет управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Приморского края.

Приложение 1

к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия      злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021–2024 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от «_28_»_октября_2021 года №_592-па_

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнители, участники мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. Мониторинг наркоситуации на территории Пожарского муниципального района Ожидаемые результаты: - контроль наркоситуации, отслеживание результатов профилактической и лечебной деятельности - определение уровня наркотизации населения; определение отношения общества к проблемам наркотизации, распространению ВИЧ/ СПИДа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сбор и анализ информации о состоянии наркоситуации в Пожарском муниципальном районе; взаимодействие и обмен информацией со службами, участвующими в профилактике наркомании |  | 2021-2024, ежеквартально | Отдел МВД РФ по Пожарскому району, ГКБУЗ «Пожарская ЦРБ» | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение анкетирования среди молодежи |  | 2021-2024 | УКМ, УО/ КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» НКО, МОО | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Меры по профилактике немедицинского потребления наркотиков и распространения наркомании Ожидаемые результаты: - координация деятельности всех органов профилактики; - отслеживание результатов профилактической деятельности в ОУ; - эффективная организация профилактической антинаркотической работы в молодежной среде; - повышение уровня квалификации специалистов, волонтеров МОО, работающих в области профилактики и реабилитации; - пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы антинаркотической комиссии Пожарского муниципального района | 2021-2024, ежеквартально |  | Председатель комиссии – глава ПМР | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Создание районного штаба по проведению оперативно- профилактической операции «Мак» | 2021-2024, май- октябрь |  | Председатель комиссии – глава ПМР, УКМ/ ОМВД по Пожарскому району, администрации городского и сельских поселений района. | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация работы координационных советов по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях | постоянно |  | УО, ОУ | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Создание и развитие волонтерских объединений, работающих по программе «Равный – равному» | постоянно |  | УКМ, УО/ ОУ, МОО | Средства районного бюджета, предусмотренные на финансирование основной деятельности ответственных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Сохранение контингента детей и подростков, а так же льгот для детей сирот, опекаемых, из малообеспеченных семей в учреждениях дополнительного образования | постоянно |  | УКМ, УО | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Пополнение медиатеки (мини- библиотеки, видеотеки, фонотеки и т.д.) с целью оказания методической помощи организаторам профилактической работы на базе МБУ ДК Пожарского МР | постоянно |  | УКМ, УО, КДН и ЗП | финансирования не требуется (в рамках государственной программы «Безопасный край" на 2015 - 2021 годы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов, пособий по профилактике злоупотребления ПАВ (в т.ч. памяток, буклетов, электронных, аудио-, видеоматериалов, демонстрирующих влияние ПАВ на организм человека) | постоянно |  | УКМ, УО/ КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» ОУ | Районный бюджет | 108,0 | 25,0 |  |  |  | 26,3 |  | 27,7 | 29,0 |
| 2.8. | Создание (защита и презентация) творческих работ по профилактике ПАВ, здоровому образу жизни в рамках научно- практической конференции учащихся Пожарского муниципального района «Открытие» | 2021-2024, апрель |  | УО, ОУ | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Организация тематических выставок в библиотеках ПМР | постоянно |  | УО, УКМ/ библиотеки ПМР | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Участие в выездных обучающих семинарах- тренингах специалистов по государственной программе Приморского края «Безопасный край» волонтеров МОО, работающих в области профилактики наркомании | 2021-2024, согласно краевым положениям |  | Антинаркотическая комиссия ПМР, УКМ, УО | Районный бюджет | 43,1 |  | 10,0 |  |  | 10,5 |  | 11,0 | 11,6 |
| 2.11 | Обучение волонтеров (старшеклассники, молодые педагоги) на районных семинарах- тренингах по профилактике злоупотребления ПАВ | 2021-2024, ноябрь |  | УКМ/ УО, ОУ, МОО | Районный бюджет | Средства районного бюджета, предусмотренные на финансирование основной деятельности ответственных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Организация и проведение (по отдельным планам): -оперативно-профилактической операции «Дети России»; -общероссийская профилактическая акция «Призывник» -всероссийская профилактическая акции «Сообщи, где торгуют смертью»; -«Всероссийский месячник» антинаркотической направленности и популяризацию здорового образа жизни; -межведомственной акции «Жизнь без наркотиков». | 2021-2024: апрель-ноябрь апрель-июнь октябрь-декабрь март-октябрь июнь ноябрь |  | Антинаркотическая комиссия ПМР, УКМ, УО, ОФКС ПМР, ОМВД РФ по Пожарскому району, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» КДН и ЗП, КГКУ «ЦСПНПК» | Районный бюджет | Средства районного бюджета, предусмотренные на финансирование основной деятельности ответственных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Проведение мероприятий, приуроченных: - к Международному дню борьбы с наркоманией; - Международному Дню памяти умерших от СПИДа; - Международному дню борьбы со СПИДом; - Дню без табака. | 2021-2024: 26 июня май 1 декабря 31 мая |  | УКМ, УО/ ОУ, УДО, КГАПОУ «ПТК», ОФКС ПМР | Районный бюджет | Средства районного бюджета, предусмотренные на финансирование основной деятельности ответственных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий «Спорт против наркотиков» | 2021-2024: в соответствии с годовыми планами |  | УКМ, УО/ОУ, УДО, ОФКС ПМР, КГАПОУ «ПТК» | Районный бюджет | 43,1 |  |  | 10,0 | 10,5 |  | 11,0 |  | 11,6 |
| 2.15. | Реализация программ в образовательных учреждениях ПМР: - «Здоровье»; - «Все цвета, кроме черного»; - «Разговор о правильном питании»; - Обучение жизненно важным навыкам | 2021-2024 (в соответствии с годовыми планами) |  | УО/ ОУ | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Интегрированные уроки по пропаганде ЗОЖ и профилактике злоупотребления ПАВ. Проведение бесед о вреде табака, алкоголя, наркотиков на уроках биологии, ОБЖ, физической культуры | 2021-2024, в течение учебного года |  | УО/ ОУ | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Классные и библиотечные часы «Я выбираю жизнь!», беседы на темы: «Профилактика и употребление ПАВ»; «Чем опасно детское курение и алкоголизм» | 2021-2024, в течение учебного года |  | УО/ ОУ | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по организации антинаркотической социальной рекламы Ожидаемые результаты: - привлечение внимания общественности к проблемам наркотизации, распространению ВИЧ/ СПИДа; - пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация конкурсов социальных рисунков, мастер-класов по пропаганде ЗОЖ в рамках районного фестиваля «Я- ЗА! Здоровый образ жизни!». | 2021-2024: декабрь |  | УКМ, ОУ | Районный бюджет | Средства районного бюджета, предусмотренные на финансирование основной деятельности ответственных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация показов тематических фильмов по проблемам социально-значимых заболеваний для учащихся всех образовательных учреждений ПМР | постоянно |  | УКМ, УО, ОУ | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Подготовка и публикация в печатных средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности, ориентированных на молодежную и родительскую аудиторию (статьи, тематические выпуски, циклы сюжетов и репортажей) | постоянно |  | СМИ | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Меры медико-социальной профилактики и реабилитации больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Санитарно- просветительская работа врачей КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю | 2021-2024 |  | УКМ, УО/ КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия      злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021–2024 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от «_28_»_октября_2021 года №_592-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2021-2024 ГОДЫ»

| N п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Базовое значение (2020 год) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень потребления населением наркотических средств и психотропных веществ по данным мониторинга | % | 1,0 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
| 2 | Показатель первичной заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних (на 100 тыс. несовершеннолетнего населения) | просантимилли | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,7 |
| 3 | Доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании и поведенческих болезней __ образовательных учреждений) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля лиц в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,0 |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021–2024 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «_28_»_октября_2021 года №_592-па_ |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2021-2024 ГОДЫ»

1. Настоящая Методика определяет основные процедуры и механизмы оценки выполнения Программы для координации и оптимизации деятельности по реализации программных мероприятий, применения в практике бюджетного планирования и обеспечения бюджетных расходов.

2. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно за прошедший год и за весь период реализации Программы после ее завершения.

3. При проведении оценки эффективности реализации Программы на первом этапе оценивается качество выполнения программных мероприятий по степени достижения целевых показателей, характеризующих эффективность профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Источником получения информации для определения уровня достижения целевых показателей являются данные КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», УО, УКМ, ОМВД РФ по Пожарскому району.

Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому фактическому (ожидаемому) и плановому (базовому) показателям. 	На плановый период указываются плановые значения по годам.

На втором этапе производится расчет целевых показателей и определение степени достижения цели.

Целевые показатели рассчитываются следующим образом:

- уровень потребления населением наркотических средств и психотропных веществ по данным мониторинга (рассчитывается как отношение числа потребляемых наркотические средства и психотропные вещества по данным мониторинга, к общей численности постоянного населения района);

- показатель первичной заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних (рассчитывается как отношение числа несовершеннолетних, впервые взятых на учет с диагнозом наркомания, к общей численности несовершеннолетнего населения в расчете на 10 тыс. человек несовершеннолетнего населения района);

- доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия (рассчитывается как отношение числа подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к общей численности указанной категории лиц, выраженное в процентах);

- доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании (рассчитывается как отношение между числом образовательных учебных заведений, реализующих программы по профилактике наркомании к общему числу образовательных учебных заведений, выраженное в процентах).