| Муниципальная Программа «Молодежь Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы» Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 20 октября 2020 года № 657-па; внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 30 декабря 2021 года № 766-па Ответственные за реализацию программы (кураторы): - управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района. Исполнители программных мероприятий: - управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района; - управление образования администрации Пожарского муниципального района; - администрация Лучегорского городского поселения; - администрации сельских поселений. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 3.1: Поддержка одаренной, талантливой и инициативной молодежи, создание условий для развития самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |  |  |  |  |
| 3.1.1. Проведение районных молодежных творческих фестивалей, праздников, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление одаренной, талантливой и активной молодежи | 2021 год | 21,0 бюджет ПМР | 21,98 бюджет ПМР (перераспределение финансовых средств на данную статью осуществлено за счет экономии расходов по направлению 3.1.4.) | С целью поддержки талантливой и инициативной молодежи в 2021 году организовано и проведено 3 районных конкурса, фестиваля, слета охвачено 980 человек, в том числе: - районный молодежный конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер», на проведение затрачено 10,0 тыс.руб.(призы); - районный «Фестиваль вожатских идей» - 9,98 тыс. руб (призы); -открытый краевой фестиваль среди школьных и молодежных СМИ «Пробный шар» на проведение мероприятия затрачено 2,0 тыс. руб. (призы). |
| 3.1.2. Обеспечение участия молодежи Пожарского муниципального района в международных, всероссийских и межрегиональных молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | 2021 год | 75,6 бюджет ПМР | 0 бюджет ПМР | В связи с ограничениями, введенными с целью нераспространения COVID-2019 участие в Международных, Всероссийских, краевых конференциях, форумах направленных на изучение интерактивных методик создания новых мероприятий, молодежь Пожарского муниципального района принимала в онлайн-режиме. |
| 3.1.4. Назначение стипендии главы Пожарского муниципального района активной, талантливой, одаренной молодежи. | 2021 год | 37,8 бюджет ПМР | 36,0 бюджет ПМР | В 2021 году стипендии главы Пожарского муниципального района назначены 6 учащимся образовательных учреждений. Всего направлено 33,33 тыс. руб., в том числе единовременная выплата в сумме 5,5 тыс. руб. на каждого человека, канц. товары 2,67 тыс. руб. |
| 3.1.5. Мероприятия, посвященные Дню молодежи России (по отдельному плану). | 2021 год | 26,2 бюджет ПМР | 15,2 бюджет ПМР | 28 июня 2021 г. в малом зале МБУ ДК состоялась районная торжественная церемония награждения молодежного актива, стипендиатов главы Пожарского муниципального района и медалистов – выпускников 2021 г. года, посвященная Дню молодежи России. На организацию и проведение данного мероприятия израсходовано 15,2 тыс. руб. (ценные призы). |
| 3.1.7. Проведение районных молодежных акций, фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на популяризацию общественной, добровольческой деятельности и самореализацию молодежи. | 2021 год | 6,3 бюджет ПМР | 14,0 бюджет ПМР (перераспределение финансовых средств на данную статью осуществлено за счет экономии расходов по направлению 3.1.5) | На территории Пожарского муниципального района были проведены мероприятия, направленные на добровольческую деятельность: - районный учебный семинар-тренинг «Здравствуй, лето-2021!» на проведение затрачено 6,7 тыс.руб. (канц. товары); - квест по безопасности дорожного движения «Вместе-мы сила» в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант-2021», на проведение которого израсходовано 1,5 тыс. руб; - новогоднего мастер-класс «Планета мастеров» в КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» для детей, находящихся на амбулаторном лечении 5,8 тыс.руб. |
| Итого по разделу 1: |  | 160,6 бюджет ПМР | 87,18 бюджет ПМР |  |
| 3.2. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. |  |  |  |  |
| 3.2.2. Проведение массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы России, памятным датам, связанным с историей страны (День защитника Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества и пр. | 2021 год | 14,7 бюджет ПМР | 22,0 бюджет ПМР (перераспределение финансовых средств на данную статью осуществлено за счет экономии расходов по направлению 3.3.1, 3.1.5.) | В рамках военно- патриотического воспитания подрастающего поколения были организованы и проведены мероприятия с участием молодежных объединений, в том числе: -Международная акция «Сад памяти», потрачено 5,0 тыс.руб. (в с. Нагорное, Лучегорском городском поселениях; - молодежная акция «Свеча памяти», (в с. Нагорное, Лучегорском городском поселениях) потрачено 5,0 тыс.руб. на приобретение свечей для проведения акции; - торжественное мероприятие «День призывника», потрачено 6,0 тыс.руб.; -молодежной патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, потрачено 6,0 тыс. руб. (цветы) |
| 3.2.3. проведение мероприятий, посвященным государственным праздникам (День Конституции Российской Федерации, День Государственного флага Российской Федерации, День России, день народного единства), иным праздникам и событиям современной жизни страны | 2021 год | 6,3 бюджет ПМР | 3,1 бюджет ПМР | В рамках мероприятий, посвященных государственным праздникам, на территории Пожарского муниципального района организовано и проведено следующие мероприятие: - Всероссийская акция «Мы граждане России!» (вручение паспортов) ко Дню Конституции, потрачено 3,1 тыс.руб.. |
| Итого по разделу 3.2: |  | 21,0 бюджет ПМР | 25,1 бюджет ПМР |  |
| 3.3. Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 3.3.1. Проведение районных акций, мероприятий, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения в подростковой и молодежной среде, популяризацию здорового образа жизни | 2021 год | 10,5 бюджет ПМР | 2,5 бюджет ПМР | На территории Пожарского муниципального района с целью профилактики асоциального и девиантного поведения в подростковой и молодежной среде, популяризацию здорового образа жизни была проведена межведомственная акция «Жизнь без наркотиков», на проведение которого израсходовано 2,5 тыс. руб. (призы). |
| Итого по разделу 3.3: |  | 10,5 бюджет ПМР | 2,5 бюджет ПМР |  |
| 3.4. Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |
| 3.4.1. Реализация программ активного молодежного семейного отдыха. | 2021 год | 42,0 бюджет ПМР | 40,0 бюджет ПМР | С целью популяризации активного молодежного семейного отдыха в Пожарском муниципальном районе проведен: - районный туристический слет молодых семей, молодежных и детских команд «Адреналин» затрачено 40,0 тыс.руб. |
| 3.4.2. Организация мероприятий, направленных на формирование и развитие семейных ценностей | 2021 год | 12,68 бюджет ПМР | 12,0 бюджет ПМР | С целью популяризации семейных ценностей в Пожарском муниципальном районе проведен: межмуниципальный слет замещающих семей Пожарского, Красноармейского, Дальнереченского муниципальных районов и Дальнереченского городского округа на территории Пожарского муниципального района израсходовано 12,0 тыс. руб. |
| Итого по разделу 3.4: |  | 54,68 бюджет ПМР | 52,0 бюджет ПМР |  |
| 3.5. Развитие и укрепление информационно-ресурсной базы молодежной политики |  |  |  |  |
| 3.5.1. Создание информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики |  | 0 бюджет ПМР | 10,0 бюджет ПМР (перераспределение финансовых средств на данную статью осуществлено за счет экономии расходов по направлению 3.1.5.) | Приобретение баннера «Семья года» - израсходовано 10,0 тыс. руб. |
| Итого по разделу 3.5: |  |  | 10,0 бюджет ПМР |  |
| Итого по программе: |  | 246,78 бюджет ПМР | 176,78 бюджет ПМР |  |

### Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

### «Молодежь Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы»

### за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Выполнено | Оценка в баллах |
| Количество проведенных социально – значимых мероприятий | штук | 125 | 100 | 80,0 % (-20 %) |  |
| Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности, в общем количестве молодежи | человек | 17000 | 14500 | 85,2 % (- 14,8 %) |  |
| Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, в том числе органов ученического самоуправления, молодежных структурах при законодательных и исполнительных органах власти, военно-патриотических объединений | процентов | 26,5 | 60,7 | 229 % (+129 %) |  |
| Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской), деятельности, от общего числа молодежи | процентов | 6,7 | 18,1 | 270,1 % (+170,1 %) |  |
| Доля одаренной, талантливой, активной молодежи, получившей комплексную поддержку и развитие, от общего числа молодежи | процентов | 2,3 | 1,2 | 52,1 % (- 47,9 %) |  |
| Среднее значение достижения целевых индикаторов |  |  |  | 143,3 % |  |

### Анализ муниципальной программы

### «Молодежь Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы»

### за 2021 год

- Численность населения Пожарского муниципального района снижается, убыль составила 351 человека. С 2021 года официально возраст молодых людей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" учитывается в границах от 14 до 35 лет (2017-2020 г. – от 14 до 30 лет). В связи с этим увеличились цифры по учету молодежи: с 4506 человек в 2020 году до 6102 человека в 2021 году.

- На базе муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» с декабря 2021 года начало свою работу многофункциональное молодежное общественное пространство «Точка 25. Лучегорск», вследствие чего повысится активность учащейся молодежи в 2022 году, в том числе в рамках национального проекта «Образование», региональный проект «Социальная активность».

### Оценка эффективности

### муниципальной программы «Молодежь Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы»

### за 2021 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность на уровне | 143,3 % | Необходима дальнейшая реализация программы. Увеличить объем финансирования на социально- значимые мероприятия в сельских поселениях Пожарского муниципального района. |

### Бюджетная эффективность муниципальной программы

### «Молодежь Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы»

### за 2021 год:

Фактическое использование средств				176778,0 руб.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 % = 	_______________________х 100% = 71,6 %

Утвержденный план					246778,0 руб.

Неосвоение финансовых средств произошло в связи с отменой очных краевых мероприятий.