Приложение

| Наименования программных мероприятий, запланированных на 2021 год | Период выполнения | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий в 2021году, тыс. руб. | Фактическое финансирование мероприятий районных целевых программ за 2021 год, тыс. руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2020-2023 годы» Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 20 октября 2020 года № 655-па; внесены изменения постановлениями администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 12 марта 2021 года № 136-па, от 24 марта 2021 года № 136-па, от 27 апреля 2021 года № 217-па, от 17 июня 2021 года № 306-па, от 12 июля 2021 года № 368-па, от 22 июля 2021 года № 390-па, от 20 сентября 2021 года № 506-па, от 20 октября 2021 года № 563-па, от 30 ноября 2021 года № 673-па, от 30 декабря 2021 года № 769-па. Ответственные за реализацию программы (кураторы): - управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района. Исполнители программных мероприятий: - управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |
| 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства, в том числе: | 2021 год | 64 512,46 в т.ч.: 46 728,62 бюджет ПМР 9 461,10 бюджеты поселений 8 322,74 внебюджетные средства | 59 884,13 в т.ч.: 42 589,13 бюджет ПМР 9 461,10 бюджеты поселений 7 833,90 внебюджетные средства | Согласно отчетам о выполнении муниципального задания в среднем по всем учреждениям культуры и дополнительного образования в области искусства услуги, предоставляемые в рамках муниципального задания, выполнены по показателю объема на 102,4%, по показателям качества – 124,5%. |
| 1.1.1. Учреждениями культурно-досугового типа |  | 28 186,27 в т.ч.: 17 624,73 бюджет ПМР 5 724,60 бюджеты поселений 4 836,94 внебюджетные средства | 26 240,37 в т.ч.: 15 710,54 бюджет ПМР 5 724,60 бюджеты поселений 4 805,23 внебюджетные средства | В рамках муниципального задания МБУ ДК Пожарского МР оказывает 2 услуги: по организации мероприятий и организации деятельности клубных формирований. Согласно отчету о выполнении муниципального задания: первая услуга по показателю объема выполнена на 106,3%, по показателям качества – 126,6%; вторая услуга по показателю объема выполнена на 100,0% по показателям качества – 127,4 %. |
| 1.1.2. Учреждениями музейного типа |  | 3 266,58 в т.ч.: 3 163,80 бюджет ПМР 102,78 внебюджетные средства | 2 983,79 в т.ч.: 2 893,09 бюджет ПМР 90,70 внебюджетные средства | Согласно отчету о выполнении муниципального задания услуга по публичному показу музейных предметов и коллекций: первая услуга по показателю объема выполнена на 105,0%, по показателям качества – 147,0%; вторая услуга по показателю объема выполнена на 100,0% по показателям качества – 100,0 %. |
| 1.1.3. Учреждениями дополнительного образования детей |  | 23 185,61 в т.ч.: 19 852,23 бюджет ПМР 3 333,38 внебюджетные средства | 21 599,88 в т.ч.: 18 666,61 бюджет ПМР 2 933,27 внебюджетные средства | Согласно отчетам о выполнении муниципального задания в среднем по всем учреждениям дополнительного образования услуга по реализации программ дополнительного образования детей по показателю объема выполнена на 100,3 %, по показателям качества – 112,8%. В разрезе учреждений: ДМШ – 89,9 % и 103,2 % соответственно ДХШ – 108,2 % и 120,9% соответственно ЦДТИ – 102,9% и 124,5% соответственно |
| 1.1.4. Учреждениями библиотечного типа |  | 9 874,0 в т.ч.: 6 087,86 бюджет ПМР 3 736,50 бюджеты поселений 49,64 внебюджетные средства | 9 060,09 в т.ч.: 5 318,89 бюджет ПМР 3 736,50 бюджеты поселений 4,7 внебюджетные средства | Согласно отчету о выполнении муниципального задания услуга по осуществлению библиотечного, информационного обслуживания пользователей библиотек: первая услуга по показателю объема выполнена на 100,0%, по показателям качества – 97,0%; вторая услуга по показателю объема выполнена на 105,0% по показателям качества – 161,0 %. |
| 2. Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), в том числе находящихся в сельских поселениях Пожарского муниципального района | 2021 год | 14 269,68 в т.ч.: 13 293,05 бюджет ПК 976,63 бюджет ПМР | 14 269,68 в т.ч.: 13 293,05 бюджет ПК 976,63 бюджет ПМР |  |
| 2.1. Учреждений культурно-досугового типа | 2021 год | 14 239,68 в т.ч.: 13 293,05 бюджет ПК 946,63 бюджет ПМР | 14 239,68 в т.ч.: 13 293,05 бюджет ПК 946,63 бюджет ПМР | В рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»: - капитальный ремонт большого зала муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» с заменой театральных кресел - на сумму 8 852,02тыс. рублей; -капитальный ремонт санузлов муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» - на сумму 1 441,03 тыс. рублей; капитальный ремонт помещений здания муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» - на сумму 3 000,00 тыс. рублей. |
| 2.4. Учреждений библиотечного типа | 2021 год | 30,0 в т.ч.: 30,0 бюджет ПМР | 30,0 в т.ч.: 30,0 бюджет ПМР | 30,0 тыс. руб. – текущий ремонт филиала №1 с. Федосьевка |
| 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, в том числе: | 2021 год | 7 045,52 в т.ч.: 100,98 бюджет ПК 219,31 бюджет ПМР 6 725,23внебюджетные средства | 7 045,52 в т.ч.: 100,98 бюджет ПК 219,31 бюджет ПМР 6 725,23 внебюджетные средства | Краевые средства в сумме 100,98 тыс. руб. направлены на приобретение ноутбуков в количестве 4-х шт. для МБУ ЦБС. Средства ПМР в сумме 219,31 направлены: - МБУ «Краеведческий музей» в сумме 94,99 тыс. рублей (приобретены телевизор, ноутбук проектор, кронштейн); - МБУ ЦБС в сумме 74,32 тыс. рублей (приобретен кондиционер -73,30 тыс. рублей, софинансирование на приобретение ноутбуков – 1,02 тыс. рублей); МБУ ДХШ в сумме 50,0 тыс. рублей (приобретены мебель, информационные стенды, холодильник). |
| 6. Расходы на обеспечение установленных функций органов местного самоуправления | 2021 год | 2 511,40 в т.ч.: 2 511,40 бюджет ПМР | 2 415,78 в т.ч.: 2 511,40 бюджет ПМР | Деятельность управления культуры и молодежной политики осуществлялась согласно плану работы на 2021 год. |
| 7. Расходы на мероприятия по обеспечению функционирования централизованной бухгалтерии и методического кабинета | 2021 год | 5 910,10 в т.ч.: 5 910,10 бюджет ПМР | 5 733,53 в т.ч.: 5 910,10 бюджет ПМР | Деятельность организационно-методического центра и централизованной бухгалтерии осуществлялась согласно плану работы УКМ на 2021 год |
| 8. Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том числе мероприятия, приуроченные к празднованию государственных праздников | 2021 год | 393,74 в т.ч.: 393,74 бюджет ПМР | 393,74 в т.ч.: 393,74 бюджет ПМР | В соответствии с планом работы учреждений культуры Пожарского муниципального района подготовлено и проведено 310 мероприятий. За счет средств районного бюджета проведены районные фестивали, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, событиям на о. Даманский, Дню образования Пожарского района. Финансовые средства на проведение мероприятий направлены в сумме в 393,74 тысяч рублей, направленны на: - приобретение ценных подарков для поощрения победителей и участников фестивалей, цветов для поздравления участников профессиональных праздников; - на оформление мероприятий и приобретение канцелярских товаров; - на приобретение цветов, сувениров для ветеранов Великой Отечественной войны, оформление мероприятий, в том числе памятников землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов |
| 9. Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Пожарского муниципального района | 2021 год | 226,76 в т.ч.: 125,46 бюджет ПК 1,30 бюджет ПМР 100,0 бюджеты поселений | 226,76 в т.ч.: 125,46 бюджет ПК 1,30 бюджет ПМР 100,0 бюджеты поселений | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов библиотек Приморского края в 2021 году– 125,46 тыс. руб. (приобретено 516 экз. печатных документов для библиотек-филиалов). Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составила 1,30 тыс. руб. 100,0 тыс. руб. выделено из бюджета Лучегорского городского поселения на организацию библиотечного обслуживания населения Лучегорского городского поселения, комплектование библиотечных фондов библиотек (приобретено 315 экз. книг; 268 периодических изданий). |
| 12. Мероприятия по охране и популяризации объектов культурного наследия муниципального значения, паспортизация, ремонт и реставрация памятников, расположенных в сельских поселениях Пожарского муниципального района | 2021 год | 12,0 в т.ч.: 12,0 бюджет ПМР | 12,0 в т.ч.: 12,0 бюджет ПМР | Указанные средства были направлены на изготовление 4-х мемориальных знаков на воинские захоронения, расположенные на территории Пожарского МР |
| 13. Мероприятия по соблюдению мер антитеррористической защищенности и пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений | 2021 год | 342,68 в т.ч.: 342,68 внебюджетные средства | 117,53 в т.ч.: 117,53 внебюджетные средства | Указанные средства направлены на мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждений дополнительного образования (в том числе 89,33 тыс. руб. – охрана имущества, 28,2 тыс. руб. - обслуживание ОПС) |
| Итого по программе: |  | 95 224,34 в т.ч.: 13 519,49 краевой бюджет 56 753,10 бюджет ПМР 9 561,10 бюджеты поселений 15 390,65 внебюджетные средства | 90 098,67 в т.ч.: 13 519,49 краевой бюджет 52 341,41 бюджет ПМР 9 561,10 бюджеты поселений 14 676,67 внебюджетные средства | Исполнение программы 94,6 % |

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2020-2023 годы»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | % исполнения | Оценка в баллах |
| Количество посещений культурных мероприятий, в том числе | человек | 182 220 | 187 791 | 103,1 |  |
| культурно-досуговые учреждения | человек | 98 800 | 100 363 | 102,0 |  |
| библиотек | человек | 73 570 | 73 570 | 100,0 |  |
| музеев | человек | 8 140 | 8 201 | 101,0 |  |
| детских школ искусств | человек | 1 710 | 5 657 | 331,0 |  |
| Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию в школах дополнительного образования в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Пожарского муниципального района в возрасте от 6 до 15 лет | % | 8,50 | 13,0 | 153,0 |  |
| Среднее значение достижения целевых индикаторов |  |  |  | 128,05 |  |

### Оценка эффективности муниципальной программы

### «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2020-2023 годы» за 2021 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность снижена | 128,05 | С целью повышения эффективности реализации программы необходимо: - увеличение финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального района и Лучегорского городского поселения; - привлечения внебюджетных средств, в том числе участие в грантовых конкурсах; - усиление контроля главами сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, самостоятельно выполняющими полномочия по культуре, показателей деятельности сельских домов культуры и клубов. |

Бюджетная эффективность муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе                 на 2020-2023 годы» за 2021 год:

| Фактическое использование средств | х 100 % = | 90 098,67 тыс. руб. | х 100% = | 94,6 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план |  | 95 225,34 тыс. руб. |  |  |