ДУМА

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от «26» мая 2022 года                 пгт Лучегорск                                     № 253

Об отчете об исполнении за 2021 год муниципальной программы  «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы»

Заслушав  отчет начальника юридического отдела администрации Пожарского муниципального района Бирюкова Александра Сергеевича об исполнении за 2021 год муниципальной программы «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы», Дума Пожарского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении за 2021 год муниципальной программы «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Пожарского муниципального района                                           В.А. Бороденко

Отчет об исполнении муниципальной программы «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы» за 2021 год

| Наименования Наименование программных мероприятий |  |  |  | Период выполнения |  | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий в 2021 году, тыс. руб. |  | Фактическое финансирование мероприятий районных целевых программ за 2021 год, тыс. руб. | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Нормативное правовое обеспечение системы профилактики правонарушений и организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Внесение необходимых изменений и дополнений в нормативную правовую базу деятельности субъектов системы профилактики правонарушений. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 22 октября 2021 года № 565-па утверждена муниципальная программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы». |  |
| 1.2. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Пожарского муниципального района; межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, спиртными напитками и их незаконному обороту на территории Пожарского муниципального района; антитеррористической комиссии при администрации Пожарского муниципального района |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Деятельность данных комиссий направлены на выполнение действующего в Российской Федерации и на территории Приморского края законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений на территории Пожарского муниципального района, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, исполнение Постановлений администрации Пожарского муниципального района, реализацию районных целевых программ в сфере комплексного развития детей и осуществлялась в соответствии с планом работы на 2021 год, основанном на проведенном анализе состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории района. |  |
| 2. | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и патриотическое воспитание молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение массовых молодежных спортивных мероприятий: - Спартакиада школьников; - молодежный туристический слет «Адреналин»; - военно-спортивная игра «Зарница» - организация летнего многодневного похода «Лотос» для учащихся образовательных учреждений района. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В июне 2021 года спортивными и культурно- массовыми мероприятиями были охвачены 220 воспитанников летних оздоровительных лагерей, организованных на базе школ района: МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 2, МОБУ СОШ № 6, МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 16. 02 марта 2021 года в 4 микрорайоне («Чистые пруды») прошла районная военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА - 2021», в которой приняло участие 9 команд ОУ Пожарского МР - 150 человек. I место - команда МОБУ СОШ № 16. Спартакиада школьников Пожарского МР проводилась в общеобразовательных учреждениях (сентябрь 2021 г.) За 12 месяцев 2021 года спортивными и культурно-массовыми мероприятиями были охвачены 78% обучающихся школ района. В отчетный период 2021 года продолжили работу вновь открытые в МОБУ СОШ № 1 кружки дополнительного образования «Авиамоделирование», «Картография», реализовались дополнительные общеразвивающие программы по футболу и хоккею, что позволило увеличить охват дополнительным образованием на 144 новых места. В истекший период в общеобразовательные учреждения Пожарского муниципального района работали общественные объединения ВВПОД Юнармия (170 учащихся), Российское движение школьников (154 человека), ЮИД (47 учащихся), поисковый отряд «Вахта памяти» (21 человека), ЮДП (23 человек). В кружках и спортивных секциях учреждении дополнительного образования занимается 43 учащихся «группы риска». |  |
| 2.2. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных: - Международному Дню семьи; - Дню защиты детей; - Дню матери; - Дню инвалидов и Всероссийской декаде инвалидов. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Ежегодно в образовательных учреждениях Пожарского МР проводятся праздничные мероприятия, посвященные: Международному Дню семьи (15.05); Дню защиты детей (01.06); Дню матери (25.11); Дню инвалидов и Всероссийской декаде инвалидов (декабрь), в виде концертных, игровых программ и поздравлений. 01 июня 2021 года на территории Пожарского муниципального района проведен районный фестиваль «Счастливое детство», охват 720 чел.; 9-10 июля 2021 года проведен «Праздник двора», посвященный Дню семьи, любви и верности, охват 200 чел. 26 ноября в МБУ ДК Пожарского МР состоялся фестиваль «Солнышко в ладошках», посвященное Дню матери, охвачено 250 воспитанниками детских садов пгт Лучегорск, с.Новостройка. |  |
| 2.3. Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках районных межведомственных акций, в т.ч. «Подросток», «Закон и право», «Жизнь без наркотиков», «Помоги собраться в школу», «День правовой помощи детям». |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В рамках межведомственных акций «Закон и право», «Жизнь без наркотиков», День правовой помощи детям», «Помоги собраться в школу» организовано и проведено: - профилактическое мероприятие с использованием театральных форм работы по правовому информированию, в рамках акции «Закон и право» (18,23,25 марта 2021 года) МОБУ СОШ № 1,2,4 для 7 классов пгт. Лучегорск, охват 150 человек; - профилактическое мероприятие с использованием театральных форм, посвященные профилактике ПАВ в подростковой среде, для учеников МОБУ СОШ № 7 с. Пожарское в рамках межведомственной акции «Жизнь без наркотиков» (17 ноября 2021 года), охват 150 человек; - игра по станциям: «Мои права и обязанности», в рамках акции «Закон и право» для учеников СОШ № 1,2,4 Пожарского МР (30 ноября 2021 год), охват 66 человек. 01 сентября 2021 года на территории Пожарского муниципального района проведен «Праздник первоклассника», посвященный Дню знаний, охват 600 человек. На территории Пожарского муниципального района функционируют 13 общеобразовательных учреждений, в которых 01 сентября 2021 года к обучению приступили 2964 учащихся 1-11 классов. В районе было организовано проведение ежегодной акции «Помоги собраться в школу». Акция стартовала 1августа 2021 года и завершилась 20 сентября 2021 года. В акции «Помоги собраться в школу» в 2021 году была организована совместная работа по сбору нуждающихся детей в школу совместно с местным отделением партии «Единая Россия», с Местным Отделением ВОД «Матери России» с кандидатами в депутаты Думы Пожарского МР. В ходе акции общеобразовательными учреждениями были выявлены 265 семей, которые испытывали материальные трудности в подготовке детей к школе. В результате проведения мероприятия на территории муниципалитета материальная помощь в виде одежды (школьные костюмы, брюки, рубашки, обувь), канцелярских принадлежностей (тетради, ручки, карандаши, альбомы и др.), школьных портфелей была оказана 199 учащимся. В акции приняли участие следующие организации и учреждения Пожарского муниципального района: администрация Лучегорского городского поселения (43 комплекта канцелярских товаров, школьные портфели); храм иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» пгт Лучегорск (портфели); ИП Романюк ТВ, ИП Беслер И.П., ИП Кялундзига А.А., ИП Кялундзига Н.Л., ИП Шевчукова А.А., ИП Мединская И.Н., ИП Филиппова Л.П., ИП Холодова О.К. (одежда, обувь, канцелярские товары); родительская и педагогическая общественность образовательных учреждений (канцелярские товары). Управление образования администрации Пожарского муниципального района в рамках межведомственных акций «Подросток», «Закон и право» (февраль), «Жизнь без наркотиков» (ноябрь), «Помоги собраться в школу» (август- сентябрь), «День правовой помощи детям» (20 ноября 2021 г.), принимает активное участие в организации и проведении профилактических мероприятий поотдельным планам. В межведомственную декаду «Закон и право» в общеобразовательных учреждениях проводится комплекс мероприятий классные часы: «Права ребенка и их защита», «Права и обязанности граждан», «Почему важно соблюдать законы?», «Я - гражданин», «Правовая культура гражданина» (1-11 классы), Лекции сотрудников ПДН, КДН и ЗП для учащихся общеобразовательных учреждений, Уроки-презентации «Правовое государство» (9 - 11 классы), Анкетирование учащихся на правовую тематику «Насколько хорошо ты знаешь свои права» (9-11 классы). Данные мероприятия также проводятся с цельюинформирования ребят об информационной безопасности, защиты физического, умственного и нравственного развития несовершеннолетних, а также человеческого достоинства во всех аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ, а также информирование о видах ответственности. В план MBA «Жизнь без наркотиков» включены спортивные соревнования, квест-игры, конкурсы рисунков и плакатов, фестивали за ЗОЖ, распространение буклетов на профилактические темы для учащихся. Для педагогов организуются обучающие совещания и семинары. В День правовой помощи детям оказывается правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи, консультации. 16.03. - 18.03.2021 в рамках акции «Закон и право» инспектором по работе с детьми КДН и ЗП совместно с инспекторами ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Пожарскому району для учащихся школ района проведены мероприятия «Долой сквернословие». Приняли участие 177 несовершеннолетних. 18.03 – 25.03.2021 года в рамках акции «Закон и право», на базе МБУ «Дом культуры», с учащимися 7-х классов МОБУ СОШ пгт Лучегорск проведены профилактические мероприятия по правовому информированию с использованием театральных форм работы. Подготовили и провели мероприятие старшеклассники любительского объединения «Волонтерский корпус Мегаватт». Присутствовали 180 подростков. |  |
| 2.4. Обеспечение сохранности и развития сети культурно-просветительских учреждений, учреждений дополнительного образования детей. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | На территории Пожарского муниципального района работает 28 учреждений в сфере культуры, 3 из которых учреждения дополнительного образования. В учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района, занимается 862 чел. Сеть учреждений сохранена полностью. На базе учреждений культуры действуют 2 молодежных объединения («Волонтерский корпус», «Школа вожатых») в которых занимаются 70 человек. На портале «Добро.ру» зарегистрировано 96 волонтеров различной категории (волонтеры «Культуры», «Серебряные волонтеры», волонтеры ВПН, волонтеры «Конституции»). В Пожарском муниципальном районе функционируют 5 учреждений дополнительного образования и 1 учреждение культуры, где получают дополнительное образование школьники, в том числе: 2 - подведомственные управлению образования (ЦБР, ДЮСШ), 4 - подведомственные управлению культуры и молодёжной политики (ДМШ, ДХШ, Театр «Сорванец», ДК). Также на территории действуют краеведческий музей и библиотечная система, детские и молодежные общественные объединения патриотической, экологической, краеведческой и художественной направленностью, волонтерский корпус. Сохранность и развитие сети культурнопросветительских учреждений, учреждений дополнительного образования детей, общественных организаций обеспеченно. |  |
| 2.5. Проведение в общеобразовательных учреждениях тематических мероприятий: «Дней правовых знаний», «Дней здоровья». |  |  |  | 2021 г |  | 0,0 |  | 0,0 | На территории Пожарского муниципального района проведено 23 тематических мероприятий с охватом 3540 человек, в том числе: - Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»; - утренние зарядки для детей из лагерей дневного пребывания; -дискотека «Безопасное детство» (профилактика ПДД); - онлайн-забег «Бегу по Приморью», направленный на пропаганду здорового образа жизни. В «Дни правовых знаний» проводится ряд познавательных мероприятий: от проведения классных часов, уроков права до посещения учащимися школ, воспитанниками детских общественных объединений Думы Пожарского МР, Местного отделения партии «Единая Россия», где организованы встречи детей с депутатами Думы ПМР и членами партии «Единая Россия», общественными организациями «Боевое братство» и «Верность границе». В рамках «Дней здоровья» проводятся мероприятия спортивной, профилактической и познавательной направленностей: спортивные соревнования школьного и муниципального уровней, классные и библиотечные часы о правильном питании и здоровой пище, о пользе и вреде пищевых добавок, о вреде алкоголя и табакокурения, распространение буклетов и листовок о ЗОЖ. С начала учебного года школьники приняли участие во Всероссийском онлайн-уроке «Будь здоров!». Цель акции: популяризация здорового образа жизни и развитие знаний о правилах личной гигиены. Для проведения работы в области популяризацииздорового питания детей организовано обучение ответственных за организацию питания 13 школ и 10 детских садов в ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора по санитарно-просветительским программам "Основы здорового питания". |  |
| 2.6. Участие в оперативно-профилактических рейдах: «Занятость», «Условник», «Улица», «Семья» и др. |  |  |  | 2021 г |  | 0,0 |  | 0,0 | С целью предупреждения повторной преступности за отчетный период на территории Пожарского муниципального района проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение правонарушений со стороны лиц ранее судимых, ранее совершавших правонарушения/преступления: «Подучетник», «Группа», «Не оступись», «Семья», «Каникулы». В рамках мероприятий осуществлялась проверка места жительства подростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП, с проведением индивидуальных профилактических бесед, организован мониторинг занятости школьников в каникулярное время. Всего осуществлено 535 проверок. В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Каникулы» организованы рейды в семьи обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. В итоге комплекса проведённых мероприятий к учебным занятиям возвращено 6 подростков. Врачами «КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» осмотрены условия проживания несовершеннолетних детей, родители которых состоят на учете в наркологическом кабинете. Посещено 25 семей. Филиалом КГА ПОУ «ПТК»вянваре 2021 года р рамках акции «Студенческий десант» проведены рейдовые мероприятия. |  |
| 2.7. Деятельность молодёжного объединения «Волонтёрский корпус» в молодёжной среде при МБУ ДК Пожарского муниципального района. |  |  |  | 2021 г |  | 0,0 |  | 0,0 | В рамках межведомственных акций управлением культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района совместно с участниками молодежного волонтерского объединения Центра «Мегаватт» муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» в течение 2021 года организовано и проведено 11 акций, тренингов, профилактических мероприятий для 770 человек, направленных на антинаркотическое, правовое просвещение, формирование здорового образа жизни (2020 год- 5 мероприятий, с охватом 329 человек), в том числе: - профилактическое мероприятие с использованием театральных форм работы по правовому информированию, в рамках акции «Закон и право» (18,23,25 марта 2021 года) МОБУ СОШ № 1,2,4 для 7 классов пгт. Лучегорск; -информационно-профилактическая акция «Твой выбор» (17 марта 2021 года с. Федосьевка МОБУ ООШ № 12, 21 апреля 2021 г. с. Новостройка МОБУ СОШ № 17), на которых рассматривались вопросы по профилактике противодействия распространения экстремистских и террористических проявлений в подростковой среде; - станционная игра «ЗОЖ» это круто, тренинг по профилактике потребления ПАВ, профилактическое мероприятие с использованием театральных форм, посвященные профилактике ПАВ в подростковой среде, для учеников МОБУ СОШ № 7 с. Пожарское в рамках межведомственной акции «Жизнь без наркотиков» (17 ноября 2021 года), охват 150 человек; - профилактическое мероприятие с использованием театральных форм, посвященные профилактике ПАВ в подростковой среде, для учеников СОШ № 1,2,4 Пожарского МР, ФКГА ПОУ «Промышленного технологического колледжа» в рамках межведомственной акции «Жизнь без наркотиков» (16.19.23.24 ноября 2021 года), охват 214 человек; - игра по станциям: «Мои права и обязанности», в рамках акции «Закон и право» для учеников СОШ № 1,2,4 Пожарского МР (30 ноября 2021 год), охват 66 человек. 01 сентября 2021 года на территории Пожарского муниципального района проведен «Праздник первоклассника», посвященный Дню знаний, охват 600 человек. |  |
| 2.8. Организация и контроль за работой Советов по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях (школах); филиал КГА ПОУ «ПТК». |  |  |  | 2021 г |  | 0,0 |  | 0,0 | С воспитанниками КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье» были проведены: -профилактические беседы. направленные на профилактику безнадзорности, самовольных уходов, правонарушений, вредных привычек. Работа проводилась совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и зашите их прав Пожарского муниципального района, отделом опеки и попечительства, ОМВД России по Пожарском) районе. Затрагивались темы: «ЗОЖ- что это значит?», «Подросток и его права». «Остановись и подумай». «Что такое ответственность», «Твоя безопасность в твоих руках». «Закон суров, но он закон» и др.; - воспитательские часы на правовые, здоровьесберегающие темы: «Юридические границы подросткового возраста», «Конвенция ООН о правах ребенка. Как она реализуется в нашей стране», «Куритъ-здоровью вредить» и др.; - замятия по профилактике экстремизма и терроризма: круглый стол по безопасности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; презентация «Большая и малая Родина»; тренинги «Правила хорошей ссоры», «Умеем ли мы общаться»; беседы «Специальные рекомендации для детей по соблюдению мер личной безопасности». «Кто ты в XXI веке». «Мы за мир! Экстремизму-НЕТ!»; - инструктажи е воспитанниками: - «правила безопасного поведения в посёлке», - «правила безопасного поведения детей на улице», -«Правила безопасного поведения при проведении развлекательных мероприятий» - «Основы медиабезонаеноети» В учреждении выстроена система досуговой деятельности. Воспитанники посещают кружки «Домоводство», «Умелые ручки», «Радуга». В поселковом клубе дети занимаются в танцевальном, театральном, хореографическом кружках. В МОБУ С’ОШ № 13 дети занимаются в спортивной волейбольной секции. Воспитанники принимают активное участие в работе проектов «Чистый дом», «Зеленая грядка», «Цвети, мой сад», «Званый ужин». Ежедневно проводится общественно полезный труд, воспитательские часы согласно сетке занятий, индивидуальная работа с воспитанниками, В течение 2021 года дети активно участвовали в спортивных, развлекательных мероприятиях, проводимых в КГКУ, школе, районе и крае. Воспитанники участвовали в празднике «Троица» в с. Нагорное, Дне Тигра в шт. Лучегорск. На фестивале «Надежда. Вдохновение, Талант» в г. Спасск- Дальний воспитанник Мусин Евгений занял призовое место в номинации «Художественное слово» и получил право участвовать в гала-концерте в г. Владивостоке. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» воспитанница Шабалина Вероника представила свою работ) «Русский балет» и была награждена подарком. Дети приняли участие в фестивале «Живи, родник», который проходил в п. Губерово. За 2021 год воспитанники КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье» за участие в мероприятиях получили 44 грамоты и диплома. В июле 2021 года воспитанники отдыхали в ДОЛ с. БезверховоХасанского района. Также в течение года дети отдыхали в семьях родственников и граждан, которые принимали воспитанников на гостевой режим во время праздников, каникул. Всего 22 воспитанника Центра отдохнули в семьях 74 раза. С 18 по 22 ноября 2021 года в учреждении проходили мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям. Воспитанники встречались с представителями правоохранительных органов, от которых в доступной форме получили консультации на интересующие вопросы. Также состоялась встреча воспитанников Центра с представителями Думы Пожарского района. На встрече затрагивались вопросы образования, профориентации, отношений с законом. Была организована экскурсия по зданию администрации. |  |
| 2.9. Проведение рейдов мастеров и представителей администрации филиала КГА ПОУ «ПТК» по семьям, в которых дети не посещают занятия |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье» осуществляется работа с воспитанниками по предотвращению асоциальных и деструктивных проявлений в молодежной среде. Профилактическая работа строится по следующим направлениям: ежедневный контроль посещаемости школьных занятий, организация социально-значимой деятельности, посещение кружков и спортивных секций, проведение профилактических бесед, индивидуальная работа с воспитанниками. Вопросы по профилактике асоциального и деструктивногоповедения рассматриваются на совещаниях при директоре, педагогических советах, методических объединениях. Особое внимание в учреждении уделяется воспитанникам «группы риска». На каждого из данных детей разработан индивидуальный план профилактической работы, с детьми данной группы постоянно проводится профилактическая работа сотрудниками ОМВД, сотрудниками отдела опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района, педагогами КГКУ «Центр содействия семенному устройству с. С'ветлогорье». В 2021 году на учете в ПДН состояли 3 воспитанника Центра. На данный момент 1 воспитанник снят с учета. |  |
| 2.10. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди воспитанников КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье». |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Сотрудники ОМВД России по Пожарскому району ежеквартально проводят встречи с учащимися КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье». В КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье». Работают 2 педагога – психолога и 2 педагога доп. образования. Ведутся кружки как «Профориентация», «Ты и закон», «К родным истокам», «Растим семьянина», «Домоводство», «Радуга», «Чистый дом», «Званый ужин», «Зеленая грядка», «Цвети мой сад» где задействованы все воспитанники. Педагоги учреждения проводят регулярную работу по профилактике жестокого обращения с детьми, формирование культуры толерантных отношений, по привитию навыков безопасного поведения воспитанников, по предотвращению несчастных случаев с несовершеннолетними. В результате усилий всех педагогов и проделанной работы в учреждении за 2021 год не неуспевающих в школе. Нет правонарушений среди воспитанников. |  |
| 2.11. Вовлечение учащихся образовательных учреждений, филиала КГА ПОУ «ПТК», состоящих на учете в ОМВД России по Пожарскому району, воспитанников КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье» в спортивные и культурно-массовые мероприятия. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В течение учебного года и в каникулярный период идет постоянное вовлечение в спортивные и культурно-массовые мероприятия учащихся образовательных учреждений, филиала КГА ПОУ «ПТК», состоящих на учете в ОМВД России по Пожарскому району, воспитанников КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье». В образовательные учреждения Пожарского муниципального района направляются положения о культурно-массовых и спортивных мероприятиях, о проведении различных акций и фестивалей с рекомендациями вовлечения учащихся и воспитанников вышеперечисленных учреждений, а также состоящих на внутришкольном учете и учете в ОМВД России по Пожарскому району. В июле 2021 года спортивными и культурно- массовыми мероприятиями были охвачены 220 воспитанников летних оздоровительных лагерей, организованных на базе школ района: МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 2, МОБУ СОШ № 6, МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 16. Отделом физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района в период с января по декабрь 2021 года проведено 37 спортивных и культурно-массовых мероприятий, в том числе соревнования по волейболу, мини-футболу, хоккей, турнир по шахматам, лыжные гонки, всероссийская акция «10000» шагов к жизни, турнир по тяжелой атлетике, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, соревнования по стритболу, велогонки, участие в спартакиаде пенсионеров, зарядка Чемпионов, катание на коньках и т.д. общий охват 4500 человек. |  |
| 2.12. Обеспечение деятельности детей группы социального риска в кружках и секциях учреждений дополнительного образования. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В целях привлечения детей из группы риска в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства установлены льготы по оплате за кружки и объединения, в том числе опекаемые дети занимаются бесплатно. ОУУПиПДН ОМВД России по Пожарскому району за текущий период 2021 году принимало участие в обеспечении деятельности детей группы социального риска в кружках и секциях учреждений дополнительного образования Пожарского муниципального района. |  |
| 2.13. Проведение мероприятий по повышению уровня профессионализма педагогов в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В кружках и спортивных секциях учреждения дополнительного образования занимается 22 учащихся «группы риска». Проведено 1 совещания с заместителями руководителей, курирующих воспитательную работу, по вопросу выявления детей, оказавшихся в ТЖС и организации работы с ними. Специалистами отдела опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района систематически оказывалась консультативная помощь администрациям образовательных учреждений, общественным инспекторам и социальным педагогам школ, администрации и воспитателям КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье», администрациям Лучегорского городского и сельских поселений Пожарского муниципального района по работе с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По ходатайствам отдела опеки в течение отчетного направлено в центр реабилитации для несовершеннолетних «Надежда» г. Дальнереченск 17 детей. В качестве законных представителей детей специалисты отдела опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района участвовали в 5 судебных заседаниях по уголовным делам (ст. 156 УК РФ и др.), представляли интересы детей при проведении опросов сотрудниками ОМВД, принимали участие в судебных спорах родителей по определению места жительства несовершеннолетних и спорах о порядке общения одного из родителей с ребенком, живущим отдельно от него (13 дел). Лишено родительских прав - 8 родителей в отношении 12 детей. Предоставлено 12 заключений в суды о целесообразности (нецелесообразности) лишения родителей родительских прав. Специалисты отдела опеки и попечительстваадминистрации Пожарского муниципального районаза период2021 года оказали содействие в постановке на учёт в центр занятости населения Приморского края 8 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| 2.14. Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Школьник за партой» (работа с учащимися, не приступившими к занятиям 1 сентября). |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В период с 1 по 10 сентября в рамках акции «Школьник за партой» были организованы рейды в семьи совместно с администрациями школ, ПДН ОМВД России по Пожарскому району. По состоянию на сентябрь 2021 года школы не посещали 10 чел. |  |
| 2.15.Разработка профилактического лектория на правовые, психологические, медицинские темы и проведение соответствующих лекций в образовательных учреждениях, для учащихся и их родителей. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В 13 школах района Пожарского муниципального района в рамках планов по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних запланированы и проведены лекции, беседы с учащимися и родителями на правовые, психологические и медицинские темы, в том числе с участием сотрудников КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» и ОМВД РОССИИ по Пожарскому району. С начала года проведено 36 мероприятий. Охвачено 1300 учащихся и их родителей. |  |
| 2.16. Работа с несовершеннолетними по профессиональной ориентации. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | КГКУ «Приморским центром занятости населения» проведена работа с несовершеннолетними по профессиональной ориентации в возрасте 14-17 лет – охвачено 116 человек. В рамках реализации Всероссийской программы по развитию профориентации «Засобой» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в период с 16 ноября по 16 декабря 2021 года несовершеннолетние в возрасте от 13 до 17 лет приняли участие во Всероссийской акции «Мое будущее» и прошли профориентационный тест, познакомились с историями профессионалов, представляющих востребованные на рынке труда профессии, узнали информацию о состоянии рынка труда и перспективах его развития, а также получили навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий в онлайн формате на сайте Программы (засобой.рф).Врачами «КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»Прочитаны лекции в учебных заведениях: МОУ СОШ №1, №2, №4, № 12, филиал КГА ПОУ «ПТК». - «Влияние ПАВ на организм подростка» - «Новые наркотические вещества» - «ВИЧ. СПИД» - «Курение и его последствия» «Веяние моды и здоровье (вред электронной сигареты). |  |
| 2.18. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет. Заработная плата несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  | 2021 г. |  | 511 000,00 |  | 481 230,38 | Центром занятости населения по Пожарскому муниципальному району трудоустроены в 2021 году на временные работы несовершеннолетние граждане в возрасте 14-18 лет 199 человек. В период проведения летней оздоровительной кампании 2021 года в Пожарском муниципальном районе функционировали 12 лагерей с дневным пребыванием, организованные на базе общеобразовательных учреждений. Финансирование из средств местного бюджета на заработную плату несовершеннолетним составило 481 230, 38 руб. |  |
| 2.19. Помощь в трудоустройстве несовершеннолетнихграждан из числа безработных на постоянные рабочие места: направление на профессиональное обучение граждан, не имеющие специальности. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В 2021 году по вопросу оказания помощи в трудоустройстве несовершеннолетних граждан из числа безработных на постоянные рабочие места, направление на профессиональное обучение граждан, не имеющие специальности обращений не было. |  |
| 2.20. Проведение тематических заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних Пожарского муниципального района. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | 17.04.2021, 21.04.2021 года на базе МОБУ СОШ № 12, 17 проведены тематические мероприятия по профилактике противодействия распространения экстремистских и террористических проявлений в подростковой среде «Твой выбор». В мероприятиях принимали участие представители органов и учреждений системы профилактики. Присутствовали 42 подростка. Сентябрь-октябрь 2021 года – с целью формирования стремления к здоровому образу жизни и профилактики правонарушений несовершеннолетних сотрудниками ОМВД России по Пожарскому району проведены «Уроки со стражем порядка». Охвачены 339 подростков. С 15.11.2021 по 19.11.2021 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в образовательных учреждениях района, КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье», КГА ПОУ «ПТК» инспекторами ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району, специалистами КДН и ЗП, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», территориального отдела опеки и попечительства департамента образования и науки ПК по ПМР, сотрудниками прокуратуры Пожарского района, председателем ветеранской организации ОМВД России Огаренко Н.А., специалистами КГБУ СО "Дальнереченский СРЦН "Надежда"", старшеклассниками любительского объединения «Волонтерский корпус Мегаватт» проведены мероприятия для учащихся на темы: «Дети – это наше всё!», «Знание права нам необходимо!», «Я имею право», «Подросток и закон», даны юридические и психологические консультации. Для участия в мероприятиях приглашались несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, имеющие отклонения в поведенческой сфере (относящиеся к группе «поведенческого риска») и их родители. |  |
| 2.21. Проведение лекций, бесед и занятий с педагогическими коллективами, учащимися образовательных учреждений Пожарского муниципального района по профилактике экстремизма и терроризма. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В сентябре 2021 года во всех 13 -тиПожарского муниципального района школах проведены: - единый классный час по теме: «День солидарности в борьбе с терроризмом. Беслан в наших сердцах»; - классные часы к Дню памяти жертв терроризма на темы: «Эхо бесланской печали», «Ангел памяти», «Нет терроризму», «Мы против террора!»; - лекторий для учащихся старших классов «Найти и обезвредить»; - беседы об особенностях поведения при захвате (попытке захвата) в заложники, совершении террористического акта; - библиотечные часы, выставки в школьных библиотеках об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов (взрывных устройств). |  |
| 2.22. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде совместно с молодежными общественными объединениями, организациями и движениями, ведущими работу в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  | В образовательных учреждениях Пожарского муниципального района проводится активная работа, направленная на воспрепятствование потреблению несовершеннолетними алкоголя, табака, наркотических средств психоактивных веществ и популяризацию здорового образа жизни, на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде (классные часы, родительские собрания, встречи с прокурором, сотрудниками ОМВД, КДН и ЗП, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», представителями совета ветеранов ОМВД). Во всех образовательных учреждениях района работают Советы профилактики, в их работе принимают участие члены Комиссии, сотрудники ОМВД России по Пожарскому району. В школах разработаны рекомендации родителям об усилении контроля за детьми в урочное и внеурочное время. Организовано проведение ежегодного лектория для учащихся, экскурсий в ОМВД России по Пожарскому району «Правовая ответственность детей и их родителей». |  |
| 3. Профилактика употребления наркотических средств и алкоголя, популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка медицинских работников всех уровней навыкам наркологической помощи (диагностика, лечение, профилактика, экспертная работа). |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | КГБУЗ «Пожарской ЦРБ» ежеквартально проводится учеба с врачами, осуществляющими медицинское освидетельствование на состояние опьянения: - проведено 4 учебы - проведена учеба с фельдшерами СМП, средними медработниками, врачами ЦРБ «Новые виды наркотиков. Клиника. Диагностика». |  |
| 3.2. Организация выявления, учета больных наркологическими заболеваниями при обращении в лечебное учреждение, в период проведения профилактических осмотров на профессиональную пригодность, право управления транспортом, ношение оружия, оформление опекунства и др., при выездах в учреждения здравоохранения, участковые больницы. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Ежеквартально КГБУЗ«Пожарская ЦРБ» проводится сверка с ОМВД ОНК по лицам, направленными постановлением суда для профилактического наблюдения или лечения в наркологический кабинет. По решению суда за употребление наркотических средств поставлено на учет 35 человек. Из них по административным делам – 18 человек. По уголовным делам – 13 человек. По постановлению суда не явились 3 человека. Из них 1 доставлен сотрудниками ОНК РОВД в 2022 г. |  |
| 3.3. Проведение семинаров, лекций, бесед по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ с привлечением специалистов КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» в образовательных учреждениях района. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | В отчетный период КГБУ «Пожарская ЦРБ» проведён профилактический медосмотр обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и ПАВ:150 человек из МОБУ СОШ № 1, 4, 7, 16. Ежегодно учащиеся всех школ проходят социально-психологическое тестировании обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Приморского края, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Так в 2020 – 2021 учебном году, приняли участие 973 учащихся из 13 общеобразовательных учреждений Пожарского муниципального района. С учащимися, склонными к употреблению наркотических средств, алкоголю и табакокурению, выявленными в ходе СПТ в общеобразовательных учреждениях организуется индивидуальная коррекционно-развивающая работа педагогами и общественными инспекторами по охране прав детства с приглашением медицинских работников КГБУЗ «Пожарская ЦРБ». |  |
| 3.4. Показ телепередач, публикация статей по проблемам подростковой преступности, на темы профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ, детского дорожно-транспортного травматизма. Организация видеодемонстраций для учащихся школ, филиала КГА ПОУ «ПТК». |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Для объективного информирования населения района о работе по профилактике правонарушений комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Пожарского муниципального района тесно сотрудничает с редакцией районной газеты «Победа». Телевизионная студия «Лучегорское – ТВ» принимает активное участие в рейдовых мероприятиях, выпускает тематические сюжеты, освещает ход межведомственных акций, профилактических мероприятий. В газете «Победа» в 2021 года были размещены статьи по профилактике правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ: - «Влияние наркотиков на организм подростка»; - «О вреде наркотической МДПВ-соли»; - «Вред курения «АЙКОС». Также в социальных сетях (одноклассники, инстаграм), размещались видео-ролики о вреде наркомании. Сюжеты о проведенной работе с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма регулярно транслируются в программе «Панорама» ООО «Лучегорское телевидение» и размещается в социальной сети Инстаграм на официальных аккаунтах образовательных учреждений, ДетиБезопасность25, ЮИД25регионПожарскийрайон. На сайте КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», в коридорах поликлиники и стационарах размещены видеоролики, памятки о вреде ПАВ, а также опубликована статья в газету «Победа»: «Анализ проведения профилактического осмотра обучающихся (тестирование). «Вред курения АЙКОС». «Наркотик МДПВ». |  |
| 3.5. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях. Организация добровольного медицинского тестирования учащихся на употребление наркотических средств. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | В сентябре 2021 года проведено добровольное медицинское тестирование 150 учащихся общеобразовательных учреждений на употребление наркотических средств. Случаев употребления наркотических средств не выявлено.Наркотических веществ не выявлено. Употребляющих табак - 41.3%. употребляющих алкоголь - 8.6%. Со всеми проведены индивидуальные беседы. |  |
| 3.6. Проведение межведомственной акции «Жизнь без наркотиков!». |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | В план MBA «Жизнь без наркотиков» включены спортивные соревнования, квест-игры, конкурсы рисунков и плакатов, фестивали за ЗОЖ, распространение буклетов на профилактические темы для учащихся. Для педагогов организуются обучающие совещания и семинары. Организован просмотр фильмов, презентаций, видеороликов «Неверный шаг», «Пора поговорить», «Наркотики путь в никуда» и др. Количество фильмов, презентаций – 29, количество участников 861 чел., 2 специалиста. Выпуск листовок, памяток, буклетов «Здоровый образ жизни». 44 мероприятия, количество участников 513 человек. |  |
| 3.7. Проведение на территории района Всемирного дня без табачного дыма; Международного дня борьбы с наркоманией. |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Проведение на территории Пожарского района профилактические мероприятия в учебное и каникулярное время в дни Всемирного дня без табачного дыма (26.06); Международного дня борьбы с наркоманией. В рамках Международного Дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в Пожарском муниципальном районе были проведены следующие мероприятия: -демонстрация видеороликов по профилактике наркомании в КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» - 12; -распространение буклетов для граждан, в том числе для несовершеннолетних, о вреде наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, охват 250 человек. На сайте и коридорах ЦРБ размещены видеоролики о вреде табака. Розданы памятки, буклеты о вреде табака – 200 штук. Проведены индивидуальные беседы с лицами, проходящими медосмотры и употребляющими табак (987). Оформлен стенд о вреде табака в поликлинике. |  |
| 3.8. Организация и проведение конкурсно-игровых программ, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и табакокурения среди несовершеннолетних: - «Скажи наркотикам НЕТ!» - «Мы выбираем жизнь!» |  |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Ежегодно в образовательных учреждениях Пожарского муниципального района проводится организация по проведению конкурсно-игровых программ, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и табакокурения среди несовершеннолетних: «Скажи наркотикам НЕТ!»,«Мы выбираем жизнь!»(конкурсы рисунков и плакатов, созданиесоциальных видеороликов). Мероприятия проводятся как в рамках межведомственных акций, так и в течение всего учебного года и в каникулярное время (ежегодно). |  |
| 4. Профилактика правонарушений среди осужденных лиц и лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Обеспечение своевременного информирования органов местного самоуправления и органов внутренних дел, территориального отдела опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района о лицах, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Информирование органов местного самоуправления и органов внутренних дел, территориального отдела опеки и попечительства администрации Пожарского муниципального района о лицах, освободившихся из мест лишения свободы осуществляется своевременно. |
| 4.2. Помощь в трудоустройстве лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | За помощью в трудоустройстве лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы в отделение КГКУ «ПЦЗН» в г. Лесозаводск и Пожарском районе обратилось 6 человек.Были оказаны услуги: содействие в поиске подходящей работы, профессиональная ориентация, психологическая поддержка, информирование о положении на рынке труда. |
| 4.3. Помощь в трудоустройство несовершеннолетним гражданам, имеющих судимость. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Обращений по оказанию помощи в трудоустройство несовершеннолетним гражданам, имеющих судимость в КГБУ «Центр занятости населения по Пожарскому муниципальному району» не поступало. |
| 4.4. Определение круга работодателей, способных предоставить рабочие места для лиц, осужденных к отбыванию наказаний в виде исправительных или обязательных работ. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | На территории Пожарского муниципального района, несмотря на то, что перечень мест для отбытия данного наказания имеется, существует большая проблема привлечения осуждённых к труду. Организации и предприятия, всех форм собственности, включённые в перечень предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, отказывают в их трудоустройстве, причина отказа, отсутствие вакантных рабочих мест. По инициативе филиала по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю в перечень предприятий, осужденных к исправительным работам дополнен ООО «ЛидерЛес» и Лесозаводский филиал КГУП «Примтеплоэнерго». |
| 4.5. Организация контроля за поведением граждан, освободившихся из мест лишений свободы. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | ОМВД России по Пожарскому району ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия по проверке лиц, освободившихся из мест лишения свободы. С последними ведется профилактическая работа по недопущению повторных преступлений. Ежедневно осуществляется контроль за гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, состоящих на административном учете в ОМВД России по Пожарскому району. С целью профилактики бытовой, рецидивной преступности, преступлений среди несовершеннолетних, проводится отработка административных участков, а также осуществляется проверка лиц, состоящих на профилактических учётах ОМВД, по месту их жительства, учёбы и работы. Совместно с УИИ №10, ОУУП проведено 49 рейдовых мероприятий, в том числе 4 по проверки несовершеннолетних. В ходе рейдов, выявлено 25 нарушений обязанностей, возложенных судом, лицами, осужденными условно. Такие рейдовые мероприятия проводятся еженедельно. Проведено 3407 проверок по месту жительства подучётных лиц, в том числе несовершеннолетних особой категории. Всего на учёте в ОУУПиПДН состоит- 1823 человека, в том числе- 48 несовершеннолетних. Проводится работа по решению вопроса о трудоустройстве граждан, освободившихся из мест лишения свободы. За январь - декабря 2021 года освободились 35 человек. Из этой категории лиц в центр занятости населения Пожарского района обратилось 16, из них трудоустроено, в том числе самостоятельно- 18. В настоящий период на профилактическом учёте в ОУУП и ПДН по Пожарскому району состоит - 46 человек ранее судимых, формально подпадающих под административный надзор за тяжкие и особо тяжкие преступления (АППГ - 49), из них под административным надзором находятся-46 (АППГ- 48) человек. Так доля лиц, находящихся под административным надзором, от общего количества лиц, формально подпадающих под административный надзор, составила- 100,0% (АППГ- 98,0%). |
| 5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Организация и проведение в рамках празднования «Дня Лучегорска» соревнования по безопасности дорожного движения «Ледовый светофор». |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 23 января 2021 года рамках реализации мероприятий по привлечению детей и подростков к занятиям физической культуры и спортом и знаний основ ПДЦ ежегодно в рамках празднования Дня Лучегорска проводятся эстафеты по профилактике ДДТТ «Ледовый светофор». В ней принимают участие дети, подростки, родители, педагоги (охват 53 чел). В СМИ освещалось участие сотрудников ОМВД, членов Общественного совета, ветеранской организации и ДНД в проведении социальных акций и мероприятий по взаимодействию с институтами гражданского общества: «Ледовый Светофор». На сайте ОМВД России по Пожарскому району ://пожарский.25.мвд.рф, на сайте УМВД России по Приморскому краю //25.мвд.рф, на сайте МВД России www.mvd.ru размещалась информация о результатах проведенных мероприятий. |
| 5.2. Организация и проведение квеста по безопасности дорожного движения на формирование правого сознания и законопослушного поведения граждан «Без Вас не получится». |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | В 2021 году ОГИБДД ОМВД России организован и проведен квест по безопасности дорожного движения в рамках формирования правового сознания и законопослушного поведения «Без Вас не получится». |
| 5.3. Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, улиц. |  |  | 2020 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | В 2021 году отделом жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района проведены 10 проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, улиц населенных пунктов. Проверки проведены в Губеровском, Пожарском, Нагорненском, Игнатьевском сельских поселениях. На территории обслуживания расположено 119 км федеральных автомобильных дорог, 172 территориальных автомобильных дорог, 176 км автомобильных дорог местного значения и 57 км УДС. В ходе осуществления контрольно-надзорных функций сотрудниками дорожной инспекции составлено 19 (АППГ 21) административных протоколов, в том числе 2 (АППГ 0) в отношении юридических лиц. За нарушение правил содержания и ремонта дорог, дорожных сооружений и железнодорожных переездов по статье 12.34 КоАП РФ, возбуждено административное производство в отношении 17 (АППГ 21). Выдано 59 (АППГ 61) предписаний, проведены контрольные проверки, по 49 предписаниям требования были выполнены, не исполненных предписаний нет. |
| 5.4. Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий на территории Пожарского муниципального района. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | В отчётном периоде ОМВД России по Пожарскому району осуществлялись организация и контроль над проведением общественно-политических, культурно-массовых мероприятий, организация и обеспечение правопорядка во время празднования государственных и религиозных праздников. Всего в районе проведено 39 культурно- массовых мероприятий, при проведении которых для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности было задействовано 196 сотрудников ОМВД (ППСП- 39, ДПС- 60, другие службы-39, ДНД-70,ОУУПи ПДН-57). Нарушений общественного порядка в ходе проведения мероприятий допущено не было. Члены добровольных народных дружин принимали участие в охране общественного порядка во всех культурно массовых и праздничных мероприятиях, принимали активное участие в рейдовых мероприятиях, проводили профилактическую работу с несовершеннолетними и населением района, с целью недопущения ими преступлений и правонарушений, и обеспечения сохранности имущества от преступных посягательства. Во время проведения праздничных мероприятий, нарушений общественного порядка не выявлено. В 2021 году сотрудниками ОУУП и ПДН, ППСП, ОГИБДД совместно с добровольными народными дружинами было выявлено и пресечено 125 административных правонарушений, к обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности было привлечено 109 дружинников. |
| 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Обновление социальных паспортов образовательных учреждений (баз данных в детей «группы риска» и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей) |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Осуществляется на регулярной основе. ОУУПиПДН ОМВД России по Пожарскому району сформированы информационные статистические материалы на образовательные организации в количестве 13 форм, детей «группы риска» и их родителей, не исполняющие обязанности по воспитанию детей. |
| 6.2. Формирование банка данных о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | В 10 общеобразовательных учреждениях работают Советы по профилактике правонарушений, в их работе принимают участие члены Комиссии, сотрудники ОМВД России по Пожарскому району. В 2021 году было рассмотрено 52 несовершеннолетних по вопросам систематических пропусков уроков и неуспеваемости. В школах разработаны рекомендации родителям об усилении контроля за детьми в урочное и внеурочное время. Организовано проведение ежегодного лектория для учащихся, экскурсий в ОМВД России по Пожарскому району «Правовая ответственность детей и их родителей». На учете в ОУУП и ПДН России по Пожарскому району на конец отчетного периода состоит 48 несовершеннолетних (АППГ - 36 несовершеннолетний). В отчетном периоде, выявлено и поставлено на учет 58 (АППГ - 46) несовершеннолетних, снято с учета в связи с исправлением, достижением 18-тилетнетнего возраста – 51 (АППГ - 48) человек. В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Каникулы» организованы рейды в семьи обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. В итоге комплекса проведённых мероприятий к учебным занятиям возвращено 6 подростков. |
| 6.2. Распространение буклетов, листовок, методической литературы, наглядной агитации по профилактике правонарушений и противодействию злоупотреблению наркотиков. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Во время проведения различных мероприятий осуществляется раздача буклетов, плакатов, антинаркотического содержания. Для объективного информирования населения района о работе по профилактике правонарушений комиссия по делам несовершеннолетних администрации Пожарского муниципального района тесно сотрудничает с редакцией районной газеты «Победа». Телевизионная студия «Лучегорское – ТВ» принимает активное участие в рейдовых мероприятиях, выпускает тематические сюжеты, освещает ход межведомственных акций, профилактических мероприятий. В средствах массовой информации при личном участии руководства и сотрудников ОМВД России по Пожарскому району подготовлены материалы правоохранительной направленности. Организованы встречи с представителями общественных объединений, положительно влияющих на имидж правоохранительных органов, информация о которых вышла в печатных СМИ и на ЛТВ. Одной из действенных мер предотвращения и раскрытия телефонных мошенничеств является профилактика, в том числе через средства массовой информации, постоянная работа с населением. Проводилась профилактическая работа в данном направлении и руководителями ОМВД, так, 24.05.2021г. и 01.06.2021 г руководством ОМВД проведены встречи с рабочими коллективами градообразующих предприятий АО «ЛУР» и Приморская ГРЭС, где была доведена информация об участившихся фактах совершения мошеннических действий, а также формах предупреждения и пресечения преступлений данного вида, с вручением памяток и листовок с информацией о том, как не стать жертвой мошенников. На странице на omvd.pozharskiy25 сайта instagram.com размещен пресс- релиз «Полиция Пожарского района предостерегает от действий мошенников» 04 мая 2021 г на районном канале ЛТВ вышла эфирная справка с участием заместителя начальника СО ОМВД России по Пожарскому району майора юстиции Кузьмичева О.А. «Мошенничество». 23 июля 2021 года на районном телеканале ЛТВ вышла эфирная справка с участием руководства ОМВД России по Пожарскому району «Мошенничество». 12 ноября 2021 года на районном телеканале ЛТВ вышла эфирная справка с участием врио начальника ОМВД России по Пожарскому району «Профилактика мошенничества». 22 октября 2021 года в районной газете «Победа» на стр. 16 размещена статья инспектора направления по связям со СМИ ОМВД России по Пожарскому району «Как не попасть на удочку мошенников», выпуск № 43, стр. 16 от 22.10.2021г. |
| 7. Организационные мероприятия в сфере продажи алкогольной продукции на территории Пожарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Проведение совещания с субъектами предпринимательства по освещению действующего законодательства Российской Федерации в области розничной продажи алкогольной продукции. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Информирование субъектов предпринимательства Пожарского муниципального в виде электронного документооборота посредством электронной почты и Watsap по освещению действующего законодательства российской Федерации в области розничной продажи алкогольной продукции осуществляется на постоянной основе. |
| 7.2.Информирование хозяйствующих субъектов о действующих нормативных правовых актах Российской Федерации в области регулирования розничнойпродажи алкогольной продукции. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Информирование субъектов предпринимательства Пожарского муниципального в виде электронного документооборота посредством электронной почты и Watsap о действующих нормативно правовых актах Российской Федерации в области регулирования розничной продажи алкогольной продукции осуществляетсяна постоянной основе. |
| 7.3. Согласование заявления о выдаче лицензии (переоформлении и продлении) на розничную продажу алкогольной продукции. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | За 2021 год в администрацию Пожарского муниципального района поступило 24 заявления о выдаче лицензии (переоформлении) продления срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от ООО «Тополь», ООО «Любаша», ООО ПФК «Березка», ООО «Альтаир», ООО «Бригантина», ООО «Восход», ООО «Кедр», ООО «Стандарт», ООО «Николь», ООО «Содружество», ООО «Адонис», ООО «Лотос», ООО «ТМК», ООО «Торговый центр ликероводочного завода «Хабаровский»», ООО «Альфа-Капитал Групп», ООО «Виола», ООО «Коралл», ООО «Ясень», ООО «Грант», ООО «Торгсервис27», ООО «Восток», ООО «Барс», ООО «Владторгсервис», ООО «Рубин». |
| 7.4. Принятие органами местного самоуправления поселений Пожарского муниципального района нормативного правового акта по установлению отдаленности объектов торговли алкогольной продукции от образовательных учреждений. |  |  | 2021 г. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Во всех поселениях Пожарского муниципального района приняты нормативно правовые акты по установлению отдаленности объектов торговли алкогольной продукции от образовательных учреждений кроме Краснояровского и Соболинского сельских поселений, где хозяйствующие субъекты, реализующие алкогольную продукцию отсутствуют. |