Аналитическая записка

о результатах мониторинга и контроле исполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации Пожарского муниципального района, за 2015 год.

В соответствии с Постановлением администрации Пожарского муниципального района от 29.03.2012 № 109-па «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края» образовательными учреждениями, в 2015 году оказывались следующие муниципальные услуги:

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- предоставление общедоступного дошкольного образования на территории Пожарского муниципального района;

- предоставление дополнительного образования детей;

- организация каникулярного отдыха на территории Пожарского муниципального района.

Указанные муниципальные услуги на территории Пожарского муниципального района предоставляют:

- 10 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;

- 13 муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений;

- 1 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

С целью повышения доступности и качества муниципальных услуг управлением образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края проводится систематический анализ и контроль за выполнением муниципальных заданий, который осуществляется на основе информации, полученной при планировании и исполнении муниципальных заданий муниципальными бюджетными образовательными учреждениями.

Основными  направлениями мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий являются выявление соответствия объёма фактическим предоставленных услуг параметрам муниципального задания, а также соответствия качества предоставленных учреждениями услуг утверждённым стандартами.

Ниже предоставлены результаты анализа отчётов и выполнения муниципальных заданий учреждениями образования за 2015 год (таблица 1)

Таблица 1

Анализ показателей, характеризующих объём муниципальных услуг за 2015 год (в натуральном выражении)

| Наименование муниципальной услуги | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей объёма муниципальных услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| Предоставление общедоступного дошкольного образования на территории Пожарского муниципального района | Количество воспитанников | человек | 1460 | 1467 |
| Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Количество учащихся | человек | 3348 | 3312 |
| Предоставление дополнительного образования детям Пожарского муниципального района | Количество обучающихся | человек | 1273 | 1032 |
| Организация каникулярного отдыха на территории Пожарского муниципального района | Количество обучающихся | человек | 756 | 864 |

Как видно из приведённых данных, объём фактически предоставленных муниципальных услуг в целом по Пожарскому муниципальному району по дошкольным учреждениям составил 100,5% от запланированных. В общеобразовательных учреждениях составил 98,8%, по дополнительному образованию 81,06%,  по организации каникулярного отдыха 114,24%.

Среди основных причин снижения количества обучающихся в школах можно назвать: отток населения из района в связи сокращением рабочих мест на градообразующих предприятиях, выпускников 9-х классов поступило в 10 класс только 57 % от общего количества. По дошкольным образовательным учреждениям объём фактически предоставленных муниципальных услуг составил 100% с незначительным увеличением в 0,5%. По учреждению дополнительного образования объём фактически предоставленной муниципальной услуги за 12 месяцев значительно ниже запланированных значений (81,1% от плана). Снижение произошло из-за того, что МОБУ ДОД «ЦВР» согласно лицензии не может предоставить услуги детям дошкольного возраста.

Анализ объёма финансового обеспечения муниципального задания по типам муниципальных образовательных учреждений

| Тип образовательных учреждений | Единица измерения | Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания |  | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | Тыс. руб. | 49706,27 | 49237,06 | 99,06 |
| Общеобразовательные учреждения | Тыс. руб. | 207284,85 | 206156,68 | 99,5 |
| Образовательные учреждения дополнительного образования | Тыс. руб. | 6973,17 | 6883,99 | 98,72 |
| Итого: | Тыс. руб. | 263964,29 | 262277,73 | 99,36 |

Объём муниципальной услуги по образовательным учреждениям за весь календарный год составил 263964,23 тыс. руб., фактический расход         262277,73 тыс. руб., что составило 99,36% исполнения от годового плана. Произошло уточнение объёмов субсидий на финансовое обеспечение образовательных учреждений.

Средства, выделенные из бюджета на выполнение муниципального задания освоены.

По итогам предоставленных отчётов об исполнении выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными  учреждениями  Пожарского муниципального района за 2015 год получены следующие результаты:

1. Одним из критериев качества предоставления услуги дошкольными образовательными учреждениями является выполнение плана детодней согласно контрольным нормативам лицензии на право ведения образовательной деятельности дошкольных учреждений. Анализ деятельности МБОУ  ДОД показал, что выполнение плана посещаемости в 2015 году составило 70%, что на 15% ниже установленного среднего норматива 85%. Наблюдается невыполнение посещаемости в МБДОУ детский сад № 4 (70%), в МБДОУ детский сад № 16 (69%).

Количество дней, пропущенных по болезни одним ребёнком в среднем по району составляет 10,2 детодней, из них МБДОУ детский сад № 20 – 30 детодней, МБДОУ детский сад № 21 –16,4 детодней. Вспышка заболевания ОРВИ в большой степени пришлась на группы детей младшего дошкольного возраста, что привело к увеличению случаев заболеваемости в данных учреждениях.

Укомплектованность кадрами (руководящими и педагогическими) в МБДОУ Пожарского муниципального района на конец 2015 года составляет 100%.

Численность педагогов с высшим образованием в составе педагогических работников в среднем составила 5% от всех педагогов МБДОУ.

Степень удостоверенности родителей работой детского сада по всем дошкольным учреждениям – 97,5 %, что соответствует плановому показателю.

Практически все дошкольные учреждения оборудованы помещениями для проведения физкультурных и музыкальных занятий.

По итогам отчётов о выполнении муниципального задания учредителя муниципальными  общеобразовательными бюджетными учреждениями Пожарского муниципального района за 2015 год получены следующие результаты:

- Доля выпускников, освоивших учебные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов составляет 97,3% при плане 99%.

- Доля выпускников, освоивших учебные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на «4» и «5» составило 43% при плане не менее 38%.

- Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании составляет в среднем 97% при плане 99%.

- Укомплектованность школ педагогическими работниками  составили 95,4% при плане 100%. Не выполнили этот показатель МОБУ СОШ № 1, 2, 6, 10, 13, 15, 16.

- Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку в системе повышения квалификации, составила 87% при плане 95%. Это обусловило введением нового федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования которое не может быть решено без качественной подготовки педагогических кадров.

- Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием составляет 60%  при плане 80%.

Удельный вес образовательных учреждений, не выполнивших данный показатель, составил 100%.

Итак, результаты выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений  в 2015 году подтверждают соответствие уровня знаний учащихся по всем предметам учебного плана государственным образовательным стандартам.

В отчётном периоде было 5 жалоб на качество предоставляемой услуги (МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ 2, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 13, МОБУ СОШ № 15).

По итогам отчёта о выполнении муниципального задания учреждения МБОУ ДОД «ЦРР» за 2015 год получены следующие результаты:

- По показателю качества «Доля учащихся, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях» плановое значение составляет 37,5%, фактическое – 37,5%.

- Показатель «Доля категорийных педагогов выполнен в 100% объёме.

- Творческая деятельность в учреждении характеризуется хорошими показателями. Все запланированные мероприятия выполнены в 100% объёме.

- В учреждении сохраняется контингент обучающихся. Таким образом, можно сделать вывод о стабильном качественном выполнения услуги, а в связи с реализацией ФГОС спрос на представленную услугу растёт.

По итогам отчёта общеобразовательных учреждений о выполнении муниципального задания учреждения по услуге «Организация каникулярного отдыха на территории Пожарского муниципального района» получены следующие результаты:

- Запланированный объём услуги по охвату детей отдыхом в летних пришкольных лагерях выполнен.

- Показатель. «Доля учащихся, охваченных всеми видами каникулярного отдыха»  составил 37,6% от запланированного.

В течение 2015 года управлением образования администрации Пожарского муниципального района Приморского края проводился анализ выполнения муниципального задания. На основании анализа представления муниципальных услуг с учётом факторов, влияющих на их выполнение и особенности осуществления образовательного процесса вносились коррективы в объём муниципального задания и значения показателей качества оказания услуги.

При этом в целом можно отметить  стабильное выполнение учреждениями, подведомственными управлению образования администрации Пожарского муниципального района, муниципального задания, как количественных, так и показателей качества с допустимым отклонением.

Поскольку бюджет  Пожарского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирован на основе внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, построенных на принципах эффективности и результативности работы, а также учитывая, что финансовое обеспечение учреждений осуществляется путём предоставления из бюджета Пожарского муниципального района субвенций на выполнение муниципального задания, появляется необходимость более пристального внимания за выполнением установленных муниципальным заданием количественных показателей и показателей качества, поскольку размер субсидии напрямую зависит от выполнения данных показателей.

Начальник управления образования

администрации Пожарского

муниципального района                                                                З.Д. Холодова

Заместитель главного бухгалтера

управления образования администрации

Пожарского муниципального района                                          И.В. Сласникова