## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 ПОЖАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | [9 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.12.2021 форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  | Значениепотребность в финансировании, млн рублей | ВСЕГО 2019-2024
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 27.12.2021 | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2024 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 253.4272 | 253.4272 | 253.4272 | 80.6713 | 37.3215 |  | 130.618 | 124.0394 | 0.6 | 626.6774
|  |  | федер. бюджет | 132.742 | 132.742 | 132.742 | 55.352 | 13.212 |  | 17.935 | 14.7395 | 0 | 233.9805
|  |  | краевой бюджет | 103.7314 | 103.7314 | 103.7314 | 24.4567 | 23.5949 |  | 102.346 | 92.8478 | 0 | 346.9768
|  |  | бюджет МО | 16.9538 | 16.9538 | 16.9538 | 0.86266 | 0.51462 |  | 10.337 | 16.4521 | 0.6 | 45.7201
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 246.8825 | 246.8825 | 246.8825 | 80.2067 | 36.86 |  | 130.04 | 123.5515 | 0.6 | 618.1407
|  |  | федер. бюджет | 132.317 | 132.317 | 132.317 | 54.947 | 12.81 |  | 17.52 | 14.3145 | 0 | 231.9085
|  |  | краевой бюджет | 97.6764 | 97.6764 | 97.6764 | 24.4017 | 23.54 |  | 102.29 | 92.7898 | 0 | 340.6979
|  |  | бюджет МО | 16.8891 | 16.8891 | 16.8891 | 0.858 | 0.51 |  | 10.23 | 16.4472 | 0.6 | 45.5343
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0.29 | 0.6 | 1.64
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.75 | 0.29 | 0.6 | 1.64
1.2 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1.3 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.43 | 1.5041 | 0.6 | 17.5341
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.59 | 0.97 | 0 | 15.56
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84 | 0.5341 | 0.6 | 1.9741
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2021 год
1
2
3
4
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. Современная школа
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Капитальный ремонт оконных блоков в здании МОБУ СОШ № 4 пгт Лучегорск |  | всего | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 10.03.2021. Сроки выполнения работ с 10.03.2021 по 31.05.2021. Работы завершены в срок. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 5.31
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.2569 | 5.2569 | 5.2569 | [6 empty] | 5.2569
|  |  | бюджет МО | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | [6 empty] | 0.0531
1.2 | Обследование фундаментов, несущих стен и определение объема работ по капитальному ремонту здания МОБУ СОШ № 7 с. Пожарское Пожарского муниципального района с целью принятия решения о строительстве новой школы или принятия решения о капитальном ремонте существующих зданий школы для безопасного продолжения учебного процесса в существующих зданиях |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках реализации мероприятия национального проекта «Современная школа» получено положительное заключение государственной экспертизы на проведение определения несущей способности оснований фундамента и обследования части здания. Основное здание (литер "А", год постройки 1962) признано непригодным для функционирования. Выполнены мероприятия по техническому ремонту и подготовке к началу учебного года здания (литер "Б", год постройки 1968) и спортивного зала (пристройка, год постройки 1992). В настоящее время сметная документация на проектно-изыскательские работы на строительство в 2023-2024 гг. нового здания школы на 120 мест и 30 мест дошкольной группы направлена на госэкспертизу. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1.3 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 4 пгт Лучегорск |  | всего | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 0 |  | 0 | 0.01755 | 0 | 14.6075
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 14.157 | [5 empty] | 14.157
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0.288 | [5 empty] | 0.288
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.145 |  |  |  | 0.01755 |  | 0.16255
1.4 | Капитальный ремонт кровли и оконных блоков в здании МОБУ СОШ № 16 с. Верхний Перевал |  | всего | 0 | 0 | 0 | 11.101 | 0 |  | 0 | 0.024164 | 0 | 11.1252
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 10.772 | [5 empty] | 10.772
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0.219 | [5 empty] | 0.219
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.024164 |  | 0.13416
1.5 | Капитальный ремонт бетонного покрытия территории МБДОУ детский сад № 7 пгт Лучегорск |  | всего | 0 | 0 | 0 | 9.3257 | 0 |  | 0 | 0.007514 | 0 | 9.3332
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 9.048 | [5 empty] | 9.048
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0.18466 | [5 empty] | 0.18466
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.093 |  |  |  | 0.007514 |  | 0.10051
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 35.0167 | 0 |  | 33.88 | 8.6912 | 0 | 82.8979
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.977 | 0 |  |  |  | 0 | 33.977
|  |  | краевой бюджет | 5.2569 | 5.2569 | 5.2569 | 0.69166 | 0 |  | 30.3 | 3.35 | 0 | 39.5986
|  |  | бюджет МО | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.348 | 0 |  | 3.58 | 5.3412 | 0 | 9.3223
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. Формирование комфортной городской среды в Приморском крае
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Благоустройство территорий поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | всего | 25.1074 | 25.1074 | 25.1074 | 12.88 | 12.88 | В национальный проект «Формирование комфортной городской среды» вошли 2 поселения: Лучегорское городского поселение и Светлогорское сельское поселение. По Лучегорскому городскому поселению выполнены работы по благоустройству центральной площади пгт Лучегорск.Контракты оплачены. По Светлогорскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен на благоустройство общественной территории (детская площадка с. Светлогорье, 1- микрорайон, МКД 8). Работы завершены. Контракт оплачен. Проведена претензионная работа по нарушению сроков исполнения контракта, начислены пени. Подрядчик выплатил неустойку. | 33.87 | 13.8091 | 0 | 98.5465
|  |  | федер. бюджет | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.81 | 12.81 |  | 10.13 | 13.433 |  | 61.913
|  |  | краевой бюджет | 0.25977 | 0.25977 | 0.25977 |  |  |  | 23 | 0.27415 |  | 23.5339
|  |  | бюджет МО | 12.1177 | 12.1177 | 12.1177 | 0.07 | 0.07 |  | 0.74 | 0.10194 |  | 13.0996
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Благоустройство дворовых территорий поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района в рамках проекта «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», «Благоустройство дворовых территорий» |  | всего | 17.375 | 17.375 | 17.375 | 23.78 | 23.78 | В Государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», «Благоустройство дворовых территорий» принимает участие Лучегорское городское поселение (4 дворовых территории) и четыре сельских поселения (Светлогорское, Верхнеперевальское, Губеровское и Пожарское). По Лучегорскому городскому поселению заключены контракты по благоустройству 4-х дворовых территорий. Работы закончены в срок. Контракты оплачены. По Светлогорскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен на выполнение работ по благоустройству придомовой территории МКД № 10, 1-й микрорайон. Работы завершены. Контракт оплачен. Проведена претензионная работа по нарушению сроков исполнения контракта, начислены пени. Подрядчик выплатил неустойку. По Губеровскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен по благоустройству спортивной игровой площадки на общественной территории в с. Губерово. Работы завершены в срок. Контракт оплачен. По Пожарскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен по благоустройству площади перед ДК с. Пожарское. Работы выполнены в срок. Контракт оплачен. На сумму экономии заключен дополнительный контракт на установку лавочек, урн, качелей и освещения. Работы выполнены в срок. Контракт оплачен. По Верхнеперевальскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен по устройству универсальной площадки для игровых видов спорта в с. Верхний Перевал. Работы завершены в срок. Контракт оплачен. | 0 | 27.5499 | 0 | 92.4849
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 23.54 | 23.54 |  |  | 26.65 |  | 90.8
|  |  | бюджет МО | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.89989 |  | 1.6849
Региональный проект 2. Обеспечение устойчивого сокрашения непригодного для проживания жилищного фонда
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | всего | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | Приобретено 6 квартир в с. Новостройка и 4 квартиры в пгт Лучегорск. Общая площадь приобретенного жилья составила 416,7 кв.м. Переселено 18 человек. | 0 | 0 | 0 | 13.39
|  |  | федер. бюджет | 11.389 | 11.389 | 11.389 | [6 empty] | 11.389
|  |  | краевой бюджет | 1.99 | 1.99 | 1.99 | [6 empty] | 1.99
|  |  | бюджет МО | 0.011 | 0.011 | 0.011 | [6 empty] | 0.011
Региональный проект 3. Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья |  | всего | 2.1795 | 2.1795 | 2.1795 | 0 | 0 | Предоставлена субсидия для приобретения жилья 3 молодым семьям, проживающим в пгт Лучегорск. | 0 | 0 | 0 | 2.1795
|  |  | федер. бюджет | 0.803 | 0.803 | 0.803 | [6 empty] | 0.803
|  |  | краевой бюджет | 0.61 | 0.61 | 0.61 | [6 empty] | 0.61
|  |  | бюджет МО | 0.7665 | 0.7665 | 0.7665 | [6 empty] | 0.7665
Региональный проект 4.Чистая вода
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района Приморского края |  | всего | 109.5867 | 109.5867 | 109.5867 | 8.33 | 0 | Муниципальный контракт заключен 22.03.2021. Срок выполнения работ с 22.03.2021 по 01.06.2022. Оплачено 109,59 млн рублей за выполненные этапы работ, предусмотренные в 2021 году (в т.ч. строительный контроль). Все работы по контракту 2021 года завершены в срок. Контракт оплачен. В ходе исполнения контракта возникла необходимость в корректировке сметы в связи с удорожанием строительных материалов, а также в допроектировании части водовода. Получено положительное заключение государственной экспертизы. | 7.5 | 0 | 0 | 125.4167
|  |  | федер. бюджет | 107.395 | 107.395 | 107.395 | 8.16 | [5 empty] | 115.555
|  |  | краевой бюджет | 2.1917 | 2.1917 | 2.1917 | 0.17 |  |  | 5.9 |  |  | 8.2617
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 1.6 |  |  | 1.6
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 167.6386 | 167.6386 | 167.6386 | 44.99 | 36.66 |  | 41.77 | 47.9521 | 0 | 339.0107
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 132.317 | 132.317 | 132.317 | 20.97 | 12.81 |  | 17.03 | 14.227 | 0 | 197.354
|  |  | краевой бюджет | 22.1215 | 22.1215 | 22.1215 | 23.71 | 23.54 |  | 23 | 32.0187 | 0 | 124.3902
|  |  | бюджет МО | 13.2002 | 13.2002 | 13.2002 | 0.31 | 0.31 |  | 1.74 | 1.7064 | 0 | 17.2666
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1.
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.71 | 0 | 0 | 33.71
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.95 |  | 0 | 31.95
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.76 |  | 0 | 1.76
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. Безопасные и качественные дороги
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Ремонт автомобильной дороги (улица Заводская) с. Новостройка с устройством асфальтобетонного покрытия, ливневой канализации и установкой уличного освещения |  | всего | 12.5643 | 12.5643 | 12.5643 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 02.04.2021. Срок выполнения работ с 02.04.2021 по 20.08.2021. Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, ливневой канализации и установкой уличного освещения на участке дороги протяженностью 0,8 км. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 12.5643
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 12.4387 | 12.4387 | 12.4387 | [6 empty] | 12.4387
|  |  | бюджет МО | 0.12564 | 0.12564 | 0.12564 | [6 empty] | 0.12564
1.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Петра Григоренко с. Новостройка |  | всего | 1.1251 | 1.1251 | 1.1251 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 23.08.2021. Срок выполнения работ с 23.08.2021 по 07.09.2021. Выполнены работы по устройству сливной призмы и кюветов, а также устройство покрытия дороги из щебеночно-песчаных смесей на участке протяженностью 1,18 км. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 1.1251
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.1138 | 1.1138 | 1.1138 | [6 empty] | 1.1138
|  |  | бюджет МО | 0.011251 | 0.011251 | 0.011251 | [6 empty] | 0.011251
1.3 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Партизанская с. Пожарское Пожарского муниципального района |  | всего | 1.4616 | 1.4616 | 1.4616 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 16.12.2021 Срок выполнения работ с 16.12.2021 по 24.12.2021. Выполнены работы по устройству сливной призмы и кюветов, исправлению профиля гравийных оснований с добавлением нового материала на участке дороги протяженностью 0,9 км, а также устройству освещения. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 1.4616
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
1.3 |  |  | краевой бюджет | 1.447 | 1.447 | 1.447 | [6 empty] | 1.447
|  |  | бюджет МО | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | [6 empty] | 0.0146
| Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Федосьевка - Верхний Перевал" (км 22 - км 44) Пожарского муниципального района |  | всего | 1.1764 | 1.1764 | 1.1764 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 24.08.2021 Срок выполнения работ с 24.08.2021 по 14.09.2021. Выполнены работы по устройству сливной призмы и кюветов, а также исправлению профиля гравийных оснований с добавлением нового материала на участке дороги протяженностью 22 км. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 1.1764
1.4 |  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | 1.1764 | 1.1764 | 1.1764 | [6 empty] | 1.1764
1.5 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "Верхний Перевал - Ясеневый" (км 45 - км 65) Пожарского муниципального района |  | всего | 10.101 | 10.101 | 10.101 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 27.09.2021. Срок выполнения работ с 27.09.2021 по 12.10.2021. Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги протяженностью 20 км. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 10.101
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 10
|  |  | бюджет МО | 0.101 | 0.101 | 0.101 | [6 empty] | 0.101
1.6 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с ливневым коллектором ул. Ленина, от ул. Набережная до проезда к МКД № 7 и МКД № 6 3 микрорайона пгт Лучегорск |  | всего | 24.0622 | 24.0622 | 24.0622 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 01.03.2021. Срок выполнения работ с 01.05.2021 по 31.08.2021. Работы выполнены на участке дороги протяженностью 1,6 км. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 24.0622
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 23.8165 | 23.8165 | 23.8165 | [6 empty] | 23.8165
|  |  | бюджет МО | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | [6 empty] | 0.2457
1.7 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения Лучегорск-Благовещенка на участке от 5+100 км до 6+100 км |  | всего | 2.0646 | 2.0646 | 2.0646 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 02.03.2021. Срок выполнения работ с 01.05.2021 по 31.08.2021. Выполнена отсыпка участка дороги протяженностью 1 км камнем и работы по укатке дополнительного покрытия дороги. В связи с поступающими жалобами от населения на качество выполненных работ на данное мероприятие выделены дополнительные средства за счет местного бюджета для уплотнения слоя покрытия дороги. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 2.0646
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.044 | 2.044 | 2.044 | [6 empty] | 2.044
|  |  | бюджет МО | 0.020646 | 0.020646 | 0.020646 | [6 empty] | 0.020646
1.8 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с ливневой канализацией/Сооружение-улица Виниченко от ул. Поликлиническая до проезда к МКД № 21 и МКД № 29 4 микрорайона пгт Лучегорск |  | всего | 9.2313 | 9.2313 | 9.2313 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 01.03.2021. Срок выполнения работ с 01.05.2021 по 31.08.2021. Работы выполнены на участке дороги протяженностью 0,6 км. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 9.2313
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 9.139 | 9.139 | 9.139 | [6 empty] | 9.139
|  |  | бюджет МО | 0.092317 | 0.092317 | 0.092317 | [6 empty] | 0.092317
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 61.7866 | 61.7866 | 61.7866 | 0 | 0 |  | 0 | 52.4504 | 0 | 114.237
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 59.999 | 59.999 | 59.999 | 0 | 0 |  |  | 46.7299 | 0 | 106.7289
|  |  | бюджет МО | 1.7875 | 1.7875 | 1.7875 | 0 | 0 |  |  | 5.7205 | 0 | 7.508
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
…
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
…
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.85 | 0 | 3.45
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 1.6 | 1.85 |  | 3.45
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. Развитие культуры Приморского края
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Капитальный ремонт большого зала муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» |  | всего | 8.941 | 8.941 | 8.941 | 0 | 0 | Выполнены работы по замене напольного покрытия сцены, ремонт напольного покрытия большого зала, установлены кресла, заменен пожарный занавес. Работы завершены. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 8.941
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 8.852 | 8.852 | 8.852 | [6 empty] | 8.852
|  |  | бюджет МО | 0.089 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.089
1.2 | Капитальный ремонт санузлов муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» |  | всего | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 0 | 0 | Выполнены работы по капитальному ремонту санузлов муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района». Работы завершены. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 2.077
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.441 | 1.441 | 1.441 | [6 empty] | 1.441
|  |  | бюджет МО | 0.636 | 0.636 | 0.636 | [6 empty] | 0.636
1.3 | Субсидии из краевого бюджета бюджету Пожарского муниципального района на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края |  | всего | 0.008287 | 0.008287 | 0.008287 | 0 | 0 | 08.02.2021 заключен договор на приобретение книг на общую сумму 126730,19 руб. Кроме того, 19.02.2021 заключен договор на приобретение информационно-технического оборудования (ноутбуки) на общую сумму 102000,0 рублей. Контракты оплачены. | 0 | 0 | 0 | 0.008287
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.006 | 0.006 | 0.006 | [6 empty] | 0.006
|  |  | бюджет МО | 0.002287 | 0.002287 | 0.002287 | [6 empty] | 0.002287
Прочие мероприятия по отрасле «Культура»
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН в рамках реализации муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском мунципальном района» |  | всего | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0 | 0 | Выполнен ремонт помещений библиотеки. Контракты оплачены. | 0 | 0 | 0 | 0.967
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | 0.967 | 0.967 | 0.967 | [6 empty] | 0.967
X | Итого по национальному проекту |  | Всего | 11.9933 | 11.9933 | 11.9933 | 0 | 0 |  | 3.35 | 11.0037 | 0 | 26.347
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49 | 0.0875 | 0 | 0.5775
|  |  | краевой бюджет | 10.299 | 10.299 | 10.299 | 0 | 0 |  | 2.45 | 9.7212 | 0 | 22.4702
|  |  | бюджет МО | 1.6943 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 0 |  | 0.41 | 1.195 | 0 | 3.2993
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реализация утвержлденного Плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Пожарского муниципального района |  | всего | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.2 | 0.2 | В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка развития МСП ПМР» проведен обучающий курс для 32 субъектов МСП. | 0 | 0 | 0 | 0.554
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.554
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.954
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.954
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
…
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 6.5447 | 6.5447 | 6.5447 | 0.46466 | 0.46152 |  | 0.578 | 0.4879 | 0 | 8.5367
|  |  | федер. бюджет | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.405 | 0.402 |  | 0.415 | 0.425 | 0 | 2.072
|  |  | краевой бюджет | 6.055 | 6.055 | 6.055 | 0.055 | 0.0549 |  | 0.056 | 0.058 | 0 | 6.2789
|  |  | бюджет МО | 0.064656 | 0.064656 | 0.064656 | 0.004656 | 0.004621 |  | 0.107 | 0.0049 | 0 | 0.18583
1.1. | Субсидии на бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |  | всего | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.46466 | 0.46152 | Приобретена мебель для школьной столовой МОБУ СОШ № 16 с. Верхний Перевал и МОБУ СОШ № 15 с. Красный Яр. | 0.578 | 0.4879 | 0 | 2.4767
|  |  | федер. бюджет | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.405 | 0.402 |  | 0.415 | 0.425 |  | 2.072
|  |  | краевой бюджет | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.0549 |  | 0.056 | 0.058 |  | 0.2789
|  |  | бюджет МО | 0.004656 | 0.004656 | 0.004656 | 0.004656 | 0.004621 |  | 0.107 | 0.0049 |  | 0.12583
1.2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" - Губеровское сельское поселение (Благоустройство площади возле СДК с. Новостройка) |  | всего | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству площади возле СДК с. Новостройка. Контракт оплачен. | 0 | 0 | 0 | 3.03
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3
|  |  | бюджет МО | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [6 empty] | 0.03
1.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" - Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Пожарского муниципального района» (Создание молодежного пространства «Точка 25. Лучегорск») |  | всего | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 23.08.2021 на ремонт помещения муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» на сумму 1750320,0 руб. аключены договоры с единственным поставщиком на приобретение столов, кресел-груш, ковриков на сумму 363035,00 руб.; на приобретение звукового оборудования на сумму 339860,00 руб., на приобретение телевизора, ультрабука, МФУ и т.д.) на сумму 268982,00 руб., а также на ремонт помещения на сумму 308106,03 руб. Все работы завершены, товары поставлены. Контракты оплачены. | 0 | 0 | 0 | 3.03
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3
|  |  | бюджет МО | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [6 empty] | 0.03

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 ПОЖАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [11 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  | Значениепотребность в финансировании, млн рублей | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2021 год
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 27.12.2021 | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2024 г. |  | проверочная сторока | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 27.12.2021 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
| ВСЕГО |  | Всего | 253.4272 | 253.4272 | 253.4272 | 80.6713 | 37.3215 |  | 130.618 | 124.0394 | 0.6 | 626.6774 |  | ВСЕГО | Всего | 253.4272 | 253.4272 | 253.4272 | 100 | 100 | 100
|  |  | федер. бюджет | 132.742 | 132.742 | 132.742 | 55.352 | 13.212 |  | 17.935 | 14.7395 | 0 | 233.9805
|  |  | краевой бюджет | 103.7314 | 103.7314 | 103.7314 | 24.4567 | 23.5949 |  | 102.346 | 92.8478 | 0 | 346.9768
|  |  | бюджет МО | 16.9538 | 16.9538 | 16.9538 | 0.86266 | 0.51462 |  | 10.337 | 16.4521 | 0.6 | 45.7201
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 246.8825 | 246.8825 | 246.8825 | 80.2067 | 36.86 |  | 130.04 | 123.5515 | 0.6 | 618.1407 |  | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 246.8825 | 246.8825 | 246.8825 | 100 | 100 | 100
|  |  | федер. бюджет | 132.317 | 132.317 | 132.317 | 54.947 | 12.81 |  | 17.52 | 14.3145 | 0 | 231.9085
|  |  | краевой бюджет | 97.6764 | 97.6764 | 97.6764 | 24.4017 | 23.54 |  | 102.29 | 92.7898 | 0 | 340.6979
|  |  | бюджет МО | 16.8891 | 16.8891 | 16.8891 | 0.858 | 0.51 |  | 10.23 | 16.4472 | 0.6 | 45.5343
|  |  | проверочная сторока | 246.8825 | 246.8825 | 246.8825 | 80.2067 | 36.86 |  | 130.04 | 123.5515 | 0.6 | 618.1407 | 1730.0464
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 246.8825 | 246.8825 | 246.8825 | 80.2067 | 36.86 |  | 130.04 | 123.5515 | 0.6 | 618.1407 | 1730.0464
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 132.317 | 132.317 | 132.317 | 54.947 | 12.81 |  | 17.52 | 14.3145 | 0 | 231.9085 | 728.451
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 97.6764 | 97.6764 | 97.6764 | 24.4017 | 23.54 |  | 102.29 | 92.7898 | 0 | 340.6979 | 876.7487
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 16.8891 | 16.8891 | 16.8891 | 0.858 | 0.51 |  | 10.23 | 16.4472 | 0.6 | 45.5343 | 124.8467
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.43 | 1.5041 | 0.6 | 17.5341 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.59 | 0.97 | 0 | 15.56
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84 | 0.5341 | 0.6 | 1.9741
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.43 | 1.5041 | 0.6 | 17.5341 | 35.0682
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 35.0167 | 0 |  | 33.88 | 8.6912 | 0 | 82.8979 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 100 | 100 | 100
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.977 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.977
|  |  | краевой бюджет | 5.2569 | 5.2569 | 5.2569 | 0.69166 | 0 |  | 30.3 | 3.35 | 0 | 39.5986
|  |  | бюджет МО | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.348 | 0 |  | 3.58 | 5.3412 | 0 | 9.3223
|  |  | проверочная сторока | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 35.0167 | 0 |  | 33.88 | 8.6912 | 0 | 82.8979 | 176.4158
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 167.6386 | 167.6386 | 167.6386 | 44.99 | 36.66 |  | 41.77 | 47.9521 | 0 | 339.0107 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 167.6386 | 167.6386 | 167.6386 | 100 | 100 | 100
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 132.317 | 132.317 | 132.317 | 20.97 | 12.81 |  | 17.03 | 14.227 | 0 | 197.354
|  |  | краевой бюджет | 22.1215 | 22.1215 | 22.1215 | 23.71 | 23.54 |  | 23 | 32.0187 | 0 | 124.3902
|  |  | бюджет МО | 13.2002 | 13.2002 | 13.2002 | 0.31 | 0.31 |  | 1.74 | 1.7064 | 0 | 17.2666
|  |  | проверочная сторока | 167.6386 | 167.6386 | 167.6386 | 44.99 | 36.66 |  | 41.77 | 47.9521 | 0 | 339.0107 | 1013.2988
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.71 | 0 | 0 | 33.71 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.95 | 0 | 0 | 31.95
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.76 | 0 | 0 | 1.76
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.71 | 0 | 0 | 33.71 | 67.42
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 61.7866 | 61.7866 | 61.7866 | 0 | 0 |  | 0 | 52.4504 | 0 | 114.237 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 61.7866 | 61.7866 | 61.7866 | 100 | 100 | 100
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 59.999 | 59.999 | 59.999 | 0 | 0 |  | 0 | 46.7299 | 0 | 106.7289
|  |  | бюджет МО | 1.7875 | 1.7875 | 1.7875 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7205 | 0 | 7.508
|  |  | проверочная сторока | 61.7866 | 61.7866 | 61.7866 | 0 | 0 |  | 0 | 52.4504 | 0 | 114.237 | 352.0471
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.85 | 0 | 3.45 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.85 | 0 | 3.45
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.85 | 0 | 3.45 | 6.9
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 11.9933 | 11.9933 | 11.9933 | 0 | 0 |  | 3.35 | 11.0037 | 0 | 26.347 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 11.9933 | 11.9933 | 11.9933 | 100 | 100 | 100
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49 | 0.0875 | 0 | 0.5775
|  |  | краевой бюджет | 10.299 | 10.299 | 10.299 | 0 | 0 |  | 2.45 | 9.7212 | 0 | 22.4702
|  |  | бюджет МО | 1.6943 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 0 |  | 0.41 | 1.195 | 0 | 3.2993
|  |  | проверочная сторока | 11.9933 | 11.9933 | 11.9933 | 0 | 0 |  | 3.35 | 11.0037 | 0 | 26.347 | 76.6805
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.954 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 100 | 100 | 100
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.954
|  |  | проверочная сторока | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.954 | 2.216
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 6.5447 | 6.5447 | 6.5447 | 0.46466 | 0.46152 |  | 0.578 | 0.4879 | 0 | 8.5367 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 6.5447 | 6.5447 | 6.5447 | 100 | 100 | 100
|  |  | федер. бюджет | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.405 | 0.402 |  | 0.415 | 0.425 | 0 | 2.072
|  |  | краевой бюджет | 6.055 | 6.055 | 6.055 | 0.055 | 0.0549 |  | 0.056 | 0.058 | 0 | 6.2789
|  |  | бюджет МО | 0.064656 | 0.064656 | 0.064656 | 0.004656 | 0.004621 |  | 0.107 | 0.0049 | 0 | 0.18583
|  |  | проверочная сторока | 6.5447 | 6.5447 | 6.5447 | 0.46466 | 0.46152 |  | 0.578 | 0.4879 | 0 | 8.5367 | 30.1628
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Приложение 3
[15 empty] | Текущее исполнение показателей, %, 2021 год | [6 empty] | для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 27.12.2021 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 253.4272 | 253.4272 | 253.4272 | 100 | 100 | 100 | Справочно
[15 empty] | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 246.8825 | 246.8825 | 246.8825 | 100 | 100 | 100 | для МОНИТОРИНГА
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 167.6386 | 167.6386 | 167.6386 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 61.7866 | 61.7866 | 61.7866 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 11.9933 | 11.9933 | 11.9933 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 6.5447 | 6.5447 | 6.5447 | 100 | 100 | 100