Отчет о реализации за 2021 год Подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства  и самозанятых в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы муниципальной программы «Экономическое развитие и финансовое планирование в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы
	Наименования 

программных мероприятий
	Период реализации
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий

в 2021 году, 
тыс. руб.
	Фактическое финансирование программных мероприятий

за 2021 год, 
тыс. руб.
	Результат

	Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства  и самозанятых в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы муниципальной программы «Экономическое развитие и финансовое планирование в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы 

Утверждена постановлением  администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 11 ноября 2021 года  № 624-па 
(в редакции постановления от  30.12.2021  № 764-па)
Исполнители программных мероприятий:

· отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района;
· Управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района.


	1. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	Организация и проведение семинаров по основам ведения бизнеса в различных сферах деятельности, курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
	2021 год
	154,0

 бюджет ПМР
	154,0
бюджет ПМР 
	В 2021 году в рамках муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» за счет средств бюджета Пожарского муниципального района организовано и проведено бесплатное обучение представителей субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности, вопросам соблюдения трудового законодательства. В обучении приняло участие представители от 31 субъекта МСП, которым выданы свидетельства учебного центра о прохождении обучения.


	Информирование организаций малого и среднего бизнеса и предпринимателей о проводимых конференциях, семинарах, заседаниях «круглых столов», выставках по вопросам малого и среднего предпринимательства и содействие их участию в данных мероприятиях.

	
	Не требует финансирования
	
	Информация о проведении семинаров-тренингов, курсов, мастер-классах, выставках, размещается в СМИ Пожарского муниципального района, также на сайте администрации Пожарского муниципального района и доводится до предпринимательства по электронной почте

	Обеспечение функционирования страницы «Малое и среднее предпринимательство Пожарского муниципального района» на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района в сети Интернет.
	
	Не требует финансирования
	
	На главной странице официального сайта администрации Пожарского муниципального района Приморского края создан информационный ресурс «Малое и среднее предпринимательство», где размещается информация для предпринимателей по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности

	Проведение информационной и разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по условиям, видам и формам поддержки.
	
	Не требует финансирования
	
	  Специалистами отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района постоянно проводится информационная и разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами всех форм собственности по условиям, видам и формам муниципальной и государственной поддержки, оказывается помощь субъектам МСП по подготовке бизнес-планов и других документов для участия в программах. Через раздел сайта «Малое и среднее предпринимательство» имеется доступ к информационному ресурсу центра поддержки МСП Приморского края «Смой бизнес»

	Разъяснений нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.
	
	Не требует финансирования
	
	       Руководителям предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, осуществляющим деятельность на территории Пожарского муниципального района, регулярно направляются информационные письма об изменениях в действующем законодательстве. 
       В связи с введением на территории Приморского края н нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» или налог для самозанятых граждан, в целях привлечения граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но при этом оказывают услуги физлицам или юридическим лицам, специалистами Отдела повыведена следующая работа:

- информация по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» размещена в газете «Победа, на сайте администрации района и администраций поселений Пожарского муниципального района;

- актуальная информация налоговой службы  по данному налоговому режиму размещается на сайте администрации района.

       Целевой показатель по количеству налогоплательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных в Пожарском районе: выполнен, 535 граждан зарегистрировались в качестве «самозанятых» (при плановом показателе 493 человека) .

	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
	
	Не требует финансирования
	
	В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки внесены сведения о 32 субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную образовательную и имущественную поддержку.

  

	2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

	Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечивающих благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
	
	Не требует финансирования
	
	Немаловажное значение в развитии предпринимательской активности и создания благоприятного климата для ведения бизнеса имеет работа бизнес сообщества через Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при  администрации района, который создан и работает в районе с 2005 года. Данный институт является механизмом обратной связи с предпринимательством и позволяет вовлечь представителей бизнеса в рассмотрение многих вопросов, в том числе вопросов создания на территории района свободной конкурентной среды. Доля предпринимателей в составе Совета составляет 80%.

За прошедший 2021 год проведено 4 заседания Совета по развитию МСП (протоколы размещены на сайте администрации Пожарского муниципального в разделе «Малое и среднее предпринимательство»). 


На заседаниях Совета по развитию МСП обсуждались вопросы государственной поддержки предпринимательства, финансовые инструменты для развития бизнеса, вопросы льготного кредитования, актуальные вопросы налогообложения. 

При Совете МСП создана экспертная группа, до членов которой доводится информация о проектах нормативных правовых актов Пожарского муниципального района, регулирующих инвестиционную и предпринимательскую деятельность, для обсуждения данных документов (они являются экспертами по оценке регулирующего воздействия проектов МНПА). С членами экспертной группы проведено обсуждение 9-ти проектов МНПА Пожарского муниципального района.

С участием субъектов малого и среднего предпринимательства в проведено 4 заседания Совета по вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности в Пожарском муниципальном районе по вопросам осуществления муниципального контроля и влияния контроля на предпринимательскую деятельность.

Представители бизнес сообщества, в том числе члены Совета МСП, являются членами Координационного штаба по контролю реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов. За 2021 год проведено 12 заседаний Координационного штаба, на которых обсуждались вопросы реализации на территории района проектов.

Информация о проводимых мероприятиях доводилась до бизнес сообщества посредством электронной почты, телефонной связи, соцсетей, ООО «ЛТВ». 

На официальном сайте администрации Пожарского муниципального района размещены протоколы заседания Совета МСП, Совета КНД, Координационного штаба и пресс-релизы:

	3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства



	Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях.
	
	Не требует финансирования
	
	НПА Думы ПМР от 01.08.2018 № 155-НПА утвержден перечень муниципального имущества Пожарского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (с изменениями от 27.08.2019 № 242-НПА, от 30.06.2020 № 294-НПА, от  25.08.2020 № 300-НПА, от 27.10.2020 № 03-НПА). 

По состоянию на 01.01.2022 года в данный перечень  входит 23 объекта недвижимости, которые находятся в аренде  у субъектов МСП. За прошедший год Перечень муниципального имущества дополнен на  4 объекта.
В прошедшем году один субъект  МСП воспользовался преимущественным правом на приватизацию арендуемого имущества.

	4. Развитие социального партнерства администрации Пожарского муниципального района и

субъектов малого и среднего предпринимательства

	Развитие социального партнерства администрации Пожарского муниципального района и субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров при развитии предпринимательства, проведение рабочих встреч, «круглых столов» по обмену опытом, по вопросам взаимодействия бизнеса и власти, проблемам малого предпринимательства и эффективного управления экономикой за счет развития предпринимательства.
	
	Не требует финансирования
	
	Администрация Пожарского муниципального района является сторонником устранения административных барьеров и исключения излишней функциональности административных органов при развитии предпринимательства. 
С этой целью в районе реализуется комплекс мер, направленных на поддержку и содействие развитию в районе предпринимательства, создана и работает Комиссия по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства, в 2019 году создан координационный Совет по вопросам контрольно-надзорной деятельности в Пожарском муниципальном районе, Совет МСП наделен функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

За 2021 год обращений от субъектов МСП по вопросам взаимодействия бизнеса и власти, проблемам предпринимательства, а также на излишнюю функциональность административных органов не поступало. 
В прошедшем году специалистами отдела продолжена работа по формированию нормативной правовой базы по вопросам, затрагивающим предпринимательскую и инвестиционную деятельность: разработаны и утверждены распоряжения администрации Пожарского муниципального района Приморского края, связанные с инвестиционной политикой администрации Пожарского муниципального района, с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, развитием конкуренции.
В соответствии с проведенной оценкой значений ключевых показателей эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации района оценивается как средняя.

	Организация работы межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства на территории Пожарского муниципального района
	
	Не требует финансирования
	
	

	Изучение и анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, разработка предложений по совершенствованию правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. Разработка муниципальных нормативных актов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках установленных полномочий.


	
	Не требует финансирования
	
	В целях исключения в НПА Пожарского муниципального района положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности, проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов НПА.

 Проведена процедура оценки регулирующего воздействия шести нормативных правовых актов Пожарского муниципального района, затрагивающие предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

Вся информация о проведенных процедурах размещена на официальном сайте Приморского края в сети Интернет.

	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа на производство продукции (работ, услуг).
	
	Не требует финансирования
	
	При осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд администрацией Пожарского муниципального района принимаются меры по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в части обеспечения закупки у субъектов малого предпринимательства. 

За 2021 год администрацией Пожарского муниципального района осуществлено закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

в  размере 17%. 

	Анализ и прогнозирование финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Пожарского муниципального района, разработка предложений по государственной и муниципальной политики в области развития предпринимательства, подготовка ежегодных аналитических обзоров о состоянии малого и среднего предпринимательства в Пожарском муниципальном районе.
	
	Не требует финансирования
	
	Итоги развития МСП за 2020 год
В районе насчитывается 762 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет 83% от общего количества зарегистрированных в районе хозяйствующих субъектов.
Количество налогоплательщиков  налога на профессиональный доход – 535 человек.
В малом и среднем предпринимательстве с учетом «самозанятых» граждан занято около 4920 человек, а это более 30% от общей численности занятых в экономике района. 

Годовой оборот всех субъектов малого и среднего предпринимательства составляет более 7,0 млрд. руб. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП района -  30,0%. 

Основными направлениями деятельности малого бизнеса в Пожарском муниципальном районе являются – розничная торговля – 25,8%, обрабатывающие производства – 10,4%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 10,4%, строительство – 9,9%.

Малыми предприятиями в районе представлена пищевая промышленность: это завод по производству минеральной воды, два хлебовыпекающих предприятия и кондитерских цеха, два цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарной продукции, завод по производству пива. 

Производство продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 80,0 млн. руб. Хлебопекарными предприятиями района производится хлебобулочных изделий более 800 тонн, кондитерских изделий более 100 тонн. 

В районе успешно работают цех по производству оконных пластиковых профилей, два предприятия по производству мебели, три предприятия по производству строительных материалов.

Стабильный уровень жизни населения района способствует положительной динамике на потребительском рынке товаров и услуг. 

Сегодня в Пожарском районе работает объектов 410 объектов в сфере торговли, в том числе оптовое предприятие по продаже продовольственных товаров, 40 объектов общественного питания (общедоступная сеть 26 объектов, закрытая сеть – 14 объектов), 112 объектов по оказанию услуг населению, которые предлагают жителям более 30 видов потребительских услуг.

В целом за 2021 год на потребительском рынке сохраняется стабильность и насыщенность торговой сети товарами.

Благоприятная ситуация для развития предпринимательства и здоровая конкуренция на потребительском рынке товаров и услуг в районе способствует повышению удовлетворенности потребителей ассортиментом товаров, работ и услуг, их качеством и ценовой доступностью. 


	ИТОГО: 
	2021 год
	154,0

бюджет ПМР
	154,0

бюджет ПМР
	


Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства и  самозанятых в  Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы муниципальной программы «Экономическое развитие и финансовое планирование в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы

Оценка основных целевых индикаторов 
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	 Плановый показатель
	Выполнение
	Оценка

	
	Целевые показатели по направлению «Малое и среднее предпринимательство» в рамках  Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68 достигнуты

	Количество  налогоплательщиков  налога  на профессиональный доход
	чел
	493
	535
	Целевой показатель по количеству налогоплательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных в Пожарском районе, выполнен: 535 граждан зарегистрировались в качестве «самозанятых» 

	Ежегодный прирост оборота предпринимательства на 3%
	%
	3,0
	7,5
	Прирост оборота предпринимательства за 2021 год составил 7,5%

	Ежегодное дополнение перечня муниципального имущества Пожарского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, на 10%.
	%
	10,0
	21,0
	По состоянию на 01.01.2022 года в перечень Пожарского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства входит 23 объекта недвижимости, которые находятся в аренде  у субъектов МСП. За прошедший год Перечень муниципального имущества дополнен на  4 объекта или на 21%.

	Объем инвестиций в основной капитал с учетом субъектов малого и среднего предпринимательства
	млн.руб.
	742,4
	1165,9
	Показатель перевыполнен в 1,5 раза 

	Уровень  регистрируемой безработицы 
	%
	2,12
	1,9
	 Имеет место положительная динамика по показателю - снижение  планового показателя  на 0,22 процентных пункта


Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней

	Мероприятие программы
	Планируемое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб. 
	Фактическое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб.
	Оценка

	Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
	154,0
	154,0
	Финансовые средства освоены в полном объеме




Оценка эффективности муниципальной программы 

	Итоговая 

сводная оценка
	Вывод 

об эффективности программы
	Предложения 

по дальнейшей реализации программы

	Удовлетворительная 
	Запланированные в программе мероприятия реализованы, 
финансовые средства освоены в полном объеме, 

целевые показатели достигнуты
	Дальнейшая реализация программы целесообразна 

 

 


