ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного  климата в Пожарском муниципальном районе на 2019-2020 годы

за 4 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта |  |  | Срок реализации |  | Ключевой показатель эффективности |  |  | КОММЕНТАРИЙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие |  | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение | Текущее значение |  |
| 1. Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края |  | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да | Да | Инвестиционный паспорт разработан, размещен на сайте администрации ПМР ПК в разделе «Инвестиционная политика» по ссылке http://www.apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/6634-investitsionnyj-pasport-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona |
|  |  |  |  | 20.05.2019 01.12.2019 | 31.05.2019 20.12.2019 | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да | Да | Инвестиционный паспорт Пожарского муниципального района направлен для размещения на Инвестиционном портале Приморского края |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Проведено общественное обсуждение инвестиционного паспорта Пожарского муниципального района с представителями бизнес сообщества. Протокол общественного обсуждения с членами Совета МПС от 24.09.2019 размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6638-protokol-obshchestvennykh-obsuzhdenij-npa-pmr-ot-24-09-2019 |
| 2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием |  | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | Да | Да | Инвестиционное послание главы Пожарского муниципального района размещено на сайте администрации ПМР ПК в разделе «Инвестиционная политика» по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/7027-investitsionnoe-poslanie-glavy-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-na-2020-god |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение |  | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да | Да | Инвестиционная декларация Пожарского муниципального района утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 01.10.2019 № 399-па. Размещена на сайте администрации ПМР ПК в разделе «Инвестиционная политика» по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/6633-postanovlenie-apmr-pk-ot-01-10-2019-399-pa-ob-utverzhdenii-investitsionnoj-deklaratsii-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Проведено общественное обсуждение инвестиционной декларации Пожарского муниципального района с представителями бизнес сообщества. Протокол общественного обсуждения с членами Совета МПС от 24.09.2019 размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6638-protokol-obshchestvennykh-obsuzhdenij-npa-pmr-ot-24-09-2019 |
| 3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да | Да | 1. Распоряжение администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 14.02.2019 № 67-ра 2. Ссылка на размещение распоряжения на сайте администрации http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/6018-rasporyazhenie-apmr-ot-14-02-2019-67-ra-ob-utverzhdenii-dorozhnoj-karty-po-realizatsii-standarta-uluchsheniya-investitsionnogo-klimata-v-pozharskom-munitsipalnom-rajone-na-2019-2020-gody |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения |  | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 21.03.2019 21.06.2019 21.09.2019 | 20.06.2019 20.09.2019 20.12.2019 | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | Да | Да | Отчет о деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и по работе с инвесторами за 2019 год размещен на сайте администрации ПМР ПК в разделе «Инвестиционная политика» по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/7026-otchjot-o-deyatelnosti-administratsii-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-po-obespecheniyu-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata-v-pozharskom-munitsipalnom-rajone-za-2019-god |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | городские округа – не менее 3 муниципальные районы – не менее 2 | 4 | В 2019 году администрацией ПМР ПК осуществлялось сопровождение инвестиционного проекта по Строительству межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов на отведенном для его размещения земельном участке на территории пгт Лучегорск. Инициатору проекта предоставлена финансовая поддержка в рамках муниципальной программы «Поддержка развития МСП Пожарского муниципального района» в сумме 300,0 тыс. руб. Кроме того, администрацией ПМР ПК совместно с администрацией Лучегорского городского поселения осуществляется сопровождение трех инвестиционных проектов: -по комплексной переработке золошлаковых отходов ООО «Экометт-Луч»; -по созданию полносистемного рыбоводного кластера на теплых водах Приморской ГРЭС ООО «Акваферма»; -по глубокой переработке неценных пород древесины (осина, береза) ИП Устинова В.Ю. Информация о реализуемых инвестиционных проектах размещена на сайте администрации ПМР ПК в разделе «Инвестиционная политика» в инвестиционном паспорте ПМР по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/6634-investitsionnyj-pasport-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Проведено общественное обсуждение Отчета о деятельности администрации ПМР ПК по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и по работе с инвесторами. Протокол размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda. Проведено общественное обсуждение реализуемых инвестиционных проектов на Совете по развитию МСП ПМР (по улучшению инвестиционного климата) http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6854-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-11-noyabrya-2019-goda |
| 4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 10.12.2019 | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | городские округа - не менее 30 муниципальные районы - не менее 10 городские округа - не менее 100 муниципальные районы - не менее 50 | 60 | В список специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, включено 7 должностных лиц, 4 из которых прошли курсы повышения профессиональных компетенций муниципальных служащих: -Глава Пожарского муниципального района в составе управленческой команды Приморского края прошел обучение по образовательной программе «Управленческое мастерство» на базе РАНХиГС в г. Москва.; -25-26.09 2019 г прошли обучение 3 должностных лица приняли участие в обучающем семинаре по «Организации проектного управления на муниципальном уровне» и «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании». Остальные должностные лица и специалисты, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующие в инвестиционном процессе, проходили обучение в формате ВКС, проводимых департаментом проектного управления Приморского края, департаментом экономики и развития предпринимательства и др. |
| 4.2 |  | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да | Да | План мероприятий по обучению муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, на 2 полугодие 2019 года сформирован, размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке: http://www.apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/6636-plan-meropriyatij-po-obucheniyu-munitsipalnykh-sluzhashchikh-otvetstvennykh-za-obespechenie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata-privlechenie-investitsij-i-rabotu-s-investorami-a-takzhe-uchastvuyushchikh-v-protsesse-predostavleniya-munitsipalnykh-uslu |
| 4.3 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол общественного обсуждения Плана мероприятий по обучению муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, на 2 полугодие 2019 года размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6853-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-16-oktyabrya-2019-goda |
| 5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019 | 01.04.2019 01.07.2019 31.10.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да | Да | - Постановлением администрации Пожарского муниципального района от 27.04.2015 № 186-па «Об утверждении Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района»; - Постановление администрации Пожарского муниципального района от 21.12.2017 № 860-па «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Пожарском муниципальном районе» 2. Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района и его состав размещены на сайте администрации ПМР ПК по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/itemlist/category/295-sovet-po-razvitiyu-i-podderzhke-malogo-i-srednego-predprinimatelstva; Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Пожарском муниципальном районе, размещенное на сайте администрации http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika |
|  |  |  |  |  |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 | Более 80% | - Постановление администрации Пожарского муниципального района от16.07.2-18 № 362-па «Об утверждении нового состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района»; Ссылка на состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района», размещенный на сайте администрации района http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/itemlist/category/295-sovet-po-razvitiyu-i-podderzhke-malogo-i-srednego-predprinimatelstva |
| 5.2 |  | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 | Да, исполняется 100% решений | Решения, принятые на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Пожарского муниципального района исполняется 100% |
|  |  |  |  | 01.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.11.2019 | 20.03.2019 20.06.2019 20.10.2019 20.12.2019 | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 за год | в 4 квартале 2019 года проведено 3 заседания Совета по развитию МСП ПМР. Всего за 2019 год проведено 5 очных заседаний Совета по развитию МСП ПМР ПК. | ### Заседания Совета по развитию МСП ПМР проведены 16 октября, 11 ноября и 06 декабря 2019 года. ### Протоколы заседаний размещены на сайте администрации ПМР ПК по ссылке:http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/itemlist/category/563-zasedaniya-soveta-malogo-i-srednego-predprinimatelstva |
|  |  |  |  | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | Да | Информация о работе Совета по развитию МСП ПМР за 2019 год и об участии МСП Пожарского района в реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению Стандарта улучшения инвестиционного климата в ПМР заслушана на заседании Совета МСП 06.12. 2019 г. Протокол заседания размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 5.3 |  | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 | За 2019 год 4 публикации | Пресс-релизы о заседании Совета МСП размещаются на официальном сайте администрации ПМР ПК - заседание Совета МСП от 24.05.2019 г. по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/item/6234-zasedanie-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona; - заседание Совета МСП от 11.11. 2019 г. по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/item/6818-investitsionnym-proektam-byt; - заседание Совета МСП от 06.12.2019 г. по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/item/6954-sostoyalos-zasedanie-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona. Информация о заседании Совета МСП от 11.11.2019 г. опубликована в районной газете «Победа» 22 .11.2019 № 47. |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях, да/нет | Да | Да | Все информационные ресурсы по деятельности Совета МСП и предпринимательской деятельности размещены на сайте администрации ПМР по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/itemlist/category/295-sovet-po-razvitiyu-i-podderzhke-malogo-i-srednego-predprinimatelstva |
| 5.4 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол заседания Совета по развитию МСП ПМР, на котором заслушана информация о работе Совета по развитию МСП ПМР за 2019 год за 2019 год и об участии МСП Пожарского района в реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению Стандарта улучшения инвестиционного климата в ПМР размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да | Да | Инвестиционный раздел размещен на официальном сайте администрации ПМР ПК в пункте меню первого уровня (один клик на «Главной странице») по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да | Да | Информационное наполнение Инвестиционного раздела соответствует требованиям Стандарта |
| 6.2 |  | Разработка и размещение: - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи; - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да | Да | В инвестиционном разделе «Инвестиционная политика» размещен подраздел «Обращение к главе», через который инвесторы могут обратиться напрямую к главе ПМР в электронной форме по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. Электронная форма обращения инвесторов к главе ПМР через канал прямой связи по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/6898-obrashcheniya-k-glave |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 | 7 дней | Срок предоставления информации на запрос инвестора через канал прямой связи в соответствии с регламентом составляет 7 дней. Регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы, размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/6898-obrashcheniya-k-glave |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да |  |
| 6.3 |  | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 | 29 | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела на сайте администрации ПМР ПК по итогам года составил 29% |
| 6.4 |  | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. | не менее 2-х новостей в месяц | за 2019 год 21 информация об инвестиционной и предпринимательской деятельности Размещена на сайте администрации ПМР ПК | В инвестиционном разделе в течение 2019 года размещено 18 информационных новостей об инвестиционной деятельности администрации ПМР и инвестиционной возможности ПМР (НПА, отчеты, инвестиционный паспорт и др). Кроме того, на главной странице сайта администрации ПМР ПК размещено три информационных пресс-релиза об инвестиционной деятельности администрации ПМР |
| 6.5 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | На заседании Совета по развитию МСП ПМР от 06.12.2019 г. прошло общественное обсуждение Регламента рассмотрения обращений инвесторов, поступивших путем заполнения электронной формы на официальном сайте администрации ПМР. Протокол заседания Совета МПС размещен на сайте АПМР по ссылке: http://www.apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры ПМР отражен - в Стратегии социально-экономического развития Пожарского муниципального района до 2023 года, утвержденной Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 30 апреля 2019 года № 217-НПА и размещенной на сайте администрации ПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/2012-03-28-00-13-56/2012-03-28-00-29-00/item/6529-strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-do-2023-goda-utverzhdennaya-normativnym-pravovym-aktom-dumy-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-30-aprelya-2019-goda-217-npa ## - в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Пожарского муниципального района до 2023 года, утвержденном постановлением АПМР ПК от 19.08.2019 № 352-па, размещенном на сайте администрации ПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/2012-03-28-00-13-56/2012-03-28-00-29-00/item/6530-plan-meropriyatij-po-realizatsii-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-do-2023-goda-utverzhdennyj-postanovleniem-apmr-pk-ot-19-08-2019-352-pa |
| 7.2 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Общественное обсуждение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры ПМР прошло на заседании Совета по развития МСП 24.05.2019 г. и 16.10.2019 г. и 11.11.2019 г. Протоколы заседаний Совета МПС размещены на сайте АПМР по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/itemlist/category/563-zasedaniya-soveta-malogo-i-srednego-predprinimatelstva |
| 8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да | Да | Отчет о проведенном анализе действующих ставок арендной платы за земельные участки и анализ обоснованности установленного размера муниципальных налоговых ставок на земельные участки размещены на сайте администрации ПМР ПК в разделе «Инвестиционная политика» по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/itemlist/category/582-stavki-zemelnogo-naloga-i-arendnoj-platy-na-zemelnye-uchastki |
| 8.2 |  | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | НПА Думы Пожарского муниципального района от 17.12.2019 № 267-НПА утвержден Порядок определения размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Пожарского муниципального района. Приоритетными видами экономической деятельности, для которых установлены льготные условия предоставления земельных участков, определена сельскохозяйственная деятельность. В отношении земельных участков, предоставляемых крестьянским фермерским хозяйствам для осуществления деятельности, установлена понижающая ставка арендной платы в размере 0,6 % от кадастровой стоимости. НПА размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/7060-stavki-arendy-na-zemelnye-uchastki НПА Думы Пожарского муниципального района от 29.10.2019 № 250-НПА установлены ставки земельного налога в Пожарском муниципальном районе НПА размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/7061-ob-ustanovlenii-zemelnogo-naloga |
| 8.3 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Общественное обсуждение действующих и планируемых к установлению ставок земельного налога и арендной платы на земельные участки прошло на заседании Совета по развитию МСП 06.12.2019 г. Протокол заседания Совета МПС размещен на сайте АПМР по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющей: - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы; - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства. | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | да | Постановление АПМР от 22 октября 2019 года «Об определении органов администрации Пожарского муниципального района Приморского края, уполномоченных на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства» Размещено на сайте администрации ПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/7065-432-pa-ot-22-10-2019-g-ob-opredelenii-organov-administratsii-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-primorskogo-kraya-upolnomochennykh-na-osushchestvlenie-polnomochij-v-sfere-munitsipalno-chastnogo-partnerstva |
| 9.2 |  | Формирование, утверждение и размещение: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 13.12.2019 № 557-па «Об утверждении перечня объектов недвижимости Пожарского муниципального района, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в 2020 году» Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 05.12.2019 № 542-па «Об утверждении перечня объектов , в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году» |
|  |  |  |  | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Данные МНПА размещены на сайте администрации ПМР ПК по ссылкам: http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/7022-542-pa-ot-05-12-2019-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-zaklyuchenie-kontsessionnykh-soglashenij-v-2020-godu http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/7023-557-pa-ot-13-12-2019-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-nedvizhimosti-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-v-otnoshenii-kotorykh-planiruetsya-zaklyuchenie-soglashenij-o-munitsipalno-chastnom-partnerstve-v-2020-godu |
| 9.3 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Общественное обсуждение данных перечней прошло на заседании Совета по развитию МСП 06.12.2019. Протокол заседания Совета МПС размещен на сайте АПМР по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Глава Пожарского муниципального района доступен для предпринимателей в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов и проблем в телефонном режиме и в рамках личного приема. На главной странице сайта администрации ПМР ПК создан раздел «Интернет приемная», через который предприниматели и инвесторы могут обратиться напрямую к главе ПМР в электронной форме по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. http://apmrpk.ru/index.php/2012-03-27-23-50-33 На сайте администрации ПМР ПК в разделе «Инвестиционная политика» размещен подраздел «Обращение к главе», через который инвесторы могут обратиться напрямую к главе ПМР в электронной форме по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. Электронная форма обращения инвесторов к главе ПМР через канал прямой связи по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/6898-obrashcheniya-k-glave |
| 10.2 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | На заседании Совета по развитию МСП ПМР от 06.12.2019 г. прошло общественное обсуждение механизмов и возможностей обращения к главе предпринимателей в целях оперативного решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Протокол заседания Совета МПС размещен на сайте АПМР по ссылке: http://www.apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | 100 | Муниципальные правовые акты Пожарского муниципального района, регулирующие вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельностью, проходят процедуру ОРВ. |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 | 5 | В отношении пяти МНПА Пожарского муниципального района, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельностью, проведена процедура ОРВ. |
|  |  |  |  | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  | не менее 5 |  | Дата окончания мероприятия – 20.12.2020 |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 | - | Экспертиза действующих МНПА не проводилась |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 | - | Экспертиза действующих МНПА не проводилась |
|  |  |  |  | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  | не менее 5 |  | Дата окончания мероприятия – 20.12.2020 |
| 11.2 |  | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | 2 | 1 | Отчет о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/item/7064-otchet-o-provedenii-otsenki-reguliruyushchego-vozdejstviya-munitsipalnykh-pravovykh-aktov-zatragivayushchikh-voprosy-osushchestvleniya-predprinimatelskoj-i-investitsionnoj-deyatelnosti-na-territorii-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-za-2019-god |
| 11.3 |  | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | 100 | Информация о проведении процедуры ОРВ по проектам НПА размещена в открытом доступе на сайте администрации ПМР ПК в разделе «Оценка регулирующего воздействия» по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/itemlist/category/491-publichnaya-konsultatsiya http://apmrpk.ru/index.php/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/itemlist/category/492-ekspertiza-munitsipalnykh-pravovykh-aktov |
| 11.4 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Общественное обсуждение проектов МНПА проводилось на заседаниях Совета по развитию МСП. Ссылка на размещение протоколов заседания совета МСП http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/itemlist/category/563-zasedaniya-soveta-malogo-i-srednego-predprinimatelstva |
| 12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 | 33 | - В ЕГРН внесены сведения о границах 8 населенных пунктов из 24 населенных пунктов. |
|  |  |  |  | 01.02.2020 | 10.12.2020 |  | не менее 80 | - | Дата окончания мероприятия – 10.12.2020 |
| 12.2 |  | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | 40% | В реестре муниципального имущества Пожарского района числится 18 земельных участков общей площадью 202,8 тыс. кв.м, которые внесены в ЕГРН, границы участков определены. На данные участки зарегистрировано право собственности. |
|  |  |  |  | 01.02.2020 | 10.12.2020 |  | не менее 60 | 60 | Дата окончания мероприятия – 10.12.2020 |
| 12.3 |  | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | 100 | Для всех земельных участков и иных объектов недвижимости определены виды разрешенного использования Ссылки: http://apmrpk.ru/index.php/gradostroitelstvo/itemlist/category/519-utverzhdennye-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-pzz-poselenij http://apmrpk.ru/index.php/gradostroitelstvo/itemlist/category/504-dokumenty-territorialnogo-planirovaniya |
| 12.4 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Общественное обсуждение вопросов проведения кадастровых и землеустроительных работ проводилось на заседании Совета по развитию МСП 06.12.2019. Протокол заседания Совета МПС размещен на сайте АПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 14 | - Количество заявлений за квартал на утверждение схемы расположения ЗУ – 12. - Средний срок утверждения схемы-14 дней (в соответствии с дорожной картой «Земельные ресурсы и недвижимость» утвержденной Губернатором ПК 25.02.2019). |
| 13.2 |  | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 | 10 | - Количество заявлений за квартал на присвоения адреса земельному участку и объекту ндвижимости-14. - Средний срок (дней) присвоения адреса и внесения его в федеральную информационную систему-10 |
| 13.3 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Общественное обсуждение вопроса о сроках постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества проводилось на заседании Совета по развитию МСП 06.12.2029. Протокол заседания Совета МПС размещен на сайте АПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | 1. Схема территориального планирования Пожарского МР - Утверждена НПА Думы ПМР 13.12.2013 № 217-НПА. 2. Генеральные планы поселений: -Верхнеперевальское 10.10.14 № 370 - Губеровское 06.10.14. № 20 - Игнатьевское 03.10.14 № 100 - Краснояровское 02.10.14 № 111 - Лучегорское 29.12.14 № 174 - Нагорненское 09.10.14 № 126 - Пожарское 06.10.14 № 20 - Светлгорское 25.09.14 № 60-МПА ССП - Соболинское 01.10.14 № 94-нпа - Федосьевское 08.10.14 № 116 3. Данные НПА размещены на сайте администрации ПМР ПК в Разделе «Градостроительство» по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/gradostroitelstvo/itemlist/category/504-dokumenty-territorialnogo-planirovaniya |
| 14.2 |  | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Нет | Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры планируются к разработке в 1 квартале 2020 года |
| 14.3 |  | Наличие генеральных планов городских округов | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | - | Городского округа на территории Пожарского муниципального районе нет |
| 14.4 |  | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | 1. Правила землепользования и застройки поселений: 1)Верхнеперевальское №370 от 10.10.14. 2) Губеровское №20 от 06.10.14. 3) Игнатьевское №100 от 03.10.14 4) Краснояровское № 111 от 02.10.14 5) Лучегорское №174 от 29.12.14. 6) Нагорненское №126 от 09.10.14. 7) Пожарское №20 от06.10.14. 8) Светлогорское №60 МПА ССП от 25.09.14. 9) Соболинское №94-нпа от 01.10.14. 10) Федосьевское №116 от 08.10.14. 2. Данные НПА размещены на сайте администрации ПМР ПК в Разделе «Градостроительство» по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/gradostroitelstvo/itemlist/category/504-dokumenty-territorialnogo-planirovaniya |
| 14.5 |  | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | 1. Лучегорское ГП НПА муниципального комитета № 406 от 04.12.2019 http://лучегорское.рф 2.Пожарский МР и 9 сельских поселений: НПА Думы Пожарского МР № 261-НПА от 28.11.2019 http://www.apmrpk.ru/index.php/gradostroitelstvo/item/5552-mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya |
| 14.6 |  | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности размещены на сайте администрации ПМР ПК по ссылке http://www.apmrpk.ru/index.php/gradostroitelstvo/itemlist/category/510-poluchenie-uslug-v-sfere-stroitelstva Проекты новых типовых административных регламентов, находящихся в процедуре правовой экспертизы, и утвержденные административные регламенты, но еще не вступившие в силу, размещены на сайте администрации по ссылке http://www.apmrpk.ru/index.php/2012-07-08-23-55-49/itemlist/category/577-proekty-administrativnykh-reglamentov |
| 14.7 |  | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да | Да | Информация предоставляется департаментом градостроительства Приморского края |
| 14.8 |  | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 | 15.03.2019 15.06.2019 15.09.2019 10.12.2019 | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 | 2 | Два отчета по установленной форме о внесении сведений в ЕГРН подготовлены и направлены в Росреестр |
| 14.9 |  | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 | 10 | Количество заявлений за квартал на выдачу ГПЗУ – 6; Средний срок (дней) выдачи ГПЗУ-10 |
| 14.10 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Общественное обсуждение вопроса о территориальном планировании и градостроительной деятельности а ПМР проводилось на заседании Совета по развитию МСП 06.12.2029. Протокол заседания Совета МПС размещен на сайте АПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 15. Регистрация права собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 | 95% | Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ - 95% |
|  |  |  |  | 01.07.2019 | 10.12.2019 |  | 95 | 95% | Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ - 95% |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | 20 | 9 | Количество сведений (штук), по которым осуществляется электронное взаимодействие-9 |
|  |  |  |  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 | 3 | Средний срок ответа (рабочих дней) на запрос Росреестра, в том числе полученных через СМЭВ-3 |
| 15.2 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Общественное обсуждение вопросов градостроительной деятельности , в том числе порядка работы СМЭВ при осуществлении государственной регистрации права собственности на земельные участки, проводилось на заседании Совета по развитию МСП 06.12.2029. Протокол заседания Совета МПС размещен на сайте АПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | Да | 1. Нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 27 августа 2019 года № 242-НПА «О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 01 августа 2018 года № 155-НПА «О перечне муниципального имущества Пожарского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» размещен на сайте администрации ПМР ПК по ссылке http://www.apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6606-npa-dumy-pmr-ot-27-avgusta-2019-goda-242-npa-o-vnesenii-izmenenij-v-normativnyj-pravovoj-akt-dumy-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-01-avgusta-2018-goda-155-npa-o-perechne-munitsipalnogo-imushchestva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona |
|  |  |  |  |  |  | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | 100% | Решение №164 от 29.03.2019 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Лучегорском городском поселении» http://лучегорское.рф/biznes-i-ekonomika/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/ |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 10 | 70% | Список сельских поселений, утвердивших перечни: Администрация Губеровского сельского поселения http://guberovo.ru/bd.php?blok=adm&razdel=bd Администрация Верхнеперевальского сельского поселения http://verhnypereval.ru/bd.php?blok=adm&razdel=bd Администрация Игнатьевского сельского поселения http://ignatievka.ru/da_razdel.php?id_blok1_levelpages1=9&blok=adm&razdel=free Администрация Нагорненского сельского поселения http://admnagornoe.ru/bd.php?blok=adm&razdel=bd Администрация Пожарского сельского поселения http://pojarskoe.ru/page.php?id_omsu=1&level=1&id_level_1=16 Администрация Соболинского сельского поселения http://soboliny.ru/page.php?id_omsu=1&level=1&id_level_1=16 Администрация Федосьевского сельского поселения http://fedosievka.ru/bd.php?blok=adm&razdel=bd. Список сельских поселений, не утвердивших перечни: Игнатьевское сельское поселение, Светлогорское сельское поселение, Краснояровское сельское поселение. |
|  |  |  |  | 01.04.2019 | 30.10.2019 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 60 | 100% | Показатель выполнен |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 | 70% |  |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да |  |
|  |  |  |  | 01.02.2020 | 30.10.2020 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 | - | Дата окончания мероприятия – 30.10.2020 |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | - | Дата окончания мероприятия – 30.10.2020 |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | - | Дата окончания мероприятия – 30.10.2020 |
| 16.2 |  | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да | Да | Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 27 августа 2019 года № 242-НПА «О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 01 августа 2018 года № 155-НПА «О перечне муниципального имущества Пожарского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» утвержден новый перечень муниципального имущества Пожарского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в который вошло 17 объектов имущества (ранее действующий Перечень дополнен на 3 объекта, т.е. на 21%). |
| 16.3 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Общественное обсуждение вопроса «О перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и о прогнозном плане приватизации имущества ПМР» проводилось на заседании Совета по развитию МСП 06.12.2029. Протокол заседания Совета МПС размещен на сайте АПМР ПК по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/6899-protokol-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-06-dekabrya-2019-goda |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Перечень паспортов инвестиционных площадок и перечень и описание свободных земельных участков размещены в инвестиционном паспорте ПМР в разделе «Инвестиционная политика» по ссылке: http://apmrpk.ru/index.php/investitsionnaya-politika/item/6634-investitsionnyj-pasport-pozharskogo-munitsipalnogo-rajona |
|  |  |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Дата окончания мероприятия – 20.05.2020 и 20.11.2020 |
| 17.2 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Дата окончания мероприятия – 20.06.2020 и 20.12.2020 |
| Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да | Модельный объект отсутствует | 1. Количество заявлений за 4 квартал на получение разрешения на строительство (для модельного объекта)-0 2. Средний срок (дней) выдачи разрешения на строительство (для модельного объекта)-0 3. Среднее количество попыток получения разрешения на строительство одним предпринимателем (для модельного объекта)- 0 |
| 19 |  | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да | Да | Подпрограмма № 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пожарском муниципальном районе на 2018-2020 годы" муниципальной программы «Экономическое развитие и финансовое планирование в Пожарском муниципальном районе» на 2018-2021 годы утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района от о0 июля 2019 года № 261-па |
|  |  |  |  |  |  | Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Размещена на сайте администрации ПМР ПК в разделе «Малое и среднее предпринимательство» по ссылке http://apmrpk.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/item/5345-munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-i-finansovoe-planirovanie-v-pozharskom-munitsipalnom-rajone-na-2018-2020-gody |
| 20 |  | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 дней | 1. За 4 квартале 2019 года не поступило заявлений от предпринимателей на оформление в аренду земельного участка 2. При поступлении таких заявлений срок подготовки договора аренды составляет 10 рабочих дней (без проведения аукциона в соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ) |
| 21 |  | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да | Да | Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на 20.11.2019 г. – 862 субъект; Увеличение количества субъектов МСП к уровню 01.01.2019 г. составляет – 101,0% на 1 тыс. чел. населения – приходится 31,5 субъектов |