Отчет о реализации муниципальной Программы (подпрограммы, отдельного мероприятия)

Пожарского муниципального района

«Экономическое развитие и финансовое планирование в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы муниципального управления и межбюджетных отношений, организация бюджетного процесса в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

(наименование программы/подпрограммы)

за период 2022 года

| Наименование программных мероприятий | Содержание программных мероприятий | Период выполнения | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий, тыс. руб. | Фактическое финансирование программных мероприятий, тыс. руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия: Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление» Пожарского муниципального района Всего: | Оплата труда и начисления оплата коммунальных услуг оплата по содержанию имущества оплата услуг связи прочие услуги по договорам транспортные услуги расходы по основным средствам и материальным запасам ГСМ налоги, пошлины и сборы | 2022 | 13 247,91 1 917,41 906,07 807,11 541,53 14,88 1 960,82 976,91 27,60 20 424,05 | 13 247,91 1 844,78 906,07 807,11 541,53 14,88 1 960,82 976,91 26,43 20 350,25 | 100 % 96,2 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95,8 % 99,64 % |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района (средства краевого бюджета, средства местного бюджета) Всего: | Расходы на содержание органов местного самоуправления и выполнение полномочий по 131-ФЗ | 2022 | 18 301,46 – краевой бюджет; 13 815,54 – местный бюджет 32 117,00 | 18 301,46 – краевой бюджет; 13 815,54 – местный бюджет 32 117,00 | 100 % 100 % |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселений | Расходы на содержание органов местного самоуправления и выполнение полномочий по 131-ФЗ | 2022 | 6 612,12 | 6 612,12 | 100 % |
| Обслуживание муниципального долга Пожарского муниципального района Всего: | Оплата процентных платежей по привлеченным кредитным ресурсам | 2022 | 144,36 - процентные платежи ПАО «Сбербанк» по ставке 8% 12,53 - процентные платежи по бюджетному кредиту по ставке 0,1% 156,89 | 144,36 - процентные платежи ПАО «Сбербанк» по ставке 8% 12,53 - процентные платежи по бюджетному кредиту по ставке 0,1% 156,89 | 100 % 100 % |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности финансового управления) Всего: | Оплата труда и начисления оплата услуг связи оплата программного обеспечения командировочные расходы расходы по основным средствам и материальным запасам пени | 2022 | 9 093,47 103,90 670,44 0,60 92,08 1,15 9 961,64 | 9 093,47 103,90 670,44 0,60 92,08 1,15 9 961,64 | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % |
| Итого по подпрограмме «Совершенствование системы муниципального управления и межбюджетных отношений, организация бюджетного процесса в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы» |  | 2022 | 69 271,71 | 69 197,91 | 99,89 % |

Начальник финансового управления                                        Л.Л. Киричук