Отчет об исполнении муниципальной программы «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2019-2021 годы» за 2019 год

| Наименования Наименование программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Период выполнения |  | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий в 2019 году, тыс. руб. |  | Фактическое финансирование мероприятий районных целевых программ за 2019 год, тыс. руб. | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  | Нормативное правовое обеспечение системы профилактики правонарушений и организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Внесение необходимых изменений и дополнений в нормативную правовую базу деятельности субъектов системы профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 07 декабря 2018 года № 602-па утверждена муниципальная программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2019-2021 годы». |  |
| 1.2. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Пожарского муниципального района; межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, спиртными напитками и их незаконному обороту на территории Пожарского муниципального района; антитеррористической комиссии при администрации Пожарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Деятельность данных комиссий направлены на выполнение действующего в Российской Федерации и на территории Приморского края законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений на территории Пожарского муниципального района, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, исполнение Постановлений администрации Пожарского муниципального района, реализацию районных целевых программ в сфере комплексного развития детей и осуществлялась в соответствии с планом работы на 2019 год, основанном на проведенном анализе состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории района. В течение 12 месяцев 2019 года комиссией по делам несовершеннолетних было проведено 26 заседаний, в том числе 1 выездное. На заседаниях комиссии было рассмотрено 113 (АППГ 123) несовершеннолетних, из них 15 (АППГ 13) несовершеннолетних в течение года были рассмотрены повторно. Основной категорией несовершеннолетних, рассматриваемых на заседаниях комиссии, являются учащиеся старшего и среднего звена общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 до 17 лет. Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории района за 12 месяцев 2019 года в сравнении с АППГ (согласно данных ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району) показывает, что количество зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с АППГ, наблюдается повышение раскрываемости совершенных преступлений. С целью усиления антинаркотической пропаганды, профилактики употребления наркотических и одурманивающих веществ, курительных (ароматических) смесей в подростковой среде, формирования мотивации ведения здорового образа жизни и внутренней системы запретов комиссия участвует в реализации мероприятий районной целевой программы «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2019-2021 годы». Развитие форм ранней профилактики социального неблагополучия семей с детьми является одной из важнейших задач районной комиссии. 27.11.2019 года отв. секретарь комиссии приняла участие в совещании руководителей образовательных учреждений по теме: «Организация профилактической работы с семьями «группы риска»». |  |
| 2. |  |  | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и патриотическое воспитание молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация летного труда и отдыха для учащихся образовательных учреждений Пожарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Реализована программа летнего труда и отдыха учащихся Пожарского муниципального района. Одним из важнейших направлений в работе органов и учреждений системы профилактики является трудоустройство несовершеннолетних. В целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан КГБУ «Центр занятости населения Пожарского района» в мае 2019 года проведены 4 ярмарки вакансий с привлечением работодателей, готовых трудоустроить подростков. КГКУ «Пожарский районный центр занятости населения», управлением образования, управлением культуры, спорта и молодежной политики в 2019 году были организованы рабочие места для учащихся и незанятых подростков в количестве 226 человек. Подростки выполняли работы по благоустройству, озеленению территорий населенных пунктов и пришкольных территорий, ремонтно-строительные работы, сезонные работы, не требующие предварительной, профессиональной подготовки (вожатые, разнорабочие и др.). Всего летним отдыхом в 2019 году было охвачено 1178 детей. Дети отдыхали в лагерях с дневным пребыванием, профильных, загородных, санаторных лагерях. Особое внимание при проведении детской оздоровительной кампании уделялось детям, состоящим на учете и находящимся в трудной жизненной ситуации. Так в 2019 году летней занятостью был охвачен 34 несовершеннолетний из 89 состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики Пожарского муниципального района. |  |
| 2.1. Организация и проведение массовых молодежных спортивных мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | С целью привлечения несовершеннолетних в учреждения дополнительного образования в области физической культуры и спорта, в рамках проведения районных мероприятий, организовываются показательные выступления по видам спорта: самбо, волейбол, киокусинкай карате-до. Всего в МБУ ДО ДЮСШ Пожарского МР занимаются 205 человек, в секции киокусинкай карате-до 210 человек. На базе МОБУ СОШ Пожарского района организована работа секций баскетбола, настольного тенниса, футбола, хоккея, рукопашного боя, кружков «Спортландия», «Подвижные игры». Общий охват дополнительным образованием в ОУ в 2019 году составляет 2452 человека. |  |
| 2.2. Организация и проведение праздничных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В целом количественные показатели посещаемости проводимых в районе мероприятий для детей, подростков и молодежи свидетельствуют о стабильности работы в данном направлении и востребованности в проведении мероприятий, среди которых: мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания, мероприятия в рамках празднования 74-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, районный «Интеллектуальный чемпионат», отборочные туры Морской лиги интеллектуальных игр учащейся молодежи Пожарского муниципального района сезона 2019-2020 учебного года, тренинговые занятия по профилактике злоупотребления ПАВ, открытый фестиваль Пожарского муниципального района среди школьных и молодежных СМИ «Пробный шар», Слет детских и молодежных патриотических объединений Пожарского муниципального района «Салют, ПОБЕДА!», районный конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер», районный семинар-тренинг по подготовке вожатых, торжественная программа «День призывника», чествование активной молодежи в связи с празднованием Дня молодежи России, молодежный конкурс «Самый классный вожатый», районный туристический слет среди молодых семей, учащейся и рабочей молодежи «Адреналин», молодежная патриотическая акция «Дорога в вечность», посвященная Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества и др. |  |
| 2.3. Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках районных межведомственных акций. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | В целях профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, более эффективного взаимодействия всех субъектов системы профилактики были проведены операции «Закон и право» (февраль), «Сообщи, где торгуют смертью!» (март), «Территория, свободная от табака!» (май), «Мы за здоровый образ жизни» (июнь), «Подросток» (май-октябрь), «День правовой помощи детям» (ноябрь), «Шанс» (ноябрь), «Жизнь без наркотиков» (ноябрь-декабрь), анкетирование несовершеннолетних для установления уровня правовой грамотности. Членами и специалистами комиссии совместно с представителями ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району, на базе образовательных учреждений района было организовано и проведено порядка 282 профилактических мероприятий в форме лекций, круглых столов, тренингов, районных и общешкольных родительских собраний, кружковой работы по разъяснению и повышению правовой культуры, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, среди учащихся. Примеры некоторых мероприятий: 11.02.2019 – 13.02.2019 года на базе МБУ «Дом культуры» с учащимися 8-11 классов МОБУ СОШ № 1,2,4 пгт Лучегорск проведены станционные игры: «Мои права». подготовили и провели мероприятия старшеклассники любительского объединения «Волонтерский корпус Мегаватт». Во встрече принимали участие представители органов и учреждений системы профилактики. Присутствовали 80 подростков. |  |
| 2.4. Обеспечение сохранности и развития сети культурно-просветительских учреждений, учреждений дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | Сохраняется устойчивое развитие учреждений культуры и дополнительного образования детей, привлекаются новые кадры, в работе применяются новые программы и подходы. Количество учреждений остается не измненным. |  |
| 2.5. Проведение в образовательных учреждениях тематических мероприятий: «День здоровья» «День правовых знаний» «Всемирный день без табачного дыма» |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | На территории Пожарского муниципального района организовано и проведено 96 мероприятий различной направленности и охвачено 14900 человека (2018 год – 102 мероприятий, охват 15800 человек). 18.11.2019 – 28.11.2019 года в рамках декады «День правовой помощи детям» на базе МОБУ СОШ № 6 с. Игнатьевка, МОБУ СОШ № 16 с. Верхний Перевал, МОБУ СОШ № 13 с. Светлогорье представителями КДН и ЗП, ОУУП и ПДН ОМВД, прокуратуры проведены командные игры «Знание права нам необходимо!». Охвачены были 90 учащихся 7-11 классов. |  |
| 2.6. Участие в оперативно-профилактических рейдах: «Занятость», «Подучетник», «Условник», «Семья» и др. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | С целью предупреждения повторной преступности за отчетный период на территории Пожарского муниципального района проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение правонарушений со стороны лиц ранее судимых, ранее совершавших правонарушения/преступления: «Подучетник», «Семья», «Каникулы», «Единый день правовой помощи детям». В рамках мероприятий осуществлялась проверка места жительства подростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП, с проведением индивидуальных профилактических бесед, организован мониторинг занятости школьников в каникулярное время. В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Каникулы» организованы рейды в семьи обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. В итоге комплекса проведённых мероприятий к учебным занятиям возвращено 6 подростков. |  |
| 2.7. Деятельность молодежного объединения «Волонтерский корпус» в молодежной среде при МБУ ДК ПМР |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г |  | 0,0 |  | 0,0 | В ДК Пожарского Муниципального района для 30 старшеклассников организована деятельность любительского объединения «Волонтерский корпус». |  |
| 2.8. Организация и контроль за работой Советов по профилактики правонарушений в образовательных учреждениях (школах); КГА ПОУ «ПТК» |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Во всех образовательных учреждениях района работают Советы профилактики, в их работе принимают участие члены Комиссии, сотрудники ОМВД России по Пожарскому району. |  |
| 2.9. Проведение рейдов мастеров и представителей администрации КГА ПОУ «ПТК» по семьям, в которых дети не посещают занятия |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,0 | Совместно с ОМВД России по ПМР проводятся рейды по мере их необходимости. |  |
| 2.10. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье» |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | Сотрудники ОМВД ежеквартально проводят встречи с учащимися КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье». |  |
| 2.11. Вовлечение учащихся образовательных учреждений, КГОАУ НПО «Профессиональное училище № 42», в спортивные и культурно-массовые мероприятия; воспитанников КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье». |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | 20 ноября 2019 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в образовательных учреждениях района, КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье», КГА ПОУ «ПТК» инспекторами ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району, специалистами КДН и ЗП, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», территориального отдела опеки и попечительства департамента образования и науки ПК по ПМР, сотрудниками прокуратуры Пожарского района, председателем ветеранской организации ОМВД России Огаренко Н.А., специалистами КГБУ СО «Дальнереченский СРЦН "Надежда» проведено правовое информирование учащихся на темы: ««Знание права нам необходимо!»», «Я имею право», «Подросток и закон», даны юридические и психологические консультации. Охвачены учащиеся ОУ и воспитанники выпускных групп Пожарского муниципального района. |  |
| 2.13. Обеспечение деятельности детей группы социального риска в кружках и секциях учреждений доп образования. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | В целях привлечения детей из группы риска в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства установлены льготы по оплате за кружки и объединения, в том числе опекаемые дети занимаются бесплатно. |  |
| 2.14. Проведение мероприятий по повышению уровня профессионализма педагогов в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | Двое руководителей прошли подготовку по повышению уровня профессионализма педагогов в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. |  |
| 2.15. Проведение оперативно-профилактического мероприятия» Школьник за партой» (работа с учащимися, не приступившими к занятиям 1 сентября) |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | Ежегодно в рамках данного мероприятия управлением образования администрации Пожарского муниципального района совместно с сотрудниками ОМВД по Пожарскому району выявляются учащиеся, не приступившие к занятиям в образовательных учреждениях к 1 сентября. |  |
| 2.16.Разработка профилактического лектория на правовые, психологические, медицинские темы. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | В образовательных учреждениях Пожарского муниципального района проводится активная работа, направленная на воспрепятствование потреблению несовершеннолетними алкоголя, табака, наркотических средств психоактивных веществ и популяризацию здорового образа жизни (классные часы, родительские собрания, встречи с прокурором, сотрудниками ОМВД, КДН и ЗП, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», представителями совета ветеранов ОМВД). |  |
| 2.17. Работа с н/с по профессиональной ориентации |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  | 0,0 |  | 0,0 | Членами и специалистами комиссии по делам несовершеннолетних совместно с представителями ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району, на базе образовательных учреждений района было организовано и проведено порядка 389 профилактических мероприятий в форме лекций, круглых столов, тренингов, районных и общешкольных родительских собраний, кружковой работы по разъяснению и повышению правовой культуры, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, среди учащихся. |  |
| 2.18. Организация временного трудоустройства н/с граждан в возрасте с 14 до 18 лет. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Организацией отдыха, досуга детей и подростков на территории Пожарского муниципального района в области культуры занимаются 14 учреждений культурно-досугового типа (МБУ ДК Пожарского МР, МБУ ЦБС Пожарского МР, МБУ «Краеведческий музей Пожарского муниципального района», сельские дома и клубы) и 3 учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района (МБУ ДО ЦДТИ «Сорванец» Пожарского МР, МБУ ДО ДМШ Пожарского МР, МБУ ДО ДХШ Пожарского МР), по следующим направлениям: привлечение детей, подростков, молодежи к занятиям искусством, социально-активной деятельностью в кружках, любительских, общественных объединениях культурно-досуговых учреждений, учреждениях дополнительного образования. Организация трудоустройства, в т.ч. – из многодетных, малообеспеченных семей, в летний период 2019 года охвачено 12 человек. |  |
| 2.19. Помощь в трудоустройстве н/с граждан из числа безработных на постоянные рабочие места: направление на профессиональное обучение граждан, не имеющие специальности |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | КГКУ «Пожарский районный центр занятости населения», управлением образования администрации Пожарского муниципального района, управлением культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района в 2019 году были организованы рабочие места для учащихся и незанятых подростков в количестве 226 человек. |  |
| 2.20. Проведение тематических заседаний Комиссии по делам н/с и защите их прав с н/с, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности н/с ПМР |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | По работе с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении: проводились рейды по неблагополучным семьям, детям. Всего проведено 62 совместных рейда, обследовано 331 семья. Работа проводилась в тесном взаимодействии с инспекторами и участковыми – уполномоченными ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району, специалистами по социальной работе КГБУ СО "Дальнереченский СРЦН "Надежда"", специалистами территориального отдела опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Пожарскому району, отдела по Пожарскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края, общественными инспекторами образовательных учреждений района, райпедиатром КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», специалистами сельских администраций. В результате рейдов в детское и инфекционное отделения КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» было помещено 12 несовершеннолетних, 40 детей направлено в реабилитационный центр КГКУСО «Надежда» г. Дальнереченск. По итогам рейдов на родителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, проведено обследование материально – бытовых условий семьи. Также были направлены сообщения во все органы и учреждения системы профилактики Пожарского муниципального района для принятия мер в пределах полномочий. За отчетный период в отношении 4-х родителей собраны материалы на лишение их родительских прав, из них: 2 родителя лишены родительских прав, 1 ограничен в родительских правах, в отношении 1 родителя, суд назначен на январь 2020 года. За 12 месяцев 2019 г. на территории района было зарегистрировано 2 факта жестокого обращения с детьми. Во всех случаях были проведены проверки, по всем фактам возбуждены уголовные дела. |  |
| 3. |  |  |  |  | Профилактика употребления наркотических средств и алкоголя, популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка медицинских работников всех уровней навыкам наркологической помощи (диагностика, лечение, профилактика, экспертная работа) |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Проведены учебы врачей по алкогольному и наркотическому освидетельствованию. |  |
| 3.2. Организация выявления, учета больных наркологическими заболеваниями при обращении в лечебное учреждение, в период проведения профилактических осмотров на профессиональную пригодность, право управления транспортом, ношение оружия, оформление опекунства и др., при выездах в учреждения здравоохранения, участковые больницы. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | В дополнение к основным мероприятиям по выявлению больных наркологическими заболеваниями при обращении в КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», а также при наркологическом освидетельствовании организовано химико-токсикологическое исследование граждан. |  |
| 3.3. Проведение семинаров, лекций, бесед по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ с привлечением специалистов КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» в образовательных учреждениях района. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Управлением культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района совместно с участниками молодежных объединений «Волонтерский корпус» МБУ ДК Пожарского МР, сотрудниками ОУУМ и ПДН отдела МВД РФ по Пожарскому району, врачами КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», администрацией Лучегорского городского поселения в течение 2019 года организовано и проведено 25 акций, тренингов, профилактических мероприятий для 1900 человек, направленных на антинаркотическое, правовое просвещение, формирование здорового образа жизни с охватом 1810 человек. |  |
| 3.4. Показ телепередач, публикация статей по проблемам подростковой преступности, на темы профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | Для объективного информирования населения района о работе по профилактике правонарушений комиссия тесно сотрудничает с редакцией районной газеты «Победа». Телевизионная студия «Лучегорское –ТВ» принимает активное участие в рейдовых мероприятиях, выпускает тематитичекские сюжеты, освещает ход межведомственных акций, профилактических мероприятий. |  |
| 3.5. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях. . |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | КГБУЗ Пожарская ЦРБ согласно плану работ, проводятся в образовательных учреждениях лекции на темы «Наркотики», «Влияние алкоголизма на подростковый организм», «Вред табакокурения». |  |
| 3.6. Проведение межведомственной акции «Жизнь без наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | 11.02.2019 года на базе КГА ПОУ «ПТК» для студентов 1 курса проведено межведомственное профилактическое мероприятие «Ты не прав, если не знаешь своих прав», с просмотром видеороликов по указанной тематике. Мероприятие подготовили и провели специалисты КДН и ЗП, ст. инспектор ОУУП и ПДН. Присутствовали 25 учащихся. |  |
| 3.7. Проведение фестиваля «Я за здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | В летний период 2019 года на баскетбольных стритбольных площадках района ежемесячно проводились соревнования по баскетболу, стритболу среди детей и подростков дворовых команд, охвачено 30 человек. |  |
| 3.8. Организация и проведение соревнований по футболу среди дворовых команд. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 | В мае 2019 года в Пожарском муниципальном районе на территории сельских поселений соревнования по футболу и мини-футболу, всего охвачено 90 человек. |  |
| 3.9. Проведение на территории района «Всемирного дня без табачного дыма, Международного дня борьбы с наркоманией». |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | 26.06.2019 на территории Пожарского муниципального района был проведен «Международный день борьбы с наркоманией. 31.05.2019 на территории Пожарского муниципального района был проведен «Всемирный день без табачного дыма». |  |
| 3.10. Организация и проведение конкурсно- игровых программ, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и табакокурения серди н/с. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | В образовательных учреждениях на постоянно основе проводятся программы и мероприятия, направленные на восприпятсивенное потреблению несовершеннолетними алкоголя, табака, наркотических средств психоактивных веществ и популяризацию здорового образа жизни (классные часы, родительские собрания, встречи с прокурором, сотрудниками ОМВД, КДН и ЗП, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»). |  |
| 4. |  |  |  | Профилактика правонарушений среди осужденных лиц и лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение своевременного информирования органов местного самоуправления и органов внутренних дел, территориального отдела опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Пожарскому муниципальному району о лицах, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | По учётам филиала по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России в 2019 году прошло 5 несовершеннолетних осуждённых, из них 4 осуждённых к наказанию в виде обязательных работ, 1 условно осуждённый. |
| 4.2. Трудоустройство лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | По учётам филиала по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России в 2019 году прошло 37 осуждённый к наказанию в виде исправительных работ. Все осуждённые привлекались к отбытию наказания в установленные законом сроки. |
| 4.3. Трудоустройство несовершеннолетних, имеющих судимость. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | Все несовершеннолетние осуждённые к обязательным работам были привлечены к отбыванию наказания в установленные законом сроки. Потребности в трудоустройстве условно осуждённых несовершеннолетних в 2019 году не имелось. |
| 4.4. Определение круга работодателей, способных предоставить рабочие места для лиц, осужденных к отбыванию наказаний в виде исправительных или обязательных работ. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | На территории Пожарского муниципального района, несмотря на то, что перечень мест для отбытия данного наказания имеется, существует большая проблема привлечения осуждённых к труду. Организации и предприятия, всех форм собственности, включённые в перечень предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, отказывают в их трудоустройстве, причина отказа, отсутствие вакантных рабочих мест. В связи, с чем необходимо пересмотреть перечень предприятий и организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ с указание квоты рабочих мест на календарный год. |
| 4.5. Организация контроля за поведением граждан, освободившихся из мест лишений свободы. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | ОМВД России по Пожарскому району ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия по проверке лиц, освободившихся из мест лишения свободы. С последними ведется профилактическая работа по недопущению повторных преступлений. |
| 5. | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Обеспечить работу комиссии по безопасности дорожного движения на территории Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | За 2019 год 4 раза собиралась межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Пожарского муниципального района, было рассмотрено 22 вопроса. |
| 5.2. Обеспечение работы добровольных народных дружин и штаба добровольной народной дружины. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | В Пожарском муниципальном районе зарегистрировано, внесено в региональный реестр Приморского края и функционирует 10 добровольных дружин (ДНД) общей численностью 98 человек. Регламентируют деятельность ДНД НПА которые были приняты и разработаны в каждом поселении Пожарского муниципального района. За 12 месяцев в СМИ опубликовано 17 статьей, где отражена работа ДНД ПМР. За 12 месяцев 2019 года по местному телевидению транслировались 19 репортажей о работе ДНД по профилактике мошенничества, алкоголизма. За отчетный период сотрудниками ОМВД России по Пожарскому району с ДНД проведено 502 рейдовых мероприятий, из них 42 выхода на патрулирование во время проведения массовых мероприятий в районе. В результате совместной работы сотрудников полиции и дружинников было выявлено и пресечено 687 административных правонарушений. За 12 месяцев 2019 года сотрудниками полиции с непосредственным участием членов ДНД раскрыто 13 преступлений. Члены ДНД в Пожарском муниципальном районе экипированы жилетами, значками, а также удостоверениями дружинника. |
| 5.3. Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, улиц. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Подразделением ГИБДД была продела работа по выявлению ненадлежащего эксплуатационного состояния дорог и улиц. Было составлено 171 акт НДУ, выдано 76 предписаний должностным лицам и 29 юр. лицам, возбужденно дел об административных правонарушениях 33. |
| 5.4. Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий на территории района. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | В течение года на территории Пожарского района проведено 32 культурно-массовых и общественно- политических мероприятия, при проведении которых для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности было задействовано 319 сотрудников ОМВД. |
| 6. |  | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обновление социальных паспортов образовательных учреждений (без базы данных детей «группы риска». |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Осуществляется на регулярной основе. |
| 6.2. Формирование банка данных о н/с, не посещающих или систематически пропускающих занятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Каникулы» организованы рейды в семьи обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. В итоге проведенных мероприятий к учебным занятиям возвращено 6 подростков. |
| 6.2. Распространение буклетов, листовок, методической литературы, наглядной агитации по профилактике правонарушений и противодействию злоупотреблению наркотиков. |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | Во время проведения всех мероприятий осуществляется раздача буклетов, плакатов, антинаркотического содержания. |