Отчет за 2020 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

на территории Пожарского муниципального района на 2019-2022 годы»

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было запланировано финансирование в объеме 8420,810 тыс. руб., в т.ч.: 4293,003 - бюджет ПМР, 2943,306 - бюджет ПК, 1184,5 – внебюджетные средства.

Фактическое финансирование мероприятий  составило 8757,250 тыс. руб. (104 %), в т.ч.: 6602,75 – бюджет ПМР, из них: 490,34 – на мероприятия в рамках муниципальной программы, 9,8 – на  софинансирование (1%) субсидий из краевого бюджета на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для лыжного спорта, 200,00 – субсидия ПМР СОНКО, 5902,61 тыс. руб. на заработную плату работников физической культуры и спорта, 1184,500 -  внебюджетные средства, 970,00 тыс. руб. - бюджет ПК. Перевыполнение плановых показателей произошло в результате увеличения финансирования на выполнение муниципального задания МБУ ДО ДЮСШ.

Раздел 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе»

1.2. Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом

1.2.3. Организация и проведение официальных районных, открытых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Пожарского муниципального района, участие в межмуниципальных, краевых, региональных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Средства бюджета Пожарского муниципального района в размере 157,00 тысяч рублей  были направлены на организацию и проведение местных, районных спортивных мероприятий (в том числе 66,49 тыс. руб. на приобретение  в рамках муниципальных контрактов:  кубков, медалей, лент для медалей, памятных призов для награждения победителей и призёров, 90,51 тыс. руб. участникам соревнований на проезд и суточные:

- Спортивные мероприятия, посвящённые Декаде спорта и здоровья на территории Пожарского муниципального района    в 2020 году.

- Районные соревнование по лыжным гонкам «Лыжня России».

- Первенство Пожарского  муниципального района по киокусинку-каратэ-до среди детей 10-11 лет по Ката, юниоров, юношей и мужчин.

- Первенство по лыжным гонкам в рамках 38-й Всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2020 года» среди сельских поселений Пожарского МР.

- Масленичные гуляния с элементами спортивных состязаний в сельских поселениях Пожарского МР.

- «Турнир Льва» по хоккею с шайбой.

- Первенство Пожарского  муниципального района по зимнему мини-футболу, посвящённые 51-й годовщине событий на о. Даманском и 75-ю Победы в ВОВ.

- Открытое личное и командное первенство Лучегорского гп.  по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённое 51-й годовщине событий на о. Даманском и 75-ю Победы в ВОВ.

- Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2019-2020 учебного года по баскетболу.

-Турнир по волейболу среди женских команд Пожарского  муниципального района, посвящённого празднованию международного женского дня 8 Марта

- соревнования в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений Пожарского муниципального района.

- спортивные соревнования на территории Пожарского муниципального района, посвященные празднованию Всероссийского Дня физкультурника.

- Первенство Пожарского муниципального района по лыжным гонкам, посвященные открытию лыжной базы.

- Участие в краевом зимнем фестивале "Вперёд ВФСК ГТО" среди обучающихся образовательных организаций Приморского края

- Участие в краевых финальных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба»

- Участие в Первенстве Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей среднего и старшего возраста

- Участие в краевых финальных  соревнования «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек и юношей.

- Участие в краевых финальных соревнованиях по волейболу «Надежда».

- Участие в краевых соревнованиях ""Сихотэ-Алинь"" по лыжным гонкам (1 место)

- Участие в спортивных традиционных охотничьих состязаниях у КМН Приморского края

1.3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории Пожарского муниципального района

1.3.1. В 2020 году на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования (Блок-модуль для раздевальных помещений и спортивный инвентарь для лыжного спорта) израсходовано 979,80 тыс. руб., в том числе:  970,00 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 9,8 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.

Раздел 2 «Подготовка спортивного резерва в Пожарском муниципальном районе»

2.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях спортивной направленности

2.2.1.Предоставление муниципальными бюджетными  учреждениями муниципальных услуг (работ) по предоставлению дополнительного образования спортивной направленности – 7087,11 тыс. рублей, в том числе 5902,61тыс. рублей – бюджет ПМР, 1184,50 – внебюджетные средства. В рамках муниципального задания в МБУ ДО ДЮСШ Пожарского МР оказывалась муниципальная услуга по реализации программ дополнительного образования детей спортивной направленности для 203 человек.

2.2.2. На выполнение работ по подготовке спортсменов Пожарского муниципального района и их участию в официальных всероссийских, региональных, краевых физкультурных и спортивных мероприятиях выделено 333,34 тыс. рублей  из средств местного бюджета средств (из них 230,00 тыс. руб. потрачено на установку блок-модуля для раздевальных помещений для лыжного спорта:   Проведены работы по строительству основания под контейнер для хранения лыж (вырублен кустарник, снят слой земли), площадка под автомобильную стоянку.  Сделана планировка основания. Проведены работы по отсыпке грунта под основание. Отсыпано основание под лыжную базу. Работы по монтажу, сборке и установке контейнера, сварочные работы и обшивка модуля; 100,00 тыс. руб. на приобретение наградной  и спортивной атрибутики (кубки, медали, призы, ленты, мячи, скакалки, манишки); 3,34 тыс. руб. на проезд и суточные на участие представителя Пожарского муниципального района в краевом физкультурном мероприятии МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ПОЛУМАРАФОН «Honor Vladivostok Ice Run 2020»

2.2.4. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Приморского края, Российской Федерации, в том числе –  на содержание спортивных объектов (зал тяжёлой атлетики по адресу: пгт Лучегорск, 2 микрорайон, д.13 и зал для занятий киокусинкай каратэ-до в с. Новостройка) – 200,00 тыс. рублей за счет средств бюджета ПМР.

Оценка основных целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Пожарского муниципального района на              2019-2022 годы» за 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто |  | Отклонение | Причина отклонения |
| Раздел 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения Пожарского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Пожарского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет (2020 год - 27611 человек) | % | 20 | 36,81 (9348 человек) |  | 184,05% (+84,05) | Увеличение показателя связано с проведением еженедельных зарядок с населением района и установкой блок-модуля для лыжного спорта с бесплатным прокатом лыж, а так же открытием секции по хоккею с шайбой |
| Уровень обеспеченности населения Пожарского муниципального района спортивными сооружениями | % | 59 | 71,23 плавательными бассейнами – 0% |  | 20,72% | Отклонение показателя связано с введением в эксплуатацию в 20120 году 1 модульного спортивного сооружения (блок-модуль для лыжного спорта),5 спортивных площадок, построенных в районе по региональной программе «1000 дворов» |
| Доля обучающихся Пожарского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Пожарского муниципального района (2019 г. – 5138 чел. в возрасте от 3 до 18 лет) | % | 56,5 | 82,2 (4326 чел.) |  | 145,49 % (+45,49) | Увеличение показателя связано с проведением еженедельных зарядок с населением района, в которых принимают участие в основном дети, открытием секции по хоккею с шайбой. |
| Количество квалифицированных тренеров и специалистов Пожарского муниципального района в области физической культуры и спорта, работающих по специальности | человек | 38 | 30 |  | 78,95% (-18,92) | Связано с закрытием фитнес-клубов, оттоком специалистов в другие населенные пункты |
| Количество проведенных на территории Пожарского муниципального района краевых, межмуниципальных, районных, открытых физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 40 | 45 |  | 112,5 % (+5) | Увеличение за счет зарядок и открытия бесплатного проката лыж. |
| Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения Пожарского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | % | 7,5% | 7,5% |  | 100% | связано с увеличением заинтересованности жителей Пожарского муниципального района в сдаче нормативов комплекса ГТО В период с 30 января по 3 февраля команда Пожарского муниципального района участвовала в краевом зимнем фестивале «Вперёд ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края в г. Владивосток, где заняли 1 место |
| Раздел 2 «Подготовка спортивного резерва в Пожарском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных учреждениях (ДЮСШ) | человек | 190 |  | 203 | 106,8 % (+6,8) | Увеличение показателя связано с дополнительным набором воспитанников в МБУ ДО ДЮСШ Пожарского МР |
| Количество занятых призовых мест спортсменами Пожарского муниципального района на всероссийских, региональных, краевых спортивных соревнованиях | единиц | 50 |  | 42 | 84% (-16) | Уменьшение показателя связано с введенными ограничениями в связи с предотвращением распространения новой каронавирусной инфекции COVID-19 |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных учреждениях | процентов | 0,9 |  | 0,9 | 100 % |  |
| Численность спортсменов Пожарского муниципального района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Приморского края | человек | 12 |  | 12 | 100% |  |
| Среднее значение достижения целевых индикаторов |  |  |  |  | 111,97% |  |

Расчет отклонения: I откл = +11,97  %

| I откл. = | I факт | * 100 процентов |
| --- | --- | --- |
|  | I план |  |

### Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  в Пожарском муниципальном районе на 2018-2021 годы» за 2020 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность увеличена | 111,97 % | С целью повышения эффективности реализации программы необходимо строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Лучегорск и плавательного бассейна, увеличить средства местного бюджета для подготовки спортивного резерва в Пожарском муниципальном районе и проведения спортивных мероприятий, активизировать работу по привлечению специалистов в области физической культуры и спорта. |

### Бюджетная эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2018-2021 годы» за 2020 год:

| Фактическое использование средств | х 100 % = | 8757,250 тыс. руб. | х 100% = | 104 % | Увеличение произошло за счёт увеличения заработной платы работникам физической культуры и спорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план |  | 8420,810 тыс. руб. |  |  |  |