II.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Пожарского муниципального района до 2023 года

| № п/п | Наименование стратегического направления (задачи, мероприятия, целевого индикатора) | Инструмент реализации | Ответственный исполнитель (куратор) | Период реализации | Целевой результат от реализации мероприятия к концу планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стратегическое направление «Развитие промышленного производства» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – рост экономического потенциала территории и обеспечение устойчивого прироста внутреннего валового продукта, обеспечение роста общего объема производства |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию промышленного производства: - развитие и модернизация действующих предприятий производственного комплекса, реализация новых промышленных инвестиционных проектов, создание новых производств и новых рабочих мест; - эффективное использование имеющихся в районе природных ресурсов; - уменьшение влияния градообразующих предприятий на экономику района, снижение монопрофильности экономики за счет создания новых производств и новых рабочих мест в промышленности; - увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВВП района за счет развития новых видов промышленных производств; - снижение социальной напряженности, обеспечение сбалансированности рынка труда; - привлечение инвестиций в основной капитал; - обеспечение дополнительного объема налоговых поступлений в местный бюджет. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция основных и прочих объектов филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» | Бизнес-план АО «ДГК» | АО «ДГК», филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» | 2019-2023 гг. | Сохранение имеющихся рабочих мест, обеспечение объема выработки электроэнергии на уровне 5500-5800 млн. кВт.ч., привлечение инвестиций в основной капитал. |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция основных и прочих объектов АО «ЛУР» | Комплексная программа развития АО «ЛУР» до 2023 года | ПАО «РусГидро», АО «ЛУР» | 2019-2023 гг. | Сохранение имеющихся рабочих мест, привлечение инвестиций в основной капитал, повышение надежности бесперебойного топливообеспеченияПриморской ГРЭС в необходимых объемах, обеспечение снижение себестоимости Бикинского угля, сохранение производственной мощности по добыче угля более 5 млн. тонн в год |
| 1.3 | Дальнейшее развитие производственной деятельности ООО «Лермонтовский ГОК» (с учетом привлечения инвестора) | «Дорожная карта» по дальнейшему развитию производственной деятельности ООО «Лермонтовский ГОК» | ООО «Лермонтовский ГОК» | 2019-2025 гг. | Сохранение имеющихся рабочих мест, привлечение инвестиций в основной капитал, вовлечение в отработку «подземных» запасов «Лермонтовского месторождения», вовлечение отходов производства во вторичную переработку, геологоразведка имеющихся месторождений и доразведка новых залежей |
| 1.4 | Реализация инвестиционногопроекта «Комплексная переработка золошлаковых отходов Приморской ГРЭС» | Бизнес-план инициатора проекта | ООО «ЭКОМЕТТ» | 2017-2023 гг. | Развитие новых видов промышленных производств привлечение инвестиций в основной капитал, создание 80 постоянных рабочих мест, обеспечение дополнительного объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет района |
| 1.5 | Реализация инвестиционного проекта«Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании Светлогорское сельское поселение» | Бизнес-план инициатора проекта | ООО «БИОТОПВУД» | 2019-2022 гг. | Развитие новых видов промышленных производств, привлечение инвестиций в основной капитал, создание 100постоянных рабочих мест, обеспечение дополнительного объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет района |
| 1.6 | Реализация инвестиционного проекта «Создание полносистемного рыбоводного кластера на теплых водах Приморской ГРЭС» | Бизнес-план инициатора проекта | ООО «Акваферма» | 2019-2020 гг. | Развитие новых видов промышленных производств, привлечение инвестиций в основной капитал, создание 26постоянных рабочих мест, обеспечение дополнительного объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет района |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Развитие промышленного производства»: |  |  |  |  |  |
| - снижение до 40% доли производства продукции градообразующими предприятиями в общем объеме промышленного производства, снижение влияния градообразующих предприятий на социально-экономическую ситуацию в районе; - увеличение до 50% доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работах и услуг территории; - создание более 140 новых рабочих мест в промышленном секторе экономики; - увеличение до 38% доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в среднесписочной численности занятых в экономике. |  |  |  |  |  |
| 2. Стратегическое направление «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – увеличение эффективности сельскохозяйственного производства, устойчивое развитие сельских территорий, сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, повышение занятости и уровня жизни сельского населения |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию сельского хозяйства: - создание условий для развития сельскохозяйственного производства, обеспечение финансовой устойчивости организаций аграрного сектора экономики, оказание действенной поддержки сельхозпроизводителям Пожарского муниципального района; - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на основе развития растениеводства и животноводства; - повышение эффективности использования земельных ресурсов, введение в оборот залежных сельскохозяйственных земель (в настоящее время у фермеров в аренде около 4000 га залежных земель); - совершенствование форм и методов ведения бизнеса, создание объединений сельхозпроизводителей (создание потребительских кооперативов), обеспечение занятости сельского населения; - привлечение инвесторов на свободные земли сельхозназначения (в районе более 11 тыс. га земель сельхозназначения свободны и могут быть предложены инвесторам); - улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства, закрепление специалистов и молодежи на селе путем участия сельчан в программе по улучшению жилищных условий и создания в селах соответствующей инфраструктуры для комфортного проживания. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Государственная поддержка сельхозпроизводителей | Государственные программы, муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | постоянно | Увеличение объёмов кредитования при снижении и своевременном субсидировании процентных ставок, расширение льготных лизинговых систем при покупке сельхозтехники, оборудования и племенного скота, снижение процентной ставки по финансовому лизингу и увеличение его срока, частичная и своевременная компенсация затрат на энергоносители и горюче-смазочные материалы, финансоваяподдержка на материально-техническое оснащение за счет средств субсидии из федерального и краевого бюджетов |
| 2.2 | Создание союзов сельхозтоваропроизводителей и развитию кооперации | Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Повышение доходов сельхозпроизводителей, улучшение условий труда, сокращение затрат на производство продукции, гарантированный сбыт продукции, в т.ч. в качестве поставщиков продукции для нужд муниципальных бюджетных учреждений, заключение прямых договоров поставки, проведение ярмарок выходного дня, ярмарок и овощных распродаж в период сезонного сбора продукции и др. |
| 2.3 | Реализация мероприятий программы «Дальневосточный гектар» | Федеральный закон от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение площади земельных участков, выделенных гражданам под ведение сельскохозяйственной деятельности (животноводство, растениеводство, пчеловодство) |
| 2.4 | Увеличение сельхозпроизводителями посевных площадей | Государственные программы, осуществление муниципального земельного контроля, привлечение инвесторов на свободные земли сельхозназначения | Администрация Приморского края, Администрация Пожарского муниципального района, сельхозпроизводители | постоянно | Целевое использование земель сельхозназначения, поднятие залежных сельскохозяйственных земель, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |
| 2.5 | Реализация инвестиционного проекта по созданию тепличного комбината по выращиванию овощей на территории пгтЛучегорск на участке законсервированного золоотвала Приморской ГРЭС | инвестиционный проект находится в стадии бизнес-идеи и поиска инвестора |  |  | Развитие новых видов производств, привлечение инвестиций в основной капитал, создание новых постоянных рабочих мест, обеспечение дополнительного объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет района, круглогодичное обеспечение населения тепличными овощами местного производства |
| 2.6 | Создание Общественного Ресурсного Центра Народных Промыслов и Ремесел Потребительский Кооператив Народных Промыслов и Ремёсел «Дары Велеса» | Бизнес-план инициатора проекта | Потребительский Кооператив Народных Промыслов и Ремёсел «Дары Велеса» | 2019-2026 гг. | Оказание содействия в профессиональной и правовой подготовке местных пчеловодов, проведении мероприятий, направленных на сохранение липы, как основного дерева-медоноса и другой дикорастущей флоры, повышение престижа пчеловодства, импульс к возрождению важной отрасли хозяйства на северной территории Приморья, самозанятость до 700 человек |
| 2.7 | Субсидирование в рамках государственной программы строительства или приобретения жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в целях формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса. | Государственная программа | Администрация Приморского края, Администрация Пожарского муниципального района, сельхозпроизводители | постоянно | Улучшение жилищных условий сельских жителей, строительство нового жилья в сельской местности |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Развитие сельского хозяйства»: |  |  |  |  |  |
| - увеличение на 125,8% объемов производства сельскохозяйственной продукции; - увеличение на 112% поголовья КРС, свиней и птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях; - увеличение объемов производства мяса до 42 тонн (на 140%), цельномолочной продукции – до 800 тонн (на 122%); - решение жилищной проблемы для 30 семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |  |  |  |  |  |
| 3. Стратегическое направление «Развитие сферы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – повышение комфортности проживания жителей района, обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и надежности работы всех систем жизнеобеспечения, минимизации затрат на их функционирование и доступности услуг ЖКХ для населения всех категорий |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию сферы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства: - обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет реконструкции и ремонта электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, технического перевооружения и модернизации основных производственных фондов предприятий ЖКХ, повышение качества оказываемых населению коммунальных услуг; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения; - улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения Пожарского муниципального района; - улучшение экологической обстановки и санитарного состояния на территории Пожарского муниципального района; - паспортизация дорог. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2017-2019 г. | Бесперебойное снабжение населения сел питьевой водой соответствующего качества |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в с. Верхний Перевал | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Бесперебойное снабжение населения сел питьевой водой соответствующего качества |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в с. Пожарское | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Бесперебойное снабжение населения сел питьевой водой соответствующего качества |
| 3.1.4 | Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района – 1 этап; – 2 этап | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2020 г. 2021 г. | Бесперебойное снабжение населения сел питьевой водой соответствующего качества |
| 3.1.5 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений пгтЛучегорск | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Модернизация жилищно-коммунальной отрасли |
| 3.1.6 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации по строительству магистрального водовода пгтЛучегорск | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Бесперебойное снабжение населения сел питьевой водой соответствующего качества |
| 3.2 | Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу: - с. Губерово, ул. Советская, д. 16, кв. 3а, - с. Губерово, ул. Советская, д. 16, кв. 8б | Муниципальная программа | Администрация Пожарского муниципального района | 2019 г. | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, проживающих на территории сельских поселений |
| 3.2.2 | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу: - с. Новостройка, ул. Петра Григоренко, д. 20; - с. Красный Яр, ул. Набережная, д. 31 - с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 12; - с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 14; - с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 22 - с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 32, лит. А; - с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 37, лит. А; - с. Федосьевка, ул. Юбилейная, д. 59/1 - с. Емельяновка, ул. Пограничная, д. 4, кв. 1 | Муниципальная программа | Администрация Пожарского муниципального района | 2020 г. | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, проживающих на территории сельских поселений |
| 3.2.3 | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу: - с. Верхний Перевал, ул. Сибирская, д. 30/1; - с. Ласточка, ул. Южная, д. 7/1; - с. Пожарское, ул. Пушкина, д. 1/1 | Муниципальная программа | Администрация Пожарского муниципального района | 2021 г. | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, проживающих на территории сельских поселений |
| 3.3. | Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории поселений |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Лучегорское городское поселение | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019-2022 гг. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.3.2 | Пожарское сельское поселение | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019-2022 гг. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.3.3 | Губеровское сельское поселение | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019-2022 гг. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.3.4 | Светлогорское сельское поселение | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019-2022 гг. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.3.5 | Верхнеперевальское сельское поселение | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019-2022 гг. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4. | Реализация Губернаторской программы «1000 дворов» |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Строительство спортивно-игровой площадки площадью 1081 кв. м. с. Верхний Перевал | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.2 | Строительство спортивно-игровой площадки площадью 225 кв. м. с. Пожарское | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.3 | Строительство спортивно-игровой площадки площадью 200 кв. м. с. Игнатьевка | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.4 | Строительство спортивно-игровой площадки площадью 200 кв. м. с. Нагорное | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.5 | Благоустройство придомовой территории МКД № 12 площадью 841 кв. м. с. Светлогорье | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.6 | Строительство детской спортивной площадки площадью 120 кв. м. с. Ясеневый | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.7 | Строительство спортивно-игровой площадки площадью 150 кв. м. с. Федосьевка | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.8 | Строительство детской площадки площадью 120 кв. м. с. Красный Яр | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.9 | Благоустройство общей придомовой территории домов № 6 и № 7 по ул. Заводская площадью 200 кв. м. с. Новостройка | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.10 | Благоустройство придомовой территории МКД № 1 первого микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.11 | Благоустройство придомовой территории МКД № 7 первого микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.12 | Благоустройство придомовой территории МКД № 1 второго микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.13 | Благоустройство придомовой территории МКД № 4 второго микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.14 | Благоустройство придомовой территории МКД № 13 второго микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.15 | Благоустройство придомовой территории МКД № 6 третьего микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.16 | Благоустройство придомовой территории МКД № 14 четвертого микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.17 | Благоустройство придомовой территории МКД № 18 четвертого микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.18 | Благоустройство придомовой территории МКД № 36 четвертого микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.4.19 | Благоустройство придомовой территории МКД № 13 седьмого микрорайона с установкой спортивных и детских объектов пгтЛучегорск | Государственная и муниципальная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрация поселения | 2019 г. | Благоустройство территорий проживания |
| 3.5 | Передача объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по соглашению о муниципально-частном партнерстве, в том числе по концессионному соглашению, частному партнеру | Использование механизма муниципально-частного партнерства | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений, инвесторы | 2019 г. | Развитие и модернизация сферы жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.6 | Организация утилизации и переработки коммунальных отходов | Государственная программа | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений, ООО «Центр плюс» | 2019-2022 гг. | Благоприятная и безопасная среда обитания и жизнедеятельности человека, решение экологической проблемы |
| 3.7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных искусственных сооружений на них |  |  | 2019-2023 гг. |  |
| 3.7.1 | Ремонт участка дороги (восстановление а/б покрытия) пгтЛучегорск, ул. Лесная от госстрассыА-370 до перекрестка с ул. Ленина | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.2 | Ремонт проезда к дворовым территориям МКД на территории пгтЛучегорск (восстановление а/б покрытия проезда с ул. Ленина к МКД № 6 2 мкр.) | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.3 | Ремонт заезда (восстановление а/б покрытия)к МКД № 3, № 5, № 6 4 мкр.,к МКД 3 мкр. | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.4 | Ямочный ремонт дорог общего пользования на территории пгтЛучегорск | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019-2021 гг. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.5 | Восстановление а/б покрытия, восстановление уличного освещения с. Верхний Перевал, ул. Центральная 1,2 км | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.6 | Восстановление а/б покрытия, восстановление уличного освещения с. Новостройка, ул. Заводская 1,18 км а/бетонное | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.7 | Проектированиена реконструкцию а/д участок км 22 - км 68,39 а/д Федосьевка - Верхний Перевал - Ясеневый 46,39 км грунтовое | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2019 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.8 | Проектирование на реконструкцию а/д км 68,39 - км 118, 195, а/д Федосьевка - Верхний Перевал – Ясеневый 49,81 км грунтовое | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2020 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.9 | Восстановление а/б покрытия с. Светлогорье, дорога от въезда в населенный пункт до ул. Хомякова, включая центральную площадь 1,05 км а/бетонное | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2020 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.10 | Проектированиена реконструкцию а/д от перекрёстка на с. Ясеневый - с. Соболиный 9,51 км грунтовое | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2021 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.11 | Реконструкция, доведение параметров до 4 категории км 22 - км 32, а/д Федосьевка - Верхний Перевал - Ясеневый 10,0 км грунтовое | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2020 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.12 | Реконструкция, доведение параметров до 4 категории км 32 - км 42 а/д Федосьевка - Верхний Перевал – Ясеневый 10,0 км грунтовое | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2021 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.13 | Проектирование на капитальный ремонт а/д перевод в а/б покрытие с. Федосьевка, ул. Советская 1,80 км грунтовое | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2022 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.14 | Реконструкция, доведение параметров до 4 категории км 42 - км 57 а/д Федосьевка - Верхний Перевал - Ясеневый 15,0 км грунтовое | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2022 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.15 | Устройство а/ б покрытия с устройством выравнивающего слоя с.Игнатьевка, ул. Лермонтова 0,61 км а/бетонное | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2023 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.7.16 | Реконструкция, доведение параметров до 4 категории км 57 - км 72 а/д Федосьевка - Верхний Перевал – Ясеневый 15,0 км грунтовое | Государственная и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений | 2023 г. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Развитие сферы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»: |  |  |  |  |  |
| - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; - сократить потерю воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - улучшения санитарного и экологического состояния поселений, ликвидация несанкционированных свалок; - увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий; - улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |
| 4. Стратегическое направление «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – создание условий для развития туризма на территории Пожарского муниципального района путем формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое развитие района, увеличения числа рабочих мест, сохранения природного, культурно-исторического наследия, а также создания благоприятных и комфортных условия для жителей и туристов. |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию туризма: - создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Пожарского муниципального района, в том числе: сельского, событийного, спортивного (лыжного); познавательного, экологического; - содействие развитию туристской и вспомогательной инфраструктуры на территории Пожарского муниципального района, - благоустройство территории района с целью создания комфортных условий для жителей района и туристов; - содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и международном туристских рынках конкурентоспособного туристского продукта; - создание информационного комфорта для гостей района; - разработка и реализация программ по развитию внутреннего и въездного туризма на территории Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие сельского туризма |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка экскурсионно-познавательного маршрута «Дорогой меда» | Бизнес-план инициатора проекта | Социально-экологическая общественная организация «Первоцвет» Пожарского района и Потребительский Кооператив Народных Промыслов и Ремёсел «Дары Велеса» | с 2019 года | Создание нового турпродукта, спецификой которого является посещение достопримечательностей сельской местности с целью отдыха и участия в сельскохозяйственных работах. |
| 4.2 | Развитие событийного туризма |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Массовое гуляние «Масленица» | в рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | ежегодно по календарю «Православных праздников» | Уход от случайных либо организованных «по накатанной» мероприятий, создание уникальных, конкурентоспособных событийных площадок на территории района с узнаваемым брендом, историей развития |
| 4.2.2 | Районный фестиваль славянской культуры «Иван Купала» в с. Нагорное | в рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | ежегодно с 6 по 7 июля | Уход от случайных либо организованных «по накатанной» мероприятий, создание уникальных, конкурентоспособных событийных площадок на территории района с узнаваемым брендом, историей развития |
| 4.2.3 | Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Терпсихора» | в рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | ежегодно в марте | Уход от случайных либо организованных «по накатанной» мероприятий, создание уникальных, конкурентоспособных событийных площадок на территории района с узнаваемым брендом, историей развития |
| 4.3 | Реализация инвестиционного проекта Агротуристический спортивно-оздоровительный комплекс «Казачий хутор» | Бизнес-план инициатора проекта | ООО «АгроЭкоТур» | инвестиционный проект находится в стадии бизнес-идеи и поиска инвестора | Увеличение общего туристского потока, формирование положительного имиджа района |
| 4.4 | Дальнейшее развитие инвестиционного проекта Туристско-оздоровительный горнолыжный комплекс «Медвежья долина» | Бизнес-план инициатора проекта | БФСП «ВЕТА», ООО «Сети» | Дальнейшая реализация проекта сдерживается отсутствием достаточных средств на реализацию проекта у инициатора проекта | Увеличение общего туристского потока, формирование положительного имиджа района |
| 4.5 | Развитие экологического и познавательного туризма |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для развития познавательного туризма и ведения эколого-просветительской деятельности на территории Национального парка «Бикин»: 1. Создание и развитие туристской инфраструктуры. 2. Создание визит-центра национального парка «Бикин» (некапитальное сооружение) в бассейне реки Тахало. 3. Создание кордона и контрольно-пропускного пункта национального парка «Бикин» в бассейне реки Тахало. 4. Создание визит-центра национального парка «Бикин» в с. Охотничий (некапитальное сооружение). 5. Создание кордона и контрольно-пропускного пункта национального парка «Бикин» в с. Охотничий. 6. Создание условий для размещения посетителей национального парка «Бикин» на территории рекреационной зоны в гостевых домах. 7. Обустройство 8 стоянок для палаточных лагерей. 8. Обустройство, в том числе информационное, экскурсионных экологических троп и туристических маршрутов для разных категорий посетителей, смотровых площадок, мест наблюдения за дикими животными. 9. Размещение на территории национального парка информационных стендов, указателей, аншлагов и иных средств навигации для туристов. 10. Создание некапитальных вертолетных площадок на территории национального парка. 11. Продвижение туристского потенциала национального парка «Бикин». 12. Разработка концепции и эскизного проекта визит-центра (информационного центра для посетителей) национального парка «Бикин» в бассейне реки Тахало. 13. Разработка концепции и эскизного проекта визит-центра (информационного центра для посетителей) национального парка «Бикин» в с. Охотничий. 14. Выпуск полиграфической, сувенирной, фото- и видеопродукции для посетителей национального парка «Бикин». 15. Разработка и проведение мероприятий в с. Красный Яр («День Бикина», «День охотника», «День тигра»), направленных на привлечение посетителей на территорию национального парка «Бикин». 16. Создание официального сайта национального парка «Бикин» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающего раздел о туризме на территории национального парка. | Комплексная программе развития туристской деятельности на территории национального парка «Бикин», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2018 года № 159-р. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Бикин» | до 2020 года | Увеличение общего туристского потока, формирование положительного имиджа района, привлечение бюджетных средств из всех уровней, привлечение инвестиций в объекты туристской инфраструктуры, развитие сопутствующих туризму отраслей экономики |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Развитие туризма»: |  |  |  |  |  |
| - увеличение общего туристского потока; - увеличение среднегодового коэффициента загрузки гостиниц; - увеличение объема платных туристских услуг; - увеличение количества событийных мероприятий, проведенных на территории Пожарского муниципального района; - формирование положительного имиджа района. |  |  |  |  |  |
| 5. Стратегическое направление «Развитие инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – обеспечение притока инвестиций в приоритетные сектора экономики района, повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для улучшения делового климата на территории Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию инвестиционной привлекательности: - создание благоприятного инвестиционного климата; - развитие сфер экономики и инфраструктуры района с использованием механизма муниципально-частного партнерства; - привлечение инвестиций в промышленность и реализацию проектов малого и среднего бизнеса; - выявление и использование всех имеющихся ресурсов района, которые могли бы повлиять на увеличение инвестиционных вложений. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование и установление на территории района в целом или на территориях поселений, где планируется реализация инвестиционных проектов, специально назначенного правового режима с целью осуществления предпринимательской деятельности в рамках Территории опережающего социально-экономического развития | В рамках основной деятельности | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Формирование условий, благоприятных для привлечения инвесторов и обеспечение развития социально-экономической сферы района ускоренными темпами |
| 5.2 | Работа Совета по улучшению инвестиционного климата в Пожарском муниципальном районе | В рамках основной деятельности | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района | ежеквартально | Создание наибольшей инвестиционной привлекательности территории и благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, привлечение внебюджетных средств в экономику района, обеспечение гарантий защиты прав, интересов и имущества инвесторов |
| 5.3 | Оказание финансовой поддержки инвестиционной деятельности | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Финансовое участие Пожарского муниципального района в инвестиционных проектах, реализуемых на территории района, на принципах муниципально-частного партнерства |
| 5.4 | Оказание имущественной поддержки инвестиционной деятельности | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Имущественное участие Пожарского муниципального района в инвестиционных проектах, реализуемых на территории, предоставление инвесторам земельных участков на территориях промышленных площадок |
| 5.5 | Оказание организационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, предоставление субъектам инвестиционной деятельности актуальной информации об инвестиционных возможностях, планах социально-экономического развития Пожарского муниципального района, обеспечение взаимодействия инвесторов с должностными лицами администрации Пожарского муниципального района для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности в Приморском края |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Развитие инвестиционной привлекательности»: |  |  |  |  |  |
| - увеличение общего объема инвестиций в основной капитал; - привлечение крупных инвесторов на территорию Пожарского муниципального района с целью реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств и развитию новых направлений экономической деятельности. |  |  |  |  |  |
| 6. Стратегическое направление «Развитие человеческого потенциала» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – снижение темпов сокращения численности населения, удержание трудоспособного населения, особенно молодежи, удержание и привлечения молодых специалистов, создание благоприятного климата для развития человеческого потенциала на основе развития социальной инфраструктуры, повышения качества и доступности услуг в социальной сфере. |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию человеческого потенциала: - создание условий для увеличения миграционного притока соответствующей структуры и квалификации, обеспечения необходимого «количества» и «качества» трудовых ресурсов; - создание новых рабочих мест и обеспечение занятости трудоспособного населения; - повышение качества и доступности услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта; - обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и создание условий для развития в районе первичной медико-санитарной помощи; обеспечение системы здравоохранения района квалифицированными и мотивированными кадрами; - повышение качества услуг и разнообразия ресурсов образования; - выработка мер по развитию и сопровождению талантливых детей и молодёжи, их удержание на территории района; - развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, использование физической культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека; - формирование потребности людей в физическом совершенстве и повышение заинтересованности в собственном здоровье; - создание для молодежи благоприятных условий для трудоустройства, открытия собственного дела; вовлечение молодежи в волонтерскую и иную общественную деятельность, поддержка и продвижение инициатив молодежи в социальной сфере; обеспечение эффективной социализации молодежи, в том числе формирование гражданственности, патриотизма и культуры здорового образа жизни; поддержка молодых семей; содействие деятельности молодежных общественных объединений и организаций; - сохранение культурного и исторического наследия, в т.ч. развитие народного художественного творчества; реализация потребностей населения в культурном и духовном развитии, создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, информации и знаниям; развитие творческого потенциала муниципалитета; укрепление материально-технической базы учреждений культуры, компьютеризация и информатизация отрасли, развитие сферы культуры на селе; - поэтапный рост средней заработной платы отдельных категорий работников до уровня средней заработной платы в экономике региона; - оказание адресной социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; профилактика раннего семейного неблагополучия и социального сиротства; - пропаганда здорового образа жизни и профилактика различных заболеваний; - формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание новых высокооплачиваемых рабочих мест за счет реализации новых инвестиционных проектов в промышленности | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение численности работающих на предприятиях района, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, стабилизация социального положения населения |
| 6.2 | Легализация трудовых отношений | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение количества выявленных субъектов нелегальной предпринимательской деятельности, постановка их на учет в качестве налогоплательщиков, снижение объемов неформальной занятости населения, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, увеличение численности работников, трудовые отношения с которыми оформлены в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 6.3 | Укрепление института семьи, формирование духовно-нравственных, семейных ценностей, повышение престижности материнства и отцовства, формирование у населения установок на многодетность, организация социально значимых мероприятий для семей, воспитывающих детей | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Снижение числа разводов, увеличение числа заключенных браков, увеличение рождаемости, увеличение численности населения, увеличение числа многодетных семей |
| 6.4 | Реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи, укрепление здоровья населения путем совершенствования профилактической и просветительской деятельности | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Снижение естественной убыли населения |
| 6.5 | Обеспечение доступности качественного образования | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Достижение положительного сальдо миграционного баланса |
| 6.6 | Создание условий для доступа населения к культурным ценностям и услугам учреждений культуры | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Формирование культурного мировоззрения, бережного отношения к культурным ценностям, повышение духовного и нравственного развития населения |
| 6.7 | Создание социально-психологического климата в обществе с установками на снижение потребления алкоголя и табакокурения | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Снижение заболеваемости алкоголизмом, численности курящего населения, повышение интереса к здоровому образу жизни |
| 6.8 | Функционирование системы межведомственного взаимодействия по профилактике детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | В рамках основной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Снижение количества семей «группы риска» и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижение численности подростков, совершающих правонарушения. |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Развитие человеческого потенциала»: |  |  |  |  |  |
| - снижение естественной убыли населения; - достижение положительного сальдо миграционного баланса; - снижение уровня безработицы до 1%; - поэтапный рост средней заработной платы отдельных категорий работников до уровня средней заработной платы в экономике региона; - снижение числа преступлений, совершенных на территории Пожарского муниципального района, в т.ч. совершенных несовершеннолетними гражданами. |  |  |  |  |  |
| 7. Стратегическое направление «Образование» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию образования: - достижение качества образования, соответствующего современным стандартам; - совершенствование инфраструктуры образовательных учреждений; - создание условий для успешной социализации и самореализации детей и подростков; - модернизация общего и дополнительного образования; - создание условий для развития системы организации отдыха, оздоровления детей; - обеспечение безопасных условий образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительства нового здания МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Заслуженного учителя школы РСФСР Грищенко А.А.» Пожарского муниципального района | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2020-2021 гг. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения |
| 7.2 | Строительство спортивного зала в МОБУ СОШ № 17 с. Новостройка (пристройка с переходом) | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2022-2023 гг. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения |
| 7.3 | Реконструкция стадиона МОБУ СОШ № 1 пгтЛучегорск | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2019-2020 гг. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения |
| 7.4 | Строительство нового здания школы в с. Соболиный на 50 ученических мест и 20 дошкольных мест | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2023-2025 гг. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения |
| 7.5 | Ремонты спортивных залов школ | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2019 г. | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 7.6 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 17 с. Новостройка | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2019 г. | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 7.7 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 21 с. Светлогорье | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2019 г. | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 7.8 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 13 с. Светлогорье | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2019 г. | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 7.9 | Обустройство санитарных комнат в общеобразовательных учреждениях | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2019 г. | снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 7.10 | Замена оконных блоков в МОБУ СОШ № 1пгтЛучегорск | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2019 г. | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 7.11 | Замена оконных блоков в МОБУ СОШ № 4 пгтЛучегорск | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | 2020 г. | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Образование»: |  |  |  |  |  |
| - увеличение до 100% доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; - снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 23%; - снижение до нуля доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; - снижение до нуля доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; - увеличение объема расходов бюджета Пожарского муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 110,5% к уровню 2018 года; - увеличение до 80% охвата детей разнообразными по содержанию программами дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; - увеличение до 100% доли муниципальных образовательных организаций, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве данных организаций района. |  |  |  |  |  |
| 8. Стратегическое направление «Культура» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района. |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию культуры: - сохранение и функционирование учреждений культуры; - развитие материально-технической базы учреждений культуры; - обеспечение доступности для населения района объектов и учреждений культуры в целях получения возможности проведения высокого культурного уровня досуга; - удовлетворения запросов всех групп населения в сфере досуга, культуры и искусства. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство объектов культуры |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Строительство клуба в с. Верхний Перевал | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2019-2020 гг. | Удовлетворение запросов населения в сфере досуга, культуры и искусства. |
| 8.1.2 | Строительство клуба в с. Светлогорье | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2020-2021 гг. | Удовлетворение запросов населения в сфере досуга, культуры и искусства. |
| 8.1.3 | Строительство клуба в с. Ясеневый | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2020-2021 гг. | Удовлетворение запросов населения в сфере досуга, культуры и искусства. |
| 8.2 | Ремонт (реконструкция) объектов культуры |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2019 г. | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 8.2.2 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального района» | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2019 г. | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 8.2.3 | Реконструкция помещений муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей Пожарского муниципального района» | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2021 г. | Удовлетворение запросов населения в сфере досуга, культуры и искусства. |
| 8.2.4 | Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с. Пожарское | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2020 г. | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 8.2.5 | Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с. Новостройка | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2020-2021 гг. | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 8.2.6 | Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с. Федосьевка | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2020 г. | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 8.3 | Укрепление материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2020 г. | Удовлетворение запросов населения в сфере досуга, культуры и искусства. |
| 8.3.2 | Укрепление материально-технической базы 5 сельских Домов культуры, клубов | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2020 г. | Удовлетворение запросов населения в сфере досуга, культуры и искусства. |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Культура»: |  |  |  |  |  |
| - увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры до их нормативной потребности; - снижение до 2% доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Пожарского муниципального района; - увеличение до 100% доли муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений. |  |  |  |  |  |
| 9. Стратегическое направление «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – создание условий, обеспечивающих населению возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной инфраструктуре. |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию физической культуры и спорта: - реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, популяризация массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой; - использование физической культуры и спорта как одного из средств профилактических заболеваний, укреплению здоровья, поддержание высокой работоспособности человека. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство приоритетных объектов, направленных на развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Строительство крытой спортивной площадки (атлетический павильон) для гимнастических упражнений вс. Соболиный | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2019 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.2 | Строительство комбинированного спортивного комплекса (площадки для игровых видов спорта и тренажерный комплекс) в пгтЛучегорск | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2020 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.3 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Нагорное | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2020 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.4 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в пгтЛучегорск | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2021 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.5 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Верхний Перевал | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2021 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.6 | Строительство спортивной площадки для игровых видов спорта в с. Верхний Перевал | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2021 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.7 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Игнатьевка | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2021 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.8 | Строительство спортивной площадки для игровых видов спорта в с. Игнатьевка | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2021 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.9 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Пожарское | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2021 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.10 | Строительство комбинированного спортивного комплекса (площадки для игровых видов спорта и тренажерный комплекс) в с. Новостройка | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2021 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.11 | Строительство комбинированного спортивного комплекса (площадки для игровых видов спорта и тренажерный комплекс) в с. Федосьевка | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2021 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.12 | Строительство футбольного стадиона во 2 мкр. пгтЛучегорск | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2023 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.1.13 | Строительство спортивного зала в с. Новостройка | Государственные и муниципальные программы | Администрация Приморского края, администрация Пожарского муниципального района, главы поселений | 2023 г. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.2 | Совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям, |
| 9.3 | Развитие системы пропаганды здорового образа жизни, направленной на формирование у населения, особенно у детей и молодежи, интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.4 | Развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.5 | Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы (физкультурно-оздоровительные клубы, абонементные платные группы, работающие на основе самоокупаемости) | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 9.6 | Поддержка и оснащение необходимым инвентарем спортивных команд, участвующих в выездных соревнованиях международного, всероссийского, регионального, краевого, зонального уровня по различным видам спорта | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Улучшение результатов команд и отдельных спортсменов, представляющих район на выездных соревнованиях международного, всероссийского, регионального, краевого, зонального уровня по различным видам спорта |
| 9.7 | Организация отдыха и спортивной подготовки детей в летних профильных лагерях спортивной направленности | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.8 | Строительство и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.9 | Совершенствование материально-технической базы имеющихся спортивных сооружений; | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям |
| 9.10 | Оснащение физкультурно-оздоровительных учреждений современным спортивным инвентарем и оборудованием | В рамках основной деятельности | Администрация Пожарского муниципального района | постоянно | Увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Физическая культура и спорт»: |  |  |  |  |  |
| - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - увеличение доли спортивных объектов, отвечающих современным требованиям, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; - улучшение результатов команд и отдельных спортсменов, представляющих район на выездных соревнованиях международного, всероссийского, регионального, краевого, зонального уровня по различным видам спорта. |  |  |  |  |  |
| 10. Стратегическое направление «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель – обеспечение доступности и качества медицинских услуг, укрепление здоровья различных категорий населения, поддержание высокой работоспособности и продолжительности жизни человека. |  |  |  |  |  |
| Стратегические задачи по развитию здравоохранения: - реализация комплекса мер по техническому оснащению учреждений здравоохранения; - повышение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения; - обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и создание условий для развития в районе первичной медико-санитарной помощи; - обеспечение системы здравоохранения района квалифицированными и мотивированными кадрами; - создание условий, возможностей и мотивации населения для ведения здорового образа жизни; - повышение мотивации населения к здоровому образу жизни; - повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду; - внедрение новых методов обследования, лечения |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (проекты): |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Укомплектование медицинскими кадрами: - размещение вакансий медицинских работников на сайте КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»; - проведение встреч с выпускниками общеобразовательных школ района по привлечению их в высшие и средние медицинские учреждения; - работа с компаниями «Владмедицина», «Карьерист.ру» по привлечению специалистов из других регионов страны; - участие в проведениях встреч с выпускниками ТГМУ, участие в «Ярмарках вакансий», подготовка и трансляция видеороликов по профориентации в поликлинике, на местном ТВ, на сайте ЦРБ | В рамках основной деятельности | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | постоянно | Увеличение обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на душу населения, повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению, улучшение качества обслуживания населения, повышение мотивации населения к здоровому образу жизни, внедрение новых методов обследования |
| 10.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам: - выплата стипендий, оплата проезда к месту практики и обратно; - выплата подъемных в объеме 100,0 тыс. руб.; - полная оплата съемного жилья для участников эффективного контракта | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | постоянно | Увеличение численности молодых специалистов |
| 10.1.3 | Укомплектованность врачами: стоматологами, терапевтами, патологоанатомом, фельдшерами СМП, терапевтами, хирургами, травматологом, эпидемиологом | В рамках основной деятельности | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | постоянно | Увеличение обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на душу населения |
| 10.1.4 | Организация новых видов медицинской деятельности: гериатрия, спортивная медицина; паллиативная помощь в условиях ДСП; искусственное прерывание беременности в стационарных условиях | В рамках основной деятельности | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | постоянно | Расширение перечня и качества оказываемых медицинских услуг |
| 10.1.5 | Организация и расширение спектра лабораторной диагностики: внедрение ПЦР-диагностики, расширение бактериологических исследований | В рамках основной деятельности | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | постоянно | Расширение перечня и качества оказываемых медицинских услуг |
| 10.1.6 | Открытие первичного сосудистого отделения | В рамках основной деятельности | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2020 г. | Расширение перечня и качества оказываемых медицинских услуг |
| 10.2 | Развитие амбулаторной помощи |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Капитальный ремонт детской поликлиники в рамках реализации программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»: - оборудование крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры синфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, - организация централизованного колл-центра, игровой зоны для детей младшего возраста, кабинета неотложной помощи детям; - создание системы навигации в доступной и наглядной форме; - создание зоны комфортного пребывания в холлах (оснащенные мягкой мебелью, пеленальными столами, кулерами с холодной водой); - оснащение входа автоматическими дверями; - оборудование подъемника /пандуса; - обеспечение наличия кнопки вызова для маломобильных пациентов; - оборудование кабинета выдачи справок и направлений; - размещение наглядной информации в холлах медицинской организации о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, о правах детей, включая детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при оказании медицинской помощи, санаторно-курортном лечении, реабилитации и лекарственном обеспечении; лицензии медицинской организации, наглядные информационные материалы по вопросам охраны здоровья детей | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Улучшение качества и комфортности медицинской помощи населению |
| 10.2.2 | Проведение капитального ремонта корпусов ЦРБ, а также сельских амбулаторий в с. Пожарское, с. Новостройка, с. Светлогорье | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Улучшение качества и комфортности медицинской помощи населению |
| 10.2.3 | Замена фельдшерско-акушерских пунктов в селах Ясеневый, Соболиный, Никитовка, Емельяновка | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Улучшение качества и комфортности медицинской помощи населению |
| 10.2.4 | Перевод амбулатории с. Верхний Перевал из ветхого здания в новое | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Улучшение качества и комфортности медицинской помощи населению |
| 10.2.5 | Ввод в эксплуатацию амбулатории с. Красный Яр | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019 г. | Улучшение качества и комфортности медицинской помощи населению |
| 10.2.6 | Открытие кабинета по отказу от курения |  |  |  | Улучшение качества и комфортности медицинской помощи населению |
| 10.2.7 | Проведение мероприятий по программе «Доступная среда»: - организация тактильной адаптации лестницы и пандуса; - организация и проведение физиолечения для детей-инвалидов | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Повышение доступности медицинской помощи для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 10.3 | Развитие стационарной помощи | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Снижение послеоперационных осложнений и смертности на 5% |
| 10.3.1 | Увеличение количества эндоскопических оперативных вмешательств | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Усовершенствование качества медицинской помощи, укомплектованность в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |
| 10.3.2 | Установка комплекса для передачи медицинских газов (генератор кислорода) | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Усовершенствование качества медицинской помощи, укомплектованность в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |
| 10.3.3 | Приобретение медицинского оборудования: компьютерного томографа, комплекса ФГДС; рентген аппарата; биохимических, гематологических анализаторов; физиооборудования, другого лабораторного оборудования; флюорографа, оборудования для спортивной медицины | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. |  |
| 10.3.4 | Замена лифтового оборудования | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Усовершенствование рабочего процесса для медицинских работников |
| 10.4 | Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи» | КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Улучшение качества оказания скорой медицинской помощи |
| 10.4.1 | Повышение квалификации фельдшеров СМП | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Улучшение качества оказания скорой медицинской помощи |
| 10.4.2 | Создание кардиологической бригады | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | снижение смертности от болезней системы кровообращения |
| 10.4.3 | Укомплектование парка автомашин | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Увеличе6ние удельного веса доезда до 20 минут |
| 10.4.4 | Доукомплектование бригад СМП фельдшерами | Государственные программы | Администрация Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» | 2019-2023 гг. | Повышение доступности скорой медицинской помощи |
| Результат реализации комплекса мероприятий по стратегическому направлению «Здравоохранение»: |  |  |  |  |  |
| - увеличение охвата диспансерным наблюдением инфекционных больных на 20%; - снижение смертности от сердечно-сосудистой патологии на 15%; - снижение младенческой и материнской смертности на 10%; - повышение раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска, в том числе и у детей до15%; - снижение численности больных раком легких на 1%; - повышение приверженности населения к вакцинации, охват населения вакцинацией до 98,5%; - увеличение доли граждан, мотивированных на ведение здорового образа жизни на 10%; - увеличение доли охвата населения профилактическими мероприятиями на 25%; - снижение числа лиц, употребляющих табак, алкоголь, наркотики. |  |  |  |  |  |